КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» за 2018 год»

(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

**Основание для проведения мероприятия:** пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края №19 от 10.09.2019г.

**Предмет мероприятия:** средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования программы, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

**Объект (объекты) мероприятия:**

Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

**Исследуемый период:** 2018г.

**Сроки проведения мероприятия** с 16.09.2019 г. по 30.09.2019 г.

**Цель (цели) мероприятия:**

Цель 1

Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы

Вопросы:

- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.

- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств

- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.

Цель 2

 Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Вопросы:

- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.

- Проверить достоверность отчетности о реализации программы.

- Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

- Проанализировать эффективность использования бюджетных средств в разрезе государственных заказчиков (заказчиков), программных мероприятий и объектов строительства (выборочно).

Цель 3.

Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.

Вопросы проверки:

- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно).

- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации.

- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их целевыми значениями.

- Проанализировать степень достижения установленных целевых показателей и индикаторов.

**Результаты мероприятия:**

1. *Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.*

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» за 2018 год» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 29.12.2017г. №400.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Порядком), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 3 и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методики) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 4 (с учетом вносимых изменений).

2. *Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.*

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией программы. Предоставлены приказы, программы мероприятий, сметы расходов, договора.

Документы, необходимые для проверки, предоставлены в срок, указанные в запросе.

В течение реализации программы вносилось 3 изменения.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края № 2037 от 26.12.2018г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» на 2018 – 2023гг. год общий объём финансового обеспечения Программы составил 52664,06 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Ставропольского края – 5721,70 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 5037,70 тыс. руб.

2019 год – 136,80 тыс. руб.

2020 год - 136,80 тыс. руб.

2021 год - 136,80 тыс. руб.

2022 год - 136,80 тыс. руб.

2023 год - 136,80 тыс. руб.

- средства бюджета Новоалександровского городского округа (далее - местный бюджет) 46942,36 тыс. руб. в том числе по годам:

2018 год – 13999,86 тыс. рублей;

2019 год – 6588,50 тыс. рублей;

2020 год – 6588,50 тыс. рублей;

2021 год – 6588,50 тыс. рублей;

2022 год – 6588,50 тыс. рублей.

2023 год – 6588,50 тыс. рублей

Решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края №22/291 от 29.12.2018 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 12 декабря 2017 года № 9/80 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию программы предусмотрено 52664,06 тыс. руб. на весь срок реализации программы.

Объектом контроля предоставлены нормативно-правовые документы, на основании которых выделялись средства из федерального и краевого бюджета на реализацию Программы.

К проверке предоставлен мониторинг реализации программы, согласно которого, исполнено 18897,86 тыс. руб., или 99,3 %.

Отклонение от утвержденных назначений составило 139,67 тыс. руб.

Исполнение основных мероприятий программы представлено в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Запланировано, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение тыс. руб. |
|
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского округа  | 9609,78 | 9585,80 | 99,8 | 23,98 |
| Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа | 3916,84 | 3875,30 | 98,9 | 41,54 |
| Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа | 3786,75 | 3786,51 | 99,9 | 0,24 |
| Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1637,8 | 1583,84 | 96,7 | 53,96 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | 86,36 | 66,41 | 76,9 | 19,95 |
| **Всего** | **19037,53** | **18897,86** | **99,3** | **139,67** |

Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы:

1. Основное мероприятие – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- модернизация приборов учета природного газа проводилась управлением образования, управлением культуры, территориальными отделами. При плане 859,14 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 859,14 тыс. руб.;

- модернизация приборов учета холодной воды проводилась управлением культуры. При плане 11,68 тыс. руб. кассовое исполнение составило 11,68 тыс. руб.

- модернизация уличного освещения проводилась территориальными отделами. При плане 35,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило 11,02 тыс. руб.

- модернизация электропотребляющего оборудования проводилась управлением образования. При плане 243,54 тыс. руб. кассовое исполнение составило 243,54 тыс. руб.

- замена оконных блоков на энергосберегающие проводилась управлением образования. При плане 5327,07 тыс. руб. кассовое исполнение составило 5327,07 тыс. руб.

- реконструкция внутренних систем теплоснабжения проводилась управлением образования и комитетом по спорту. При плане 1508,28 тыс. руб. кассовое исполнение составило 1508,28 тыс. руб.

- реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения проводилась управлением образования. При плане 181,97 тыс. руб. кассовое исполнение составило 181,97 тыс. руб.

- реконструкция и ремонт осветительной силовой сети проводилась управлением образования и культуры. При плане 1268,39 тыс. руб. кассовое исполнение составило 1268,39 тыс. руб.

- ремонт электрооборудования проводился управление образования. При плане 73,36 тыс. руб. кассовое исполнение составило 73,36 тыс. руб.

- замена приборов электроэнергии проводилась управлением образования и культуры. При плане 81,45 тыс. руб. кассовое исполнение составило 81,45 тыс. руб.

- замена дверных блоков на энергосберегающие проводилась управлением культуры. При плане 19,9 тыс. руб. кассовое исполнение составило 19,9 тыс. руб.

2. Основное мероприятие – «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии проводилось управлением образования, управлением культуры, территориальными отделами. При плане 207,38 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 207,38 тыс. руб.

- техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 356,58 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 339,98 тыс. руб.

- промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 814,63 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 814,63 тыс. руб.

- поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения проводилась управлением образования. При плане 26,51 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 26,51 тыс. руб.

- поверка приборов учета тепловой энергии проводилась управлением образования и культуры, территориальными отделами. При плане 136,45 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 136,45 тыс. руб.

- техническое обслуживание газоприемного оборудования проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 919,11 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 912,95 тыс. руб.

- техническое обслуживание сигнализаторов загазованности проводилось управлением образования и культуры. При плане 55,44 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 55,44 тыс. руб.

- поверка сигнализаторов загазованности проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 207,89 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 207,89 тыс. руб.

- проверка дымоходов и вентиляционных каналов проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами, финансовым управлением. При плане 185,35 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 184,05 тыс. руб.

- испытание электрооборудования и осветительной сети проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 499,52 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 499,52 тыс. руб.

- обучение операторов котельных установок проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, управлением имущественных отношений, территориальными отделами. При плане 217,7 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 215,50 тыс. руб.

- обучение ответственных за электроустановки проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 172,50 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 170,00 тыс. руб.

- инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода проводился Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, управлением имущественных отношений, территориальными отделами. При плане 52,12 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 41,24 тыс. руб.

- замена приборов учета газа проводилась территориальными отделами. При плане 41,8 тыс. руб. кассовое исполнение составило 39,90 тыс. руб.

- замена дверных блоков проводилась территориальными отделами. При плане 6,63 тыс. руб. кассовое исполнение составило 6,63 тыс. руб.

- ремонт внутренней системы теплоснабжения проводился управлением образования и культуры. При плане 17,23 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 17,23 тыс. руб.

3. Основное мероприятие – «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- техническое обслуживание пожарной сигнализации проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами, финансовым управлением, управлением имущественных отношений. При плане 1048,65 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 1048,65 тыс. руб.

- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» проводилось управлением образования и культуры, комитетом по спорту. При плане 1305,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 1305,0 тыс. руб.

- ремонт автоматической пожарной сигнализации проводился Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры. При плане 702,86 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 702,86 тыс. руб.

- приобретение огнетушителей проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, финансовым управлением. При плане 178,08 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 177,97 тыс. руб.

- огнезащитная обработка проводилась управлением культуры. При плане 213,10 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 213,10 тыс. руб.

- установка противопожарной двери - проводилась управлением культуры. При плане 17,00 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 17,00 тыс. руб.

- монтаж и наладка систем оповещения проводился управлением культуры, комитетом по спорту. При плане 15,70 тыс. руб. кассовое исполнение составило 15,70 тыс. руб.

- оценка качества огнезащитной обработки проводилась управлением образования и культуры. При плане 147,16 тыс. руб. кассовое исполнение составило 147,03 тыс. руб.

- испытание пожарных лестниц проводилось управлением образования и культуры. При плане 112,20 тыс. руб. кассовое исполнение составило 112,20 тыс. руб.

- изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов проводилось управлением культуры. При плане 24,75 тыс. руб. кассовое исполнение составило 24,75 тыс. руб.

- испытание внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов, перемотка рукавов проводилось управлением образования и культуры. При плане 22,25 тыс. руб. кассовое исполнение составило 22,25 тыс. руб.

4. Основное мероприятие – «Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- размещение отходов потребления учреждениями социальной сферы проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами, финансовым управлением, управлением имущественных отношений. При плане 1437,23 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 1383,27 тыс. руб.

- размещение ртутьсодержащих ламп и приборов проводилось территориальными отделами. При плане 8,55 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 8,55 тыс. руб.

- отлов и содержание безнадзорных животных проводился Администрацией Новоалександровского городского округа. При плане 136,80 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 136,80 тыс. руб.

- приобретение контейнеров проводилось комитетом по спорту. При плане 55,22 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 55,22 тыс. руб.

5. Основное мероприятие – «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- профессиональное обучение специалистов обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, территориальными отделами. При плане 86,36 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 66,41 тыс. руб.

Контрольно-счетным органом проведена выборочная проверка получателей бюджетных средств о расходовании денежных средств по муниципальной программе (выполненным мероприятиям, работам).

Темижбекский территориальный отдел.

1. Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».
	1. Включение отопительного аппарата - работы выполнены на сумму 3207,59 руб. Контракт №15-200-000058/15 от 20.02.2018г., акт выполненных работ №НВА 030300 от 31.10.2018г., платежное поручение №690297 от 10.12.2018г.
	2. Техническое обслуживание газового оборудования – работы выполнены на сумму 2503,21 руб. Контракт №15-200-000058/18 от 20.02.2018г., акт выполненных работ №1 от 30.03.2018г., платежное поручение №316334 от 24.04.2018г.
	3. Сезонное отключение отопительного аппарата – работы выполнены на сумму 206,9 руб. Контракт №15-200-000058/18 от 20.02.2018г., акт выполненных работ №1 от 01.06.2018г., платежное поручение №774197 от 03.08.2018г.
2. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».
	1. Ежеквартальное обслуживание АПС - работы выполнены на сумму 8800,0 руб. Контракт №НОВ 28-О от 09.01.2018г., акты выполненных работ №1 от 05.03.2018г., №1 от 13.06.2018г., №1 от 18.09.2018г., №1 от 21.11.2018г. платежные поручения №181615 от 11.04.2018г., №520432 от 13.07.2018г., №792359 от 12.10.2018г., №8857870 от 20.12.2018г.
3. Основное мероприятие «Организация мероприятий, связанных с санитарным содержанием муниципальных учреждений и отлов безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» - работы выполнены на сумму 39313,35 руб. Контракт №02\_07\_0106 от 01.09.2018г., акты выполненных работ №1 от 01.09.2018г., №1 от 01.12.2018г., №1 от 01.11.2018г., №1 от 01.11.2018г. платежные поручения №54348 от 24.12.2018г., №54349 от 24.12.2018г., №54350 от 24.12.2018г., №88640 от 25.12.2018г.

Краснозоринский территориальный отдел.

1. Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».
	1. Расходы на осуществление мероприятий к осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений – работы выполнены на сумму 4409,81 руб. Контракты № НОВ 61-ТР от 04.09.2018г., №42-П от 07.09.2018г., №407 от 04.09.2018г., б/н от 04.12.2018г., акты выполненных работ №СФ868 от 04.09.2018г., СФ №39 от 07.09.2018г., №1708 от 04.12.2018г., платежные поручения №551602 от 26.09.2018г. на 1380 руб., №551603 от 26.09.2018г. на сумму 1200,0 руб., №343934 от 11.09.2018г. на сумму 329,81 руб., №692350 от 10.12.2018г. на сумму 1500,0 руб.
2. Основное мероприятие «Организация мероприятий, связанных с санитарным содержанием муниципальных учреждений и отлов безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края».
	1. Расходы на мероприятия, связанные с санитарным содержанием муниципальных учреждений – работы выполнены на сумму 9727,04 руб. Контракт 02\_07\_0109 от 25.01.2018г., платежные поручения №832920 от 19.12.2018г., №832921 от 19.12.2018г., №854176 от 19.12.2018г.
3. Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края».
	1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного характера – работы выполнены на сумму 3163,0 руб. Контракт №1154 от 22.10.2018г., акт выполненных работ СФ 001/1168 от 02.11.2018г., платежное поручение №01 от 21.12.2018г.

МУСОК стадион «Дружба».

1. Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края».
	1. Техническое обслуживание внутренней системы отопления – работы выполнены на сумму 4340,0 руб. Контракт №20 от 12.03.2018г., платежные поручения №286822 от 12.11.2018г., №370677 от 03.07.2018г., №823358 от 18.12.2018г.
	2. промывка гидравлическое испытание системы отопления работы выполнены на сумму 3500,0 руб. Контракт №54 от 25.06.2018г., платежное поручение №269648 от 14.12.2018г.
	3. поверка манометров отопления – работы выполнены на сумму 400,0 руб. Контракт №79 от 11.12. 2018г., платежное поручение №778647 от 14.12.2018г.
	4. профиспытание электрооборудования – работы выполнены на сумму 6000,0 руб. Контракт №283 от 03.09.2018г., платежное поручение №343928 от 11.09.2018г.
2. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий».
	1. обслуживание автоматической системы противопожарной сигнализации – работы выполнены на сумму 8800,0 руб. Контракт №НОВ-21 от 12.02.2018г., платежные поручения №67110 от 09.06.2018г., №691350 от 05.10.2018г., №712515 от 11.12.2018г., №726297 от 15.03.2018г.
3. Основное мероприятие «Организация мероприятий по размещению отходов потребления».
	1. Вывоз ТКО – работы выполнены на сумму 3995,43 руб. Договор №02-07-094 от 01.05.2018г., платежные поручения №465272 от 20.09.2018г., №14083 от 21.12.2018г., №14084 от 21.12.2018г., №14085 от 21.12.2018г., №178681 от 29.08.2018г., №36369 от 23.10.2018г., №370518 от 03.07.2018г., №370519 от 03.07.2018г.
	2. приобретение контейнеров – работы выполнены на сумму 25527,57 руб. Договор №12 от 24.12.2018г., платежное поручение №137644 от 26.12.2018г.

Финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями».
	1. Техническое обслуживание пожарной сигнализации – работы выполнены на сумму 57600,0 руб. Контракт №299/1Э от 13.02.2018г. на сумму 36000,0 руб., платежные поручения №408191 от 16.02.2018г., №230995 от 16.04.2018г., №621409 от 16.05.2018г., №621411 от 16.05.2018г., №85368 от 13.06.2018г., №553863 от 17.07.2018г., №43034 от 16.08.2018г., №123776 от 23.08.2018г., №277172 от 06.09.2018г., №201764 от 06.11.2018г., №712838 от 11.12.2018г., №822995 от 18.12.2018г. Контракт №299Э от 01.01.2018г. платежные поручения №295810 от 28.02.2018г., №370206 от 14.02.2018г., №776087 от 20.03.2018г., №215074 от 13.04.2018г., №574336 от 14.05.2018г., №61326 от 09.06.2018г., №521013 от 13.07.2018г., №11293 от 15.08.2018г., №444330 от 09.09.2018г., №702822 от 08.10.2018г., №345322 от 15.11.2018г., №667712 от 07.12.2018г.
	2. Ремонт пожарной сигнализации – работы выполнены на сумму 11900,33 руб. Контракт №21/0518 от 03.06.2018г., платежные поручения №226154 от 26.06.2018г., №774043 от 03.08.2018г.
	3. Приобретение огнетушителей – услуга исполнена на сумму 9950,0 руб. Контракт №278 от 20.04.2018г., платежное поручение №302978 от 23.04.2018г. на сумму 7000,0 руб. Контракт №1005 от 19.09.2018г., платежное поручение №650794 от 03.10.2018г. на сумму 2950,0 руб.
2. Основное мероприятие «Организация мероприятий по размещению отходов потребления».
	1. Вывоз ТКО – работы выполнены на сумму 26344,01 руб. Контракт №02\_07\_021 от 15.01.2018г., платежные поручения №882010 от 27.03.2018г., №882011 от 27.03.2018г., 258497 от 19.04.2018г., №268496 от 09.04.2018г., №781492 от 29.05.2018г., №164451 от 19.06.2018г., №639403 от 24.07.2018г., №161295 от 28.08.2018г., №425145 от 18.09.2018г., №144103 от 31.10.2018г., №488674 от 26.11.2018г., №783053 от 14.12.2018г.

В ходе реализации программных мероприятий вышеуказанной программы в период 2018 года достигнуты следующие значения показателей обозначенной муниципальной программы:

1. Повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведена модернизация и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений, достижение класса энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социальной сферы – 50 баллов.
2. Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – инженерные коммунальные системы на объектах муниципальных учреждений приведены в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий, уровень оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений социального назначения соответствует 100% установленным техническим регламентам.
3. Проведены противопожарные мероприятия муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений социального назначения в соответствии с требованиями противопожарной безопасности 100%.
4. Организованы мероприятия по размещению отходов потребления и отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Фактическое значение индикатора достижения цели (размещение, ртутьсодержащих ламп и приборов, образованных учреждениями социальной сферы) – 400 шт., что составляет 80% от планового значения. Значение показателя достигнуто вследствие снижения фактического количества отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, образованных учреждениями социальной сферы.
5. Организованы мероприятия и обеспечение финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского района Ставропольского края, результатом является обеспеченность доступа к системе вызова экстренных служб по единому номеру «112» населением Новоалександровского района 55% и обеспечение финансирования мероприятий по обучению специалистов, материальных ресурсов штаба ГО и ЧС в размере 60 тыс. рублей.

Степень выполнения основных мероприятий программы:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 99,8%;

- Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального района –98,9%;

- Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального района – 99,99%;

- Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского района Ставропольского края – 96,7%;

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края
– 76,9%.

Мероприятия программы в отчетном периоде реализованы за счет средств местного и краевого бюджета. План составляет 19037,53 тыс. руб., процент освоения – 99,3%. Неосвоенные средства, предусмотренные мероприятиями программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 23,98 тыс. руб.;

- подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 41,54 тыс. руб.;

- обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 0,24 тыс. руб.;

- организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 53,96 тыс. руб.

- профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации округа – 19,95 тыс. руб.

 Неосвоенная сумма 139,67 тыс. руб. образовалась в результате экономии по процедурам закупок, средства возвращены в бюджет Новоалександровского городского округа.

**Выводы:**

1. Программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа.

2. Основные мероприятия программы исполнены.

3. Все целевые показатели экономической эффективности, достигли планового увеличения.

4. Программу признать эффективной.

Председатель контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края О.В. Захарченко