| АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
| --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| 01 ноября 2017 г. | г. Новоалександровск | № 5 |

# Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края

В соответствии с пунктом 39 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края                                                            С.Ф.Сагалаев

Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 01 ноября 2017 г. № 5

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края

1. Настоящая Методика устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансовым управлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году.

3. Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемый ответственным исполнителем муниципальной программы;

сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, подготавливаемый отделом экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – экономической отдел администрации);

результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ, осуществляемого экономическим отделом администрации;

иная (дополнительная) информация об итогах реализации муниципальной программы, необходимая для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, представляемая ответственным исполнителем муниципальной программы, по отдельным запросам финансового управления (далее - исходные данные).

4. На основании исходных данных финансовое управление проводит анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач основных мероприятий);

степени соответствия кассовых расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края, фактических расходов юридических лиц, участвующих в реализации муниципальной программы (далее - кассовые и фактические расходы), их запланированному уровню;

степени динамики значений показателей (индикаторов);

степень качества управления муниципальной программой.

5. Степень достижения целей муниципальной программы (решения задач основного мероприятия) определяется по следующей формуле:

СДЦ(РЗ) = (СДП 1 + СДП 2 +  …) / nп  ,      где

СДЦ(РЗ) - степень достижения целей муниципальной программы (решения задач основного мероприятия);

nп  - количество показателей (индикаторов) достижения целей программы (решения задач основного мероприятия);

СДП 1, 2,  … - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей), характеризующих достижение целей программы (решения задач основного мероприятия);

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией которых является рост значения, степень достижения плановых значений индикаторов (показателей), характеризующих достижение целей программы (решения задач основного мероприятия) определяется по следующей формуле :

СДП 1, 2,  …= ЗПф / ЗПп * 100%

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией которых является снижение значения, степень достижения плановых значений индикаторов (показателей), характеризующих достижение целей программы (решения задач основного мероприятия) определяется по следующей формуле :

СДП 1, 2,  …= ЗПп / ЗПф* 100%,    где

СДП 1, 2,  … - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей), характеризующих достижение целей программы (решения задач основного мероприятия);

ЗПф – фактическое значений индикаторов (показателей), характеризующих достижение целей программы (решения задач основного мероприятия);

ЗПп – плановое значений индикаторов (показателей), характеризующих достижение целей программы (решения задач основного мероприятия);

В случае если показатель (индикатор) подразумевает только однозначные противоположенные значения, например, «да» / «нет», показателю присваивается значение 0 или 100% соответственно.

6. Оценка степени соответствия кассовых расходов на реализацию Программы их запланированному уровню, определяется по следующей формуле:

Скр = Окр / Опр * 100%, где

Скр - степени соответствия кассовых расходов на реализацию Программы их запланированному уровню;

Окр – кассовое исполнение расходов, предусмотренных на реализацию программы;

Опр – объем расходов на реализацию программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений);

В случае, когда Скр < 100%, при условии выполнения всех показателей (индикаторов) достижение целей программы (решения задач основного мероприятия) и одновременной экономии бюджетных средств, Скр = 100%.

7. Оценка степени динамики значений показателей (индикаторов) достижения целей программы (решения задач основного мероприятия), определяется по следующей формуле (в случае положительной динамики значений показателей):

Сдз = Зптг / Зпог *100%,   где

Сдз - степени динамики значений показателей (индикаторов) достижения целей программы (решения задач основного мероприятия);

Зптг – фактическое значение показателя (индикатора), достижения целей программы (решения задач основного мероприятия) достигнутое в отчетном финансовом году;

Зпог – фактическое значение показателя (индикатора), достижения целей программы (решения задач основного мероприятия) достигнутое в финансовом году, предшествующем отчетному.

В случае отрицательной динамики показателей (индикаторов) достижения целей программы (решения задач основного мероприятия), определяется по следующей формуле оценка степени динамики определяется по следующей формуле:

Сдз = Зпог / Зптг *100%.

8. Степень качества управления муниципальной программой определяется по следующей формуле:

Куп = Ккс /  Ккп * 100% ,  где

Куп – степень качества управления муниципальной программой;

Ккс- количество контрольных событий отдельных мероприятия основного мероприятия программы, наступивших не позднее запланированного срока;

Ккп- общее количество контрольных событий отдельных мероприятия основного мероприятия программы, срок наступления которых был запланирован в отчетном финансовом году;

9. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Оэмп = 0,6 * СДЦ(РЗ) + 0,2 * Скр + 0,1* Сдз + 0,1 * Куп

СДЦ(РЗ) - степень достижения целей муниципальной программы (решения задач основного мероприятия);

Скр - степени соответствия кассовых расходов на реализацию Программы из запланированному уровню;

Сдз - степени динамики значений показателей (индикаторов) достижения целей программы (решения задач основного мероприятия);

Куп – степень качества управления муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с таблицей 1.

## Таблица 1

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ

| Качественная характеристика муниципальной программы | Значение сводной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Эффективная | от 80% и выше |
| Достаточно эффективная | от 60% до 80% включительно |
| Малоэффективная | от 40% до 60% |
| Неэффективная | менее 40% |

10. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы финансовое управление готовит заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы, содержащее вывод о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы (основных мероприятий муниципальной программы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу.