|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 6 |
|  |  |  |  |  | Форма |
| **Мониторинг реализации Программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края** |
|  |  | **за 1 полугодие 2018 года** |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы (тыс.руб.) |
| ВСЕГО | в том числе: |
| средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | средства участников Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Программа: "Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
|   |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа" | 01.11.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. В 1 полугодии 2018 года проведено 2 заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых доходов. Финансовым управлением ежемесячно проводится анализ поступлений налоговых доходов от крупнейших налогоплательщиков Новоалександровского городского округа. |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования" | 01.05.2018 г. 01.11.2018г. 15.11.2018 г.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1. По сроку до 01.05.2018г. финансовым управлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год (протокол заседания межведомственной комиссии от 02 апреля № 1) |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Организация планирования и исполнения бюджета городского округа" | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1. Срок контрольного события не наступил. |
| 1.4. | Мероприятие 4 "Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа" | 01.05.2018г.01.08.2018г.01.11.2018г.31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1. По сроку до 01.05.2018 года. Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий финансовым управлением за 1 полугодие предоставлен в министерство финансов СК и размещен на сайте органов местного самоуправления НГО СК.  |
| 1.5. | Мероприятие 5 "Мотивация субъектов бюджетного планирования Новоалександровского городского округа Ставропольского края к повышению качества финансового менеджмента" | 01.05.2018г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется финансовым управлением в апреле 2018 г. Результаты рассмотрены на заседании межведомственной комиссии до 01.05.2018г. |
| 1.6. | Мероприятие 6 "Охват централизованным учетом всех муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа" | - | 9 426,56 | 0,00 | 0,00 | 9 426,56 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1. Из 127 муниципальных учреждений и органов местного самоуправления - 116 ед. бухгалтерский учет осуществляет МКУ "Учетный центр Новоалександровского городского округа" |
| 2. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы" | - | 6 207,46 | 0,00 | 0,00 | 6 207,46 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. Финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляет исполнение и контроль за исполнением бюджета городского округа, обеспечивает надлежащее исполнение бюджетного процесса.  |
|  | **ИТОГО по программе 1** |  | **15 634,02** | **0,00** | **0,00** | **15 634,02** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Программа: "Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 1.1. | Мероприятие 1 Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 3-4 квартал 2018  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Выполнение мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2018 года. |
| 1.2. | Мероприятие 2 Празднование «Дня Российского предпринимательства» | май 2018 года | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие выполнено на 100 %. |
| 2. | Основное мероприятие 2 Основное мероприятие «Развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |
| 2.1. | Обеспеченность населения городского округа торговыми площадями | в течении 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Улучшение инвестиционного климата на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 3.1. | Мероприятие 1 Изготовление альбома «Развитие инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течениии 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Выполнение мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2018 года. |
|   | **ИТОГО по программе 2** |  | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Программа: "Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
|   | Муниципальная программа "Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края"в т.ч. |   | 89720 | 0 | 14817 | 74528 | 375 |
| Основное мероприятие 1«Организация культурно-досуговой деятельности» |
| 1. | Основное мероприятие 1«Организация культурно-досуговой деятельности» |   | 66446 |   | 12679 | 53392 | 375 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 50869 |   |   | 50494 | 375 |
| 1.2 | Мероприятие1.2:Проведение текущих и капитальных ремонтов |   | 1910 |   |   | 1910 |   |
| 1.3 | Мероприятие1.3:проведение районных (поселковых) мероприятий |   | 652 |   |   | 652 |   |
| 1.4 | Мероприятие1.4 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета | 1 полугодие 2018г. | 12 679 |   | 12 679 | 0 |   |
| 1.5 | мероприятие 1.5Предоставление мер социальной поддержки по оплате отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 1 полугодие 2018г. | 4 |   |   | 4 |   |
| 1.6 | мероприятие 1.6Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счёт средств местного бюджета |   | 332 |   |   | 332 |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2018 г мероприятие 1 выполнено на 50.1 % |
| 2 | Основное мероприятие2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | 1 полугодие 2018г. | 11 633 | 0 | 1 805 | 9 828 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие2.1:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 9535 |   |   | 9535 |   |
| 2.2 | мероприятие 2.2Проведение текущих и капитальных ремонтов | 1 полугодие 2018г. | 48 |   |   | 48 |   |
| 2.3 | мероприятие 2.3 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого и местного бюджетов | 1 полугодие 2018г. | 1 878 |   | 1 805 | 73 |   |
| 2.4 | мероприятие 2.4 Предоставление мер социальной поддержки по оплате отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 1 полугодие 2018г. | 2 |   |   | 2 |   |
| 2.5 | мероприятие 2.5Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) | 1 полугодие 2018г. | 170 |   |   | 170 |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2018 г мероприятие 2 выполнено на 47.7 % |
| 3 | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | 1 полугодие 2018г. | 974 | 0 | 248 | 726 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 713 |   |   | 713 |   |
|   | мероприятие 3.2Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого и местного бюджетов | 1 полугодие 2018г. | 261 |   | 248 | 13 |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2018 г мероприятие 3 выполнено на 59.3 % |
| Основное мероприятие 4 «Организация художественно-эстетического образования детей» |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Организация художественно-эстетического образования детей» |   | 8911 | 0 | 85 | 8826 | 0 |
|   | Мероприятие 4.1:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 8826 |   |   | 8826 |   |
|   | Мероприятие 4.2:Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 85 |   | 85 |   |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие мероприятие 4 выполнено на 58.2 % |
| Основное мероприятие 5«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| 5 | Основное мероприятие 5«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |   | 1756 | 0 | 0 | 1756 | 0 |
|   | Мероприятие 5.1:Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |   | 342 |   |   | 342 |   |
|   | Мероприятие 5.2:Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |   | 1414 |   |   | 1414 |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.За 1 полугодие 2018 г мероприятие 5 выполнено на 39,7 % |
|  | **Итого по программе 3** |  | **89 720** | **0** | **14 817** | **74 528** | **375** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4.** | **Программа: "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Поддержка инициативной и талантливой молодежи Новоалександровского городского округа" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Выплата стипендии главы администрации Новоалександровского городского округа лучшим учащимся"" |   | 187,50 |   |   | 187,50 |   |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Районные мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодежи"" |   | 35,81 |   |   | 35,81 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1-2 кварталов 2018 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 31,21 %. |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи Новоалександровского городского округа" |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности" |   | 62,21 |   |   | 62,21 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие 1 основного мероприятия 2 за 1-2 кварталы 2018 года выполнено на 29,63 %. |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие волонтерского движения в Новоалександровском городском округе" |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия волонтерской направленности по реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем" |   | 40,00 |   |   | 40,00 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1-2 кварталов 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 41,67 %. |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Трудовая занятость молодежи Новоалександровского городского округа" |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия по обеспечению занятости, создание временных рабочих мест для организации труда" |   | 255,21 |   |   | 255,21 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1-2 кварталы 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 4 выполнено на 51,04 %. |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью" |   | 404,85 |   |   | 404,85 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1-2 кварталов 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 41,59 %. |
|  | **ВСЕГО по программе 4** |  | **985,58** | **0,00** | **0,00** | **985,58** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Программа: "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1" «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение игровых видов спорта, индивидуальных видов спорта, спартакиад, спортивных праздников, подготовка и участие сборных команд и спортсменов в краевых соревнованиях  |   | 3016,01 |   |   | 3016,01 |   |
| 1.2. | Мероприятие 2 Строительство спортивного комплекса в г. Новоалександровск |   | 8327,35 | 0 | 7412,85 | 914,5 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение доступа к открытым спортивным оюъектам для свободного пользования физической культурой и спортом |   | 5210,49 | 0 | 0 | 5210,49 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |   | 2993,84 | 0 | 1991,42 | 497,82 | 504,6 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1,2,3,4 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2018 г мероприятие выполнено на 14 % |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и обще-программные мероприятия  |   | 1154,7 |   |   | 1154,7 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2018 г мероприятие выполнено на 43,1 % |
|  | **Всего выполнение программы 5 "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |  | **20702,39** | **0** | **9404,27** | **10793,52** | **504,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Программа: "Развитие образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования в Новоалександровском городского Ставропольского края" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |   | 43097,05 |   | 43097,05 |   |   |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Присмотр и уход" |   | 60655,21 |   |   | 60655,21 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 1.1, 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1-2 кварталов 2018 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 48,23 %. |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" |   | 79915,68 |   | 52026,31 | 27889,37 |   |
| 2.2. | Мероприятие 2 "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" |   | 86007,90 |   | 55992,44 | 30015,46 |   |
| 2.3. | Мероприятие 3 "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |   | 13259,55 |   | 8632,17 | 4627,38 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 2.1, 2.2, 2.3 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1-2 кварталы 2018 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 2 выполнены на 54,69 %. |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |   | 8623,92 |   | 0 | 8623,92 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1-2 кварталов 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 48,92 %. |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учебы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)" |   | 718,48 |   |   | 718,48 |   |
| 4.2. | Мероприятие 2 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)" |   | 966,69 |   |   | 966,69 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 4.1, 4.2 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1-2 кварталов 2018 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 4 выполнены на 31,89 %. |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |   | 9980,74 |   | 9980,74 |   |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1-2 кварталы 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 46,99 %. |
| 6. | Основное мероприятие 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" |
| 6.1. | Мероприятие 1 "Осуществление деятельности по реализации выполнения мероприятий в сфере образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" |   | 1724,35 |   | 462,13 | 1262,22 |   |
| 6.2. | Мероприятие 2 "Предоставление консультативных и методических услуг" |   | 3256,07 |   |   | 3256,07 |   |
| 6.3. | Мероприятие 3 "Предоставление консультативных и методических услуг (образование и наука)" |   | 1495,46 |   |   | 1495,46 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 6.1, 6.2, 6.3 основного мероприятия 6 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1-2 кварталов 2018 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 6 выполнены на 42,38 %. |
|  | **ВСЕГО по программе 6** |  | **309701,10** | **0,00** | **170190,84** | **139510,26** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Программа Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края** |
| 1. | Основное мероприятие 1 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа |
| 1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах муниципальной сферы, находящихся в собственнности Новоалександровского городского округа |   | 1 094,67  | 0,00  | 0,00  | 1 094,67  | 0,00  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2018 года мероприятие выполнено на 12,5% |
| 2. | Основное мероприятие 2 - Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа |
| 2.1. | Расходы на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений | 15.10.2018 | 728,68 | 0 | 0 | 728,68 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2018 года мероприятие выполнено на 21,8% |
| 3. | Основное мероприятие 3 - Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа |
| 3.1. | Организация и проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы |   | 1 560,38  | 0,00  | 0,00  | 1 560,38  | 0,00  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2018 года мероприятие выполнено на 44,8% |
| 4. | Основное мероприятие 4 - Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 4.1. | Организация мероприятий по размещению отходов потребления, проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных  |   | 261,25  | 0,00  | 0,00  | 261,25  | 0,00  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2018 года мероприятие выполнено на 13% |
| 5. | Основное мероприятие 5 - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 5.1. | Организация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2018 года мероприятие выполнено на 0% |
|  | **всего по программе 7** |  | **3 644,98** | **0,00** | **0,00** | **3 644,98** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Программа «Градостроительство, развитие дорожной сети, транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края»** |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»  |
|   | Мероприятие 1.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 7925,6 | 0 | 0 | 7925,6 | 0 |
|   | Мероприятие 1.2. "Содержание и ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 8114,2 | 0 | 0 | 8114,2 | 0 |
|   | Мероприятие 1.3. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета"  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Мероприятие 1.4. "Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств местного бюджета" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Мероприятие 1.5. "Строительство подъезда от а/д Новоалександровск-Григорополисская - гр.Ставропольского края к поселку МТФ-2 СХПК "Россия" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Основное мероприятие 1 выполнено на 45 % от плановых значений (35648,19 тыс.рублей) |
| 2. | Основное мероприятие 2. «Организация транспортного обслуживания населения» |
|   | Мероприятие 2.1. "Субсидии на проведение мероприятий по другим видам транспорта" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие запланировано на 3-4 кварталы 2018 года. |
| 3. | Основное мероприятие 3. «Градостроительство и территориальное планирование» |
|   | Мероприятие 3.1 Ввод в эксплуатацию жилых помещений физическими и юридическими лицами в отчетный период в отношении к плановым назначениям, устанавливаемым отраслевым министерством | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по программе 8** |  | **16039,8** | **0** | **0** | **16039,8** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Программа: «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе** **Ставропольского края»**  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация и проведение соревнований в области сельскохозяйственного производства | 4 квартал 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян  | 4 квартал 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Обработка пашни от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | 2 квартал 2018 | 16,14 | 0 | 16,14 | 0 | 0 |
| 1.4. | Оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | окт.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 1.07.2018 г финансирования не было |
| 2. | Основное мероприятие 1 Развитие животноводства в Новоалександровском городском округе |
| 2.1. | Мероприятие 1 Организация и проведение соревнований в области сельхозпроизводства |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Развитие молочного скотоводства  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз федеральный бюджет |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Осеменение поголовья сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1, 2.2,21.3, 2.4. основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 1.07.2018 г финансирования не было |
| 3. | Основное мероприятие 3 Развитие сельскохозяйственного производства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 3.1. | Мероприятие 1 Получение кредитов малыми формами хозяйствования федеральный бюджет |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 2 Расходы инвестиционного характера  | дек.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1, 3.2 основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 1.07.2018 г финансирования не было |
| 4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |
| 4.1. | Мероприятие 1 Исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства |   | 788,87 | 0 | 788,87 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1, 3.2 основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие 4 выполнено на 43 %. |
|  | **всего по программе 9** |  | **805,01** | **0** | **805,01** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Программа Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края** |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальной собственностью Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества, эффективное управление, распоряжение муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края и его использование» | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-2 квартале 2018 года мероприятие не реализовано в полном объеме, кассовое исполнение составило 4,3%. Низкое кассовое исполнение обосновано тем, что реализация мероприятия 1 основного мероприятия 1 запланирована на 3-4 кварталы 2018г.  |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и рациональное их использование» | 0 | 57,7 | 0 | 0 | 57,7 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-2 кварталах 2018 года мероприятие не реализовано, кассовое исполнение составило 57,7%. Реализация мероприятия 2 основного мероприятия 1 продолжится в 3-4 кварталах 2018г.  |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений» | 0 | 21,3 | 0 | 0 | 21,3 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-2 квартале 2018 года мероприятие не реализовано, кассовое исполнение составило 50% от годовых плановых назначений Реализация мероприятия 3 основного мероприятия 1 продолжится в 3-4 кварталах 2018г.  |
| 1.4. | Мероприятие 4 «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |   | 850,8 | 0 | 0 | 850,8 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-2 кварталах 2018 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 25,5% от годовых плановых назначений. Низкое кассовое исполнение обосновано тем, что реализация мероприятия 4 основного мероприятия 1 (проведение ремонта объектов муниципальной казны) запланирована на 3-4 кварталы 2018г.  |
|   |
| 1.5. | Мероприятие 5 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, соглашений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации» |   | 39,9 | 0 | 0 | 39,9 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-2 кварталах 2018 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 39,9% от годовых плановых назначений. Реализация мероприятия 4 основного мероприятия 1 продолжится в 3-4 кварталах 2018г.  |
| 1.6. | Мероприятие 6 «Организация и осуществление муниципального земельного контроля в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 2018 году данное мероприятие не требовало финансового обеспечения.  |
|
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы»  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы» |   | 2845,02 | 0 | 0 | 2845,02 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-2 кварталах 2018 года мероприятие реализовано в полном объеме, кассовое исполнение составило 50,2% от годовых плановых назначений.  |
|  | **Итого по программе 10**  |  | **3829,72** | **0** | **0** | **3829,72** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Программа "Социальная поддержка граждан в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края"** |
| 1 | Основное мероприятие «Социальное обеспечение населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |   | 11351,2 | 0 | 11351,2 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.2. | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» |   | 17999,69 | 0 | 17999,69 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла»  |   | 27113 | 0 | 27113 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.4. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» |   | 566,6 | 0 | 566,6 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.5. | Мероприятие «Выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» |   | 15,92 | 0 | 15,92 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.5 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.6. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий» |   | 31,38 | 0 | 31,38 | 0 | 0 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.6 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.7. | Мероприятие «Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» |   | 1648,63 | 0 | 1648,63 | 0 |   |
| 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.7 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.8. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям» |   | 6858,88 | 0 | 6858,88 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.8 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.9. | Мероприятие «Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)» |   | 87,45 | 0 | 87,45 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.9 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0,00 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.10. | Мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края» |   | 29088 |   | 29088 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.10 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.11. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет» |   | 17499,99 |   | 17499,99 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.11 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.12. | Мероприятие «Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям» |   | 1,37 | 1,37 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.13 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 января 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.13. | Мероприятие «Субвенции на выплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета» |   | 27810 | 27810 |   | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.14 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.14. | Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» |   | 23692,81 | 23692,81 |   | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.15 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.15. | Мероприятие «Субвенции бюджетов муниципальных районов на осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |   | 1949,69 | 1949,69 |   | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.16 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.16. | Мероприятие «Выплата социального пособия на погребение» |   | 222,35 |   | 222,35 | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.17 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0,00 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.17. | Мероприятие «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан)» |   | 89,77 |   | 89,77 | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.18 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100%.По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем.  |
| 1.18. | Мероприятие «Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей» |   | 1523,04 |   | 1523,04 | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.19 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0,00 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 2 | Основное мероприятие «Доступная среда в Новоалександровском муниципальном районе» |
| 2.2. | Мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы жизнедеятельности» |   | 144,5 | 0 | 68 | 76,5 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.2 основного мероприятия 2: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы Новоалександровского муниципального района «Социальная поддержка граждан Новоалександровского муниципального района» |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |   | 7799,28 |   | 7799,28 | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3: показатель исполнения составляет 100%. По состоянию на 01 июля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
|  |
|  | **Итого по программе 11.**  |  | **175493,55** | **53453,87** | **121963,18** | **76,5** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **"Обеспечение безопасных условий проживания на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1.1. | Основное мероприятие "Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 1.1.1 | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в образовательных учреждениях Новоалександровского городского округа  | 2018 | 240,54 |   |   | 240,54 |   |
| 1.1.2 | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в дошкольных образовательных учреждениях Новоалександровского городского округа | 2018 | 386,72 |   |   | 386,72 |   |
| 1.1.3 | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в учреждениях дополнительного образованияНовоалександровского городского округа | 2018 | 30,08 |   |   | 30,08 |   |
| 1.1.4 | Приобретение рамочных металлодетекторов | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |
| Мероприятия предусмотренные пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 Программы в отчетном периоде выполнены, мероприятие предусмотренное п. 1.1.4 запланировано на IV квартал 2018 г. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия» |
| 1.2.1 | Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористических мероприятий |   | х |   |   |   |   |
| Мероприятие предусмотренное п. 1.2.1 Программы в отчетном периоде выполнено, мероприятие не требует финансирование |
| 1.3. | Основное мероприятие «Поддержка общественных объединений Новоалександровского городского округа» |
| 1.3.1 | Привлечение членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к мероприятиям по охране общественного порядка на территории Новоалександровского городского округа | 2018 | 698,85 |   |   | 698,85 |   |
| Мероприятие предусмотренное п. 1.3.1 Программы в отчетном периоде выполнены |
| 1.4. | Основное мероприятие "Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы" |
| 1.4.1. | Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы | 2018 | 581,4 |   |   | 581,4 |   |
|  | **Итого по программе 12.**  |  | **1937,59** | **0,00** | **0,00** | **1937,59** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Программа Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края** |
| 1. | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| 1.1. | Мероприятие 1 Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |   | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.Бюджетные средства по основному мероприятию "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда" в отчетном периоде освоено 7,2 тыс.рублей, что составляет 1.83 % от плановых значений (392,98 тыс.рублей) |
| 2. | Основное мероприятие 2 Содержание и модернизация инженерных сетей |
| 2.1. | Мероприятие 1 Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей |   | 149,9 | 0 | 0 | 149,9 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Расходы на уличное освещение |   | 4622,4 | 0 | 0 | 4622,4 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализациимероприятия "Содержание и модернизация инженерных сетей" за период 1-2 кв. 2018 года освоены 4772,3 тыс.руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты: 1. Территориальными отделами на объектах уличного освещения проведены мероприятия по замене осветительных ламп на энергосберегающие, произведена замена участков сетей уличного освещения с применением СИП кабеля, средства освоены в размере 33,27 % от плановых значений (14341,9 тыс.руб.) |
|   | Основное мероприятие 3 Санитарная очистка и благоустройство территории |
| 3.1. | Мероприятие 1 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |   | 2071,83 |   |   | 2071,83 |   |
| 3.2. | Мероприятие 2 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |   | 0 |   |   | 0 |   |
| 3.3. | Мероприятие 3 Расходы на озеленение |   | 3906,17 |   |   | 3906,17 |   |
| 3.4. | Мероприятие 3 Расходы на содержание мест захоронения |   | 845,73 |   |   | 845,73 |   |
| 3.5. | Мероприятие 5 Расходы на содержание памятников |   | 312,35 |   |   | 312,35 |   |
| 3.6. | Мероприятие 6 Расходы на содержание общественных туалетов |   | 106,47 |   |   | 106,47 |   |
| 3.7. | Мероприятие 7 Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм |   | 7,63 |   |   | 7,63 |   |
| 3.8. | Мероприятие 8 Расходы на противоклещевую обработку территорий |   | 271,13 |   |   | 271,13 |   |
| 3.9. | Мероприятие 9 Расходы на содержание тротуаров и дорожек |   | 2292,12 |   |   | 2292,12 |   |
| 3.10. | Мероприятие 10 Другие расходы по благоустройству |   | 1565,33 |   |   | 1565,33 |   |
| 3.11. | Мероприятие 11 Расходы на оказание услуг по разработке проектной документации |   | 80 |   |   | 80 |   |
| 3.12. | Мероприятие 12 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |   | 2320,06 |   | 1717,43 | 602,63 |   |
| 3.13. | Мероприятие 13 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников |   | 82,34 |   |   |   | 82,34 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализации основного мероприятия "Санитарная очистка и благоустройство территории" за период 1-2 кв.2018 года освоены 13778,7 тыс.руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты: 1. Территориальными отделами выполнены мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов (ликвидация стихийных свалок мусора), выполнены работы по озеленению территории, содержанию мест захоронения, мероприятия по содержанию памятников, комплекс работ по содержанию общественных туалетов, проведен частичный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, а так же иные работы по благоустройству территории (уборка мусора, посадка деревьев и кустарников) средства освоены в размере 35,9 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 38364,6 тыс.руб) |
| 4. | Основное мероприятие 4 Улучшение жилищных условий молодых семей |
| 4.1. | Мероприятие 1 Расходы на приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках недвижимости в целях обеспечения жилыми помещения молодых семей |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.Бюджетные средства по мероприятию "Улучшение жилищных условий молодых семей" в отчетном периоде не использовались |
|   | **Итого по программе 13** |  | **18640,66** | **0** | **1717,43** | **16840,89** | **82,34** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | **Программа: "Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа" на 2018-2022 годы** |
| 1. | Основное мероприятие : "Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа" |
| 1.1. | Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Бюджетные средства по основному мероприятию : "Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа" в отчетном периоде не использовались |
| 2. | Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа" |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нуждающиеся в благоустройстве |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Бюджетные средства по основному мероприятию "Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа" в отчетном периоде не использовались |
| 3. | Основное мероприятие: "Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 3.1. | Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы "Комфортная городская среда" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве |  | 89,99 | 0 | 0 | 89,99 | 0 |
| 3.3. | Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Бюджетные средства по основному мероприятию"Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" в отчетном периоде не использовались |
|  | **Итого по программе 14** |  | **89,99** | **0** | **0** | **89,99** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Новоалександровскому городскому округу** |  | **657 324,39** | **53453,87** | **318897,73** | **284010,85** | **961,94** |