|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 6 |
|  |  |  |  |  | Форма |
| **Мониторинг реализации муниципальных программ в Новоалександровском городском округе Ставропольского края**  |
|  |  | **за 1 полугодие 2023 года** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы (тыс.руб.) |
| ВСЕГО | в том числе: |
| средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | средства участников Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Программа: "Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа" | 01.11.2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. Финансовым управлением ежемесячно проводится анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов от крупнейших налогоплательщиков Новоалександровского городского округа, составляется прогноз общего объема налоговых и неналоговых доходов на перспективу Срок контрольного события еще не наступил. |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования" | 15.11.2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1.2 Мероприятие не требует финансового обеспечения |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Организация планирования и исполнения бюджета городского округа" | 31.12.2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1. Мероприятие не требует финансового обеспечения |
| 1.4. | Мероприятие 4 "Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа" | 31.12.2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1. Мероприятие не требует финансового обеспечения |
| 1.5. | Мероприятие 5 "Мотивация субъектов бюджетного планирования Новоалександровского городского округа Ставропольского края к повышению качества финансового менеджмента" | 01.05.2023г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется финансовым управлением в апреле 2023 г. Мероприятие не требует финансового обеспечения |
| 1.6. | Мероприятие 6 "Охват централизованным учетом всех муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа" | 2023 год | 12 795,75 | 0,00 | 0,00 | 12 795,75 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1. Кассовое исполнение составило 39,84 % от запланированных расходов. Мероприятие продолжает выполняться |
| 2. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы" | 2023 год | 8 011,75 | 0,00 | 0,00 | 8 011,75 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. Финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляет исполнение и контроль за исполнением бюджета городского округа, обеспечивает надлежащее исполнение бюджетного процесса. Кассовое исполнение мероприятия составило 43,56 % |
|  | **ИТОГО по программе 1** |  | **20 807,50** | **0,00** | **0,00** | **20 807,50** | **0,00** |
|   |
| **2** | **Программа: "Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1 | Основное мероприятие 1 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 31.12.2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие выполнено на 0 %. Выдача субсидий индивидуальным предпринимателям планируется в течение 2023 года |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Празднование «Дня Российского предпринимательства» | 31.12.2023 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие выполнено, в День Предпринимателя 26 мая 2023 года чествовались лучшие индивидуальные предприниматели Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение составило 100 %. |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Празднование «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение составило 0,00 %. В 2023 году мероприятие не финансируется. |
| 2 | Основное мероприятие 2 Основное мероприятие «Развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспеченность населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края торговыми площадями | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.Оплата услуг оценщика по оценки мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2023 год | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.Проведение ярмарок с участием местных товаропроизводителей в рамках акции «Покупай Ставропольское!» на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1. и 2.2. основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятия 2.1. и 2.3. не трубуют финансирования. Кассовое исполнение мероприятия 2.2 составило 40 %, планируется дальнейшее выполнение в 2023 году. |
| 3 | Основное мероприятие 3 Улучшение инвестиционного климата на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
|   | Выполнение плана объема инвестиций, вложенных в экономику Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям городского округа) | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Основное мероприятие 3 не требует финансирования. |
|  | **ИТОГО по программе 2** |  | **51,67** | **0,00** | **0,00** | **51,67** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Программа: "Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организация культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.Организация и проведение в Новоалександровском городском округе культурных мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры | 2023 год | 47 784,65 | 0,00 | 0,00 | 47 784,65 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности 15 учреждений культурно-досугового типа.  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы. Выполнение данного мероприятия перенесено на 2024 год в соответствие с поданными заявками в МинКульт СК |
| 1.3. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2023 год | 1 653,00 | 0,00 | 1570,35 | 82,65 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы. В рамках данного мероприятия осуществляется капитальный ремонт здания МКУК "Расшеватский СДК". Оплата по факту выполненных работ. |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: Кассовое исполнение программы на 01.07.2023 г составило 46,2 % ( план- 106967,83 тыс.руб.) |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» |
|   | Мероприятие 2.1: Осуществление библиотечно-библиографического обслуживания пользователей муниципальных библиотек Новоалександровского городского округа | 2023 год | 14 011,92 | 0,00 | 344,06 | 13 667,86 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия мероприятия осуществляется обеспечение деятельности МУК "Централизованная библиотечная система НГО", Кассовое исполнение мероприятия 48,93 % |
|   | мероприятие 2.2: Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: Кассовое исполнение мероприятия 0,0 %. Мероприятие выполняется в течение 2023 г. |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Развитие музейного дела» |
|   | Мероприятие 3.1: Осуществление, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов муниципальных музеев | 2023 год | 819,77 | 0,00 | 0,00 | 819,77 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на обеспечение деятельности МБУК "Новоалександровский районный историко-краеведческий музей", Кассовое исполнение мероприятия 47,3 % |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Развитие художественно-эстетического образования детей» |
|   | Мероприятие 4.1: Организация мероприятий по обучению детей в учреждениях дополнительного образования культуры и реализация дополнительных образовательных и дополнительных предпрофессиональных образовательных программв области культуры и искусства | 2023 год | 9 022,47 | 0,00 | 90,00 | 8 932,47 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на обеспечение деятельности 2 учреждений дополнительного образования в области культуры МБУ ДО "ДМШ г.Новоалександровска", МБУ ДО "ДХШ г.Новоалександровска".Кассовое исполнение мероприятия 56,36 % |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
|   | Мероприятие 5.1: Обеспечение деятельности по реализации программы | 2023 год | 25 738,03 | 0,00 | 0,00 | 25 738,03 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на выполнение функций Управлением культуры администрации Новоалександровского городского округа СК и МКУ "Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры НГО СК".Кассовое исполнение мероприятия 45,64 % |
| 6. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» |
| 6.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений) | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 6, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: Выполнение данных мероприятий перенесено на 2024 год, в соответствие с поданными заявками в МинКультСК |
| 6.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 6, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия в 2024 году планируется приобретение музыкальных инструментов в МБУ ДО "Детская музыкальная школа" г.Новоалександровска Ставропольского края |
| 6.3. | Техническое оснащение муниципальных музеев | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 6, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия в 2024 году планируется приобретение специального оборудования в МБУК "Новоалександровский районный историко-краеведческий музей". |
|  | **ИТОГО по программе 3** |  | **99 029,84** | **0,00** | **2 004,41** | **97 025,43** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **Программа: "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Поддержка инициативной и талантливой молодежи Новоалександровского городского округа" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Выплата стипендии Главы администрации Новоалександровского городского округа лучшим учащимся" | 2023 год | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Районные мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодежи" | 2023 год | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2023 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 49,43 %, так как практически все мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодежи будут проводиться во 3-4 кварталах 2023 года |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи Новоалександровского городского округа" |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности" | 2023 год | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 119,50 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие 1 основного мероприятия 2 за 1 полугодие 2023 года выполнено на 56,3 %. Большая часть мероприятий запланирована на 3-4 кварталы 2023 года |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия волонтерской направленности по реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем" | 2023 год | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 11,94 %. Выполнение в течении года. |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Трудовая занятость молодежи Новоалександровского городского округа" |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия по обеспечению занятости, создание временных рабочих мест для организации труда" | 2023 год | 111,50 | 0,00 | 0,00 | 111,50 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятие 1 основного мероприятия 4 выполнено на 13,8 %, мероприятия по обеспечению занятости, созданию временных рабочих мест для организации труда проводятся в летний период. |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью" | 2023 год | 806,95 | 0,00 | 0,00 | 806,95 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2023 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 41,38 %, заработная плата работников МКУ "Молодежный центр" выплачивается по графику. |
|  | **ИТОГО по программе 4** |  | **1468,47** | **0,00** | **0,00** | **1468,47** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Программа: "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Проведение игровых видов спорта, индивидуальных видов спорта, спартакиад, спортивных праздников, подготовка и участие сборных команд и спортсменов в краевых соревнованиях"" | 25.12.2023 | 3002,84 | 0,00 | 0,00 | 3002,84 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятию 1.1. составляет 28,46 %. Работы по мероприятию выполнены частично, ведутся далее в течение года. |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Предоставление открытой и закрытой территории спортивных учреждений для занятий физической культурой и спортом" | 2023 год | 7539,40 | 0,00 | 0,00 | 7539,40 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.2. составляет 40,2 %. Средства распределены на 2-4 кварталы 2023 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Реконструкция открытых плоскостных сооружений стадиона "Дружба" г.Новоалександровск" | 25.12.2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.3. составляет 0 % в связи с перенесением работ по подготовке ПСД реконструкции стадиона "Дружба" (2 этапа работ) перенесены на 3 квартал 2023 года в связи с необходимостью проведения дополнительных исследовательских работ.  |
| 1.4. | Мероприятие 4 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 25.12.2023г | 16106,30 | 0,00 | 0,00 | 16106,30 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.4. составляет 39,5 %. Работы по мероприятию за 1 полугодие 2023 года выполнены частично. Исполнение работ идет по намеченному графику. |
| 1.5. | Мероприятие 5 "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах" | 25.12.2023г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.5 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.5. составляет 0 %, Средства на данное мероприятие на 2023 год не запланированы. |
| 1.6. | Мероприятие 6 "Строительство универсальной спортивной площадки в станице Григорополисская" | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.6 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Средства на данное мероприятие на 2023 год не запланированы. |
| 1.7. | Мероприятие 7 "Устройство детского спортивно-игрового комплекса в парковой зоне по улице Степная в поселке Присадовый Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.7 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Средства на данное мероприятие на 2023 год не запланированы. |
| 1.8. | Мероприятие 8 Проведение спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | 2023 год | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.8 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.8. составляет 41,67 %, Средства годовых назначений составляет 60,00 тыс.рублей в связи с тем, что проведение данных мероприятий запланировано на 3-4 кварталы 2023 года. |
| 1.9. | Мероприятие 9 Обустройство спортивной игровой площадки по улице Мира в поселке Крутобалковский Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.9 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Средства на данное мероприятие на 2023 год не запланированы |
| 1.10. | Мероприятие 10 Обустройство спортивной игровой площадки по улице Солдатской в поселке Встречный Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.10 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Средства на данное мероприятие на 2023 год не запланированы |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" | 2023 год | 1370,47 | 0,00 | 0,00 | 1370,47 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 2.1 составляет 41,68 % Средства распределены на 3-4 кварталы 2023 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. |
|  | **ИТОГО по программе 5** |  | **28044,01** | **0,00** | **0,00** | **28044,01** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6.** | **Программа: "Развитие образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 2023 год | 54089,50 | 0,00 | 54089,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Присмотр и уход" | 2023 год | 88816,17 | 0,00 | 0,00 | 88816,17 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 1.1, 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2023 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 48,14 %. |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" | 2023 год | 123901,30 | 0,00 | 81398,25 | 42503,05 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2 "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" | 2023 год | 144141,20 | 0,00 | 94695,06 | 49446,14 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 3 "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | 2023 год | 18235,94 | 0,00 | 11980,29 | 6255,65 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 2.1, 2.2, 2.3 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 2 выполнены на 52,85 %. |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | 2023 год | 12802,06 | 0 | 0 | 12802,06 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2023 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 48,69 %. |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учебы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)" | 2023 год | 24533,20 | 0,00 | 16669,13 | 7864,07 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 2 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)" | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 4.1, 4.2 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2023 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 4 выполнены на 73,28 %. |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 2023 год | 14058,47 | 0,00 | 14058,47 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 42,12 %. |
| 6. | Основное мероприятие 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" |
| 6.1. | Мероприятие 1 "Осуществление деятельности по реализации выполнения мероприятий в сфере образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" | 2023 год | 2688,35 | 0,00 | 746,89 | 1941,46 | 0,00 |
| 6.2. | Мероприятие 2 "Предоставление консультативных и методических услуг" | 2023 год | 5999,04 | 0,00 | 0,00 | 5999,04 | 0,00 |
| 6.3. | Мероприятие 3 "Предоставление консультативных и методических услуг (образование и наука)" | 2023 год | 2233,38 | 0,00 | 0,00 | 2233,38 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 6.1, 6.2, 6.3 основного мероприятия 6 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2023 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 6 выполнены на 42,97 %. |
| 7. | Основное мероприятие 7 Обеспечение реализации регионального проекта "Современная школа"  |
| 7.1 | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7.1 основного мероприятия 7 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 2023 году данное мероприятие не входит в региональные проекты. |
| 8. | Основное мероприятие 8 Обеспечение реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"  |
| 8.1 | Мероприятие 1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8.1 основного мероприятия 8 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2023 года мероприятие 1 основного мероприятия 8 выполнены на 0,00 %, так как ремонт спортивного зала запланирован на 3 квартал 2023 года. |
| 9. |  Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |
| 9.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях  | 2023 год | 1883,94 | 0,00 | 1883,94 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9.1 основного мероприятия 9 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2023 года мероприятие 1 основного мероприятия 9 выполнены на 51,04 %. |
|   | **ИТОГО по программе 6** |   | **493382,55** | **0,00** | **275521,53** | **217861,02** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | **Программа: "Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |
|   | Программа Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |   |   |   |   |   |   |
|   | По состоянию на 01.04.2023 года мероприятия Программы выполнены на 8,6 % |
| 1. | Основное мероприятие 1 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 1.1. | Модернизация узлов учета природного газа | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | 31.12.2023 | 154,38 | 0,00 | 0,00 | 154,38 | 0,00 |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Модернизация уличного освещения | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Замена оконных блоков на энергосберегающие  | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Реконструкция осветительной и силовой сети | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Реконструкция кровель зданий | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2023 года мероприятие выполнено на 66,9 % ( 230,74 тыс.руб.- план), в соответствии с планом-графиком. мероприятие выполняется в течение всего года. |
| 2. | Основное мероприятие 2 Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | 31.12.2023 | 256,45 | 0,00 | 0,00 | 256,45 | 0,00 |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | 31.12.2023 | 247,87 | 0,00 | 0,00 | 247,87 | 0,00 |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | 31.12.2023 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 0,00 |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | 31.12.2023 | 181,99 | 0,00 | 0,00 | 181,99 | 0,00 |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | 31.12.2023 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 0,00 |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | 31.12.2023 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 0,00 |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | 31.12.2023 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 0,00 |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | Обучение аппаратчиков химводоочистки | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | 31.12.2023 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 |
| 2.17. | Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. | Поверка приборов учета газа | 31.12.2023 | 53,99 | 0,00 | 0,00 | 53,99 | 0,00 |
| 2.19. | Поверка приборов учета холодной воды | 31.12.2023 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 |
| 2.20. | Ремонт системы отопления | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В ходе реализации основного мероприятия «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа» за 1 полугодие 2023 года освоено 908,06 тыс. руб. бюджетных средств. Средства освоены в размере 13,1 от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 6940,58 тыс.руб.) |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 31.12.2023 | 444,02 | 0,00 | 0,00 | 444,02 | 0,00 |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | 31.12.2023 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 18,44 | 0,00 |
| 3.3. | Технической обслуживание ПАК Стрелец-мониторинг | 31.12.2023 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| 3.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 31.12.2023 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 0,00 |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | 31.12.2023 | 150,46 | 0,00 | 0,00 | 150,46 | 0,00 |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | 31.12.2023 | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 28,58 | 0,00 |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | 31.12.2023 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов  | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Испытание пожарной лестницы | 31.12.2023 | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 75,99 | 0,00 |
| 3.10. | Монтаж пожарной сигнализации | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | Перекатка пожарных рукавов | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12. | Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| В ходе реализации реализация основного мероприятия «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края» за 1 полугодие 2023 года освоено 1278,48 тыс. руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты:Территориальными отделами, учреждениями организовано проведение мероприятий по ремонту, техническому обслуживанию пожарной сигнализации, проведены работы по проверке состояния огнезащитной обработки, испытание пожарных кранов приобретены огнетушители. Средства освоены в размере 32,5 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 3936,05 тыс.руб.) |
| 4. | Основное мероприятие 4 Организация мероприятий по размещению отходов потребления и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 4.1. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | 31.12.2023 | 150,50 | 0,00 | 150,50 | 0,00 | 0,00 |
| В ходе реализации основного мероприятия «Организация мероприятий по размещению отходов потребления и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» за 1 полугодие 2023 года освоено 150,5 тыс. руб. бюджетных средств. Средства будут освоены в течение года (предусмотрено бюджетом 159,58 тыс.руб.) |
| 5. | Основное мероприятие 5 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 5.1. | Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа | 31.12.2023 | 34,39 | 0,00 | 0,00 | 34,39 | 0,00 |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа  | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации городского округа в части защиты населения от негативного воздействия вод и ликвидации его последствий |  31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Подготовка проектно-сметной документации на установку муниципальной системы оповещения в рамках обеспечения функционирования деятельности штаба ГО и ЧС администрации городского округа | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации городского округа | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства по основному мероприятию: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» за 1 полугодие 2023 года освоены в размере 34,39 тыс. руб. Средства освоены в размере 34,39 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 100 тыс.руб.) мероприятие выполняется в течение 2023 года. |
|   | **ИТОГО по программе 7** |   | **2525,81** | **0,00** | **150,50** | **2375,31** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8** | **Программа: "Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения | 31.12.2023 | 5047,19 | 0,00 | 0,00 | 5047,19 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения | 31.12.2023 | 5832,79 | 0,00 | 0,00 | 5832,79 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях | 31.12.2023 | 117070,62 | 0,00 | 105024,34 | 12046,28 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Разработка проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах  | 31.12.2023 | 2098,67 | 0,00 | 1314,08 | 502,89 | 281,70 |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 31.12.2023 | 626,96 | 0,00 | 0,00 | 626,96 | 0,00 |
| 1.7. | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | 31.12.2023 | 858,74 | 0,00 | 0,00 | 858,74 | 0,00 |
| 1.8. | Расходы на разработку комплексной схемы организации дорожного движения | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 1 Программы - 18,49 %, мероприятия выполняются в течение всего года. |
|   | Основное мероприятие 2 «Организация транспортного обслуживания населения» |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского городского округа | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие 2.1. не требует финансирования |
|   | **ИТОГО по программе 8** |   | **131534,97** | **0,00** | **106338,42** | **24914,85** | **281,70** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **9** | **Программа: «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»**  |
| 1. | Основное мероприятие 1 " Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 1.1. | Организация и проведение соревнований в области сельхозпроизводства | 4 квартал 2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.07.2023 г. мероприятие не финансировалось |
| 1.2. | Обработка пашни от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки |  2023г | 36,56 | 0,00 | 36,56 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.07.2023 г. мероприятие исполнено на 100 %  |
| 1.3. | Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3 основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. Кассовое исполнение мероприятия составило 0 %. Мероприятие в 1 полугодии 2023 г не финансировалось |
| Основное мероприятие 2. Развитие сельскохозяйственного производства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. |
| 2.1. | Развитие сельскохозяйственного производства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. | октябрь 2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. Мероприятие на 01.07.2023 г не финансировалось. |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие животноводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 3.1. | Развитие молочного скотоводства | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. На 01.07.2023 г мероприятие не финансировалось. |
| 4. | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |
| 4.1. | Исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства | 2023 год | 1189,46 | 0,00 | 1189,46 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.07.2023г. мероприятие исполнено на 47,5 % |
|  **Итого по программе 9** |   | **1226,02** | **0,00** | **1226,02** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
| **10** | **Программа: "Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальной собственностью Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества, эффективное управление, распоряжение муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края и его использование» | 31.12.2023 | 83,76 | 0,00 | 0,00 | 83,76 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 27,9 % от годовых плановых назначений. Мероприятие планируется исполнить в 3-4 квартале 2023 года. |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и рациональное их использование» | 31.12.2023 | 126,40 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 34,3 %. Низкое кассовое исполнение обосновано тем, что реализация мероприятия 2 основного мероприятия 1 запланировано на 3- 4 квартал 2023г.  |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений» | 31.12.2023 | 54,38 | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятие реализовано не полностью, кассовое исполнение составило 41,53 %, от годовых плановых назначений. Мероприятие планируется полностью выполнить до конца 2023 года. |
| 1.4. | Мероприятие 4 «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2023 | 600,03 | 0,00 | 0,00 | 600,03 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 47,18 % от годовых плановых назначений. Мероприятие планируется выполнить до конца 2023 года.  |
|   |
| 1.5. | Мероприятие 5 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, соглашений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации» | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятие не требовало финансового обеспечения. |
| 1.6. | Мероприятие 6 «Организация и осуществление муниципального земельного контроля в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 полугодии 2023 года данное мероприятие не требовало финансового обеспечения.  |
|
| 1.7. | Мероприятие 7 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года данное мероприятие не требовало финансового обеспечения.  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы»  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы» | 31.12.2023 | 5517,10 | 0,00 | 0,00 | 5517,1 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2023 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 44,85 % от годовых плановых назначений. Мероприятие планируется полностью выполнить до конца 2023 года. |
|  **Итого по программе 10** |   | **6381,67** | **0,00** | **0,00** | **6381,67** | **0,00** |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
| **11** | **Программа: "Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |
| 1 | Основное мероприятие «Социальное обеспечение населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края»  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 31.12.2023 | 10460,44 | 0,00 | 10460,44 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01.07.2023 г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.2. | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | 31.12.2023 | 10298,06 | 0,00 | 10298,06 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01.07.2023 г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла»  | 31.12.2023 | 21988,94 | 0,00 | 21988,94 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01.07.2023 г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.4. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | 31.12.2023 | 405,84 | 0,00 | 405,84 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.5. | Мероприятие «Выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» | 31.12.2023 | 17,68 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.5 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.6. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий» | 31.12.2023 | 94,57 | 0,00 | 94,57 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.6 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.7. | Мероприятие «Денежная компенсация семьям, в которых в период с01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок» | 31.12.2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.7 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.8. | Мероприятие «Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 18 лет многодетным семьям» | 31.12.2023 | 18267,40 | 0,00 | 18267,40 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.8 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.9. | Мероприятие «Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)» | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.9 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0 %. Выполнение данного мероприятия запланирована до конца 2023 года..  |
| 1.10. | Мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края» и лицам награжденным медалью "Герой труда Ставрополья" | 31.12.2023 | 27522,47 | 0,00 | 27522,47 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.10 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.11. | Мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" | 31.12.2023 | 30322,22 | 30322,22 |   | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.11. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.12. | Мероприятие «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 31.12.2023 | 1767,49 | 1767,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.12. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 1.13. | Мероприятие «Выплата социального пособия на погребение» | 31.12.2023 | 362,15 | 0,00 | 362,15 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.13 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.14. | Мероприятие «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" | 31.12.2023 | 146,29 | 0,00 | 146,29 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.14. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 1.15. | Мероприятие «Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей» | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.15 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполняется в течение года. |
| 1.16 | Мероприятие " Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сенября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края" | 31.12.2023 | 18519,76 | 0,00 | 18519,76 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.16. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100%. Данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем.  |
| 1.17. | Мероприятие «Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» | 31.12.2023 | 1150,00 | 0,00 | 1150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.17. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.18. | Мероприятие "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма" | 31.12.2023 | 187,65 | 0,00 | 187,65 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.18. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.19. | Мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно" | 31.12.2023 | 87783,04 | 0,00 | 87783,04 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.19. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.20. | Мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан" | 31.12.2023 | 9971,63 | 0,00 | 9971,63 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.20. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 2. Основное мероприятие «Доступная среда в Новоалександровском городском округе»  |
| 2.1. | Мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы жизнедеятельности» | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1. основного мероприятия 2: показатель исполнения составляет 0 %.Финансирование денежных средств на основное мероприятие "Доступная среда в Новоалександровском городском округе" в 2023 году не осуществлялось. |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | 31.12.2023 | 13131,96 | 0,00 | 13131,96 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 4 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
|  4.1. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | 31.12.2023 | 25962,90 | 0,00 | 25962,90 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 4.2. | Мероприятие «Ежемесячная выплата с рождением (усыновлением) первого ребенка» | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.2 основного мероприятия 4: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Итого по программе 11** |   | **278383,49** | **32089,71** | **246293,78** | **0,00** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **12** | **Программа: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие:«Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы» |
| 1.1. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных образовательных учреждениях | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных учреждениях культуры | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных учреждениях спорта | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в прочих муниципальных учреждениях | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 1 Программы - 0 %, мероприятия выполняются в течении всего года. |
| 2. | Основное мероприятие "Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 2.1. | Обслуживание и оснащение (оборудование) объектов (территорий) системами (средствами) передачи тревожных сообщений, тревожной кнопкой «Мобильный телохранитель», муниципальных учреждений | 2023 год | 516,13 | 0,00 | 0,00 | 516,13 | 0,00 |
| 2.2. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями, муниципальных учреждений | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | 2023 год | 6455,04 | 0,00 | 0,00 | 6455,04 | 0,00 |
| 2.4. | Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях:2) установка периметрального ограждения в муниципальных образовательных организациях;2) приобретение систем видеонаблюдения и их установка в муниципальных образовательных организациях | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Приобретение и установка инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности, охраны общественного порядка при проведении мероприятий с массовым участием граждан | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 2 Программы - 45,7 %, мероприятия выполняются в течении всего года. |
| 3. | Основное мероприятие «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия» |
| 3.1. | Проведение информационно – пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, в том числе спортивных, патриотических, научно-практических и иных мероприятий | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Разработка и изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Публикации в средствах массовой информации материалов направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Проведение семинаров, круглых столов, рабочих встреч, тренингов и других мероприятий направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | 2023 год | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 3 Программы - 29,54 %, мероприятия выполняются в течении всего года. |
| 4. | Основное мероприятие «Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа» |
| 4.1. | Субсидии на поддержку народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка в населенных пунктах Новоалександровского городского округа | 2023 год | 1146,96 | 0,00 | 0,00 | 1146,96 | 0,00 |
| 4.2. | Проведения конкурса «Лучшая добровольная народная дружина» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 4 Программы - 44,96 %, мероприятия выполняются в течении всего года. |
| 5. | Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |
| 5.1. | Увеличение приобретения количества тест-полосок для иммуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних, а также несовершеннолетних состоящих на всех видах профилактического учета, при проведении добровольного тестирования | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Проведение конкурса «Лучший территориальный отдел в организации антинаркотической пропаганды в Новоалександровском городском округе» | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Организация и проведение антинаркотического месячника посвященному «Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий: «Спорт против наркотиков», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Здоровое поколение» | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 5 Программы - 0,00 %, мероприятия выполняются в течении всего года. |
|  **Итого по программе 12** |   | **8269,33** | **0,00** | **0,00** | **8269,33** | **0,00** |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
| **13** | **Программа: "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"** |
| 1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
| 1.1. | Мероприятие 1 Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 31.12.2023 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 48,18 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За период 1 полугодие 2023 года освоено 48,18 тыс. руб. бюджетных средств (предусмотрено бюджетом 91,60 тыс.руб.) Администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края, осуществлены обязательные платежи в фонд капитального ремонта по жилым помещениям муниципальной собственности. Средства освоены в размере 44 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 109,30 тыс.руб.) Мероприятие выполняется в течение года. |
| 2 | Основное мероприятие 2 Ремонт и содержание инженерных сетей |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 Расходы на ремонт, техническое обслуживание и содержание инженерных сетей | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 Расходы на уличное освещение | 31.12.2023 | 3890,20 | 0,00 | 0,00 | 3890,20 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3 Энергосбережение , ремонт и содержание уличного освещения | 31.12.2023 | 1518,53 | 0,00 | 0,00 | 1518,53 | 0,00 |
| 2.4. | Реализация инициативного проекта "Монтаж уличного освещения по ул.Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Реализация инициативного проекта "Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 31.12.2023 | 307,12 | 0,00 | 0,00 | 277,83 | 29,29 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За период 1 полугодие 2023 года освоено 5715,85 тыс. руб. бюджетных средств и 29,29 тыс.руб. средств бюджета индивидуальных предпринимателей, физических лиц и юридических лиц Новоалександровского городского округа, и достигнуты следующие конкретные результаты:Территориальными отделами, на объектах уличного освещения проведены мероприятия по замене осветительных ламп на энергосберегающие, произведена замена участков сетей уличного освещения с применением СИП кабеля, осуществлены платежи за потребленную электроэнергию уличным освещением. Средства освоены в размере 34,2 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 16689,76 тыс.руб.) |
|   | Основное мероприятие 3 Санитарная очистка и благоустройство территории |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта | 31.12.2023 | 1359,31 | 0,00 | 0,00 | 1359,31 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | 31.12.2023 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | 0,00 |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. Расходы на озеленение | 31.12.2023 | 3772,11 | 0,00 | 0,00 | 3772,11 | 0,00 |
| 3.5. | Мероприятие 3.5. Расходы на содержание мест захоронения | 31.12.2023 | 872,61 | 0,00 | 0,00 | 872,61 | 0,00 |
| 3.6. | Мероприятие 3.6. Расходы на содержание памятников | 31.12.2023 | 233,27 | 0,00 | 0,00 | 233,27 | 0,00 |
| 3.7. | Мероприятие 3.7. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм | 31.12.2023 | 284,75 | 0,00 | 0,00 | 284,75 | 0,00 |
| 3.8. | Мероприятие 3.8. Расходы на содержание общественных туалетов | 31.12.2023 | 52,79 | 0,00 | 0,00 | 52,79 | 0,00 |
| 3.9. | Мероприятие 3.9. Расходы на противоклещевую обработку территорий | 31.12.2023 | 272,54 | 0,00 | 0,00 | 272,54 | 0,00 |
| 3.10. | Мероприятие 3.10. Расходы на содержание тротуаров и дорожек | 31.12.2023 | 564,19 | 0,00 | 0,00 | 564,19 | 0,00 |
| 3.11. | Мероприятие 3.11. Расходы за счет зарезервированных средств на финансирование первоочередных расходов с учетом привлечения безвозмездных поступлений | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12. | Мероприятие 3.12. Расходы за счет безвозмездных поступлений на финансирование первоочередных расходов территориальных отделов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области благоустройства территорий | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. | Мероприятие 3.13. Расходы на разработку проектной-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации  | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | Мероприятие 3.14. Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15. | Мероприятие 3.15. Расходы на проведение работ инвентаризации зеленых насаждений мест общественного пользования на территории населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16. | Мероприятие 3.16. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17. | Мероприятие 3.17. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 31.12.2023 | 621,90 | 0,00 | 361,19 | 189,71 | 71,00 |
| 3.18. | Мероприятие 3.18. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19. | Мероприятие 3.19. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными услугами» | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализации реализация основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство территории» за период 1 полугодие 2023 года освоено 8132,17 тыс. руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты:Территориальными отделами, организовано проведение мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов (ликвидация стихийных свалок, очистка территории от мусора), выполнены работы по озеленению территории, содержанию мест захоронения, мероприятия по содержанию памятников, комплекс работ по содержанию общественных туалетов, проведен частичный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, проведена противоклещевая обработка территории, разработка ПСД. Средства освоены в размере 13 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 58884,22 тыс.руб.) |
| 4 | Основное мероприятие 4 Улучшение жилищных условий молодых семей |
| 4.1. | Мероприятие 4.1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета | 31.12.2023 | 673,22 | 0,00 | 639,56 | 33,66 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.Бюджетные средства по мероприятию "Улучшение жилищных условий молодых семей" за период 1 полугодие 2023 года освоено 673,22 тыс. руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты: Отделом жилищно-коммунального хозяйства организованно проведение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета. Средства освоены в размере 100 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 673,22 тыс.руб.) |
| 5. | **Основное мероприятие:** «Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство»»  |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений | 31.12.2023 | 10096,86 | 0,00 | 0,00 | 10096,86 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализации реализация основного мероприятия «Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство»» за период 1 полугодие 2023 года освоено 10096,86 тыс. руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты:МКУ "Благоустройство НГО СК", в соответствии с техническим заданием организовано проведение мероприятий по содержанию и улучшению санитарной очистки улиц мест общего пользования. Средства освоены в размере 27,3 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 37002,17 тыс.руб.) |
| 6. | Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |   |
| 6.1. | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия в 1 полугодие 2023 года составило 0 %. Мероприятие выполняется в течение года. |
|   | **Итого по программе 13** |  | **24666,28** | **0,00** | **1000,75** | **23565,24** | **100,29** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Программа: "Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа" на 2018-2022 годы** |
| 1 | Основное мероприятие : Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа |
| 1.1. | Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Бюджетные средства по основному мероприятию : "Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа" в отчетном периоде не использовались |
| 2 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нуждающиеся в благоустройстве | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Бюджетные средства по основному мероприятию "Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа" в отчетном периоде не использовались |
| 3 | Основное мероприятие: "Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 3.1. | Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы "Комфортная городская среда" | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства по основному мероприятию "Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" в отчетном периоде не использовались. |
| 4. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды |
| 4.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | 31.12.2023 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 |
| Бюджетные средства по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды" в отчетном периоде кассовое исполнение составило 3,9 % от плановых значений (план - 249,80 тыс.руб.) |
|  | **Итого по программе 14** |  | **9,80** | **0,00** | **0,00** | **9,80** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Программа: "Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |
|   | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |   | 372,62 | 0,00 | 0,00 | 372,62 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в рамках законодательства о муниципальной службе» |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Разработка муниципальных нормативных правовых актов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы" | в течении 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. Разработано и принято 12 муниципальных нормативных правовых актов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы. |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы» |
| 2.1. | Мероприятие 1«Прохождение студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования производственной практики в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. В 1 полугодии 2023 года практику прошли 9 студентов. |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Формирование кадрового резерва» | в течении 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2. Сформирован кадровый резерв на 32 должности. |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Включение муниципальных служащих в кадровый резерв» | в течении 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 2. Включены в кадровый резерв 66 муниципальных служащих.  |
|   | Основное мероприятие 3 «Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы» |
| 3. | Основное мероприятие 3«Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы» |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 1«Обеспечение участий в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам организации муниципальной службы, проводимых Правительством Ставропольского края либо иными образовательными учреждениями» | в течении 2023 года | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3. В 1 полугодии 2023 года 1 муниципальный служащий участвовал в семинаре по теме: "Новые мероприятия и обязанности в области охраны труда. Готовимся к изменениям с 1 марта 2023 года". |
| 3.2. | Мероприятие 2 "Обеспечение обучения и повышения квалификации, переподготовки муниципальных служащих в соответствии с определенной ежегодной потребностью в дополнительном повышении профессионального уровня» |  2023 год | 104,15 | 0,00 | 0,00 | 104,15 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 3. В 1 полугодии 2023 года прошли обучение по программам повышения квалификации 26 муниципальных служащих. |
| 3.3. | Мероприятие 3 «Стимулирование муниципальных служащих (поощрения, награды)» | в течении 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 3. В 1 полугодии 2023 года награждены наградами различного уровня 42 муниципальных служащих. |
| 3.4. | Мероприятие 4 «Формирование в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих» | в течении 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 3. Сформировано 50 индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих. |
| 3.5. | Мероприятие 5 «Ежегодное проведение совещаний и семинаров по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе» | в течении 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 3. В 1 полугодии 2023 года организованны 2 аппаратные учебы. |
| 3.6. | Мероприятие 6 «Ежегодное проведение семинаров, стажировок, онлайн-лекций и конференций, «круглых столов» по вопросам развития местного самоуправления, в том числе с применением мультимедийного оборудования, участие в мероприятиях по данным вопросам за пределами Ставропольского края» | в течении 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 3. В 1 полугодии 2023 года не обучались на семинарах по вопросам развития местного самоуправления. |
| 3.7. | Мероприятие 7 "Ежегодное проведение районного конкурса "Лучший муниципальный служащий" | в течении 2023 года | 264,87 | 0,00 | 0,00 | 264,87 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 3. В рамках празднования Дня местного самоуправления были вручены дипломы и денежные премии победителям и участникам районного конкурса "Лучший муниципальный служащий", 22 муниципальным служащим. |
| Муниципальная программа выполнена на 69,78 %  |
|  | **Итого по программе 15** |  | **372,62** | **0,00** | **0,00** | **372,62** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Программа: "Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |
|   | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | в течении 2022 - 2027 годов | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организационно – правовые меры по формированию механизмов противодействия коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Разработка муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия коррупции» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде принято 7 муниципальных правовых акта, направленных на обеспечение противодействия коррупции, а именно: 1. Постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 февраля 2023 года № 130 «О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22 января 2018 года № 56 «Об определении ответственных работников за работу со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 2. Распоряжение администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 февраля 2023 года № 26-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 14 октября 2022 года № 383-р «Об определении ответственных работников за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 3. Постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 18 мая 2023 года № 614 «О внесении изменений в Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22 января 2018 г. № 54».4. Постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 мая 2023 года № 666 «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также руководителем муниципального учреждения Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 15 марта 2018 г. № 390».5. Постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2023 года № 705 «О внесении изменений в Положение о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также руководителем муниципального учреждения Новоалександровского городского округа Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 256».6. Постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 09 июня 2023 года № 752 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2021 года № 1817».7. Распоряжение администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 09 июня 2023 г. № 220-р «Об утверждении Карты коррупционных рисков администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края». |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ в органах государственной власти, органах местного самоуправления, субъектах Российской Федерации и зарубежных странах» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и и разработана в соответствии с Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» и постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2020 года № 700-п «Об утверждении программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2021-2025 годы». |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Взаимодействие администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления в сфере противодействия коррупции» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. До конца 2023 года запланировано проведение совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления семинаров – совещаний, конференций, «круглых столов» антикоррупционной направленности. |
| 1.4. | Мероприятие 4 «Разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные служащие) полномочий органа местного самоуправления в конкретных управленческих процессах» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. Распоряжением администрации Новоалександровского городского округа от 28.03.2018 г. № 113-р утвержден Комплекс мероприятий, направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края своих функций. В отчетном периоде принято распоряжение администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 18 марта 2022 г. № 77-р «О внесении изменений в Комплекс мероприятий, направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края своих функций». |
| 1.5. | Мероприятие 5 «Подготовка и представление Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края информации о выявленных коррупционных правонарушениях, в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1. В отчетном периоде 2 муниципальных служащих структурных подразделений администрации (управления образования и управления культуры) привлечены к дисциплинарной ответственности, в результате выявленных коррупционных правонарушений. Информация о данных фактах представлена на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края. |
| 1.6. | Мероприятие 6 «Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края и администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2022 - 2027 годов / 01.02.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. Мероприятие исполнено. В срок до 01.02.2023 года правовым отделом администрации Новоалександровского городского округа подготовлена сводная информация о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края и администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края за прошедший год, которая представлена на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края. |
| 1.7. | Мероприятие 7 «Взаимодействие с органами прокуратуры Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам обеспечения контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнением ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» | в течении 2022 - 2027 годов / до 01.02.2023 г.; до 01.03.2023 г.; до 01.04.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования.Ежемесячно до 01 числа месяца следующего за отчетным в органы прокуратуры, следственный комитет и отдел МВД России по Новоалександровскому городскому округу направлялась информация об отсутствии (наличии) фактов склонения муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений какими – либо лицами. В отчетном периоде фактов склонения муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений не выявлено. |
| 1.8. | Мероприятие 8 «Обеспечение обязательного включения должностей муниципальной службы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальная служба), замещение которых связано с коррупционными рисками, в соответствующие перечни должностей» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. В актуальной редакции поддерживаются:1) перечень конкретных должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;2) перечень конкретных должностей муниципальной службы, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы. |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции» |
| 2.1. | Мероприятие 1«Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В течении отчетного периода обеспечивалось соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа.  |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде меры юридической ответственности за несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, применялись два раза, а именно: к муниципальному служащему управления образования Рожковой Наталье Александровне применено дисциплинарное взыскание в виде замечания за представление недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (дисциплинарное взыскание в виде замечания применено в упрощенном порядке); к муниципальному служащему управления культуры Караченцевой Ольге Ивановне применено дисциплинарное взыскание в виде замечания за неразмещение отчётов об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2019 г., а также планы за 2020-22 г.г. и отчёты их исполнения (дисциплинарное взыскание в виде замечания применено в упрощенном порядке). |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Осуществление работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Предание гласности каждого случая несоблюдения указанных требований и применение к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не выявлено. При наличии инцидента, каждый случай несоблюдения указанных требований будет предан гласности, а также обеспечено применение к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением муниципальными служащими Новоалександровского городского округа Ставропольского края требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции достигалось посредством следующих мер: на постоянной основе проводилась разъяснительная работа; проведены 2 аппаратные учебы; с 13 муниципальными служащими, в течение 30 календарных дней с момента поступления на должность, проведен обязательный тренинг в форме беседы, по вопросам противодействия коррупции (в ходе беседы были разъяснены основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, налагаемые на муниципального служащего, а также муниципальным служащим предоставлены соответствующие методические материалы); все муниципальные служащие, должности которых включены в Перечни, сдали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Всего сведения о доходах сдали 204 муниципальных служащих Новоалександровского городского округа и 88 руководителей муниципальных учреждений округа. Отделом проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам анализа нарушений не установлено. |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Обеспечение эффективной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В соответствии с постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22.01.2018 г. № 51 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа, и урегулированию конфликта интересов» образована и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов.Комиссия в полной мере выполняет возложенные на неё задачи по обеспечению соблюдения муниципальными служащими Новоалександровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также обеспечению исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, по осуществлению мер по предупреждению коррупции.В администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проводится анализ работы в области соблюдения служащими требований к служебному поведению, предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Так, в отчетном периоде в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведено 8 заседаний комиссии, на которых были рассмотрено 15 вопросов.Нарушений антикоррупционного законодательства и конфликта интересов комиссией не выявлено. |
| 2.6. | Мероприятие 6 «Принятие мер по повышению эффективности деятельности отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде эффективность деятельности отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа, в сфере профилактики коррупционных правонарушений, достигалась следующими мерами: 1) осуществлен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 80 муниципальных служащих аппарата администрации и 4 руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации; 2) обеспечена эффективная деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов; 3) обеспечено соблюдение всеми муниципальными служащими запретов, ограничений и требований к служебному поведению, установленных в целях противодействия коррупции; 4) проведены 31 разъяснительных бесед; 5) проведены 2 аппаратные учебы; 6)проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. |
| 2.7. | Мероприятие 7 «Осуществление работы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях по формированию у муниципальных служащих отрицательного отношения к коррупции» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. Проведение на постоянной основе разъяснительной работы (в том числе 13 бесед с муниципальными служащими округа при приеме на работу и 18 бесед с муниципальными служащими округа, увольняющимися со службы, 2 аппаратные учебы и 36 внутриаппаратных учеб) способствует формированию устойчивого отрицательного отношения муниципальных служащих Новоалександровского городского округа ко всем проявлениям коррупции. |
| 2.8. | Мероприятие 8 «Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов Новоалександровского городского округа, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Новоалександровском городском округе» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено исполнение в Новоалександровском городском округе Ставропольского края нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов Новоалександровского городского округа, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции. Случаев неисполнения правовых актов в области противодействия коррупции не выявлено. |
| 2.9. | Мероприятие 9 «Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе усилению контроля за своевременной актуализацией информации о родственниках и свойственниках, содержащейся в анкетах муниципальных служащих, в целях выявления возможного конфликта интересов» | в течении 2022 - 2027 годов / 30.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, а также исключения случаев непосредственного подчинения близких родственников или свойственников, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, ежегодно проводится актуализация информации о родственниках и свойственниках, содержащейся в анкетах муниципальных служащих. В отчетном периоде актуализация анкет не проводилась (запланирована на 4 квартал 2023 года). |
| 2.10. | Мероприятие 10 «Обеспечение предоставления, включенного в коллективные договоры, «антикоррупционного» отгула в день рождения для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, замещение которых связано с коррупционными рисками, и включенные в соответствующие перечни должностей.» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 10 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. 23 декабря 2019 г. заключен коллективный договор администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2020-2022 годы, который содержит условие о предоставлении «антикоррупционного» отгула в день рождения для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, замещение которых связано с коррупционными рисками, и включенные в соответствующие перечни должностей. Отраслевыми (функциональными) и территориальными органами также в коллективные договоры внесено условие о предоставлении «антикоррупционного» отгула в день рождения для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, замещение которых связано с коррупционными рисками, и включенные в соответствующие перечни должностей. По аппарату администрации в отчетном периоде предоставлено 12 "антикоррупционных" отгула, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах предоставлено 38 "антикоррупционных" отгулов. |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований» |
| 3.1. | Мероприятие 1 «Подведение итогов эффективности и результативности функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов» | в течении 2022 - 2027 годов / 20.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов вопроса о результатах работы комиссии за год состоится в декабре 2023 года. |
| 3.2. | Мероприятие 2 «Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Нарушений не выявлено.  |
| 3.3. | Мероприятие 3 «Проведение антикоррупционного мониторинга, направленного на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 3. Мероприятие предусматривает финансирование на 2023 год в сумме 50,00 тыс. рублей. План реализации данного мероприятия - ежегодно до 31 декабря. В отчетном периоде мероприятие не проводилось. |
| 3.4. | Мероприятие 4 «Проведение мониторинга соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края в целях устранения обстоятельств, способствующих совершению коррупционных нарушений в данной сфере» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. Мониторинг соблюдения должностными лицами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд носит постоянный характер. В целях устранения коррупциногенных факторов и обеспечения прозрачности проведения закупок вся информация о их проведении размещается на Общероссийском официальном сайте для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на ОТС-market секция Ставропольский край. Также, в срок до 31 декабря 2022 года, отделом муниципальных закупок администрации Новоалександровского городского округа должна быть представлена информация на имя Главы Новоалександровского городского округа по итогам мониторинга соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2023 год. |
| 3.5. | Мероприятие 5 «Проведение мониторинга вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде осуществлен мониторинг вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, по итогам которого наиболее активно взаимодействуют в сфере реализации антикоррупционной политики 4 общественные объединения и организации. |
| 3.6. | Мероприятие 6 «Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц, поступивших в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях определения уровня проявления коррупции регулярно проводится анализ жалоб и обращений граждан и юридических лиц, поступивших в администрацию Новоалександровского городского округа, на предмет нарушений должностными лицами органов местного самоуправления, муниципальных учреждений антикоррупционного законодательства.В отчетном периоде обращений граждан по вопросам нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа, руководителями подведомственных муниципальных учреждений, не поступало. |
| 3.7. | Мероприятие 7 «Проведение мониторинга мероприятий по противодействию коррупции в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде было проведено 48 мероприятия по противодействию коррупции в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах. |
| 3.8. | Мероприятие 8 «Ежегодное анкетирование участников образовательного процесса (обучающихся, воспитанников, родителей) с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях пресечения проявлений бытовой коррупции в образовательных организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде продолжено анкетирование участников образовательного процесса (обучающихся, воспитанников, родителей) с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Исполнитель мероприятия управление образования администрации Новоалександровского городского округа. |
| 3.9. | Мероприятие 9 «Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования.В финансовом управлении АНГО СК ведется контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок. Контрольно-счетный орган является органом осуществляющим аудит в сфере закупок. Мониторинг соблюдения должностными лицами контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края носит постоянный характер. Утвержден план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд контрольно-счетного органа на 2023 год.В целях устранения коррупциогенных факторов и обеспечения прозрачности проведения закупок вся информация размещается на Общероссийском официальном сайте для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.  |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, стимулирование антикоррупционной активности институтов гражданского общества» |
| 4.1. | Мероприятие 1 «Обобщение опыта и распространение лучшей практики работы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края по освещению деятельности антикоррупционной направленности на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края и в социальных сетях через официальные аккаунты органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях повышения осведомленности граждан об антикоррупционных мерах, реализуемых администрацией Новоалександровского городского округа, отделом по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа проводится обобщение опыта и распространение лучшей практики работы по освещению деятельности антикоррупционной направленности. В отчетном периоде освещение деятельности антикоррупционной направленности осуществлялось посредством размещения информации на официальном портале Новоалександровского городского округа в разделе: "Противодействие коррупции". |
| 4.2. | Мероприятие 2 «Размещение на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и принятых по ним мерах реагирования» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 г. № 530н, на главной странице официального портала Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается отдельная гиперссылка на раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции.Раздел «Противодействие коррупции» содержит следующие подразделы:Нормативные правовые и иные акты;Методические материалы;Сведения о доходах служащих;Доклады, отчеты, статистическая информация;Независимая антикоррупционная экспертиза;Формы и бланки;Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;Обратная связь для сообщения о фактах коррупции. В отчетном периоде в указанном разделе размещено:- 8 информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;- 85 сообщения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов;- заключения по результатам проведения экспертиз 33 проектов нормативных правовых актов;- 7 муниципальный правовый акт в области противодействия коррупции;- методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год);- отчет отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о реализации в 2022 году в Новоалександровском городском округе Ставропольского края Программы противодействия коррупции; - доклад по итогам мониторинга применения нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2022 год;- отчет отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края об итогах реализации органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2022 году программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2020 года № 700-п, в части касающейся;- информационное сообщение (в соответствии с письмом Управления Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений от 01.03.2023 №26-27.2/3228, администрация Новоалександровского городского округа проинформировала о поступившей в адрес Губернатора Ставропольского края информации прокуратуры Ставропольского края о состоянии законности в Ставропольском крае в 2022 году). - Памятка «Что нужно знать о коррупции?»;- Инструктивно-методические материалы по вопросам реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции»;- гиперактивная ссылка на Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции». |
| 4.3. | Мероприятие 3 «Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. Информация, размещенная в подразделе по противодействию коррупции на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» поддерживается в актуальном состоянии. |
| 4.4. | Мероприятие 4 «Обеспечение взаимодействия администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края со средствами массовой информации» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде взаимодействие администрации Новоалександровского городского округа со средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции осуществлялось следующим образом: в официальном печатном издании муниципальной газете «Новоалександровский вестник» регулярно опубликовывывались нормативные правовые акты Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе и антикоррупционной направленности, а так же информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. |
| 4.5. | Мероприятие 5 «Учет обращений в целях склонения муниципального служащего администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделений к совершению коррупционных правонарушений» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В соответствии с Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения с целью склонения муниципального служащего Новоалександровского городского округа Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений, утвержденным решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 24 октября 2017 г. № 4/27, всеми муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края написаны заявления об обязанности уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Также муниципальные служащие ознакомлены с формой уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, размещенной на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края: www.newalexandrovsk.ru в разделе «Главная/Противодействие коррупции/Формы и бланки». Распоряжением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10.05.2018 г. № 199-р начальник отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа уполномочен регистрировать уведомления муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. В отчетном периоде уведомлений муниципальных служащих администрации о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало. |
| 4.6. | Мероприятие 6 «Организация разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, воспринимающегося окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях повышения эффективности мероприятий по противодействию коррупции в администрации Новоалександровского городского округа и ее структурных подразделениях на постоянной основе осуществляются разъяснительные меры по недопущению муниципальными служащими поведения, воспринимающегося окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 4.7. | Мероприятие 7 «Проведение «круглых столов», семинаров, обобщение и распространение позитивного опыта противодействия коррупции» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде, в целях обобщения и распространения позитивного опыта противодействия коррупции отделом по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград была проведены 2 аппаратные учебы. В отчетном периоде во всех отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Новоалександровского городского округа проведены внутриаппаратные учебы с муниципальными служащими по антикоррупционной тематике. Также на второй квартал 2023 года запланировано проведение заседания общественного Совета Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в котором примут участие представители общественных организаций, лидеры национальных диаспор Новоалександровского района Ставропольского края. В рамках заседания быдет рассмотрен вопрос «О реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края мер по противодействию коррупции в 2022 году».  |
| 4.8. | Мероприятие 8 «Повышение эффективности проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделений, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде осуществлен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 204 (АППГ 195) муниципальных служащих Новоавлександровского городского округа . В целях повышения эффективности проверки достоверности сведений, представляемых муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделений, в ходе декларационной кампании 2023 года муниципальные служащие администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, заполненные с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». |
| 4.9. | Мероприятие 9 «Осуществление размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», мониторинг цен закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования бюджетных средств при проведении закупок для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществлялось в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. За отчетный период отделом муниципальных закупок администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края объявлено 97 электронных аукционов.Начальная (максимальная) цена объявленных процедур составила 263 485 855,09 рублей. Экономия составила 48 117 918,11 рублей. В отчетном периоде в результате анализа эффективности бюджетных расходов в сфере закупок фактов неэффективного расходования средств, не установлено.В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края проводится мониторинг цен закупаемой продукции, определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 г. № 567. |
| 4.10. | Мероприятие 10 «Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного Совета Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 10 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. 16 мая 2023 года в 14-00 часов проведено заседание общественного Совета Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в котором приняли участие представители общественных организаций, лидеры национальных диаспор Новоалександровского района Ставропольского края. В рамках заседания был рассмотрен вопрос «О реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края мер по противодействию коррупции в 2022 году». |
| 4.11. | Мероприятие 11 «Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности, публикация нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2022 - 2027 годов | 294,50 | 0,00 | 0,00 | 294,50 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 11 основного мероприятия 4. Мероприятие предусматривает финансирование на 2023 год в сумме 1000,00 тыс. рублей. В отчетном периоде обеспечено регулярное опубликование в официальном печатном издании муниципальной газете «Новоалександровский вестник» нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе и антикоррупционной направленности, а так же информаций о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. Кассовое исполнение составило 29,45 %. Мероприятие выполняется в течение всего года. |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Антикоррупционное просвещение, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» |
| 5.1. | Мероприятие 1 «Обеспечение участия муниципальных служащих Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 5. Мероприятие предусматривает финансирование на 2023 год в сумме 72,00 ыс. рублей. В отчетном периоде курсы повышения уровня квалификации за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа прошли 11 муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции:1) Долбня Наталья Михайловна, начальник отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;2) Савинова Алла Владимировна, заместитель начальника отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;3) Туголукова Олеся Александровна, главный специалист отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;4) Черепухина Наталья Александровна, ведущий специалист отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;5) Сухоруков Андрей Иванович, главный специалист Темижбекского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края. 6) Кисельникова Ирина Анатольевна, главный специалист Григорополисского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;7) Иванова Анна Владимировна, главный специалист Радужского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;8) Степанова Ирина Викторовна, начальник Раздольненского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 9) Илюхо Галина Анатольевна - главный специалист Кармалиновского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;10) Земцева Юлия Сергеевна - главный специалист Краснозоринского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;11) Мотовилова Татьяна Викторовна - главный специалист Присадового территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Муниципальные служащие проходили курсы повышения квалификации по программе «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в деятельности государственных (муниципальных) служащих» на базе ЧУ ДПО Ставропольский краевой образовательный центр «Знание». Стоимость обучения одного слушателя составила 3000 рублей. |
| 5.2. | Мероприятие 2 «Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено обучение 3 муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в соответствующие Перечни, по образовательным программам в области противодействия коррупции.А именно:Обучение на базе ЧУДПО Ставропольский краевой образовательный центр «Знание» г. Ставрополь, по теме: «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в деятельности государственных (муниципальных) служащих:1) Лазарева Алена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (стаж 0,2 месяца);2) Выродова Екатерина Игоревна – ведущий специалист отдела экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (стаж 0,2 месяца);3) Абрамова Наталья Александровна – главный специалист отдела по защите прав несовершеннолетних администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (стаж 0,1 месяц). |
| 5.3. | Мероприятие 3 «Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Ставропольском крае (далее - закупки), в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено обучение 3 муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Ставропольском крае, по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции, а именно:обучение на базе ЧУДПО Ставропольский краевой образовательный центр «Знание» по теме: «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в деятельности государственных (муниципальных) служащих»:1) Мораш Екатерина Сергеевна – начальник отдела муниципальных закупок администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;2) Андрасян Цолак Гарикович – заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;3) Миронова Юлия Александровна – главный специалист отдела муниципальных закупок администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края. |
| 5.4. | Мероприятие 4 «Проведение аппаратной учебы муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе, включающей вопросы: по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие; о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие» | в течении 2022 - 2027 годов / 20.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде отделом проведены 2 аппаратные учебы: 16 февраля 2020 года в 15-00 по теме: «Декларационная компания 2023 года. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год»; 30 мая 2023 года в 15-00 по теме: «Порядок проведения анализа представляемых муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году». В отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации проведено 18 внутриаппаратных учеб. |
| 5.5. | Мероприятие 5 «Обеспечение обязательного участия независимых экспертов и (или) представителей общественного совета Новоалександровского городского округа Ставропольского края в проведении аттестации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции, в целях повышения объективности оценки соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде аттестация муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупци не проводилась. |
| 5.6. | Мероприятие 6 «Обеспечение размещения в печатных изданиях материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Новоалександровского района Ставропольского края» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В официальном печатном издании муниципальной газете «Новоалександровский вестник» регулярно опубликовываются нормативные правовые акты Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе и антикоррупционной направленности, а так же информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. |
| 5.7. | Мероприятие 7 «Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности, ее размещение в средствах массовой информации Новоалександровского района Ставропольского края, а также в служебных кабинетах, на стендах, в общественных местах» | в течении 2022 - 2027 годов / 31.12.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 5. Мероприятие предусматривает финансирование на 2022 год в сумме 50,00 тыс. рублей. В отчетном периоде проекты социальной рекламы антикоррупционной направленности не разрабатывались. |
| 5.8. | Мероприятие 8 «Информирование граждан через средства массовой информации и официальный портал Новоалександровского городского округа о разработанных мерах по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах образования и жилищно-коммунального хозяйства» | в течении 2022 - 2027 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде, в целях предупреждения и минимизации бытовой коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена работа по информированию населения о принятых административных регламентах путем размещения информационного сообщения размещено на официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в разделе "Главная/Услуги/Административные регламенты муниципальных услуг/Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства", по следующим направлениям:1. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;2. Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;3. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.В целях повышения уровня реализации разработанных мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сфере образования управлением образования производилось информирование граждан через официальный сайт управления образования Новоалександровского городского округа и официальные сайты образовательных учреждений Новоалександровского городского округа. |
| 5.9. | Мероприятие 9 «Обеспечение размещение отчета о выполнении мероприятий Программы на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru в разделе: «Главная/Противодействие коррупции/Доклады, отчеты, статистическая информация» | Ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным / 01.02.2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. Отчет о выполнении мероприятий Программы за 2022 год в установленный срок направлен Главе и размещен на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru в разделе: «Главная/Противодействие коррупции/Доклады, отчеты, статистическая информация» в январе 2023 года.  |
|  | **Итого по программе 16** |  | **327,50** | **0,00** | **0,00** | **327,50** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Программа: "Охрана окружающей среды"** |  |  |  |  |  |
|   | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды" |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Экологическое образование и информирование населения округа по вопросам обращения с отходами  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 и 1.2. основного мероприятия 1. Мероприятия не предусматривают финансирования. |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Использование и охрана земель" |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков на наличие нарушений земельного законодательства | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Обеспечение предоставления земельных участков с учетом рационального использования земель в соответствии с видами разрешенного использования и категории земель | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 и 2.2. , 2.3 основного мероприятия 2. Мероприятия не предусматривают финансирования. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого по программе 17** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ИТОГО по Новоалександровскому городскому округу Ставропольского края** |   | **1 096 481,53** | **32 089,71** | **632 535,41** | **431 474,42** | **381,99** |