КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

Основание для проведения мероприятия: пункт 20 плана работы контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10.06.2021 № 9.

Предмет мероприятия: средства местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

Объект мероприятия:комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Исследуемый период: 2020 год.

Сроки проведения мероприятия с 15.06.2021 по 30.06.2021гг.

Цели мероприятия:

Цель 1: установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Цель 2: проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Цель 3: провести оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Результаты мероприятия:

1. Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 398.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года № 3 (с учетом вносимых изменений), и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методика) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года №4 (с учетом вносимых изменений).

Первоначально муниципальной программой общий объем финансирования на 2020 год предусмотрен в объеме 55947,37 тыс. руб.

В 2020 году в муниципальную программу шесть раз вносились изменения.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 2062 внесены изменения в муниципальную программу: изменен общий объем финансирования приведен в соответствие с решением о бюджете, объем финансирования на 2020 год составил – 72971,55 тыс. руб.

2. Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией муниципальной программы. Документы, необходимые для проверки, представлены в срок, указанный в запросе.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы запланирован в объеме 72971,55 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 52900,03 тыс. руб., за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 18962,68 тыс. руб., средства участников программы, полученные от оказания муниципальных услуг бюджетными учреждениями, сверх муниципального задания за плату (далее - средства участников) – 258,50 тыс. руб., средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций – 850,34 тыс. руб.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основных мероприятий программы | Уточненные плановые назначения на 2020 год,  тыс. руб. | Кассовое исполнение  за 2020 год, тыс. руб. | % исполнения |
| **Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», всего:** | **72724,34** | **62703,22** | **86,2** |
| **1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | **69847,47** | **59836,75** | **85,7** |
| 1.1 Проведение игровых видов спорта, индивидуальных видов спорта, спартакиад, спортивных праздников, подготовка и участие сборных команд и спортсменов в краевых соревнованиях | 9212,09 | 9164,98 | 99,5 |
| 1.2 Строительство спортивного комплекса в г. Новоалександровске | 23928,57 | 22570,0 | 94,3 |
| 1.3 Предоставление открытых и закрытых территорий спортивных учреждений для занятий физической культурой и спортом | 22942,25 | 14338,43 | 62,5 |
| 1.4 Реконструкция открытых плоскостных сооружений стадиона «Дружба» г. Новоалександровск | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Реализация проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 8021,1 | 8021,1 | 100 |
| 1.7 Строительство универсальной спортивной площадки в станице Григорополисская | 462,0 | 460,97 | 99,7 |
| 1.8 Проведение спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | 60 | 60 | 100 |
| **2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и обще программные мероприятия», всего, в том числе:** | **3002,36** | **2991,96** | **99,6** |
| 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и обще программные мероприятия» | 3002,36 | 2991,96 | 99,6 |
|  |  |  |  |

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- привлечение спортсменов, участвующих в игровых видах спорта;

- привлечение и участие спортсменов в индивидуальных видах спорта, спартакиадах и спортивных праздниках;

- участие спортсменов в краевых соревнованиях;

- обеспечение реализации муниципальной программы и общие программные мероприятия;

- вовлечение населения в систематическое занятие спортом;

- освещение мероприятий в средствах массовой информации.

Для реализации целей программы комитет имеет в своем распоряжении структурные подразделения: МУСОК стадион «Дружба», МСОУ «Юность», МУСК «Горьковский», ФОК НГО СК. Для организации эффективной работы комитет сотрудничает с управлением образования, муниципальными средними школами округа, учреждениями дополнительного образования, техникумом, отраслью культуры, начальниками территориальных отделов Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Выполнение муниципальной программы «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края » невозможна без привлечения специалистов в области физической культуры и спорта, так в штате МСОУ «Юность» работают инструктора-методисты по организации спортивных мероприятий 19 штатных единиц (соответствующие профессиональным стандартам образования), согласно календарного плана на 2020 год, специалисты закреплены за каждым территориальным отделом (поселением). В результате этого каждое поселение Новоалександровского округа охвачено работой в области спорта.

Всего в 2020году работников отрасли спорта, подведомственных комитету 87 человек, из них: административных работников 11 человек, инструкторов - методистов, тренеров в учреждениях подведомственных комитету – 26 человек, работающих в Новоалександровском городском округе Ставропольского края и в городе Новоалександровск (специалисты, имеющие спортивное образование), обслуживающего персонала 50 человек, в сравнении с 2019годом численность увеличилась (+14), в том числе из-за набора обслуживающего персона в МБУ ФОК НГО СК. Фонд оплаты труда с начислениями в 2020году составляет 21460,86 т. руб., что на 4711,40 т. р., больше 2019 года, в связи с введением новых ставок по МБУ ФОК НГО СК, а так же увеличение заработной платы административному персоналу и специалистам. На содержание комитета по физической культуре и спорту выделено 2788,03р., что на 319,43 тыс. руб. больше предыдущего года. В 2020году в муниципальную программу вошли средства от оказания платных услуг бюджетным учреждением МСОУ «Юность», всего штат работников по оказанию платных услуг составляет 9 человек, в том числе 1 администратор, сумма фонда оплаты труда с начислениями составляет за 2020 год 155,10 тыс. руб. В сравнении с 2019 годом сумма выплат уменьшилась в связи ограничительными мероприятиями, которые затронули отрасль спорта из-за коронавирусной инфекции.

3. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность населению Новоалександровского городского округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| план | факт | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в округе, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 46 | | 48,8 |
| 2 | Количество проведенных спортивных мероприятий в Новоалександровском городском округе | % | 35 | | 35 |
| 3 | Количество проведенных спортивных мероприятий в Новоалександровском городском округе в рамках выполнения муниципального задания бюджетными учрежденими | ед | 12 | | 19 |
| 4 | Количество проведенных спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 6 | | 6 |
| 5 | Доля спортсменов, участвующих в игровых видах спорта проводимых в Новоалександровском городском округе | % | 84,5 | | 84,5 |
| 6 | Доля спортсменов, участвующих в краевых соревнованиях | % | 25,5 | | 25,5 |
| 7 | Доля участников, занимающихся игровым видом спорта -волейбол | % | 2,8 | | 3 |
| 8 | Доля участников, занимающихся спортивных клубов, объединений физической культурой и спортом на предоставляемой открытой территории спортивных учреждений | % | 3,5 | | 3,5 |
| 9 | Доля участников, занимающихся водными видами спорта –плаванием. | % | 14 | | 0 |
| 10 | Количество публикаций в средствах массовой информации | ед. | 28 | | 30 |
| 11 | Динамика роста спортсменов, участвующих в индивидуальных видах спорта, спартакиадах и спортивных праздниках проводимых в Новоалександровском городском округе | % | 24 | | 24 |
| 12 | количество муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями сверх муниципального задания | чел. | 550 | | 550 |

Из 12 показателей, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы, 11 достигли 100 % уровня и выше.

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена оценка эффективности муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края установлен постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 06 марта 2020 г. №339).

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017г. №5 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 26 июня 2020г. № 856, от 11 декабря 2020 г. № 1872).

По результатам проведенного анализа муниципальная программа достигла плановых показателей.

**Выводы**

1. Муниципальная программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

2. Основные мероприятия муниципальной программы исполнены, в целом по программе исполнение составило 86,2 %.

3. Из 12 показателей экономической эффективности 11 достигли планового уровня.

4. Муниципальная программа признана эффективной.

Председатель

контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края О.В. Захарченко