|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | Таблица 6 | | |
|  |  |  |  |  | | Форма | | |
| **Мониторинг реализации муниципальных программ в Новоалександровском городском округе Ставропольского края** | | | | | | | | |
|  |  | **за 1 полугодие 2021 года** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы (тыс.руб.) | | | | | |
| ВСЕГО | в том числе: | | | | |
| средства федерального бюджета | | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | средства участников Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Программа: "Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа" | 01.11.2021г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. Финансовым управлением ежемесячно проводится анализ поступлений налоговых доходов от крупнейших налогоплательщиков Новоалександровского городского округа. | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования" | 01.05.2021г. 01.11.2021г. 15.11.2021г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1.2 Мероприятие не требует финансового обеспечения | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Организация планирования и исполнения бюджета городского округа" | 31.12.2021г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1. Мероприятие не требует финансового обеспечения | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4 "Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа" | 01.05.2021г. 01.08.2021г. 01.11.2021г. 31.12.2021г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1. Мероприятие не требует финансового обеспечения | | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5 "Мотивация субъектов бюджетного планирования Новоалександровского городского округа Ставропольского края к повышению качества финансового менеджмента" | 01.05.2021г | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется финансовым управлением в апреле 2021 г. Результаты были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии 01.05.2021г. Мероприятие не требует финансового обеспечения | | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6 "Охват централизованным учетом всех муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа" | 2021 год | 11 805,63 | 0,00 | | 0,00 | 11 805,63 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1. Кассовое исполнение составило 43,14 % от запланированных расходов. | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы" | 2021 год | 7 482,26 | 0,00 | | 0,00 | 7 482,26 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. Финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляет исполнение и контроль за исполнением бюджета городского округа, обеспечивает надлежащее исполнение бюджетного процесса. Кассовое исполнение мероприятия составило 46,93 % | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 1** |  | **19 287,89** | **0,00** | | **0,00** | **19 287,89** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **2** | **Программа: "Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 31.12.2021 г | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Выполнение мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2021 года. Контрольное событие наступает 31.12.2021 г. | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Празднование «Дня Российского предпринимательства» | 31.12.2021 | 27,93 | 0 | | 0 | 27,93 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие выполнено в мае 2021 года, проведены праздничные мероприятия в связи с Днем Российского предпринимательства. Кассовое исполнение составило 55,9 %. | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 Основное мероприятие «Развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспеченность населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края торговыми площадями | 2021 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.Оплата услуг оценщика по оценки мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021 год | 26,55 | 0 | | 0 | 26,55 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.Проведение ярмарок с участием местных товаропроизводителей в рамках акции «Покупай Ставропольское!» на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1. и 2.2. основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятия 2.1. и 2.3. не трубуют финансирования. Кассовое исполнение мероприятия 2.2 составило 88,5 % | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3 Улучшение инвестиционного климата на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | |
|  | Выполнение плана объема инвестиций, вложенных в экономику Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям городского округа) | 2021 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Основное мероприятие 3 не требует финансирования. | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 2** |  | **54,48** | **0** | | **0** | **54,48** | **0** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **3** | **Программа: "Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организация культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение в Новоалександровском городском округе культурных мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры | 2021 год | 43 757,22 | 0,00 | | 0,00 | 43 757,22 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности 15 учреждений культурно-досугового типа. Кассовое исполнение мероприятия 42,67 % | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1: Осуществление библиотечно-библиографического обслуживания пользователей муниципальных библиотек Новоалександровского городского округа | 2021 год | 11 443,52 | 0,00 | | 0,00 | 11 443,52 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия мероприятия осуществляется обеспечение деятельности МУК "Централизованная библиотечная система НГО", Кассовое исполнение мероприятия 45,6 % | | | | | | | | |
|  | мероприятие 2.2: Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2021 год | 104,36 | 0,00 | | 99,14 | 5,22 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: расходы на комплектование книжного фонда произведены за счет средств местного бюджета, а также осуществление расходов за счет средств краевого бюджета. | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Развитие музейного дела» | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1: Осуществление, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов муниципальных музеев | 2021 год | 816,76 | 0,00 | | 0,00 | 816,76 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на обеспечение деятельности МБУК "Новоалександровский районный историко-краеведческий музей", Кассовое исполнение мероприятия 50,58 % | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Развитие художественно-эстетического образования детей» | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1: Организация мероприятий по обучению детей в учреждениях дополнительного образования культуры и реализация дополнительных образовательных и дополнительных предпрофессиональных образовательных программв области культуры и искусства | 2021 год | 7 139,44 | 0,00 | | 99,33 | 7 040,11 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на обеспечение деятельности 2 учреждений дополнительного образования в области культуры МБУ ДО "ДМШ г.Новоалександровска", МБУ ДО "ДХШ г.Новоалександровска". Кассовое исполнение мероприятия 53,4 % | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | |
|  | Мероприятие 5.1: Обеспечение деятельности по реализации программы | 2021 год | 20 582,02 | 0,00 | | 0,00 | 20 582,02 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на выполнение функций Управлением культуры администрации Новоалександровского городского округа СК и МКУ "Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры НГО СК".Кассовое исполнение мероприятия 44,68 % | | | | | | | | |
| 6. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | | | | | | | |
|  | Проведение в учреждениях культуры мероприятий по модернизации инфраструктуры (включая строительство, реконструкцию и какпитальный ремонт) | 2021 год | 5957,23 | 0,00 | | 5957,23 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 6, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияния на ход реализации Программы: В рамках данного мероприятия осуществляется капитальный ремонт МКУК "Присадовая ЦКС". За 1 полугодие 2021 года работы выполнены на 56 %. | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 3** |  | **89 800,55** | **0,00** | | **6 155,70** | **83644,85** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **4** | **Программа: "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Поддержка инициативной и талантливой молодежи Новоалександровского городского округа" | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Выплата стипендии Главы администрации Новоалександровского городского округа лучшим учащимся" | 2021 год | 145,00 | 0,00 | | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Районные мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодежи" | 2021 год | 16,22 | 0,00 | | 0,00 | 16,22 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2021 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 30,74 %, так как стипендия Главы НГО за 2 квартал выплачивается в начале 3 квартала 2021 года | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи Новоалександровского городского округа" | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности" | 2021 год | 120,56 | 0,00 | | 0,00 | 120,56 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие 1 основного мероприятия 2 за 1 полугодие 2021 года выполнено на 33,06 %. | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Вовлечение молодежи в социальную практику" | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия волонтерской направленности по реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем" | 2021 год | 8,80 | 0,00 | | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2021 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 8,38 %, так как весь план мероприятий был изменен и все мероприятия волонтерской направленности были перенесены на 3 квартал 2021 года | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Трудовая занятость молодежи Новоалександровского городского округа" | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия по обеспечению занятости, создание временных рабочих мест для организации труда" | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2021 года мероприятие 1 основного мероприятия 4 выполнено на 0,00 %, так как мероприятия по обеспечению занятости, созданию временных рабочих мест для организации труда проводятся в летний период. | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью" | 2021 год | 487,25 | 0,00 | | 0,00 | 487,25 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2021 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 42,55 %, заработная плата работников МКУ "Молодежный центр" выплачивается по графику. | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 4** |  | **777,83** | **0,00** | | **0,00** | **777,83** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **5** | **Программа: "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Проведение игровых видов спорта, индивидуальных видов спорта, спартакиад, спортивных праздников, подготовка и участие сборных команд и спортсменов в краевых соревнованиях"" | 25.12.2021 | 4133,71 | 0,00 | | 0,00 | 4133,71 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятию 1.1. составляет 45,42 % | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Строительство спортивного комплекса в г.Новоалександровске" | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Данное мероприятие в 2021 году не требует финансирования | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Предоставление открытой территории стадиона для занятий физической культурой и спортом" | 2021 год | 7151,59 | 0,00 | | 0,00 | 7151,59 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.3. составляет 45,03 %, остаток средств в сумме 8729,51 тыс.рублей. Средства распределены на 2,3,4 квартал 2021 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4 "Реконструкция открытых плоскостных сооружений стадиона "Дружба" г.Новоалександровск" | 25.12.2021 г | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.4. составляет 0 %, остаток средств в сумме 970 тыс.рублей. Средства распределены на 3,4 квартал 2021 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. | | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 25.12.2021 г | 6312,20 | 0,00 | | 0,00 | 6312,20 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.5 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.5. составляет 18,78 %, остаток средств в сумме 28537,83 тыс.рублей. Средства распределены на 3,4 квартал 2021 г .Исполнение работ идет по намеченному графику. | | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6 "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах" | 25.12.2021 г | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.6 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.6. составляет 0 %, остаток средств в сумме 12172,60 тыс.рублей. Средства распределены на 3,4 квартал 2021 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. | | | | | | | | |
| 1.7. | Мероприятие 7 "Строительство универсальной спортивной площадки в станице Григорополисская" | 2021 год | 678,73 | 0,00 | | 644,79 | 33,94 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.7 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.7. составляет 100 % | | | | | | | | |
| 1.8. | Мероприятие 8 "Проведение спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" | 2021 год | 25,00 | 0,00 | | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.8 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.8. составляет 50 %, остаток средств в сумме 25 тыс.рублей. | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" | 2021 год | 1157,33 | 0,00 | | 0,00 | 1157,33 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 2.1 составляет 40,07 %, остаток средств в сумме 1730,88 тыс.рублей. Средства распределены на 3,4 квартал 2021 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 5** |  | **19458,56** | **0,00** | | **644,79** | **18813,77** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **6.** | **Программа: "Развитие образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 2021 год | 47993,46 | 0 | | 47993,46 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Присмотр и уход" | 2021 год | 74165,38 | 0 | | 0 | 74165,38 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 1.1, 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2021 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 47,46 %. | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" | 2021 год | 99185,28 | 0 | | 66365,5 | 32819,78 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" | 2021 год | 115387,67 | 0 | | 77206,62 | 38181,05 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3 "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | 2021 год | 14598,20 | 0 | | 9767,75 | 4830,45 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 2.1, 2.2, 2.3 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2021 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 2 выполнены на 53,59 %. | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |  | 10760,34 | 0 | | 0 | 10760,34 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2021 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 37,91 %. | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учебы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)" | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 2 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)" | 2021 год | 454,77 | 0,00 | | 0,00 | 454,77 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 4.1, 4.2 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2021 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 4 выполнены на 10,19 %, так как отдых детей и молодежи запланирован на летнее каникулярное время, оплата счетов по пришкольным лагерям производится в июле и августе, заработная плата сотрудников пришкольного лагеря выплачивается по окончанию потоков. | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 2021 год | 13041,99 | 0 | | 13041,99 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2021 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 54,58 %. | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" | | | | | | | |
| 6.1. | Мероприятие 1 "Осуществление деятельности по реализации выполнения мероприятий в сфере образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" | 2021 год | 2388,31 | 0,00 | | 717,76 | 1670,55 | 0,00 |
| 6.2. | Мероприятие 2 "Предоставление консультативных и методических услуг" | 2021 год | 4265,92 | 0,00 | | 0,00 | 4265,92 | 0,00 |
| 6.3. | Мероприятие 3 "Предоставление консультативных и методических услуг (образование и наука)" | 2021 год | 1720,54 | 0,00 | | 0,00 | 1720,54 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 6.1, 6.2, 6.3 основного мероприятия 6 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2021 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 6 выполнены на 43,95 %. | | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 7 Обеспечение реализации регионального проекта "Современная школа" | | | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие 1 "Создание в общеобразовательных организациях центров цифрового и гуманитарного профилей" | 2021 год | 3724,28 | 0,00 | | 3515,02 | 209,26 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7.1 основного мероприятия 7 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2021 года мероприятие 1 основного мероприятия 7 выполнены на 42,64 %. Дополнительное оборудование, на которое выделены бюджетные ассигнования по 2 учреждениям, будет закупаться в 3 квартале 2021 года, а так же два новых центра образования будут открыты в сентябре 2021 года. | | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 8 Обеспечение реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" | | | | | | | |
| 8.1 | Мероприятие 1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2021 год | 279,45 | 0,00 | | 279,17 | 0,28 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8.1 основного мероприятия 8 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2021 года мероприятие 1 основного мероприятия 8 выполнены на 15,31 %, так как во 2 квартале 2021 года была произведена только закупка инвентаря, а ремонт спортивного зала запланирован на июль, август 2021 года | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 6** |  | **387965,59** | **0,00** | | **218887,27** | **169078,32** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 7. | **Программа: "Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | | |
|  | Программа Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  | |  |  |  |
|  | По состоянию на 01.07.2021 года мероприятия Программы выполнены на 34,29 % | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация узлов учета природного газа | 31.12.2021 | 6,50 | 0,00 | | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | 31.12.2021 | 400,74 | 0,00 | | 0,00 | 400,74 | 0,00 |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | 31.12.2021 | 206,00 | 0,00 | | 0,00 | 206,00 | 0,00 |
| 1.5. | Модернизация уличного освещения | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | 31.12.2021 | 196,00 | 0,00 | | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Реконструкция осветительной и силовой сети | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Реконструкция кровель зданий | 31.12.2021 | 600,00 | 0,00 | | 342,31 | 257,69 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2021 года мероприятие выполнено на 46,7 % ( 3017,24 тыс.руб.- план), в соответствии с планом-графиком срок выполнения работ - в течении 2021г | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | 31.12.2021 | 324,00 | 0,00 | | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | 31.12.2021 | 325,89 | 0,00 | | 0,00 | 325,89 | 0,00 |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | 31.12.2021 | 130,00 | 0,00 | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | 31.12.2021 | 264,00 | 0,00 | | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | 31.12.2021 | 145,84 | 0,00 | | 0,00 | 145,84 | 0,00 |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 31.12.2021 | 51,56 | 0,00 | | 0,00 | 51,56 | 0,00 |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | 31.12.2021 | 323,00 | 0,00 | | 0,00 | 323,00 | 0,00 |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | 31.12.2021 | 6,00 | 0,00 | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | 31.12.2021 | 230,52 | 0,00 | | 0,00 | 230,52 | 0,00 |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | Обучение аппаратчиков химводоочистки | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. | Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. | Поверка приборов учета газа | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19. | Поверка приборов учета холодной воды | 31.12.2021 | 0,63 | 0,00 | | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2021 года мероприятие выполнено на 22,78 % ( 7908,44 тыс.руб. - план) | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | |
| 3.1. | Расходы на приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности | 31.12.2021 | 578,91 | 0,00 | | 0,00 | 578,91 | 0,00 |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | 31.12.2021 | 342,29 | 0,00 | | 0,00 | 342,29 | 0,00 |
| 3.3. | Технической обслуживание ПАК Стрелец-мониторинг | 31.12.2021 | 301,50 | 0,00 | | 0,00 | 301,50 | 0,00 |
| 3.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 31.12.2021 | 361,90 | 0,00 | | 0,00 | 361,90 | 0,00 |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | 31.12.2021 | 532,00 | 0,00 | | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | 31.12.2021 | 238,93 | 0,00 | | 0,00 | 238,93 | 0,00 |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | 31.12.2021 | 50,60 | 0,00 | | 0,00 | 50,60 | 0,00 |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Монтаж пожарной сигнализации | 31.12.2021 | 420,00 | 0,00 | | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3.10. | Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2021 года мероприятие выполнено на 39,66 % ( 7125,28 тыс.рублей - план) | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4 Организация мероприятий по размещению отходов потребления и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | |
| 4.1. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | 31.12.2021 | 406,17 | 0,00 | | 406,17 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2021 года мероприятие выполнено на 63,6 % (638,32 тыс.руб.- плановой значение). Запланировано выполнение в течении 2021 года. | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | | | | | | | |
| 5.1. | Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.07.2021 года мероприятие выполнено на 0 %. Запланировано выполнение в течении 2021 года. | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 7** |  | **6442,98** | **0,00** | | **748,48** | **5694,50** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **8** | **Программа: "Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения | 31.12.2021 | 8489,71 | 0,00 | | 0,00 | 8489,71 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения | 31.12.2021 | 9859,79 | 0,00 | | 0,00 | 9859,79 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета | 31.12.2021 | 20107,77 | 0,00 | | 17767,65 | 2340,12 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4.  Проектирование , строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств местного бюджета | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 1.6. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 1.7. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Подъезд от а/д Новоалександровск - Григорополисская-гр. Ставропольского края к поселку МТФ-2 СХПК "Россия" ) | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Реконструкция автомобильной дороги "станица Григорополисская-совхоз "Темижбекский" (ПК 14+450-ПК 17+450)", находящейся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (проектно-изыскательские работы) | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 31.12.2021 | 159,84 | 0,00 | | 0,00 | 159,84 | 0,00 |
| 1.12. | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | 31.12.2021 | 426,76 | 0,00 | | 0,00 | 426,76 | 0,00 |
|  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 1 Программы - 44,2 %, мероприятия выполняются в течении всего года. | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2 «Организация транспортного обслуживания населения» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского городского округа | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие 2.1. не требует финансирования | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 8** |  | **39043,87** | **0,00** | | **17767,65** | **21276,22** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **9** | **Программа: «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 " Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение соревнований в области сельхозпроизводства | 4 квартал 2021г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.07.2021г. мероприятие не финансировалось | | | | | | | | |
| 1.2. | Обработка пашни от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | 2021г | 26,44 | 0,00 | | 26,44 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. Кассовое исполнение мероприятия составило 100 %. | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2. Развитие сельскохозяйственного производства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. | | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие сельскохозяйственного производства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. | октябрь 2021г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. Мероприятие на 01.07.2021 г не финансировалось. | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие животноводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | | |
| 3.1. | Развитие молочного скотоводства | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. На 01.07.2021 г мероприятие не финансировалось. | | | | | | | | |
| 4. | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| 4.1. | Исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства | 2021 год | 1016,57 | 0,00 | | 1016,57 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.07.2021г. мероприятие исполнено на 46,12 % | | | | | | | | |
| **Итого по программе 9** | |  | **1043,01** | **0,00** | | **1043,01** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **10** | **Программа: "Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальной собственностью Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества, эффективное управление, распоряжение муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края и его использование» | 31.12.2021 | 100,98 | 0,00 | | 0,00 | 100,98 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2021 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 14,43 % от годовых плановых назначений. Оплата за выполнение кадастровых работ будет осуществлена во 2 полугодии 2021 года. | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и рациональное их использование» | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2021 года мероприятие не реализовано, кассовое исполнение составило 0%. Низкое кассовое исполнение обосновано тем, что реализация мероприятия 2 основного мероприятия 1 запланирована на 2 полугодие 2021г. | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений» | 31.12.2020 | 60,52 | 0,00 | | 0,00 | 60,52 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2021 года мероприятие реализовано не полностью, кассовое исполнение составило 49,72 %, от годовых плановых назначений. Мероприятие планируется полностью выполнить во 2 полугодии 2021 года. | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4 «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2020 | 579,81 | 0,00 | | 0,00 | 579,81 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 полугодие 2021 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 3,17 % от годовых плановых назначений. Мероприятие планируется выполнить во 2 полугодии 2021 года. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, соглашений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации» | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 полугодии 2021 года мероприятие не требовало финансового обеспечения. | | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6 «Организация и осуществление муниципального земельного контроля в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 полугодии 2021 года данное мероприятие не требовало финансового обеспечения. | | | | | | | | |
|
| 1.7. | Мероприятие 7 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 полугодии 2021 года данное мероприятие не требовало финансового обеспечения. | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы» | 31.12.2020 | 3009,17 | 0,00 | | 0,00 | 3009,17 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За полугодие 2021 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 50,59 % от годовых плановых назначений. Мероприятие планируется полностью выполнить во 2 полугодии 2021 года. | | | | | | | | |
| **Итого по программе 10** | |  | **3750,48** | **0,00** | | **0,00** | **3750,48** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **11** | **Программа: "Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие «Социальное обеспечение населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 31.12.2021 | 13000,00 | 0,00 | | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2021 г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | 31.12.2021 | 19014,62 | 0,00 | | 19014,62 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 июля 2021 г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла» | 31.12.2021 | 24219,95 | 0,00 | | 24219,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | 31.12.2021 | 462,31 | 0,00 | | 462,31 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие «Выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» | 31.12.2021 | 16,12 | 0,00 | | 16,12 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.5 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий» | 31.12.2021 | 29,78 | 0,00 | | 29,78 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.6 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.7. | Мероприятие «Денежная компенсация семьям, в которых в период с01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок» | 31.12.2021 | 237,75 | 0,00 | | 237,75 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.7 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме | | | | | | | | |
| 1.8. | Мероприятие «Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 18 лет многодетным семьям» | 31.12.2021 | 16229,84 | 0,00 | | 16229,84 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.8 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.9. | Мероприятие «Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)» | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.9 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0 %. Выполнение данного мероприятия запланирована на август 2021года.. | | | | | | | | |
| 1.10. | Мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края» и лицам награжденным медалью "Герой труда Ставрополья" | 31.12.2021 | 28360,00 | 0,00 | | 28360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.10 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.11. | Мероприятие «Выплата инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | 31.12.2021 | 2,66 | 2,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.11. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.12. | Мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан » | 31.12.2021 | 27268,66 | 27268,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.12. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.13. | Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | 31.12.2021 | 25042,08 | 25042,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.13 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 апреля 2021г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | | |
| 1.14. | Мероприятие «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 31.12.2021 | 1855,67 | 1855,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.14. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.15. | Мероприятие «Выплата социального пособия на погребение» | 31.12.2021 | 289,12 | 0,00 | | 289,12 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.15. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.16. | Мероприятие «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан)» | 31.12.2021 | 154,14 | 0,00 | | 154,14 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.16. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100%.По состоянию на 01 июля 2021г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | | |
| 1.17. | Мероприятие «Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей» | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.17 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0 %. Выполнение данного мероприятия запланирована на 1 июля 2021года. | | | | | | | | |
| 1.18 | Мероприятие " Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сенября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края" | 31.12.2020 | 16824,94 | 0,00 | | 16824,94 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.16. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100%.По состоянию на 01 июля 2021г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | | |
| 1.19. | Мероприятие «Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» | 31.12.2021 | 923,29 | 0,00 | | 923,29 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.19. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.20. | Мероприятие "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма" | 31.12.2021 | 291,95 | 0,00 | | 291,95 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.20. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.21. | Мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно" | 31.12.2021 | 94864,00 | 0,00 | | 94864,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.21. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 1.22. | Мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан" | 31.12.2021 | 4423,14 | 0,00 | | 4423,14 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.22. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 2. Основное мероприятие «Доступная среда в Новоалександровском городском округе» | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы жизнедеятельности» | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1. основного мероприятия 2: показатель исполнения составляет 0 %.Финансирование денежных средств на основное мероприятие "Доступная среда в Новоалександровском городском округе" в 2021 году не осуществлялось. | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | 31.12.2021 | 10137,00 | 0,00 | | 10137,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | 31.12.2021 | 25880,00 | 0,00 | | 25880,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
| 4.2. | Мероприятие «Ежемесячная выплата с рождением (усыновлением) первого ребенка» | 31.12.2021 | 25500,00 | 25500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.2 основного мероприятия 4: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Итого по программе 11** | |  | **335027,02** | **79669,07** | | **255357,95** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **12** | **Программа: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы» | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных образовательных учреждениях | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных учреждениях культуры | 2021 год | 462,21 | 0,00 | | 0,00 | 462,21 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в прочих муниципальных учреждениях | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 1 Программы - 81,2 %, мероприятия выполняются в течении всего года. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие "Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | | | | | | | |
| 2.1. | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в образовательных организациях, дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования, прочих учреждениях управления образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021 год | 346,76 | 0,00 | | 0,00 | 346,76 | 0,00 |
| 2.2. | Приобретение арочных металлодетекторов для оснащения муниципальных учреждений | 2021 год | 75,00 | 0,00 | | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | 2021 год | 4041,95 | 0,00 | | 0,00 | 4041,95 | 0,00 |
| 2.4. | Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях: «установка периметрального ограждения в муниципальных образовательных организациях» | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 2 Программы - 45,76 %, мероприятия выполняются в течении всего года. | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия» | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение информационно – пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, в том числе спортивных, патриотических, научно-практических и иных мероприятий | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Разработка и изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Публикации в средствах массовой информации материалов направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Проведение семинаров, круглых столов, рабочих встреч, тренингов и других мероприятий направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | 2021 год | 175,98 | 0,00 | | 0,00 | 175,98 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 3 Программы - 34,38 %, мероприятия выполняются в течении всего года. | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие «Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа» | | | | | | | |
| 4.1. | Субсидии на поддержку народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка в населенных пунктах Новоалександровского городского округа | 2021 год | 998,48 | 0,00 | | 0,00 | 998,48 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 4 Программы - 43,49 %, мероприятия выполняются в течении всего года. | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| 5.1. | Увеличение приобретения количества тест-полосок для иммуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних, а также несовершеннолетних состоящих на всех видах профилактического учета, при проведении добровольного тестирования | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Проведение конкурса «Лучший территориальный отдел в организации антинаркотической пропаганды в Новоалександровском городском округе» | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Организация и проведение антинаркотического месячника посвященному «Всемирному Дню борьбы с злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом» | 2021 год | 31,05 | 0,00 | | 0,00 | 31,05 | 0,00 |
| 5.4. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий: «Спорт против наркотиков», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Здоровое поколение» | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение мероприятия 5 Программы - 31,41 %, мероприятия выполняются в течении всего года. | | | | | | | | |
| **Итого по программе 12** | |  | **6131,43** | **0,00** | | **0,00** | **6131,43** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **13** | **Программа: "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 31.12.2021 | 26,82 | 0,00 | | 0,00 | 26,82 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За период 1 полугодие 2021 года освоено 26,82 тыс. руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты: Администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края, осуществлены обязательные платежи в фонд капитального ремонта по жилым помещениям муниципальной собственности. Средства освоены в размере 29,28 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 91,60 тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 Ремонт и содержание инженерных сетей | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 Расходы на ремонт, техническое обслуживание инженерных сетей | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 Энергосбережение ремонт и содержание уличного освещения | 31.12.2021 | 2370,58 | 0,00 | | 0,00 | 2370,58 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3 Расходы на уличное освещение | 31.12.2021 | 3628,52 | 0,00 | | 0,00 | 3628,52 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.За период 1 полугодие 2021 года освоено 5999,1 тыс. руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты:Территориальными отделами, на объектах уличного освещения проведены мероприятия по замене осветительных ламп на энергосберегающие, произведена замена участков сетей уличного освещения с применением СИП кабеля, осуществлены платежи за потребленную электроэнергию уличным освещением. Средства освоены в размере 41,32 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 14519,70 тыс.руб.) | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3 Санитарная очистка и благоустройство территории | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 3.1 Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | 31.12.2021 | 255,88 | 0,00 | | 0,00 | 255,88 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2 Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта | 31.12.2021 | 1318,39 | 0,00 | | 0,00 | 1318,39 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3 Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | 31.12.2021 | 483,67 | 0,00 | | 0,00 | 483,67 | 0,00 |
| 3.4. | Мероприятие 3.4 Расходы на озеленение | 31.12.2021 | 7178,50 | 0,00 | | 0,00 | 7178,5 | 0,00 |
| 3.5. | Мероприятие 3.5 Расходы на содержание мест захоронения | 31.12.2021 | 811,99 | 0,00 | | 0,00 | 811,99 | 0,00 |
| 3.6. | Мероприятие 3.6 Расходы на содержание памятников | 31.12.2021 | 215,51 | 0,00 | | 0,00 | 215,51 | 0,00 |
| 3.7. | Мероприятие 3.7 Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм | 31.12.2021 | 165,42 | 0,00 | | 0,00 | 165,42 | 0,00 |
| 3.8. | Мероприятие 3.8 Расходы на содержание общественных туалетов | 31.12.2021 | 51,58 | 0,00 | | 0,00 | 51,58 | 0,00 |
| 3.9. | Мероприятие 3.10 Расходы на противоклещевую обработку территорий | 31.12.2021 | 349,20 | 0,00 | | 0,00 | 349,20 | 0,00 |
| 3.10. | Мероприятие 3.11 Расходы на содержание тротуаров и дорожек | 31.12.2021 | 542,16 | 0,00 | | 0,00 | 542,16 | 0,00 |
| 3.11. | Мероприятие 3.12 Расходы за счет зарезервированных средств на финансирование первоочередных расходов с учетом привлечения безвозмездных поступлений | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12. | Мероприятие 3.13 Расходы за счет безвозмездных поступлений на финансирование первоочередных расходов территориальных отделов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области благоустройства территории | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. | Мероприятие 3.14 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 31.12.2021 | 90,00 | 0,00 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.14. | Мероприятие 3.15 Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15. | Мероприятие 3.16 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16. | Мероприятие 3.17 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 31.12.2021 | 1000,15 | 0,00 | | 603,95 | 396,20 | 0,00 |
| 3.17. | Мероприятие 3.18 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах за счет внебюджетных источников | 31.12.2021 | 272,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 272,50 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализации реализация основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство территории» за период 1 полугодие 2021 года освоено 12734,95 тыс. руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты: Территориальными отделами, организовано проведение мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов (ликвидация стихийных свалок, очистка территории от мусора), выполнены работы по озеленению территории, содержанию мест захоронения, мероприятия по содержанию памятников, комплекс работ по содержанию общественных туалетов, проведен частичный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, проведена противоклещевая обработка территории, разработка ПСД. Средства освоены в размере 22,69 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 56106,06 тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 4 Улучшение жилищных условий молодых семей | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 4.1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 31.12.2021 | 800,10 | 0,00 | | 760,10 | 40,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.Бюджетные средства по мероприятию "Улучшение жилищных условий молодых семей" в отчетном периоде не использовались | | | | | | | | |
| 5. | **Основное мероприятие:** «Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство»» | | | | | | | |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений | 31.12.2021 | 8688,85 | 0,00 | | 0,00 | 8688,85 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализации реализация основного мероприятия «Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство»» за период 1 полугодие 2021 года освоено 8688,85 тыс. руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты: МКУ "Благоустройство НГО СК" организовано проведение мероприятий по содержанию и улучшению санитарной очистки улиц мест общего пользования, выполнение работ по зимнему содержанию дорог, оказание услуг смотрителей мест захоронений, выполнение работ по текущему содержанию общественных туалетов, выполнение работ по текущему содержанию спортивно-игрового комплекса "Добрыня", спиливание аварийных деревьев по заявке администрации, текущее содержание аварийных дорог и мест общего пользования. Средства освоены в размере 30,88 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 28140,53 тыс.руб.) | | | | | | | | |
|  | **Итого по программе 13** |  | **28249,82** | **0,00** | | **1364,05** | **26613,27** | **272,50** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **14** | **Программа: "Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа" на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие : Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства по основному мероприятию : "Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа" в отчетном периоде не использовались | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нуждающиеся в благоустройстве | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства по основному мероприятию "Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа" в отчетном периоде не использовались | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: "Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | | | | | | | |
| 3.1. | Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы "Комфортная городская среда" | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве | 31.12.2021 | 21,00 | 0,00 | | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 3.3. | Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 31.12.2021 | 30,00 | 0,00 | | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства по основному мероприятию "Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" Использовано 8,2 % бюджетных средств от утвержденного объема (625 тыс.рублей). | | | | | | | | |
| 4. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | 31.12.2021 | 2700,00 | 0,00 | | 0,00 | 2700,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды использованы на 60,72 % бюджетных средств от утвержденного объема (4446,47 тыс.рублей). Средства использовались для изготовления проектно-сметной документации по объекту "Благоустройство центрального сквера по ул.Ленина и городского парка культуры и отдыха города Новоалександровска" в рамках реализации мероприятий Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. | | | | | | | | |
|  | **Итого по программе 14** |  | **2751,00** | **0,00** | | **0,00** | **2751,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **15** | **Программа: "Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |  | 370,73 | 0,00 | | 0,00 | 370,73 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в рамках законодательства о муниципальной службе» | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Разработка муниципальных нормативных правовых актов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы" | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. Разработано и принято 4 муниципальных нормативных правовых актов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы. | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1«Прохождение студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования производственной практики в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. За 1 полугодие 2021 года прошли практику 4 студента. | | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Формирование кадрового резерва» | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2. Сформирован кадровый резерв на 43 должности. | | | | | | | | |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Включение муниципальных служащих в кадровый резерв» | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 2. Включены в кадровый резерв 87 муниципальных служащих. | | | | | | | | |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Формирование муниципального резерва управленческих кадров» | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 2. Сформирован муниципальный резерв управленческих кадров на 21 управленческую должность. | | | | | | | | |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Включение муниципальных служащих в муниципальный резерв управленческих кадров» | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 2. Включены в муниципальный резерв управленческих кадров 46 муниципальных служащих. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3 «Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы» | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3«Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы» |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 1«Обеспечение участий в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам организации муниципальной службы, проводимых Правительством Ставропольского края либо иными образовательными учреждениями» | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3. За первое полугодие 2021 года приняли участие в семинарах, вебинарах 102 муниципальных служащих. | | | | | | | | |
| 3.2. | Мероприятие 2 "Обеспечение обучения и повышения квалификации, переподготовки муниципальных служащих в соответствии с определенной ежегодной потребностью в дополнительном повышении профессионального уровня» | 2021 год | 94,86 | 0,00 | | 0,00 | 94,86 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 3. За первое полугодие 2021 года приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию муниципальных служащих 33 человека. | | | | | | | | |
| 3.3. | Мероприятие 3 «Стимулирование муниципальных служащих (поощрения, награды)» | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 3. Награждены наградами различного уровня 17 муниципальных служащих. | | | | | | | | |
| 3.4. | Мероприятие 4 «Формирование в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих» | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 3. Сформировано 40 индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих. | | | | | | | | |
| 3.5. | Мероприятие 5 «Ежегодное проведение совещаний и семинаров по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе» | в течении 2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 3. Организованны 2 аппаратные учебы, 2 вебинара с муниципальными служащими органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа. | | | | | | | | |
| 3.6. | Мероприятие 6 «Ежегодное проведение семинаров, стажировок, онлайн-лекций и конференций, «круглых столов» по вопросам развития местного самоуправления, в том числе с применением мультимедийного оборудования, участие в мероприятиях по данным вопросам за пределами Ставропольского края» | 1 квартал 2021 года | 11,50 | 0,00 | | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 3. За первое полугодие 2021 года обучались на семинарах по вопросам развития местного самоуправления 3 человека. | | | | | | | | |
| 3.7. | Мероприятие 7 "Ежегодное проведение районного конкурса "Лучший муниципальный служащий" | в течении 2021 года | 264,37 | 0,00 | | 0,00 | 264,37 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 3. В рамках празнования Дня местного самоуправления были вручены дипломы и денежные премии победителям и участникам районного конкурса "Лучший муниципальный служащий", 19 муниципальным служащим. | | | | | | | | |
|  | **Итого по программе 15** |  | **370,73** | **0,00** | | **0,00** | **370,73** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **16** | **Программа: "Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 661,81 | 0,00 | | 0,00 | 661,81 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организационно – правовые меры по формированию механизмов противодействия коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Разработка муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 01.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде разработаны следующие муниципальные правовые акты: 1. Решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа от 26.02.2021 г. № 45/425 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденный решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 октября 2020г. № 41/406».2. Решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа от 26.02.2021 г. № 45/426 «Об утверждении состава Комиссии по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края».3. Постановление администрации Новоалександровского городского округа от 19 апреля 2021 г. № 537 «О внесении изменений в пункт 3 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденного постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2018 года № 479».4. Решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа от 23 апреля 2021 г. № 47/447 «О внесении изменений в Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующими на замещение должностей и замещающих должности в органах местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять указанные сведения, утвержденное решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 24 января 2018 года № 11/129».5. Решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа от 23 апреля 2021 г. № 47/448 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 10/108 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению».6. Решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского рая от 23 апреля 2021 г. № 47/449 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 года № 4/29 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края, на официальном сайте органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления их для опубликования средствам массовой информации»».7. Решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского рая от 28.05.2021 г. № 48/476 «О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 года № 4/27». | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ в органах государственной власти, органах местного самоуправления, субъектах Российской Федерации и зарубежных странах» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. В случае изменения действующего законодательства муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» будет актуализирована. | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Взаимодействие администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления в сфере противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. До конца 2021 года запланировано проведение совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления семинаров – совещаний, конференций, «круглых столов» антикоррупционной направленности. | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4 «Разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные служащие) полномочий органа местного самоуправления в конкретных управленческих процессах» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. Распоряжением администрпации Новоалександровского городского округа от 28.03.2018 г. № 113-р утвержден Комплекс мероприятий, направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края своих функций. В случае изменения действующего законодательства будет актуализирован. | | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5 «Подготовка и представление Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края информации о выявленных коррупционных правонарушениях, в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1. Показателем решения данной задачи будет являться отсутствие коррупционных правонарушений в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях и как следствие отсутствие информации на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края о выявленных коррупционных правонарушениях в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях. В отчетном периоде данная информация отсутствует. | | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6 «Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края и администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов / 01.02.2021 г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. В срок до 01.02.2021 года правовым отделом администрации Новоалександровского городского округа подготовлена сводная информация о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края и администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края за прошедший год, которая представлена на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края. | | | | | | | | |
| 1.7. | Мероприятие 7 «Взаимодействие с органами прокуратуры Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам обеспечения контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнением ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / до 01.02.2021 г.; до 01.03.2021 г.; до 01.04.2021 г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования.Ежемесячно до 01 числа месяца следующего за отчетным в органы прокуратуры, следственный комитет и отдел МВД России по Новоалександровскому городскому округу направлялась информация об отсутствии (наличии) фактов склонения муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений какими – либо лицами. В отчетном периоде фактов склонения муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений не выявлено. | | | | | | | | |
| 1.8. | Мероприятие 8 «Обеспечение обязательного включения должностей муниципальной службы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальная служба), замещение которых связано с коррупционными рисками, в соответствующие перечни должностей» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. В актуальной редакции поддерживаются: 1) перечень конкретных должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 2) перечень конкретных должностей муниципальной службы, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы. | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1«Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В течении отчетного периода обеспечивалось соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа. Нарушений не выявлено. | | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, не выявлено, соответственно, меры юридической ответственности к муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа не применялись. | | | | | | | | |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Осуществление работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Предание гласности каждого случая несоблюдения указанных требований и применение к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не выявлено. При наличии инцидента, каждый случай несоблюдения указанных требований будет предан гласности, а также обеспечено применение к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | | | | | | | | |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением муниципальными служащими Новоалександровского городского округа Ставропольского края требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции достигалось посредством следующих мер: на постоянной основе проводилась разъяснительная работа; проведены 2 аппаратные учебы; с 21 муниципальными служащими, в течение 30 календарных дней с момента поступления на должность, проведен обязательный тренинг в форме беседы, по вопросам противодействия коррупции (в ходе беседы были разъяснены основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, налагаемые на муниципального служащего, а также муниципальным служащим предоставлены соответствующие методические материалы); все муниципальные служащие сдали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Всего сведения о доходах сдали 195 муниципальных служащих Новоалександровского городского округа и 87 руководителей муниципальных учреждений округа. | | | | | | | | |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Обеспечение эффективной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В соответствии с постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22.01.2018 г. № 51 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа, и урегулированию конфликта интересов» образована и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов. Комиссия в полной мере выполняет возложенные на неё задачи по обеспечению соблюдения муниципальными служащими Новоалександровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также обеспечению исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, по осуществлению мер по предупреждению коррупции. В администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проводится анализ работы в области соблюдения служащими требований к служебному поведению, предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Так, в отчетном периоде в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведено 6 заседаний комиссии, на которых были рассмотрены 28 вопросов. Нарушений антикоррупционного законодательства и конфликта интересов комиссияей не выявлено. | | | | | | | | |
| 2.6. | Мероприятие 6 «Принятие мер по повышению эффективности деятельности отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде эффективность деятельности отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа, в сфере профилактики коррупционных правонарушений, достигалась следующими мерами: 1) осуществлен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 79 муниципальных служащих и 3 руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации; 2) обеспечена эффективная деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов; 3) обеспечено соблюдение всеми муниципальными служащими запретов, ограничений и требований к служебному поведению, установленных в целях противодействия коррупции; 4) проведены 8 разъяснительных бесед; 5) проведены 2 аппаратные учебы. | | | | | | | | |
| 2.7. | Мероприятие 7 «Осуществление работы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях по формированию у муниципальных служащих отрицательного отношения к коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. Проведение на постоянной основе разъяснительной работы (в том числе 21 беседы с муниципальными служащими округа при приеме на работу и 2-х аппаратных учеб) способствует формированию устойчивого отрицательного отношения муниципальных служащих Новоалександровского городского округа ко всем проявлениям коррупции. | | | | | | | | |
| 2.8. | Мероприятие 8 «Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов Новоалександровского городского округа, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Новоалександровском городском округе» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено исполнение в Новоалександровском городском округе Ставропольского края нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов Новоалександровского городского округа, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции. Случаев неисполнения правовых актов в области противодействия коррупции не выявлено. | | | | | | | | |
| 2.9. | Мероприятие 9 «Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе усилению контроля за своевременной актуализацией информации о родственниках и свойственниках, содержащейся в анкетах муниципальных служащих, в целях выявления возможного конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, а также исключения случаев непосредственного подчинения близких родственников или свойственников, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, ежегодно проводится актуализация информации о родственниках и свойственниках, содержащейся в анкетах муниципальных служащих. В отчетном периоде актуализация анкет не проводилась (запланирована на 4 квартал 2021 года). | | | | | | | | |
| 2.10. | Мероприятие 10 «Обеспечение включения в коллективные договоры предоставления «антикоррупционного» отгула в день рождения для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, замещение которых связано с коррупционными рисками, и включенные в соответствующие перечни должностей.» | в течении 2019 - 2020 годов / 31.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 10 основного мероприятия 2. Мероприятие исполнено в полном объеме в установленный срок. Мероприятие не предусматривает финансирования. 23 декабря 2019 г. заключен коллективный договор администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2020-2022 годы, который содержит условие о предоставлении «антикоррупционного» отгула в день рождения для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, замещение которых связано с коррупционными рисками, и включенные в соответствующие перечни должностей. Отраслевыми (функциональными) и территориальными органами также в коллективные договоры внесено условие о предоставлении «антикоррупционного» отгула в день рождения для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, замещение которых связано с коррупционными рисками, и включенные в соответствующие перечни должностей. | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований» | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1 «Подведение итогов эффективности и результативности функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов / 20.12.2020 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов вопроса о результатах работы комиссии за год состоится в декабре 2021 года. | | | | | | | | |
| 3.2. | Мероприятие 2 «Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Нарушений не выявлено. | | | | | | | | |
| 3.3. | Мероприятие 3 «Проведение антикоррупционного мониторинга, направленного на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 3. Мероприятие предусматривает финансирование на 2021 год в сумме 50,00 тыс. рублей. План реализации данного мероприятия - ежегодно до 31 декабря. В 1 полугодии 2021 года мероприятие не исполнялось. | | | | | | | | |
| 3.4. | Мероприятие 4 «Проведение мониторинга соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края в целях устранения обстоятельств, способствующих совершению коррупционных нарушений в данной сфере» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. Мониторинг соблюдения должностными лицами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд носит постоянный характер. В целях устранения коррупциногенных факторов и обеспечения прозрачности проведения закупок вся информация о их проведении размещается на Общероссийском официальном сайте для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на ОТС-market секция Ставропольский край. Также, в срок до 31 декабря 2021 года, отделом муниципальных закупок администрации Новоалександровского городского округа должна быть представлена информация на имя Главы Новоалександровского городского округа по итогам мониторинга соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2021 год. | | | | | | | | |
| 3.5. | Мероприятие 5 «Проведение мониторинга вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде осуществлен мониторинг вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, по итогам которого наиболее активно взаимодействуют в сфере реализации антикоррупционной политики 5 общественных объединений и организаций. | | | | | | | | |
| 3.6. | Мероприятие 6 «Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц, поступивших в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях определения уровня проявления коррупции регулярно проводится анализ жалоб и обращений граждан и юридических лиц, поступивших в администрацию Новоалександровского городского округа, на предмет нарушений должностными лицами органов местного самоуправления, муниципальных учреждений антикоррупционного законодательства. В отчетном периоде обращений граждан по вопросам нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа, руководителями подведомственных муниципальных учреждений, не поступало. | | | | | | | | |
| 3.7. | Мероприятие 7 «Проведение мониторинга мероприятий по противодействию коррупции в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде было проведено 76 мероприятий по противодействию коррупции в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах. | | | | | | | | |
| 3.8. | Мероприятие 8 «Ежегодное анкетирование участников образовательного процесса (обучающихся, воспитанников, родителей) с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях пресечения проявлений бытовой коррупции в образовательных организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде проводилось анкетирование участников образовательного процесса (обучающихся, воспитанников, родителей) с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Исполнитель мероприятия управление образования администрации Новоалександровского городского округа. | | | | | | | | |
| 3.9. | Мероприятие 9 «Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования.В финансовом управлении АНГО СК ведется контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок. Контрольно-счетный орган является органом осуществляющим аудит в сфере закупок. Мониторинг соблюдения должностными лицами контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края носит постоянный характер. Утвержден план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд контрольно-счетного органа на 2021 год. В целях устранения коррупциогенных факторов и обеспечения прозрачности проведения закупок вся информация размещается на Общероссийском официальном сайте для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru. | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, стимулирование антикоррупционной активности институтов гражданского общества» | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1 «Обобщение опыта и распространение лучшей практики работы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края по освещению деятельности антикоррупционной направленности в средствах массовой информации» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях повышения осведомленности граждан об антикоррупционных мерах, реализуемых администрацией Новоалександровского городского округа, отделом по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа проводится обобщение опыта и распространение лучшей практики работы по освещению деятельности антикоррупционной направленности в средствах массовой информации. В отчетном периоде освещение деятельности антикоррупционной направленности осуществлялось посредством размещения информации на официальном портале Новоалександровского городского округа в разделе: "Противодействие коррупции". | | | | | | | | |
| 4.2. | Мероприятие 2 «Размещение на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и принятых по ним мерах реагирования» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 г. № 530н, на главной странице официального портала Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается отдельная гиперссылка на раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции. Раздел «Противодействие коррупции» содержит следующие подразделы: Нормативные правовые и иные акты; Методические материалы; Сведения о доходах служащих; Доклады, отчеты, статистическая информация; Независимая антикоррупционная экспертиза; Формы и бланки; Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; Обратная связь для сообщения о фактах коррупции.  В отчетном периоде в указанном разделе размещено: - 6 информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; - 105 сообщений о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов; - заключения по результатам проведения экспертиз 41 проекта нормативных правовых актов; - 1 краевой правовой акт в области противодействия коррупции - 7 муниципальных правовых акта в области противодействия коррупции; - информация о проделанной работе по реализации комплекса мероприятий, приуроченных к международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 2020 года; - отчет отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о реализации в 2020 году в Новоалександровском городском округе Ставропольского края Программы противодействия коррупции; - методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год); - актуализированная информация о должностных лицах, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений в администрации Новоалександровского городского округа, ее отраслевых (функциональных), территориальных органах, обладающих правами юридического лица; - информация о возможности приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты и владения ими отдельными категориями лиц; - информация по анализу угроз общественной безопасности при получении и использовании гражданскими и муниципальными служащими скидочных (дисконтных) карт. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, а так же методические материалы, формы, бланки, блок-схемы, сведения о доходах, расходах, сведения о составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов размещаются на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в виде текста в одном из допустимых форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»). | | | | | | | | |
| 4.3. | Мероприятие 3 «Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. Информация, размещенная в подразделе по противодействию коррупции на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» поддерживается в актуальном состоянии. | | | | | | | | |
| 4.4. | Мероприятие 4 «Обеспечение взаимодействия администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края со средствами массовой информации» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде взаимодействие администрации Новоалександровского городского округа со средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции осуществлялось следующим образом: в официальном печатном издании муниципальной газете «Новоалександровский вестник» регулярно опубликовывывались нормативные правовые акты Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе и антикоррупционной направленности, а так же информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. | | | | | | | | |
| 4.5. | Мероприятие 5 «Учет обращений в целях склонения муниципального служащего администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделений к совершению коррупционных правонарушений» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В соответствии с Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения с целью склонения муниципального служащего Новоалександровского городского округа Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений, утвержденным решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 24 октября 2017 г. № 4/27, всеми муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края написаны заявления об обязанности уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Также муниципальные служащие ознакомлены с формой уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, размещенной на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края: www.newalexandrovsk.ru в разделе «Главная/Противодействие коррупции/Формы и бланки». Распоряжением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10.05.2018 г. № 199-р начальник отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа уполномочен регистрировать уведомления муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. В отчетном периоде уведомлений муниципальных служащих администрации о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало. | | | | | | | | |
| 4.6. | Мероприятие 6 «Организация разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, воспринимающегося окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях повышения эффективности мероприятий по противодействию коррупции в администрации Новоалександровского городского округа и ее структурных подразделениях на постоянной основе осуществляются разъяснительные меры по недопущению муниципальными служащими поведения, воспринимающегося окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. | | | | | | | | |
| 4.7. | Мероприятие 7 «Проведение «круглых столов», семинаров, обобщение и распространение позитивного опыта противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде, в целях обобщения и распространения позитивного опыта противодействия коррупции были проведена 1 аппаратная учеба. Также 30 марта 2021 года в 10-00 часов проведено заседание общественного Совета Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в котором приняли участие представители общественных организаций, лидеры национальных диаспор Новоалександровского района Ставропольского края. В рамках заседания был рассмотрен вопрос «О реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края мер по противодействию коррупции в 2020 году». | | | | | | | | |
| 4.8. | Мероприятие 8 «Повышение эффективности проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделений, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде осуществлен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 195 муниципальных служащих администрации Новоавлександровского городского округа и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов. В целях повышения эффективности проверки достоверности сведений, представляемых муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделений, в ходе декларационной кампании 2021 года муниципальные служащие администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, заполненные с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа и членов их семей, в соответствии с распоряжением администрации Новоалександровского городского округа от 09.01.2020 г. № 1-р. По результатам проведенного анализа установлено представление неполных сведений одним муниципальным служащим, к которому применено дисциплинарное взыскание в виде замечания в упрощенном порядке. В отношении остальных муниципальных служащих - соблюдение ими ограничений и запретов, полнота и достоверность сведений не вызывает сомнений, в том числе не выявлено признаков конфликта интересов и иных нарушений положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в связи с чем отсутствуют основания для инициирования проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. | | | | | | | | |
| 4.9. | Мероприятие 9 «Осуществление размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», мониторинг цен закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования бюджетных средств при проведении закупок для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществлялось в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. За отчнтный период отделом муниципальных закупок администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края объявлено 128 электронных аукционов. Начальная (максимальная) цена объявленных процедур составила 166 871 395,41 рублей. Экономия составила 33 899 211,12 рублей. В отчетном периоде в результате анализа эффективности бюджетных расходов в сфере закупок фактов неэффективного расходования средств, не установлено.В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края проводится мониторинг цен закупаемой продукции, определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 г. № 567. | | | | | | | | |
| 4.10. | Мероприятие 10 «Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного Совета при администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 10 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. 30 марта 2021 года в 10-00 часов проведено заседание общественного Совета при администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в котором приняли участие представители общественных организаций, лидеры национальных диаспор Новоалександровского района Ставропольского края. В рамках заседания был рассмотрен вопрос «О реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края мер по противодействию коррупции в 2020 году». Мероприятие исполнено. | | | | | | | | |
| 4.11. | Мероприятие 11 «Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности, публикация нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 598,81 | 0,00 | | 0,00 | 598,81 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 11 основного мероприятия 4. Мероприятие предусматривает финансирование на 2021 год в сумме 1000,00 тыс. рублей. В отчетном периоде обеспечено регулярное опубликование в официальном печатном издании муниципальной газете «Новоалександровский вестник» нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе и антикоррупционной направленности, а так же информаций о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. Кассовое исполнение мероприятия составило 59,88 % | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Антикоррупционное просвещение, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие 1 «Организация ежегодного повышения уровня квалификации муниципальных служащих Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 года | 63,00 | 0,00 | | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 5. Мероприятие предусматривает финансирование на 2020 год в сумме 72,00 ыс. рублей. В отчетном периоде 23 муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также муниципальный служащий контрольно – счетного органа Новоалександровского городского округа, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции, прошли курсы повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции в сфере муниципального управления» на базе ЧУ ДПО Институт повышения квалификации «Эксперт» с 31 мая по 17 июня 2021 года. Стоимость обучения одного служащего составила 3 000 рублей. 1 муниципальный служащий управления имущественных отношений администрации не прошел обучение, в связи с кадровыми перестановками. Мероприятие исполнено на 87,5 %. Финансирование мероприятия прошло частично, так как была задержка в оформлении документов. В июле 2021 года все счета оплачены. | | | | | | | | |
| 5.2. | Мероприятие 2 «Организация обучения муниципальных служащих Новоалександровского городского округа Ставропольского края, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные муниципальными правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края, по образовательным программам в области противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено обучение 2 муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в соответствующие Перечни, по образовательным программам в области противодействия коррупции. А именно, в период с 31 мая по 17 июня 2021 года на базе ЧУ ДПО Институт повышения квалификации «Эксперт» курсы повышения квалификации по программе «Противодействие коррупции в сфере муниципального управления» прошли: - Угрюмова Светлана Анатольевна, ведущий специалист Горьковского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа (стаж 04 месяца); - Чечина Татьяна Николаевна, Ведущий специалист Расшеватского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа (стаж 09 месяцев). | | | | | | | | |
| 5.3. | Мероприятие 3 «Проведение аппаратной учебы муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе, включающей вопросы: по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие; о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие» | в течении 2019 - 2024 годов / 20.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде проведены 2 аппаратные учебы: 19 февраля 2021 года в 11-00 по теме: «Декларационная компания 2021 года. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год»; 14 мая 2021 года в 15-00 по теме: «Порядок проведения анализа представляемых муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2021 году». | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Мероприятие 5.3.1. «Обеспечение обязательного участия независимых экспертов и (или) представителей общественного совета при администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в проведении аттестации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции, в целях повышения объективности оценки соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.3.1. основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде аттестация муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции, проводилась с обязательным участием независимых экспертов и представителей Общественного совета Новоалександровского городского округа. | | | | | | | | |
| 5.4. | Мероприятие 4 «Обеспечение размещения в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Новоалександровского района Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В официальном печатном издании муниципальной газете «Новоалександровский вестник» регулярно опубликовываются нормативные правовые акты Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе и антикоррупционной направленности, а так же информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. | | | | | | | | |
| 5.5. | Мероприятие 5 «Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности, ее размещение в средствах массовой информации Новоалександровского района Ставропольского края, а также в служебных кабинетах, на стендах, в общественных местах» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 5. Мероприятие предусматривает финансирование на 2021 год в сумме 50,00 тыс. рублей. В отчетном периоде проекты социальной рекламы антикоррупционной направленности не разрабатывались. | | | | | | | | |
| 5.6. | Мероприятие 6 «Информирование граждан через средства массовой информации и официальный портал Новоалександровского городского округа о разработанных мерах по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах образования и жилищно-коммунального хозяйства» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.6. основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях предупреждения и минимизации бытовой коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена работа по информированию населения о принятых административных регламентах путем размещения информационного сообщения размещено на официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в разделе "Главная/Услуги/Административные регламенты муниципальных услуг/Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства", по следующим направлениям: 1. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 2. Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; 3. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. В целях повышения уровня реализации разработанных мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сфере образования управлением образования производилось информирование граждан через официальный сайт управления образования Новоалександровского городского округа и официальные сайты образовательных учреждений Новоалександровского городского округа. | | | | | | | | |
| 5.7. | Мероприятие 7 «Обеспечение рассмотрения отчета о выполнении мероприятий Программы и размещения отчета о выполнении мероприятий Программы на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru в разделе: «Главная/Противодействие коррупции/Доклады, отчеты, статистическая информация» | Ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным / 01.02.2021 года | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.7. основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. Отчет о выполнении мероприятий Программы за 2020 год в установленный срок направлен Главе и размещен на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru в разделе: «Главная/Противодействие коррупции/Доклады, отчеты, статистическая информация» в январе 2021 года. Отчет о выполнении мероприятий Программы за 2021 год будет представлен Главе и размещен на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru в разделе: «Главная/Противодействие коррупции/Доклады, отчеты, статистическая информация» в январе 2022 года. | | | | | | | | |
|  | **Итого по программе 16** |  | **661,81** | **0,00** | | **0,00** | **661,81** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **17** | **Программа: "Охрана окружающей среды"** | |  |  | |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды" | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Экологическое образование и информирование населения округа по вопросам обращения с отходами | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 и 1.2. основного мероприятия 1. Мероприятия не предусматривают финансирования. | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Использование и охрана земель" |  |  |  | |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков на наличие нарушений земельного законодательства | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Обеспечение предоставления земельных участков с учетом рационального использования земель в соответствии с видами разрешенного использования и категории земель | 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 и 2.2. , 2.3 основного мероприятия 2. Мероприятия не предусматривают финансирования. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Итого по программе 17** |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Новоалександровскому городскому округу Ставропольского края** |  | **940 817,05** | **79 669,07** | | **501 968,90** | **358 906,58** | **272,50** |