|  |
| --- |
| * 1. **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО**
	2. **муниципального района СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**
 |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**г. Новоалександровск15.12.2017 года №208.1 |

Об утверждении плана общественных обсуждений по выбору общественных территорий Новоалександровского района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 – 2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» на 2018-2022 годы

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3.3 Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 г. N 691/пр, в целях обеспечения общественного обсуждения мероприятий по реализации на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» на 2018-2022 годы, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Новоалександровского района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 – 2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» на 2018-2022 годы
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Новоалександровского муниципального района Ставропольского края [www.newalexandrovsk.ru](http://www.newalexandrovsk.ru). в срок не позднее 5 рабочих дней после его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края Щепина А.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края С.Ф. Сагалаев

Исп. Щепин А.И. тел. (86544) 6-28-30,

Еmail: omh-anmr@rambler.ru

Утвержден постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Новоалександровского

городского округа Ставропольского края №208.1 от 15.12.2018 года "Об утверждении плана общественных обсуждений по выбору общественных территорий Новоалександровского района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 – 2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» на 2018-2022 годы"

ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Новоалександровского района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 – 2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» на 2018-2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | Опубликование проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) для общественного обсуждения | до 20 декабря 2017 г. |
| 2. | Сбор предложенийо включении общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – Перечень)  | 9 января – 9 февраля 2018 г. |
| 3. | Проведение анализа общественных территорий, включая наблюдение за текущим использованием территории и интервьюирование отдельных групп пользователей территории | 9 января – 9 февраля 2018 г. |
| 4. | Проведение не менее 3 публичных мероприятий, посвященных обсуждению общественных территорий, подлежащих благоустройству (стратегические сессии, проектные семинары, собрания и пр.), охватывающих различные категории населения (молодежь, работники предприятий, учреждений, пенсионеры, представители общественных движений и объединений и пр.)  | 9 января – 1 марта 2018 г. |
| 5. | Проведение конкурса школьных рисунков, посвященного благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании | 15 января –15 февраля 2018 г. |
| 6. | Проведение «Урока городской среды» в общеобразовательных школах | 1 февраля – 1 марта 2018 г. |
| 7. | Проведение встречи представителя администрации с населением, посвященной выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Масленичной неделе | 12 февраля – 18 февраля 2018 г. |
| 8. | Формирование и утверждение общественной муниципальной комиссией Перечня, который будет представлен населению муниципального образования для проведения рейтингового голосования, направление его главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края  | 12 февраля –13 февраля 2018 г. |
| 9. | Принятие решения о назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | 15 февраля 2018 г. |
| 10. | Опубликование Перечня | 16 февраля 2018 г. |
| 11. | Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц  | 9 февраля – 1 марта 2018 г. |
| 12. | Опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 1 марта 2018 г. |
| 13. | Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, всех заинтересованных лиц  | 1 марта – 15 марта 2018 г. |
| 14. | Рассмотрение хода общественных обсуждений на заседании общественной муниципальной комиссии  | ежемесячно, не позднее 15 числа  |
| 15. | Анализ полученной в ходе проведения общественных мероприятий информации, составление аналитического отчета | постоянно, январь – март 2018 г. |
| 16. | Информирование населения о проведении общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования посредством размещения информации на специальном разделе сайта администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в сети Интернет, на информационных стендах и досках, в подъездах многоквартирных домов, административных зданиях, иных средствах информирования, публикации информации в местных средствах массовой информации, печатных, эфирных и интернет-изданиях, социальных сетях и пр.) | постоянно, январь – март 2018 г. |