|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ  **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ** | | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года | г. Новоалександровск | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

В соответствии с постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 № 4 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26 августа 2020 № 1136 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 400 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2018 года № 1575 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2018 года № 2037 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 2126 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 февраля 2019 года № 265 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 17 мая 2019 года № 777 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 14 июня 2019 года № 912 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 июля 2019 года № 1135 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 18 ноября 2019 года № 1688 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 1852 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2019 года № 1979 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 14 апреля 2020 года № 494 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 16 июня 2020 года № 770 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 24 августа 2020 года № 1124 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2020 года № 1585 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу: г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 101 и разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края ([www.newalexandrovsk.ru](http://www.newalexandrovsk.ru)), в срок до 31 декабря 2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

**Глава**

**Новоалександровского**

**городского округа**

**Ставропольского края С. Ф. Сагалаев**

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

С.А. Волочек

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель  главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Н.Г. Дубинин |
|  |  |  |
| Заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Н.Л. Булавина |
|  |  |  |
| Начальник отдела экономического развития администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | И.И. Митрофанова |
|  |  |  |
| Начальник правового отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | В.Е. Гмирин |
|  |  |  |
| Начальник общего отдела администрации  Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Е.В. Красюкова |
|  |  |  |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | А.И. Щепин |
|  |  |  |

Проект постановления подготовлен отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

С.В. Чеботарева

Указатель рассылки

постановления

администрации Новоалександровского городского округа

№ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кому направляется | Количество экземпляров |
| 1 | Общий отдел администрации Новоалександровского городского округа | 3 |
| 2 | Организационный отдел администрации Новоалександровского городского округа | 1 |
| 3 | Финансовое управление администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1 |
| 4 | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1 |
| 5 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа | 2 |
| 6 | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1 |
| 7 | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1 |
| 8 | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1 |
| 9 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1 |
| 10 | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 12 |
|  | ИТОГО: | 24 |

Утверждено

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края  (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края) (далее – администрация городского округа) |
| Соисполнители Программы | - Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – управление образования);  - Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – управление культуры);  - Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – комитет по физической культуре и спорту)  - Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – управление имущественных отношений)  - Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа (далее – территориальные отделы);  - Финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа (далее – финансовое управление)  - Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Участники Программы | Юридические лица и учреждения муниципальной формы собственности |
| Основные мероприятия реализации Программы | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края».  Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края».  Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края».  Основное мероприятие «Организация мероприятий по размещению отходов потребления и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края».  Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края». |
| Цели Программы | 1. Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа. 2. Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений. 3. Обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа. 4. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. 5. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. |
| Задачи Программы | 1. Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений. 3. Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий. 4. Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности. 5. Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. 6. Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Модернизация приборов учета природного газа;  Модернизация приборов учета холодной воды;  Модернизация приборов учета электрической энергии;  Модернизация приборов учета тепловой энергии;  Модернизация уличного освещения;  Замена оконных блоков на энергосберегающие;  Доля замененных с использованием энергосберегающих технологий оконных блоков от общего числа, подлежащих замене;  Реконструкция внутренних систем теплоснабжения;  Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения;  Реконструкция внутренних систем осветительной и силовой сети;  Реконструкция кровель зданий;  Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии;  Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения;  Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения;  Поверка измерительных приборов на системах отопления;  Поверка приборов учета тепловой энергии;  Техническое обслуживание газоприемного оборудования;  Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности;  Поверка сигнализаторов загазованности;  Проверка дымоходов и вентиляционных каналов;  Испытания электрооборудования и осветительной сети;  Обучение операторов котельных установок;  Обучение ответственных за электроустановки;  Обучение ответственных за газовое хозяйство;  Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода;  Обучение аппаратчиков химводоочистки;  Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования;  Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности;  Поверка приборов учета газа;  Поверка приборов учета холодной воды;  Техническое обслуживание пожарной сигнализации;  Ремонт пожарной сигнализации;  Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг;  Огнезащитная обработка деревянных конструкций;  Проверка состояния огнезащитной обработки;  Приобретение огнетушителей;  Проверка знаний пожарно-технического минимума;  Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов;  Монтаж пожарной сигнализации;  Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов;  Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев;  Профессиональное обучение специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа;  Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа. |
| Сроки реализации Программы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем ассигнований на реализацию Программы составит  50 260,23 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам:  2021 год 8 676,98 тыс. рублей  2022 год 8 316,65 тыс. рублей  2023 год 8 316,65 тыс. рублей  2024 год 8 316,65 тыс. рублей  2025 год 8 316,65 тыс. рублей  2026 год 8 316,65 тыс. рублей  бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) составит 46 088,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год 7 696,35 тыс. рублей  2022 год 7 678,33 тыс. рублей  2023 год 7 678,33 тыс. рублей  2024 год 7 678,33 тыс. рублей  2025 год 7 678,33 тыс. рублей  2026 год 7 678,33 тыс. рублей  бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) - 4 172,23 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год 980,63 тыс. рублей  2022 год 638,32 тыс. рублей  2023 год 638,32 тыс. рублей  2024 год 638,32 тыс. рублей  2025 год 638,32 тыс. рублей  2026 год 638,32 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Класс энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социального назначения к 2024 году должен составить не менее 60 баллов;  Уровень оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений постоянно должен соответствовать 100% установленным техническим регламентам;  Уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений постоянно должен соответствовать требованиям противопожарной безопасности на 100%;  Обеспечение ежегодного финансирования мероприятия по обращению с животными без владельцев в количестве не менее 100 голов;  Обеспеченность доступа к системе вызова экстренных служб по единому номеру «112» населением Новоалександровского городского округа к 2024 году должна составлять не менее 80 %  Обеспечение финансирования мероприятий по обучению специалистов, материальных ресурсов штаба ГО и ЧС ежегодно не менее 100 тыс. рублей |

РАЗДЕЛ 1.

Приоритеты и цели Программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоалександровского городского округа.

Целями Программы на территории Новоалександровского городского округа являются:

- повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа;

- обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений;

- обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа;

- создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

- модернизация на объектах муниципальных учреждений;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений;

- приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий;

- приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности;

- привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

РАЗДЕЛ 2.

Характеристика основных мероприятий Программы

На территории Новоалександровского городского округа находится 104 учреждения, финансирование которых осуществляется из бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

По отчетным данным в 2019 году муниципальными учреждениями администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края потреблено:

- электрической энергии 3 212,164 тыс. кВт.ч.;

- тепловой энергии 9,1 тыс. Гкал;

- природного газа 1254,999 тыс. м3;

- холодной воды 37,478 тыс. м3.

Комплексное решение проблем связанных с эффективным использованием коммунальных ресурсов на территории Новоалександровского городского округа связано с содержанием учреждений в соответствии с требованиями национальных стандартов. Задача энергосбережения в муниципальных учреждениях администрации городского округа является актуальным мероприятием. Именно в этой сфере происходит нерациональное потребление ресурсов и расходуется значительная часть бюджета Новоалександровского городского округа.

Программой предусмотрена реализация следующих ее основных мероприятий:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа.

В рамках данного основного мероприятия в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений предусматривается модернизация и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений.

Достижение целей по повышению энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений возможно путем проведения реконструкций, модернизации технологического перевооружения, как инженерной инфраструктуры, так и самих зданий муниципальных учреждений администрации городского округа.

Конечным результатом реализации данного мероприятия достижение класса энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений к 2024 году не менее 60 баллов.

2. Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа.

Данным мероприятием в целях обеспечения бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений предусматривается приведение инженерных коммунальных систем в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий.

Результатом достижения целей данного мероприятия является 100% обеспечение соответствия уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктуры на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам.

3. Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа.

Данным мероприятием в целях обеспечения противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа, предусматривается приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности.

Конечный результат реализации данного мероприятия – 100% уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

4. Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия в целях создания безопасных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края предусмотрено привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Результатами реализации данного мероприятия является снижение численности безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа.

5. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края.

Данным мероприятием в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края предусмотрена организация проведения мероприятий и обеспечение финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Для обеспечения предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф на территории городского округа необходимо проведение мероприятий по укомплектованию оперативного штаба, единой диспетчерской службы, аварийно-спасательной службы специализированным оборудованием и оргтехникой, обучением персонала.

Результатом реализации мероприятий является обеспеченность доступа к системе вызова экстренных служб по единому номеру «112» населением Новоалександровского городского округа, к 2024 году должна составлять не менее 80%, обеспечение финансирования мероприятий по обучению специалистов, материальных ресурсов штаба ГО и ЧС ежегодно не менее 100 тыс. рублей.

Вопросы энергетической эффективности, содержания зданий муниципальных учреждений, проведение мероприятий в области защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций являются инструментом повышения экономических показателей городского округа, снижения расходов местного бюджета.

Учитывая социальную и экономическую значимость, в Программе определены цели, поставлены задачи и разработан перечень основных мероприятий, направленных на их приоритетное решение в соответствии с полномочиями Новоалександровского городского округа и муниципальных учреждений городского округа. Решение поставленных задач в Программе на территории Новоалександровского городского округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Ставропольского края, Новоалександровского городского округа и муниципальными учреждениями Новоалександровского городского округа, направленного на осуществление запланированных мероприятий.

Муниципальная Программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций является основным документом по организации и реализации в достижении поставленных целей.

Приложения к Программе:

Сведения об индикаторах достижения целей основных мероприятий Программы представлены в таблице 1 приложения 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий изложен в таблице 2 приложения 2 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной Программы представлены в таблице 3 приложения 3 к муниципальной Программе.

Весовые коэффициенты целей Программы представлены в таблице 3.1 приложения 4 к Программе.

Заместитель главы администрации

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края С.А. Волочек

Приложение 1

к муниципальной

программе «Развитие

систем коммунальной инфраструктуры,

защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций

в Новоалександровском городском

округе Ставропольского края»

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах достижения целей основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и показателях решения задач основных мероприятий и их значениях**

Таблица 1

| №  п/п | Наименование индикатора достижения цели и показателя решения задач основных мероприятий | Единица  измерения | Значение индикатора достижения цели и показателя решения задач основных мероприятий по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год  2019 | | Текущий год  2020 | | Очередной год планового периода 2021 | | Первый год планового периода 2022 | | Второй год планового периода 2023 | | Третий год планового периода 2024 | | Четвертый год планового периода 2025 | | Пятый год планового периода 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Цель основного мероприятия 1 - Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень (класс) энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социального назначения | балл | 51 | 55 | | 57 | | 59 | | 60 | | 62 | | 65 | | | 67 |
| **Основное мероприятие 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача1 основного мероприятия 1 - 1. Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Модернизация приборов учета природного газа | ед. | 19 | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 1.2 | Модернизация приборов учета холодной воды | ед. | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 1.3 | Модернизация приборов учета электрической энергии | ед. | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 1.4 | Модернизация приборов учета тепловой энергии | ед. | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 1.5 | Модернизация уличного освещения | ед. | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| Задача 2 основного мероприятия 1 - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | ед./м.кв | 206/624,16 | 163/657,38 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 1.7. | Доля замененных с использованием энергосберегающих технологий оконных блоков от общего числа, подлежащих замене | % | - | 8,7 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | п.м./рад. | - | 600/68 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 1.9. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | п.м. | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 1.10 | Реконструкция осветительной и силовой сети | п.м. | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 1.11 | Реконструкция кровель зданий | ед. | 2 | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| **Основное мероприятие 2 «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель основного мероприятия 2 – Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| Задача основного мероприятия 2 – Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | ед. | 13 | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | | 27 |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | п.м./ед. | 9 222 | -/34 | | -/34 | | -/34 | | -/34 | | -/34 | | -/34 | | | -/34 |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | п. м. | 36 412 | 36 412 | | 36 412 | | 36 412 | | 36 412 | | 36 412 | | 36 412 | | | 36 412 |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | ед. | 81 | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | | 81 |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | ед. | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | ед. | 90 | 92 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | | 90 |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | ед. | 63 | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | | 63 |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | ед. | 44 | 44 | | 44 | | 44 | | 44 | | 44 | | 44 | | | 44 |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | ед. | 85 | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | | 85 |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | ед. | 129 | 18 | | 6 | | 129 | | 129 | | 129 | | 129 | | | 129 |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | чел. | 125 | 120 | | 172 | | 172 | | 172 | | 172 | | 172 | | | 172 |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | чел. | 68 | 68 | | 88 | | 88 | | 88 | | 88 | | 88 | | | 88 |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | чел. | 2 | 6 | | 38 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | чел. | 149 | 172 | | 172 | | 172 | | 172 | | 172 | | 172 | | | 172 |
| 2.15. | Обучение аппаратчиков химводоочистки | чел. | - | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 |
| 2.16 | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | ед. | - | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 |
| 2.17. | Перенос узла учета электрической энергии н границу балансовой принадлежности | ед. | 1 | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 2.18. | Поверка приборов учета газа | ед. | 6 | 4 | | 8 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 |
| 2.19. | Поверка приборов учета холодной воды | ед. | 21 | 12 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | | 9 |
| **Основное мероприятие 3: Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель основного мероприятия 3 - Обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно требований противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| Задача основного мероприятия 3 - Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | ед. | 124 | 126 | | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | | 124 |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | ед. | 11 | 14 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 3.3. | Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг | ед. | 68 | 69 | | 68 | | 68 | | 68 | | 68 | | 68 | | | 68 |
| 3.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | м.кв. | 87 393,62 | 15 400 | | 700 | | 87 393,62 | | 15 400 | | 700 | | 87 393,62 | | | 15 400 |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | м.кв. | 15 400 | 87 393,62 | | 102 793,62 | | 15 400 | | 87 393,62 | | 102 793,62 | | 15 400 | | | 87 393,62 |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | ед. | - | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | | | 125 |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | чел. | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов | ед. | 4 | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 3.9 | Монтаж пожарной сигнализации | ед. | - | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| 3.10 | Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов | ед. | - | - | | 2 | | - | | - | | - | | - | | | - |
| **Основное мероприятие 4: «Организация мероприятий по размещению отходов потребления и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель основного мероприятия 4 - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача основного мероприятия 4 – Привлечение специализированных организаций для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | гол. | 57 | 300 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
| **Основное мероприятие 5: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель основного мероприятия 5 – Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Уровень реагирования сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа | % | 55 | 57 | | 60 | | 63 | | 65 | | 67 | | 69 | | | 70 |
| Задача основного мероприятия 5-Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа | чел. | - | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа | тыс. руб. | 85,54 | 0 | | 67 | | 67 | | 67 | | 67 | | 67 | | 67 | | |

Заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края С.А. Волочек

Приложение 2

к муниципальной

программе «Развитие

систем коммунальной инфраструктуры,

защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций

в Новоалександровском городском

округе Ставропольского края»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском**

**городском округе Ставропольского края»** Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель основных мероприятий** | **Срок** | | | **Связь с индикаторами достижения целей и показателями решения задач основных мероприятий** |
| **начала**  **реализации** | **окончания реализации** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. **Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа** | | | | | | |
| Задачи1 основного мероприятия:1) Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений;  2) Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация узлов учета природного газа | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.1.1. табл.1. |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.1.2. табл.1. |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.1.3. табл.1. |
| 1.4 | Модернизация приборов учета тепловой энергии | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.1.4 табл.1 |
| 1.5. | Модернизация уличного освещения | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.1.5 табл.1 |
| 1.6. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п. 1.6. табл.1. |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.1.8. табл.1. |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.1.9. табл.1. |
| 1.9. | Реконструкция осветительной и силовой сети | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.1.10. табл.1. |
| 1.10. | Реконструкция кровель зданий | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.1.11. табл.1. |
| 1. **Основное мероприятие: Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа** | | | | | | |
| Задачи основного мероприятия 2: Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий | | | | | | |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.1. табл.1. |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.2. табл.1. |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.3. табл.1. |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.4. табл.1. |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.5. табл.1. |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.6. табл.1. |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.7. табл.1. |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.8. табл.1. |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.9. табл.1. |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.10. табл.1. |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.11. табл.1. |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.12. табл.1. |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.13. табл.1. |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.14. табл.1. |
| 2.15 | Обучение аппаратчиков химводоочистки | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.15. табл.1. |
| 2.16. | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.16. табл.1. |
| 2.17 | Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.17. табл.1. |
| 2.18 | Поверка приборов учета газа | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.18. табл.1. |
| 2.19. | Поверка приборов учета холодной воды | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.2.19. табл.1. |
| 1. **Основное мероприятие: Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа** | | | | | | |
| Задачи основного мероприятия 3: Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности | | | | | | |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.1. табл.1. |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.2. табл.1. |
| 3.3. | Технической обслуживание ПАК Стрелец-мониторинг | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.3. табл.1. |
| 3.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.4. табл.1. |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.5. табл.1. |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.6. табл.1. |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.7. табл.1. |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.8. табл.1. |
| 3.9. | Монтаж пожарной сигнализации | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.9. табл.1. |
| 3.10 | Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов | Администрация городского округа  Управление образования  Управление культуры  Комитет по физической культуре и спорту  Управление имущественных отношений  Территориальные отделы  Финансовое управление  Управление труда | 2021 | 2026 | | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.3.10. табл.1. |
| 1. **Основное мероприятие:** **Организация мероприятий по размещению отходов потребления и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края** | | | | | | |
| Задачи основного мероприятия 4**:** Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных | | | | | | |
| 4.1. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Администрация городского округа | 2021 | | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п. 4 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.4.1. табл.1 |
| 1. **Основное мероприятие: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округа Ставропольского края** | | | | | | |
| Задачи основного мероприятия 5: Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
| 5.1 | Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа | Администрация городского округа | 2021 | | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.5.1 табл.1 |
| 5.2 | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа | Администрация городского округа | 2021 | | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1.  Показатель решения задачи в п.п.5.2 табл.1 |

Заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края С.А. Волочек

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Приложение3 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | к муниципальной | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | программе «Развитие | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | систем коммунальной инфраструктуры, | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | защита населения и территории | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | от чрезвычайных ситуаций | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | в Новоалександровском городском | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | округе Ставропольского края» | | | | |
| **ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ** | | | | | | | | | | | | | |
| **финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | |
| **«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 3 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю мероприятия | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| Очередной год | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | | Третий год планового периода | | Четвертый год планового периода | | Пятый год планового периода | |
| 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
|  | Объем ассигнований на реализацию Программы | Всего бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет городского округа) | **8676,98** | **8316,65** | | **8316,65** | | **8316,65** | | **8316,65** | | **8316,65** | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет) | ***980,63*** | ***638,32*** | | ***638,32*** | | ***638,32*** | | ***638,32*** | | ***638,32*** | |
|  | в т. ч. предусмотренные: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | администрации городского округа | 638,32 | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | |
|  | управлению образования | 342,31 | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | управлению культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | комитету по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | управлению имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | территориальным отделам | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | финансовому управлению | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | управлению труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | средства местного бюджета | ***7696,35*** | ***7678,33*** | | ***7678,33*** | | ***7678,33*** | | ***7678,33*** | | ***7678,33*** | |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | администрации городского округа |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | управлению образования |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | управлению культуры |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | управлению имущественных отношений |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | финансовому управлению |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | управлению труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа, всего | бюджет городского округа всего, | **18,02** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | средства местного бюджета, всего | 18,02 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | в т. ч. предусмотренные: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | администрации городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | управлению образования | 18,02 | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | управлению культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | комитету по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | управлению имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | финансовому управлению | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | управлению труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1. | Модернизация приборов учета природного газа | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5. | Модернизация уличного освещения | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.6. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | *Всего:* | *18,02* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | 18,02 | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.9. | Реконструкция осветительной и силовой сети | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.10. | Реконструкция кровель зданий | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа, всего | бюджет городского округа всего, | **3985,85** | **3985,85** | | **3985,85** | | **3985,85** | | **3985,85** | | **3985,85** | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | средства местного бюджета, всего | 3985,85 | 3985,85 | | 3985,85 | | 3985,85 | | 3985,85 | | 3985,85 | |
|  | в т. ч. предусмотренные: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | администрации городского округа | 78,74 | 78,74 | | 78,74 | | 78,74 | | 78,74 | | 78,74 | |
|  | управлению образования | 2 237,58 | 2 237,58 | | 2 237,58 | | 2 237,58 | | 2 237,58 | | 2 237,58 | |
|  | управлению культуры | 609,93 | 609,93 | | 609,93 | | 609,93 | | 609,93 | | 609,93 | |
|  | комитету по физической культуре и спорту | 571,68 | 571,68 | | 571,68 | | 571,68 | | 571,68 | | 571,68 | |
|  | управлению имущественных отношений | 124,27 | 124,27 | | 124,27 | | 124,27 | | 124,27 | | 124,27 | |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам | 267,14 | 267,14 | | 267,14 | | 267,14 | | 267,14 | | 267,14 | |
|  | финансовому управлению | 96,51 | 96,51 | | 96,51 | | 96,51 | | 96,51 | | 96,51 | |
|  | управлению труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | *Всего:* | *510,04* | *510,04* | | *510,04* | | *510,04* | | *510,04* | | *510,04* | |
|  | Администрация городского округа | 32,03 | 32,03 | | 32,03 | | 32,03 | | 32,03 | | 32,03 | |
|  | Управление образования | 387,17 | 387,17 | | 387,17 | | 387,17 | | 387,17 | | 387,17 | |
|  | Управление культуры | 15,23 | 15,23 | | 15,23 | | 15,23 | | 15,23 | | 15,23 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 24,37 | 24,37 | | 24,37 | | 24,37 | | 24,37 | | 24,37 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 15,23 | 15,23 | | 15,23 | | 15,23 | | 15,23 | | 15,23 | |
|  | Финансовое управление | 36,01 | 36,01 | | 36,01 | | 36,01 | | 36,01 | | 36,01 | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | *Всего:* | *442,55* | *442,55* | | *442,55* | | *442,55* | | *442,55* | | *442,55* | |
|  | Администрация городского округа | 17,77 | 17,77 | | 17,77 | | 17,77 | | 17,77 | | 17,77 | |
|  | Управление образования | 376,66 | 376,66 | | 376,66 | | 376,66 | | 376,66 | | 376,66 | |
|  | Управление культуры | 17,44 | 17,44 | | 17,44 | | 17,44 | | 17,44 | | 17,44 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 5,12 | 5,12 | | 5,12 | | 5,12 | | 5,12 | | 5,12 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 25,56 | 25,56 | | 25,56 | | 25,56 | | 25,56 | | 25,56 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | *Всего:* | *13,05* | *13,05* | | *13,05* | | *13,05* | | *13,05* | | *13,05* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | 13,05 | 13,05 | | 13,05 | | 13,05 | | 13,05 | | 13,05 | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | *Всего:* | *64,36* | *64,36* | | *64,36* | | *64,36* | | *64,36* | | *64,36* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | 56,63 | 56,63 | | 56,63 | | 56,63 | | 56,63 | | 56,63 | |
|  | Управление культуры | 7,73 | 7,73 | | 7,73 | | 7,73 | | 7,73 | | 7,73 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | *Всего:* | *1019,48* | *1019,48* | | *1019,48* | | *1019,48* | | *1019,48* | | *1019,48* | |
|  | Администрация городского округа | 13,21 | 13,21 | | 13,21 | | 13,21 | | 13,21 | | 13,21 | |
|  | Управление образования | 496,46 | 496,46 | | 496,46 | | 496,46 | | 496,46 | | 496,46 | |
|  | Управление культуры | 234,92 | 234,92 | | 234,92 | | 234,92 | | 234,92 | | 234,92 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 138,81 | 138,81 | | 138,81 | | 138,81 | | 138,81 | | 138,81 | |
|  | Управление имущественных отношений | 56,78 | 56,78 | | 56,78 | | 56,78 | | 56,78 | | 56,78 | |
|  | Территориальные отделы | 79,30 | 79,30 | | 79,30 | | 79,30 | | 79,30 | | 79,30 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | *Всего:* | *152,17* | *152,17* | | *152,17* | | *152,17* | | *152,17* | | *152,17* | |
|  | Администрация городского округа | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
|  | Управление образования | 28,91 | 28,91 | | 28,91 | | 28,91 | | 28,91 | | 28,91 | |
|  | Управление культуры | 7,80 | 7,80 | | 7,80 | | 7,80 | | 7,80 | | 7,80 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 30,99 | 30,99 | | 30,99 | | 30,99 | | 30,99 | | 30,99 | |
|  | Управление имущественных отношений | 51,45 | 51,45 | | 51,45 | | 51,45 | | 51,45 | | 51,45 | |
|  | Территориальные отделы | 29,02 | 29,02 | | 29,02 | | 29,02 | | 29,02 | | 29,02 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | *Всего:* | *154,36* | *154,36* | | *154,36* | | *154,36* | | *154,36* | | *154,36* | |
|  | Администрация городского округа | 4,50 | 4,50 | | 4,50 | | 4,50 | | 4,50 | | 4,50 | |
|  | Управление образования | 49,39 | 49,39 | | 49,39 | | 49,39 | | 49,39 | | 49,39 | |
|  | Управление культуры | 63,70 | 63,70 | | 63,70 | | 63,70 | | 63,70 | | 63,70 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
|  | Управление имущественных отношений | 3,41 | 3,41 | | 3,41 | | 3,41 | | 3,41 | | 3,41 | |
|  | Территориальные отделы | 31,36 | 31,36 | | 31,36 | | 31,36 | | 31,36 | | 31,36 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | *Всего:* | *235,45* | *235,45* | | *235,45* | | *235,45* | | *235,45* | | *235,45* | |
|  | Администрация городского округа | 2,36 | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | |
|  | Управление образования | 129,03 | 129,03 | | 129,03 | | 129,03 | | 129,03 | | 129,03 | |
|  | Управление культуры | 63,97 | 63,97 | | 63,97 | | 63,97 | | 63,97 | | 63,97 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 11,25 | 11,25 | | 11,25 | | 11,25 | | 11,25 | | 11,25 | |
|  | Управление имущественных отношений | 5,47 | 5,47 | | 5,47 | | 5,47 | | 5,47 | | 5,47 | |
|  | Территориальные отделы | 23,37 | 23,37 | | 23,37 | | 23,37 | | 23,37 | | 23,37 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | *Всего:* | *71,35* | *71,35* | | *71,35* | | *71,35* | | *71,35* | | *71,35* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 40,78 | 40,78 | | 40,78 | | 40,78 | | 40,78 | | 40,78 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 13,57 | 13,57 | | 13,57 | | 13,57 | | 13,57 | | 13,57 | |
|  | Финансовое управление | 17,00 | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | *Всего:* | *223,5* | *223,5* | | *223,5* | | *223,5* | | *223,5* | | *223,5* | |
|  | Администрация городского округа | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | |
|  | Управление образования | 96,00 | 96,00 | | 96,00 | | 96,00 | | 96,00 | | 96,00 | |
|  | Управление культуры | 93,00 | 93,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 93,00 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 9,00 | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | |
|  | Управление имущественных отношений | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
|  | Территориальные отделы | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | *Всего:* | *270,00* | *270,00* | | *270,00* | | *270,00* | | *270,00* | | *270,00* | |
|  | Администрация городского округа | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
|  | Управление образования | 186,00 | 186,00 | | 186,00 | | 186,00 | | 186,00 | | 186,00 | |
|  | Управление культуры | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 9,00 | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | |
|  | Управление имущественных отношений | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
|  | Территориальные отделы | 9,00 | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | *Всего:* | *190,00* | *190,00* | | *190,00* | | *190,00* | | *190,00* | | *190,00* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | 165,00 | 165,00 | | 165,00 | | 165,00 | | 165,00 | | 165,00 | |
|  | Управление культуры | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | *Всего:* | *83,52* | *83,52* | | *83,52* | | *83,52* | | *83,52* | | *83,52* | |
|  | Администрация городского округа | 0,38 | 0,38 | | 0,38 | | 0,38 | | 0,38 | | 0,38 | |
|  | Управление образования | 50,81 | 50,81 | | 50,81 | | 50,81 | | 50,81 | | 50,81 | |
|  | Управление культуры | 23,86 | 23,86 | | 23,86 | | 23,86 | | 23,86 | | 23,86 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 1,15 | 1,15 | | 1,15 | | 1,15 | | 1,15 | | 1,15 | |
|  | Управление имущественных отношений | 1,16 | 1,16 | | 1,16 | | 1,16 | | 1,16 | | 1,16 | |
|  | Территориальные отделы | 6,16 | 6,16 | | 6,16 | | 6,16 | | 6,16 | | 6,16 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.15. | Обучение аппаратчиков химводоочистки | *Всего:* | *20,00* | *20,00* | | *20,00* | | *20,00* | | *20,00* | | *20,00* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.16. | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | *Всего:* | *311,10* | *311,10* | | *311,10* | | *311,10* | | *311,10* | | *311,10* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 267,60 | 267,60 | | 267,60 | | 267,60 | | 267,60 | | 267,60 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | 43,50 | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.17. | Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности | *Всего:* | *6,60* | *6,60* | | *6,60* | | *6,60* | | *6,60* | | *6,60* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 6,60 | 6,60 | | 6,60 | | 6,60 | | 6,60 | | 6,60 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.18. | Поверка приборов учета газа | *Всего:* | *174,44* | *174,44* | | *174,44* | | *174,44* | | *174,44* | | *174,44* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | 174,44 | 174,44 | | 174,44 | | 174,44 | | 174,44 | | 174,44 | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.19. | Поверка приборов учета холодной воды | *Всего:* | *43,87* | *43,87* | | *43,87* | | *43,87* | | *43,87* | | *43,87* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | 28,03 | 28,03 | | 28,03 | | 28,03 | | 28,03 | | 28,03 | |
|  | Управление культуры | 12,28 | 12,28 | | 12,28 | | 12,28 | | 12,28 | | 12,28 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 3,56 | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | | 3,56 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3. | Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа, всего | бюджет городского округа всего, | **3592,48** | **3592,48** | | **3592,48** | | **3592,48** | | **3592,48** | | **3592,48** | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | средства местного бюджета, всего | 3592,48 | 3592,48 | | 3592,48 | | 3592,48 | | 3592,48 | | 3592,48 | |
|  | в т. ч. предусмотренные: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | администрации городского округа | 42,40 | 42,40 | | 42,40 | | 42,40 | | 42,40 | | 42,40 | |
|  | управлению образования | 2273,10 | 2273,10 | | 2273,10 | | 2273,10 | | 2273,10 | | 2273,10 | |
|  | управлению культуры | 879,96 | 879,96 | | 879,96 | | 879,96 | | 879,96 | | 879,96 | |
|  | комитету по физической культуре и спорту | 134,77 | 134,77 | | 134,77 | | 134,77 | | 134,77 | | 134,77 | |
|  | управлению имущественных отношений | 17,60 | 17,60 | | 17,60 | | 17,60 | | 17,60 | | 17,60 | |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам | 175,05 | 175,05 | | 175,05 | | 175,05 | | 175,05 | | 175,05 | |
|  | финансовому управлению | 57,60 | 57,60 | | 57,60 | | 57,60 | | 57,60 | | 57,60 | |
|  | управлению труда | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | *Всего:* | *1209,90* | *1209,90* | | *1209,90* | | *1209,90* | | *1209,90* | | *1209,90* | |
|  | Администрация городского округа | 38,4 | 38,4 | | 38,4 | | 38,4 | | 38,4 | | 38,4 | |
|  | Управление образования | 563,20 | 563,20 | | 563,20 | | 563,20 | | 563,20 | | 563,20 | |
|  | Управление культуры | 378,40 | 378,40 | | 378,40 | | 378,40 | | 378,40 | | 378,40 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 45,9 | 45,9 | | 45,9 | | 45,9 | | 45,9 | | 45,9 | |
|  | Управление имущественных отношений | 17,60 | 17,60 | | 17,60 | | 17,60 | | 17,60 | | 17,60 | |
|  | Территориальные отделы | 96,80 | 96,80 | | 96,80 | | 96,80 | | 96,80 | | 96,80 | |
|  | Финансовое управление | 57,60 | 57,60 | | 57,60 | | 57,60 | | 57,60 | | 57,60 | |
|  | Управление труда | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | *Всего:* | *28,21* | *28,21* | | *28,21* | | *28,21* | | *28,21* | | *28,21* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 3,21 | 3,21 | | 3,21 | | 3,21 | | 3,21 | | 3,21 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.3. | Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг | *Всего:* | *1284,00* | *1284,00* | | *1284,00* | | *1284,00* | | *1284,00* | | *1284,00* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | 1134,00 | 1134,00 | | 1134,00 | | 1134,00 | | 1134,00 | | 1134,00 | |
|  | Управление культуры | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | *Всего:* | *305,61* | *305,61* | | *305,61* | | *305,61* | | *305,61* | | *305,61* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | 55,10 | 55,10 | | 55,10 | | 55,10 | | 55,10 | | 55,10 | |
|  | Управление культуры | 245,17 | 245,17 | | 245,17 | | 245,17 | | 245,17 | | 245,17 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 5,34 | 5,34 | | 5,34 | | 5,34 | | 5,34 | | 5,34 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | *Всего:* | *248,00* | *248,00* | | *248,00* | | *248,00* | | *248,00* | | *248,00* | |
|  | Администрация городского округа | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
|  | Управление образования | 132,00 | 132,00 | | 132,00 | | 132,00 | | 132,00 | | 132,00 | |
|  | Управление культуры | 88,00 | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 22,00 | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | *Всего:* | *492,80* | *492,80* | | *492,80* | | *492,80* | | *492,80* | | *492,80* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | 388,80 | 388,80 | | 388,80 | | 388,80 | | 388,80 | | 388,80 | |
|  | Управление культуры | 46,40 | 46,40 | | 46,40 | | 46,40 | | 46,40 | | 46,40 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 14,40 | 14,40 | | 14,40 | | 14,40 | | 14,40 | | 14,40 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 43,20 | 43,20 | | 43,20 | | 43,20 | | 43,20 | | 43,20 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | *Всего:* | *11,00* | *11,00* | | *11,00* | | *11,00* | | *11,00* | | *11,00* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 6,50 | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | 4,50 | 4,50 | | 4,50 | | 4,50 | | 4,50 | | 4,50 | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.9. | Монтаж пожарной сигнализации | *Всего:* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.10. | Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов | *Всего:* | *12,96* | *12,96* | | *12,96* | | *12,96* | | *12,96* | | *12,96* | |
|  | Администрация городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | 6,99 | 6,99 | | 6,99 | | 6,99 | | 6,99 | | 6,99 | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 5,97 | 5,97 | | 5,97 | | 5,97 | | 5,97 | | 5,97 | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 4. | Организация мероприятий по размещению отходов потребления и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего | бюджет городского округа всего, | **638,32** | **638,32** | | **638,32** | | **638,32** | | **638,32** | | **638,32** | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | средства краевого бюджета, всего | 638,32 | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | |
| в т. ч. предусмотренные: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| администрации городского округа | 638,32 | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | |
| управлению образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| управлению культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| комитету по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| управлению имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| территориальным отделам | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| финансовому управлению | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| управлению труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| в т. ч. предусмотренные: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| администрации городского округа | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| отделу образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| отделу культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| комитету по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| управлению имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| финансовому управлению | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | управлению труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 4.1. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | *Всего:* | *638,32* | *638,32* | | *638,32* | | *638,32* | | *638,32* | | *638,32* | |
|  | Администрация городского округа | 638,32 | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | | 638,32 | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 5. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, всего, | бюджет городского округа всего, | **100,00** | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | средства местного бюджета, всего | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| в т. ч. предусмотренные: |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| администрации городского округа | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| управлению образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| управлению культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| комитету по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| управлению имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| финансовому управлению | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | управлению труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 5.1. | Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа | *Всего:* | *33,00* | *33,00* | | *33,00* | | *33,00* | | *33,00* | | *33,00* | |
|  | Администрация городского округа | 33,00 | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа | *Всего:* | *67,00* | *67,00* | | *67,00* | | *67,00* | | *67,00* | | *67,00* | |
|  | Администрация городского округа | 67,00 | 67,00 | | 67,00 | | 67,00 | | 67,00 | | 67,00 | |
|  | Управление образования | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление культуры | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление имущественных отношений | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Территориальные отделы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Финансовое управление | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Управление труда |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края С.А. Волочек | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 4

к муниципальной

программе «Развитие

систем коммунальной инфраструктуры,

защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций

в Новоалександровском городском

округе Ставропольского края»

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной Программы   
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», задачам основных мероприятий

Таблица 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи основных мероприятий | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Цель 1  Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1. | Задача 1 основного мероприятия 1 Модернизация и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2. | Задача 2 основного мероприятия 1 Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Цель 2  Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1. | Задача 1 основного мероприятия 2 Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Цель 3  Обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа городского округа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.1. | Задача 1 основного мероприятия 3 Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Цель 4  Создание благоприятных безопасных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.1. | Задача 1 основного мероприятия 4 Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Цель 5  Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5.1. | Задача 1 основного мероприятия 5 Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Заместитель главы администрации

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края С.А. Волочек

**СВЕДЕНИЯ  
об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и показателей решения задач основных мероприятий Программы**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации  (методика расчета) 11 | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | | | | |
| Основное мероприятие 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа» | | | | |
| 1.1. | Модернизация приборов учета природного газа | ед. | Данные учреждений социальной сферы и ресурсоснабжающей организации, Приказ Ростехнадзора РФ от15.11.2013 № 542, Федеральное статистическое наблюдение Форма № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов Раздел 3 «Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов» | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | ед. | Данные учреждений социальной сферы и ресурсоснабжающей организации, Постановление ПРФ от 04.09.2013 № 776, Федеральное статистическое наблюдение Форма № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов Раздел 3 «Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов» | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | ед. | Данные учреждений социальной сферы и ресурсоснабжающей организации Федеральный закон от 26.03.2003 № 35, Федеральное статистическое наблюдение Форма № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов Раздел 3 «Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов» | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | ед. | Данные учреждений социальной сферы и ресурсоснабжающей организации, Постановление ПРФ от 08.08.2012 № 808, Федеральное статистическое наблюдение Форма № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов Раздел 3 «Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов» | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.5. | Модернизация уличного освещения | ед. | Федеральное статистическое наблюдение Форма № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов Раздел 3 «Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов» |  |
| 1.6. | Замена оконных и наружных дверных блоков на энергосберегающие | ед./м. кв. | Данные учреждений социальной сферы, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | п. м. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление ПРФ от 08.08.2012 №808 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | п. м. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление ПРФ от 04.09.2013 № 776 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.9. | Реконструкция осветительной и силовой сети | п. м. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление ПРФ от 28.10.2009 №846 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.10. | Реконструкция кровель зданий | ед. | Данные учреждений социальной сферы, ГОСТ №30494-96 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| Основное мероприятие 2 «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа» | | | | |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  Постановление ПРФ от 08.08.2012 №808 | ежемесячно, по состоянию на каждое первое число месяца, следующего за отчетным |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | п. м. | Данные учреждений социальной сферы,  Приказ Минэнерго России от 12.03.2013г | ежемесячно, по состоянию на каждое первое число месяца, следующего за отчетным |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | п. м. | Данные учреждений социальной сферы,  Приказ Минэнерго России от 12.03.2013г | ежегодно, по состоянию на 01 мая текущего года |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  Постановление ПРФ от 08.08.2012 №808 | ежегодно, по состоянию на 01сентября текущего года |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Приказ Минэнерго России от 12.03.2013г | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  ГОСТ Р.1.0-2012 | ежегодно, по состоянию на 01августа текущего года |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  ГОСТ Р.1.0-2012 | ежеквартально, по состоянию на каждое первое число месяца, следующего за отчетным |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 | ежегодно, по состоянию на 01августа текущего года |
| 2.9. | Поверка дымоходов и вентиляционных каналов | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 | ежегодно, по состоянию на 01сентября текущего года |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | п. м. | Данные учреждений социальной сферы,  Приказ Минэнерго России от 13.01.2013г №6 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | чел. | Данные учреждений социальной сферы, | ежегодно, по состоянию на 01 июля текущего года |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | чел. | Данные учреждений социальной сферы,  Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н | ежегодно, по состоянию на 01 июля текущего года, |
| 2.13 | Обучение ответственных за газовое хозяйство | чел. | Данные учреждений социальной сферы,  Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 | 1 раз в 3 года |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | чел. | Данные учреждений социальной сферы | ежегодно, по состоянию на 01 сентября текущего года, |
| 2.15 | Обучение аппаратчиков химводоочистки | чел. | Данные учреждений социальной сферы,  Приказ Минэнерго от 24.03.2003 № 115 | 1 раз в 3 года |
| 2.16 | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  техническая документация на установленное оборудование |  |
| 2.17 | Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  ППРФ от 04.05.2012 № 442 |  |
| 2.18 | Поверка приборов учета газа | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 2.19 | Поверка приборов учета холодной воды | ед. | Данные учреждений социальной сферы,  ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| Основное мероприятие 3: «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа» | | | | |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 | ежеквартально, по состоянию на каждое первое число месяца, следующего за отчетным |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | п. м. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 |  |
| 3.3 | Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 | ежемесячно |
| 3.4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | м.кв. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 | 1 раз в три года, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 3.5 | Проверка состояния огнезащитной обработки | м.кв. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 | 1 раз в год |
| 3.6 | Приобретение огнетушителей | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 |  |
| 3.7 | Проверка знаний пожарно-технического минимума | чел. | Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 | 1 раз в 3 года |
| 3.8 | Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 | 1 раз в год |
| 3.9 | Монтаж пожарной сигнализации | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 |  |
| 3.10 | Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 |  |
| Основное мероприятие 4: «Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову безнадзорных животных на территории Новоалександровского района Ставропольского края» | | | | |  | п. м. |
| 4.1. | Отлов и содержание безнадзорных животных | гол. | Закон Ставропольского края от 06.10.2015 № 90-кз | ежегодно |
| Основное мероприятие 5: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе  Ставропольского края» | | | | |  | ед. |
| 5.1. | Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа | чел. | Данный показатель не требует расчета определяется по сведениям специалистов ГО АНГО | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа | тыс. руб. | Данный показатель рассчитывается специалистами ГО АНГО, Постановление ПРФ от 06.07.2003 №131. | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |