# ИНФОРМАЦИЯ

# о результатах проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2019 год

# Проведение оценки эффективности муниципальных программ предусмотрено пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с которым по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края установлен постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» ( в редакции от 10 октября 2019 г. №1490). В соответствии с пунктом 42 данного постановления  финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы) в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждаемой администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и вносит результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ для рассмотрения на заседании районной межведомственной комиссии по рассмотрению муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края и оптимизации бюджетных расходов.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. №5 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края».

В соответствии с требованиями вышеуказанных документов финансовым управлением Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации 16 муниципальных программ за 2019 год.

Оценка эффективности муниципальных программ производилась по четырем критериям:

1) степень достижения целей муниципальной программы (решения задач основных мероприятий);

2) степень соответствия кассовых расходов на реализацию программы их запланированному уровню;

3) степень динамики значений показателей (индикаторов) достижению целей программы (решения задач основного мероприятия);

4) степень качества управления муниципальной программой.

Анализ определения первого критерия оценки эффективности муниципальных программ (степень достижения целей муниципальной программы) показал, что из 16 муниципальных программ по 8 программам показатель выполнен на 100%. Наименьшие оценки получены последующим 2 муниципальным программ:

МП «Развитие дорожной сети, транспортное обслуживание в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» из 8 индикаторов не достигнуты 3 следующих индикатора:

- увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории НГО СК участков автомобильных дорог общего пользования плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода,

- количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог с незавершенной подготовкой исходной документов для разработки проектов,

- количество разработанных технических паспортов автомобильных дорог общего пользования в связи с незавершенной подготовкой исходной документов для разработки технических паспортов.

МП «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» из 16 индикаторов не достигнуты 5 следующих индикаторов:

- «Площадь жилых помещений приобретенные на первичном и вторичном рынках» в связи с тем, что министерством строительства Ставропольского края не принято решение о включении граждан в списки участников программы;

- «Протяженность построенных и модернизированных магистральных сетей водоснабжения и канализации» плановый показатель установленный ранее не достигнут в связи с передачей полномочий на уровень Ставропольского края;

- «Протяженность сетей водоснабжения и канализации, которые приведены в эксплуатационное состояние» плановый показатель установленный ранее не достигнут в связи с передачей полномочий на уровень Ставропольского края;

- «Протяженность сетей уличного освещения режим работы, которых, оптимизирован путем внедрения» в связи с проведением процедуры регистрации права муниципальной собственности;

-«Количество общественных туалетов приведенные в удовлетворительное санитарное состояние» плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием общественных туалетов в территориальных отделах .

Таким образом, можно сделать вывод, что в муниципальных программах некорректные индикаторы или изначально завышенные показатели по индикаторам.

В программах должны присутствовать индикаторы, которые исполнитель программы может проверить, просчитать и в итоге отразить достоверные данные.

Второй критерий – степень соответствия кассовых расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Из 16 муниципальных программ в 1 муниципальной программе не достигнут уровень освоения бюджетных средств, предусмотренный на реализацию Программы.

В муниципальной программе «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» самый низкий уровень освоения средств - 72%. Не освоили средства по строительству спорткомплекса в 2019 году из – за нарушения подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

Чтобы вывести данный показатель до уровня 100 % необходимо своевременно вносить изменения в программы или перемещать средства на другие мероприятия программы.

Третий критерий -  степень динамики значений показателей (индикаторов) достижению целей программы (решения задач основного мероприятия).

По всем муниципальным программам наблюдается положительная динамика значений показателей индикаторов 2019 года по сравнению с 2018 годом.

Только в 2 муниципальных программах (МП «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края", МП «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе") отсутствует степень динамики значений показателя в связи с тем, что данные муниципальные программы были утверждены в конце декабря 2018 года постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Четвертый  критерий – степень качества управления муниципальной программой.

Количество контрольных событий отдельных мероприятий основного мероприятия в 16 программах выполнены в полном объеме.

В МП «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе» не выполнено следующее контрольное событие:

- «Открытие муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно оздоровительный комплекс» администрации Новоалександровского городского округа не выполнено» потому, что из – за нарушения подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

В МП «Развитие дорожной сети, транспортное обслуживание в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» не выполнены следующие контрольные события:

- увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории НГО СК участков автомобильных дорог общего пользования плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода,

- количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог с незавершенной подготовкой исходной документов для разработки проектов,

- количество разработанных технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, не достигнут с незавершенной подготовкой исходной документов для разработки технических паспортов.

Итоговые оценки эффективности муниципальных программ в разрезе критериев приводится в приложении 1 к данной информации.

Итоговый рейтинг эффективности реализации муниципальных про-грамм в 2019 году исходя из расчетных значений по критериям оценки приводится в приложении 2 к данной информации.

Подводя итоги за 2019 год, необходимо отметить, в целом по срав-нению с 2018 годом показатели эффективности реализации муниципальных программ повысились. Из 16 муниципальных программ несмотря на невыполнение отдельных показателей 16 муниципальных программ признаны эффективными (в 2018 году было 14 эффективных муниципальных программ).

Приложение 1

Итоговая оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год

в разрезе критериев

| № п/п | Наименование программы | Критерии оценки | СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень достижения целей муниципальной программы | Степень соответствия кассовых расходов их запланированному уровню | Степень динамики значений показателей (индикаторов) достижения целей программы | Степень качества управления муниципальной программой |  |
| 1 | «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 |
| 3 | «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 55 | 20 | 10 | 9 | 94 |
| 4 | «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 60 | 18 | 10 | 10 | 98 |
| 5 | «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 60 | 14 | 10 | 8 | 92 |
| 6 | «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 53 | 20 | 10 | 10 | 93 |
| 7 | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 49 | 20 | 8 | 10 | 87 |
| 8 | «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 38 | 19 | 17 | 7 | 81 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 55 | 20 | 10 | 10 | 95 |
| 10 | «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 48 | 20 | 10 | 9 | 87 |
| 11 | «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 |
| 12 | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа" | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 |
| 13 | «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 41 | 20 | 16 | 7 | 84 |
| 14 | «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | 47 | 20 | 15 | 10 | 92 |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 60 | 19 | 0 | 10 | 89 |
| 16 | «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 |

Приложение 2

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

| № п/п | Наименование программы | Значение сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 100 | эффективная |
| 2. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 100 | эффективная |
| 3. | «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 94 | эффективная |
| 4. | «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 98 | эффективная |
| 5. | «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 92 | эффективная |
| 6. | «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 93 | эффективная |
| 7. | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 87 | эффективная |
| 8. | «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 81 | эффективная |
| 9. | «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 95 | эффективная |
| 10. | «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 87 | эффективная |
| 11. | «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | 100 | эффективная |
| 12. | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа" | 100 | эффективная |
| 13 | «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 84 | эффективная |
| 14 | «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | 92 | эффективная |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 89 | эффективная |
| 16 | «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 90 | эффективная |