|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ** | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| 07.05.2020 г | г. Новоалександровск | № 576 |

«Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год»

Заслушав и обсудив «Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год» главного специалиста отдела экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Селюковой Е.А., администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемый «Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год».

2.Отделам администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, отраслевым (функциональным) органам администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, наделенным правами юридического лица, принять к сведению рекомендации, данные в «Сводном годовом отчете о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Картишко И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Новоалександровского**

**городского округа**

**Ставропольского края С.Ф.Сагалаев**

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 07.05.2020 г. № 576

**Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017г № 3 (в редакции постановления администрации Новоалександровкого городского округа Ставропольского края от 31.07.2018 №1106, от 10.10.2019 №1490, от 06.03.2020 №339).

В соответствии с постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 20.08.2018г № 1227 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (в редакции постановления администрации Новоалександровкого городского округа Ставропольского края от 09.10.2018 №1532), в 2019 году действовало 16 муниципальных программ .

За счет всех источников финансирования в 2019 году на реализацию 16 муниципальных программ было направлено средств в сумме 1616027,37 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 91684,91 тыс.рублей, бюджета Ставропольского края – 745278,32 тыс.рублей, бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 774112,77 тыс.рублей, средства участников программ – 4951,37 тыс.рублей.

За 2019 год кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования – 1572083,65 тыс.рублей, что составило 97,28 % от предусмотренных средств, в том числе из федерального бюджета – 91684,91 тыс.рублей (100 % от предусмотренных средств), бюджета Ставропольского края – 724010,01 тыс.рублей (97,15 % от предусмотренных средств), бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 751437,36 тыс.рублей (97,07% от предусмотренных средств), средства участников программ – 4951,37 тыс.рублей (100 % от предусмотренных средств).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнение мероприятий следующее:

1. Более 95 процентов от предусмотренного финансирования на 2019 год по следующим программам :

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (100 %);

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (100 %);

муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (100 %);

муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (100 %);

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (100 %);

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (99,93 %);

муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (99,15 %);

муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (99,11 %);

муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (99,08 %);

муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (99,01 %);

муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (98,85 %);

муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (98,08 %);

муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (97,97 %);

муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (95,55 %).

2.Менее 95 процентов от предусмотренного финансирования на 2019 год по следующим программам:

муниципальная программа «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (89,73 %);

муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (72,23 %).

**Информация по реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2019 год .**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования по программе | Кассовое исполнение мероприятия программы | |
| с начала текущего года | в % к предусмот-ренному финансиро-ванию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 38833,30 | 38045,04 | 97,97 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НМР СК | 38833,30 | 38045,04 | 97,97 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 800,0 | 800,0 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НМР СК | 800,0 | 800,0 | 100,00 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 221024,32 | 219144,82 | 99,15 |
| Федеральный бюджет | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 19761,61 | 19159,64 | 96,95 |
| Бюджет НМР СК | 200701,16 | 199423,63 | 99,36 |
| Средства участников программы | 311,55 | 311,55 | 100,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 2417,18 | 2168,97 | 89,73 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НМР СК | 2417,18 | 2168,97 | 89,73 |
| 5 | Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 104327,48 | 75359,18 | 72,23 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 38881,38 | 23982,66 | 61,68 |
| Бюджет НМР СК | 64470,27 | 50400,69 | 78,18 |
| Средства участников программы | 975,83 | 975,83 | 100,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 677709,50 | 671500,28 | 99,08 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 359294,94 | 356314,67 | 99,17 |
| Бюджет НМР СК | 318414,56 | 315185,61 | 98,99 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 37307,11 | 36879,18 | 98,85 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 15612,19 | 15531,62 | 99,48 |
| Бюджет НМР СК | 21694,92 | 21347,56 | 98,40 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 81004,17 | 77398,46 | 95,55 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 33451,71 | 30755,37 | 91,94 |
| Бюджет НМР СК | 47421,28 | 46511,91 | 88,68 |
| Средства участников программы | 131,18 | 131,18 | 100,00 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 2336,68 | 2335,14 | 99,93 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 1970,68 | 1969,62 | 99,95 |
| Бюджет НМР СК | 366,00 | 365,52 | 99,87 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 7833,77 | 7763,99 | 99,11 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НМР СК | 7833,77 | 7763,99 | 99,11 |
| 11 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 347317,47 | 347317,09 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 91434,91 | 91434,91 | 100,0 |
| Бюджет Ставропольского края | 255545,56 | 255545,18 | 100,00 |
| Бюджет НМР СК | 337,00 | 337,00 | 100,00 |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 9830,86 | 9733,35 | 99,01 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 1095,62 | 1086,62 | 0,00 |
| Бюджет НМР СК | 8735,24 | 8646,73 | 98,99 |
| 13 | Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 83530,53 | 81923,38 | 98,08 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 19664,63 | 19664,63 | 100,00 |
| Бюджет НМР СК | 60333,09 | 58725,94 | 97,34 |
| Средства участников программы | 3532,81 | 3532,81 | 100,00 |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 47,00 | 47,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НМР СК | 47,00 | 47,00 | 100,00 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 536,00 | 519,52 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НМР СК | 536,00 | 519,52 | 100,00 |
| 16 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 1172,00 | 1148,25 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НМР СК | 1172,00 | 1148,25 | 100,00 |
|  | Всего по программам: | Всего: | 1616027,37 | 1572083,65 | 97,28 |
| федеральный бюджет | 91684,91 | 91684,91 | 100,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 745278,32 | 724010,01 | 97,15 |
| Бюджет НМР СК | 774112,77 | 751437,36 | 97,07 |
| Средства участников программы | 4951,37 | 4951,37 | 100,00 |

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2019 год :**

На 2019 год к выполнению было предусмотрено 229 показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ , из них :

- в полном объеме достигнуты плановые значения по 207 показателям (90,4 %);

- в том числе 69 - перевыполнены (30,1 %);

- достигнуты не в полном объеме - 22 показателя (9,6 %).

Выполнение целевых показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных программ за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальной программы | Количество индикаторов предусмотренных программой | Количество индикаторов по которым достигнуты плановые значения | Количество индикаторов по которым плановые значения перевыполнены | Количество индикаторов которые достигнуты не в полном объеме |
| 1. | «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 9 | 9 | 4 | 0 |
| 2. | «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 8 | 8 | 5 | 0 |
| 3. | «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 12 | 11 | 9 | 1 |
| 4. | «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 22 | 22 | 1 | 0 |
| 5. | «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 11 | 11 | 10 | 0 |
| 6. | «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 18 | 17 | 5 | 1 |
| 7. | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 43 | 36 | 0 | 7 |
| 8. | «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 9. | «Развитие сельского хозяйства в Новоалексан-дровском городском округе Ставропольского края» | 13 | 13 | 8 | 0 |
| 10. | «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 11. | «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 12. | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13. | «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 16 | 11 | 9 | 5 |
| 14. | «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 15. | «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 13 | 12 | 5 | 1 |
| 16. | «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 25 | 25 | 10 | 0 |

**Результаты проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2019 год.**

Проведение оценки эффективности муниципальных программ преду-смотрено пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с которым по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края установлен постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 10 октября 2019 г. №1490). В соответствии с пунктом 42 данного постановления финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы) в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждаемой администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и вносит результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ для рассмотрения на заседании районной межведомственной комиссии по рассмотрению муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края и опти-мизации бюджетных расходов.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика) утверждена постановлением администрации Но-воалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. №5 «Об утверждении Методики оценки эффективности муници-пальных программ Новоалександровского городского округа Ставро-польского края».

В соответствии с требованиями вышеуказанных документов финансовым управлением Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации 16 муниципальных программ за 2019 год.

Оценка эффективности муниципальных программ производилась по четырем критериям:

1) степень достижения целей муниципальной программы (решения задач основных мероприятий);

2) степень соответствия кассовых расходов на реализацию программы их запланированному уровню;

3) степень динамики значений показателей (индикаторов) достижению целей программы (решения задач основного мероприятия);

4) степень качества управления муниципальной программой.

Анализ определения первого критерия оценки эффективности му-ниципальных программ (степень достижения целей муниципальной про-граммы) показал, что из 16 муниципальных программ по 8 программам показатель выполнен на 100%. Наименьшие оценки получены последующим 2 муниципальным программ:

МП «Развитие дорожной сети, транспортное обслуживание в Но-воалександровском городском округе Ставропольского края» из 8 ин-дикаторов не достигнуты 3 следующих индикатора:

- увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории НГО СК участков автомобильных дорог общего пользования плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода,

- количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог с незавершенной подготовкой исходной документов для разработки проектов,

- количество разработанных технических паспортов автомобильных дорог общего пользования в связи с незавершенной подготовкой исходной документов для разработки технических паспортов.

МП «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» из 16 индикаторов не достигнуты 5 следующих индикаторов:

- «Площадь жилых помещений приобретенные на первичном и вторичном рынках» в связи с тем, что министерством строительства Ставропольского края не принято решение о включении граждан в списки участников программы;

- «Протяженность построенных и модернизированных магистральных сетей водоснабжения и канализации» плановый показатель установленный ранее не достигнут в связи с передачей полномочий на уровень Ставропольского края;

- «Протяженность сетей водоснабжения и канализации, которые приведены в эксплуатационное состояние» плановый показатель установленный ранее не достигнут в связи с передачей полномочий на уровень Ставропольского края;

- «Протяженность сетей уличного освещения режим работы, которых, оптимизирован путем внедрения» в связи с проведением процедуры регистрации права муниципальной собственности;

-«Количество общественных туалетов приведенные в удовлетворительное санитарное состояние» плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием общественных туалетов в территориальных отделах .

Таким образом, можно сделать вывод, что в муниципальных программах некорректные индикаторы или изначально завышенные показатели по индикаторам.

В программах должны присутствовать индикаторы, которые исполнитель программы может проверить, просчитать и в итоге отразить достоверные данные.

Второй критерий – степень соответствия кассовых расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Из 16 муниципальных программ в 1 муниципальной программе не достигнут уровень освоения бюджетных средств, предусмотренный на реализацию Программы.

В муниципальной программе «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» самый низкий уровень освоения средств - 72%. Не освоили средства по строительству спорткомплекса в 2019 году из – за нарушения подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

Чтобы вывести данный показатель до уровня 100 % необходимо своевременно вносить изменения в программы или перемещать средства на другие мероприятия программы.

Третий критерий - степень динамики значений показателей (индикаторов) достижению целей программы (решения задач основного мероприятия).

По всем муниципальным программам наблюдается положительная динамика значений показателей индикаторов 2019 года по сравнению с 2018 годом.

Только в 2 муниципальных программах (МП «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края", МП «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе") отсутствует степень динамики значений показателя в связи с тем, что данные муниципальные программы были утверждены в конце декабря 2018 года постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Четвертый критерий – степень качества управления муниципальной программой.

Количество контрольных событий отдельных мероприятий основного мероприятия в 16 программах выполнены в полном объеме.

В МП «Повышение роли физической культуры и спорта в Но-воалександровском городском округе» не выполнено следующее кон-трольное событие:

- «Открытие муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно оздоровительный комплекс» администрации Новоалександровского городского округа не выполнено» потому, что из – за нарушения подряд-ными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

В МП «Развитие дорожной сети, транспортное обслуживание в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» не выполнены следующие контрольные события:

- увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории НГО СК участков автомобильных дорог общего пользования плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода,

- количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог с незавершенной подготовкой исходной документов для разработки проектов,

- количество разработанных технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, не достигнут с незавершенной подготовкой исходной документов для разработки технических паспортов.

Итоговая оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год

в разрезе критериев

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Критерии оценки | | | | СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ |
|  |  | Степень достижения целей муниципальной программы | Степень соответствия кассовых расходов их запланированному уровню | Степень динамики значений показателей (индикаторов) достижения целей программы | Степень качества управления муниципальной программой |  |
| 1 | «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 |
| 3 | «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 55 | 20 | 10 | 9 | 94 |
| 4 | «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 60 | 18 | 10 | 10 | 98 |
| 5 | «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 60 | 14 | 10 | 8 | 92 |
| 6 | «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 53 | 20 | 10 | 10 | 93 |
| 7 | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 49 | 20 | 8 | 10 | 87 |
| 8 | «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 38 | 19 | 17 | 7 | 81 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 55 | 20 | 10 | 10 | 95 |
| 10 | «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 48 | 20 | 10 | 9 | 87 |
| 11 | «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 |
| 12 | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа" | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 |
| 13 | «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 41 | 20 | 16 | 7 | 84 |
| 14 | «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | 47 | 20 | 15 | 10 | 92 |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 60 | 19 | 0 | 10 | 89 |
| 16 | «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 |

Итоговый рейтинг

эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Значение сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ | Качественная характеристика муниципальной программы |
|
| 1. | «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 100 | эффективная |
| 2. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 100 | эффективная |
| 3. | «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 94 | эффективная |
| 4. | «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 98 | эффективная |
| 5. | «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 92 | эффективная |
| 6. | «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 93 | эффективная |
| 7. | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 87 | эффективная |
| 8. | «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 81 | эффективная |
| 9. | «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 95 | эффективная |
| 10. | «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 87 | эффективная |
| 11. | «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | 100 | эффективная |
| 12. | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа" | 100 | эффективная |
| 13 | «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 84 | эффективная |
| 14 | «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | 92 | эффективная |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 89 | эффективная |
| 16 | «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 90 | эффективная |

При проведении оценки эффективности муниципальных программ сделаны следующие выводы и рекомендации ответственным исполнителям программ :

- пересмотреть некорректные индикаторы или изначально завышенные показатели по индикаторам, в программе должны присутствовать индикаторы, которые исполнитель программы может проверить, просчитать и в итоге отразить достоверные данные;

- в течении года наблюдать за ходом реализации программ и своевременно вносить изменения в программы по индикаторам, мероприятиям, финансированию, чтобы вывести показатели до уровня 100 % или перемещать средства на другие мероприятия программы;

- учитывать, что при внесении изменений в муниципальные программы, вносятся и изменения в детальный план-график реализации муниципальных программ.

Подводя итоги за 2019 год, необходимо отметить, в целом по сравнению с 2018 годом показатели эффективности реализации муниципальных программ повысились. Из 16 муниципальных программ несмотря на невыполнение отдельных показателей 16 муниципальных программ признаны эффективными (в 2018 году было 14 эффективных муниципальных программ).