КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

**Основание для проведения мероприятия:** пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края №8 от 06.05.2020г.

**Предмет мероприятия:** средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования программы, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

**Объект (объекты) мероприятия:**

МКУ Молодежный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

**Исследуемый период:** 2019г.

**Сроки проведения мероприятия** с 13.05.2020 г. по 26.05.2020 г.

**Цель (цели) мероприятия:**

Цель 1

Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы

Вопросы:

- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.

- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств

- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.

Цель 2

Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Вопросы:

- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.

- Проверить достоверность отчетности о реализации программы.

- Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

- Проанализировать эффективность использования бюджетных средств в разрезе государственных заказчиков (заказчиков), программных мероприятий и объектов строительства (выборочно).

Цель 3.

Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.

Вопросы проверки:

- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно).

- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации.

- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их целевыми значениями.

- Проанализировать степень достижения установленных целевых показателей и индикаторов.

**Результаты мероприятия:**

1. *Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.*

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 29.12.2017г. №406.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Порядком), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 3 и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методики) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 4 (с учетом вносимых изменений).

2. *Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.*

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией программы. Предоставлены приказы, программы мероприятий, сметы расходов, договора.

Документы, необходимые для проверки, предоставлены в срок, указанные в запросе.

В течение реализации программы вносилось 6 изменений.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края № 406 от 29.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» на 2018 – 2023гг. год утверждено 12715,70 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Новоалександровского городского округа (далее - местный бюджет) 12715,70 тыс. руб.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края №2008 от 30.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» общий объём финансового обеспечения Программы составил 13636,52 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 2415,38 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края №33/361 от 30.12.2019 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 14 декабря 2018 года № 21/283 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию программы предусмотрено 13636,52 тыс. руб. на весь срок реализации программы (за 2019 год 2415,38 тыс. руб.) и приказ управления образования Администрации Новоалександровского городского округа СК от 10.12.2019 года № 780 «О внесении изменений в бюджетную роспись главного распорядителя к письму управления образования от 10.12.2019 года № 3969» добавлено 1793,42 руб. (Приобретение дипломов для победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года).

Объектом контроля предоставлены нормативно-правовые документы, на основании которых выделялись средства из федерального и краевого бюджета на реализацию Программы.

К проверке предоставлен мониторинг реализации программы, согласно которого, исполнено 2168,97 тыс. руб., или 89,7 %.

Отклонение от утвержденных назначений составило 248,21 тыс. руб.

Исполнение основных мероприятий программы представлено в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного  мероприятия программы | Запланировано, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение тыс. руб. |
|
| **Программа: «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»** | 2417,18 | 2168,97 | 89,7 | -248,21 |
| **Основное мероприятие** **1** «Поддержка инициативной и талантливой молодёжи Новоалександровского городского округа» городского округа Ставропольского края. | 515,51 | 508,39 | 98,6 | -7,12 |
| Мероприятие 1  «Выплата стипендии главы администрации Новоалександровского городского округа лучшим учащимся» | 390 | 388 | 99,5 | -2 |
| Мероприятие 2 «Районные мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодёжи» | 125,51 | 120,39 | 95,9 | -5,12 |
| **Основное мероприятие 2** «Духовно- нравственное и патриотическое воспитание молодёжи Новоалександровского городского округа» | 211,74 | 191,35 | 90,4 | -20,39 |
| **Основное мероприятие 3** «Развитие волонтёрского движения в Новоалександровском городском округе» | 96,0 | 82,23 | 85,6 | -13,77 |
| **Основное мероприятие 4** «Трудовая занятость молодёжи Новоалександровского городского округа» | 529,01 | 527,22 | 99,7 | -1,79 |
| **Мероприятие 1** «Мероприятия по обеспечению занятости, создание временных рабочих мест для организации трудоустройства» | 500,0 | 498,21 | 99,6 | 1,79 |
| **Мероприятие 2**  Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи | 29,01 | 29,01 | 100 | 0 |
| **Основное мероприятие 5** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа | 1064,92 | 859,78 | 80,7 | -205,14 |

1. **Основное мероприятие 1:**

**«Поддержка инициативной и талантливой молодёжи Новоалександровского городского округа».**

1.1. Мероприятие 1 - «Выплата стипендии главы администрации Новоалександровского городского округа лучшим учащимся» - снижение данного показателя по сравнению с запланированным значением и по сравнению с отчетным периодом обусловлено уменьшением количества детей претендующих на выплату.

Выплачены стипендии Главы администрации Новоалександровского городского округа 54 лучшим учащимся.

1.2. Мероприятие 2 - «Районные мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодёжи» - снижение данного показателя по сравнению с запланированным значением обусловлено сложившейся экономией при проведении районного фестиваля «Синяя птица».

**2. Основное мероприятие 2:**

**«Духовно- нравственное и патриотическое воспитание молодёжи Новоалександровского городского округа» -**

- участие детей и взрослых в акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», посвящённой Великой Победе;

- «Вахта памяти»;

- акция «Успей сказать «Спасибо»;

- акция «Ветеран моей семьи»;

- акция «Голос Победы».

Расходы уменьшились при проведении конкурсно-игровой программы «России служат казаки».

1. **Основное мероприятие 3:**

«Развитие волонтёрского движения в Новоалександровском городском округе».

Количество молодых граждан, включающих семью и семейный образ жизни в свою систему ценностей достигло 70 человек. Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях на формирование знаний о традициях и культуре коренного местного населения достигло 5%.

1. **Основное мероприятие 4:**

«Трудовая занятость молодёжи Новоалександровского городского округа».

На выделенные 500 тысяч рублей была произведена выплата гражданам:

за работу в свободное от учебы время:

- несовершеннолетним гражданам 14-16лет - 2820,00 руб.;

- несовершеннолетним гражданам 16-18лет - 4230,00 руб.;

за работу в период летних каникул:

- несовершеннолетним гражданам 14-16лет - 5640,00 руб.;

- несовершеннолетним гражданам 16-18 лет -7050,00 руб.

Оплата несовершеннолетним гражданам осуществлялась за фактически отработанное время и выполненные работы, согласно срочного трудового договора, при условии отработки месячной нормы рабочего времени, предусмотренного для каждой возрастной категории несовершеннолетних граждан. В результате окончания выплат сложилась экономия в размере 1793,43 рубля согласно расчету МРОТ.

1. **Основное мероприятие 5:**

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа.

Количество молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих отрядов доведено до 30 человек, 25 вовлечено в реализацию мероприятий в области молодежного предпринимательства. В результате отсутствия кадров (директора и специалистов) сформировался остаток средств.

**Выводы:**

1. Программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа.

2. Основные мероприятия программы исполнены.

3. Основные целевые показатели экономической эффективности, достигли планового увеличения.

4. Программу признать эффективной.

Председатель контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края О.В. Захарченко