|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ** | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| 27 апреля 2022 г. | г. Новоалександровск | № 594 |

«Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год»

Заслушав и обсудив на заседании администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год» начальника отдела экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Митрофанову И.И., администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый «Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год».

2. Отделам администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, отраслевым (функциональным) органам администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, наделенным правами юридического лица, принять к сведению рекомендации, данные в «Сводном годовом отчете о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Соболева А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Новоалександровского**

**городского округа**

**Ставропольского края С.Ф.Сагалаев**

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 27.04.2022 г. № 594

**Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017г № 3 (в редакции постановления администрации Новоалександровкого городского округа Ставропольского края от 31.07.2018 №1106, от 10.10.2019 №1490, от 06.03.2020 №339).

В соответствии с постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26.08.2020 г № 1136 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке», действовало в 2021 году 17 муниципальных программ.

За счет всех источников финансирования в 2021 году на реализацию 17 муниципальных программ было направлено средств в сумме 2193219,41 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 146365,21 тыс.рублей, бюджета Ставропольского края – 1144255,17 тыс.рублей, бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 899330,43 тыс.рублей, средства участников программ – 3268,60 тыс.рублей.

За 2021 год кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования – 2054766,93 тыс.рублей, что составило 93,69 % от предусмотренных средств, в том числе из федерального бюджета – 146249,54 тыс.рублей (99,92 % от предусмотренных средств), бюджета Ставропольского края – 1037682,41 тыс.рублей (90,70 % от предусмотренных средств), бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 867566,38 тыс.рублей (96,45 % от предусмотренных средств), средства участников программ – 3268,60 тыс.рублей (100 % от предусмотренных средств).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнение мероприятий следующее:

1. Более 90 процентов от предусмотренного финансирования на 2021 год по следующим программам:

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (99,98 %);

муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (99,63 %);

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (99,62 %);

муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (98,94 %);

муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (98,70 %);

муниципальная программа «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (98,22 %);

муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» (97,98 %);

муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (97,73 %);

муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (95,44 %);

муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (94,29 %);

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (92,49 %);

муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (92,39 %).

1. Менее 90 процентов от предусмотренного финансирования на 2021 год по следующим программам:

муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (88,61 %);

муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (84,51 %);

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (69,70 %);

муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (44,28 %).

1. Не предусмотрено финансирование:

муниципальная программа «Охрана окружающей среды».

**Информация по реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2021 год** .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования по программе | Кассовое исполнение мероприятия программы | |
| с начала текущего года | в % к предусмотренному финансированию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | **49140,09** | **46334,74** | **94,29** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 200,95 | 200,95 | 100,00 |
| Бюджет НГО СК | 48939,14 | 46133,79 | 94,27 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | **1280,00** | **1275,13** | **99,62** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НГО СК | 1280,00 | 1275,13 | 99,62 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | **206364,67** | **205590,96** | **99,63** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 13765,13 | 13765,13 | 100,00 |
| Бюджет НГО СК | 192599,54 | 191825,83 | 99,60 |
| Средства участников программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | **2938,86** | **2886,46** | **98,22** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НГО СК | 2938,86 | 2886,46 | 98,22 |
| 5 | Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | **69571,19** | **61648,99** | **88,61** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 6713,66 | 6667,48 | 99,31 |
| Бюджет НГО СК | 61672,23 | 53796,21 | 87,23 |
| Средства участников программы | 1185,30 | 1185,30 | 100,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | **812267,62** | **801678,27** | **98,70** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 438135,65 | 431866,98 | 98,57 |
| Бюджет НГО СК | 374131,97 | 369811,29 | 98,85 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | **21998,20** | **20994,66** | **95,44** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 980,63 | 980,59 | 100,00 |
| Бюджет НГО СК | 21017,57 | 20014,07 | 95,23 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | **192713,25** | **85341,70** | **44,28** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 133083,60 | 36147,60 | 27,16 |
| Бюджет НГО СК | 58906,15 | 48470,60 | 82,28 |
| Средства участников программы | 723,50 | 723,50 | 100,00 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | **10612,38** | **7396,90** | **69,70** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 10246,38 | 7031,38 | 68,62 |
| Бюджет НГО СК | 366,00 | 365,52 | 99,87 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | **23757,19** | **21948,57** | **92,39** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 125,33 | 125,33 | 100,00 |
| Бюджет НГО СК | 23631,86 | 21823,24 | 92,35 |
| 11 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | **677071,33** | **676951,24** | **99,98** |
| Федеральный бюджет | 146365,21 | 146249,54 | 99,92 |
| Бюджет Ставропольского края | 530706,12 | 530701,70 | 100,00 |
| Бюджет НГО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего: | **17059,29** | **16878,00** | **98,94** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 1272,04 | 1169,59 | 91,95 |
| Бюджет НГО СК | 15787,25 | 15708,41 | 99,50 |
| 13 | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» | Всего: | **102921,55** | **100837,93** | **97,98** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 9025,68 | 9025,68 | 100,00 |
| Бюджет НГО СК | 92536,07 | 90452,45 | 97,75 |
| Средства участников программы | 1359,80 | 1359,80 | 100,00 |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Cтавропольского края» | Всего: | **3317,25** | **3068,00** | **92,49** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НГО СК | 3317,25 | 3068,00 | 92,49 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | **534,54** | **522,39** | **97,73** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Бюджет НГО СК | 534,54 | 522,39 | 97,73 |
| 16 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего: | **1672,00** | **1412,99** | **84,51** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НГО СК | 1672,00 | 1412,99 | 84,51 |
| 17 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Всего: | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет НГО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по программам: | Всего: | **2193219,41** | **2054766,93** | **93,69** |
| федеральный бюджет | **146365,21** | **146249,54** | **99,92** |
| Бюджет Ставропольского края | **1144255,17** | **1037682,41** | **90,69** |
| Бюджет НГО СК | **899330,43** | **867566,38** | **96,47** |
| Средства участников программы | **3268,60** | **3268,60** | **100,00** |

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2021 год :**

На 2021 год к выполнению было предусмотрено 272 показателя (индикатора) реализации муниципальных программ , из них :

- в полном объеме достигнуты плановые значения по 238 показателям (87,5 %);

- в том числе 81 - перевыполнены (29,8 %);

- достигнуты не в полном объеме - 34 показателя (12,5 %).

Выполнение целевых показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальной программы | Количество индикаторов предусмотренных программой | Количество индикаторов по которым достигнуты плановые значения | Количество индикаторов по которым плановые значения перевыполнены | Количество индикаторов которые достигнуты не в полном объеме |
| 1. | «Управление финансами Новоалександровского  городского округа Ставропольского края» | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 2. | «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 9 | 9 | 5 | 0 |
| 3. | «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 17 | 14 | 7 | 3 |
| 4. | «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 23 | 23 | 4 | 0 |
| 5. | «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 13 | 13 | 10 | 0 |
| 6. | «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 22 | 21 | 3 | 1 |
| 7. | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 50 | 46 | 14 | 4 |
| 8. | «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 13 | 12 | 4 | 1 |
| 9. | «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 13 | 11 | 9 | 2 |
| 10. | «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 13 | 13 | 4 | 0 |
| 11. | «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12. | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 13. | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» | 17 | 8 | 5 | 9 |
| 14. | «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 10 | 6 | 1 | 4 |
| 15. | «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 12 | 8 | 3 | 4 |
| 16. | «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 28 | 28 | 7 | 0 |
| 17. | «Охрана окружающей среды» | 8 | 7 | 1 | 1 |

**Результаты проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2021 год.**

Проведение оценки эффективности муниципальных программ предусмотрено пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с которым по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края установлен постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 06 марта 2020 г. №339). В соответствии с пунктом 42 данного постановления финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы) в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждаемой администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и выносит результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ для рассмотрения на заседании районной межведомственной комиссии по рассмотрению муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края и оптимизации бюджетных расходов.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. № 5 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 26 июня 2020г. № 856, от 11 декабря 2020 г. № 1872).

В соответствии с требованиями вышеуказанных документов финансовым управлением Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации 17 муниципальных программ за 2021 год.

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась по трем критериям:

1) степень достижения целей муниципальной программы;

2) степень решения задач основного мероприятия;

3) показатель качества управления муниципальной программой.

Анализ определения **первого критерия** оценки эффективности муниципальных программ (степень достижения целей муниципальной программы) показал, что из 17 муниципальных программ по 14 программам цели достигнуты в запланированном объеме. Муниципальная программа «Управление финансами НГО СК» не достигла планового показателя в запланированном объеме в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой, муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» не достигла плановые показатели в связи с тем, что торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в аукционе (закупки объявлялись 2 раза), муниципальная программа «Формирование современной городской среды» не достигла выполнения планового показателя в связи с тем, что снизилась доля голосования вследствие низкой активности населения и возможности использования электронных средств голосования граждан старшего поколения.

**Второй критерий -**  степень решения задач основного мероприятия.

Из 17 муниципальных программ по 14 программам по итогам 2021 года достигнуты в запланированном объеме задачи программ. По муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» не выполнен плановый показатель «Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта» в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции в течение 2021 года. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» не достигнут показатель «Количество общественных объектов благоустроенных в рамках проекта формирования современной городской среды» в связи с тем, что не была выделена субсидия из краевого бюджета на софинансирование данной муниципальной программы. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» не достигнуто плановое значение показателя «Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» в связи с тем, что ежегодно происходит снижение посевных площадей сахарной свеклы из – за низкой рентабельности производства.

**Третий критерий –** показатель качества управления муниципальной программой.

Контрольные события отдельных мероприятий основного мероприятия в 17 программах исполнены в утвержденные сроки, нарушения графиков реализации контрольных мероприятий нет.

Итоговая оценка эффективности муниципальных программ в разрезе

критериев за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | сводная оценка эффективности | | | |
| Степень достижения целей муниципальной программы | Степень решения задач основного мероприятия | Показатель качества управления муниципальной программой | Сводная оценка эффективности |
| 1 | «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 71,748 | 27,423 | 0,010 | 99,181 |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 99,905 | 10,556 | 0,011 | 110,472 |
| 3 | «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 87,196 | 6,021 | 0,003 | 93,220 |
| 4 | «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 75,966 | 10,034 | 0,003 | 86,002 |
| 5 | «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 95,531 | 47,350 | 0,018 | 142,899 |
| 6 | «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 98,806 | 4,257 | 0,001 | 103,064 |
| 7 | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 93,754 | 5,259 | 0,003 | 99,016 |
| 8 | «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 31,428 | 43,346 | 0,025 | 74,799 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 73,234 | 16,013 | 0,008 | 89,254 |
| 10 | «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 138,581 | 22,968 | 0,014 | 161,563 |
| 11 | «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | 99,991 | 13,333 | 0,012 | 113,336 |
| 12 | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомани, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 148,406 | 7,000 | 0,003 | 155,409 |
| 13 | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» | 97,976 | 5,130 | 0,004 | 103,109 |
| 14 | «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | 46,243 | 24,717 | 0,008 | 70,968 |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 97,727 | 13,783 | 0,0011 | 111,521 |
| 16 | «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 80,750 | 8,958 | 0,003 | 89,712 |
| 17 | «Охрана окружающей среды» | 50,000 | 44,624 | 0,025 | 94,649 |

Итоговый рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Значение сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ | Качественная характеристика муниципальной программы |
|
| 1. | «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 99,181 | плановая |
| 2. | «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 110,472 | выше плановой |
| 3. | «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 93,220 | плановая |
| 4. | «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 82,002 | плановая |
| 5. | «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 142,899 | выше плановой |
| 6. | «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 103,064 | выше плановой |
| 7. | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 99,016 | плановая |
| 8. | «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 74,799 | ниже плановой |
| 9. | «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 89,254 | плановая |
| 10. | «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 161,563 | выше плановой |
| 11. | «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | 113,336 | выше плановой |
| 12. | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 155,409 | выше плановой |
| 13 | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» | 103,109 | выше плановой |
| 14 | «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | 70,968 | ниже плановой |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 111,521 | выше плановой |
| 16 | «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 89,712 | плановая |
| 17 | «Охрана окружающей среды» | 94,649 | плановая |

По итогам 2021 года из 17 муниципальных программ сводная оценка эффективности реализации по 8 муниципальным программам составила выше плановой. По 7 муниципальным программам оценка эффективности реализации плановая, а МП «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» ниже плановой в связи с тем, что торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в аукционе (закупки объявлялись 2 раза) и муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» ниже плановой в связи с тем, что не достигнут показатель «Количество общественных объектов благоустроенных в рамках проекта формирования современной городской среды» в связи с тем, что не была выделена субсидия из краевого бюджета на софинансирование данной муниципальной программы.

При проведении оценки эффективности муниципальных программ сделаны следующие выводы и рекомендации ответственным исполнителям программ :

- пересмотреть некорректные индикаторы или изначально завышенные показатели по индикаторам, в программе должны присутствовать индикаторы, которые исполнитель программы может проверить, просчитать и в итоге отразить достоверные данные;

- в течении года наблюдать за ходом реализации программ и своевременно вносить изменения в программы по индикаторам, мероприятиям, финансированию, чтобы вывести показатели до уровня 100 % или перемещать средства на другие мероприятия программы;

- учитывать, что при внесении изменений в муниципальные программы, вносятся и изменения в детальный план-график реализации муниципальных программ, проверяются сроки выполнения контрольных событий отдельных мероприятий.

----------------------------------