КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

**Основание для проведения мероприятия:** пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края №15 от 15.06.2020г.

**Предмет мероприятия:** средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования программы, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

**Объект (объекты) мероприятия:**

Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

**Исследуемый период:** 2019г.

**Сроки проведения мероприятия** с 22.06.2020 г. по 06.07.2020 г.

**Цель (цели) мероприятия:**

Цель 1

Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы

Вопросы:

- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.

- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств

- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.

Цель 2

 Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Вопросы:

- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.

- Проверить достоверность отчетности о реализации программы.

- Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

- Проанализировать эффективность использования бюджетных средств в разрезе государственных заказчиков (заказчиков), программных мероприятий и объектов строительства (выборочно).

Цель 3.

Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.

Вопросы проверки:

- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно).

- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации.

- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их целевыми значениями.

- Проанализировать степень достижения установленных целевых показателей и индикаторов.

**Результаты мероприятия:**

1. *Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.*

Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 29.12.2017г. №436.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Порядком), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года № 3 (с учетом вносимых изменений), и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методики) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года №4 (с учетом вносимых изменений).

2. *Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.*

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией программы. Предоставлены приказы, программы мероприятий, сметы расходов, договора.

Документы, необходимые для проверки, предоставлены без нарушения срока, указанного в запросе.

В течение реализации программы вносилось 8 изменений.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края № 1949 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» на 2019 год утверждено 221335,86 тыс. руб.

Решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края №33/361 от 30.12.2019г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 14 декабря 2018 года № 21/283 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено 221024,31 тыс. руб.

Объектом контроля предоставлены нормативно-правовые документы, на основании которых выделялись средства из краевого и местного бюджетов на реализацию Программы.

К проверке предоставлен мониторинг реализации программы, согласно которого, исполнено 219144,82 тыс. руб., или 99,2 %.

Отклонение от утвержденных назначений составило 1879,49 тыс. руб. По всем мероприятиям исполнение превышает 99 %.

Исполнение основных мероприятий программы представлено в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Запланировано, тыс. руб. | Достигнуто, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение тыс. руб. |
|
| Организация культурно-досуговой деятельности | 151568,45 | 150366,66 | 99,2 | 1201,79 |
| Развитие системы библиотечного обслуживания населения | 28836,2 | 28760,47 | 99,7 | 75,73 |
| Развитие музейного дела | 1928,65 | 1928,65 | 100 | 0 |
| Организация художественно-эстетического образования детей | 18379,35 | 18379,35 | 100 | 0 |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского муниципального района Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» | 4768,96 | 4768,96 | 100 | 0 |
| Реализация регионального проекта «Культурная среда» | 15542,70 | 14940,73 | 96,1 | 601,97 |
| **Всего** | **221024,31** | **219144,82** | **99,2** | **1879,49** |

**1.Основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности».**

Запланированное мероприятие исполнено на 99,2%.

В рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Раздольное, сумма затрат - 15542,67 тыс. руб., а также приобретено световое и звуковое оборудование на сумму 2054,20 тыс. руб.

- в рамках краевой программы «Местные инициативы» проведен частичный ремонт сельского Дома культуры ст. Григорополисской;

- проведен текущий ремонт сельских домов культуры в поселке Краснокубанский, на хуторах Воровский, Первомайский и Румяная балка;

В 2019 году из краевого бюджета была выделена субсидия «государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)» в сумме 100,00 тыс. руб. за счет которой было приобретено световое оборудование для МКУК «Григорополисская ЦКС». Также из краевого бюджета была выделена субсидия «государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)» в сумме 50,00 тыс. руб. Данные средства были выплачены работнику МКУК «Темижбекская ЦКС».

Для обслуживания парка им. Л. Толстого в г. Новоалександровске приобретена бытовка за счет средств местного бюджета, в сумме 176,00 тыс. руб.

В учреждениях культуры работают 481 клубное формирование, в которых занимаются 6828 человек.

Учреждения культуры округа являются основной досуговой площадкой, как для горожан, так и для сельских жителей. На проведение мероприятий районного значения МБУК «Новоалександровский РДК» было направлено 1254,53 тыс. руб. (из них исполнено 1254,53 тыс. руб.). В 2019 году прошло 6965 культурно–досуговых мероприятий с охватом более семисот тысяч человек.

Количество клубных формирований в соответствии с муниципальной программой увеличилось на 7 ед. (на 0,9%).

Количество участников клубных формирований в соответствии с муниципальной программой увеличилось на 74 человек (на 1%).

Все договора исполнены, оплачены, предоставлены платежные поручения. Наименование предмета договора соответствует товарным накладным, смете расходов.

**2. Основное мероприятие «Развитие системы библиотечного обслуживания населения».**

На мероприятие «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» в бюджете было направлено 28836,2 тыс. руб., исполнено – 28760,47 тыс. руб. Бюджет исполнен на 99,7 %.

По итогам года охват библиотечным обслуживанием населения района составил 48,8%. В 2019 году по сравнению с предыдущим на 127 человек возросло число пользователей библиотек и составило 31664 человека. Книжный фонд МЦБС пополнился на 4102 экземпляра и насчитывает 490427 экземпляров. Все 25 библиотек ЦБС, имеют компьютеры и подключены к сети Интернет и 12 библиотек подключены к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МКУК «ЦБС Новоалександровского городского округа» - по сравнению с 2018 годом увеличилось на 5941 запись и сейчас включает в себя 50641 записей.

Из предусмотренных денежных средств, в сумме 277,63 тыс. рублей на меры социальной поддержки по оплате отопления и освещения библиотечным работникам библиотечной системы Новоалександровского муниципального района работающим и проживающим в сельской местности, исполнено 143,44 тыс. руб. (51,67%). На комплектование книжного фонда было направлено 286,60 (из них 116,60 руб. из краевого бюджета). Из них исполнено 286,60 тыс. руб.

Также в 2019 году из краевого бюджета была выделена субсидия «государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)» в сумме 100,00 тыс. руб., за счет которой была приобретена мебель в СБФ №13 с. Раздольного.

Произошло увеличение количества посещений библиотек на 9770 единиц (на 3%).

Все договора исполнены, оплачены, предоставлены платежные поручения. Наименование предмета договора соответствует товарным накладным, смете расходов.

**3. Основное мероприятие «Развитие музейного дела».**

Запланированное мероприятие исполнено на 100%. На заработную плату 686,71 тыс. руб. На обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры из краевого бюджета было направлено 127,2 тыс. руб.

Работу по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия Новоалександровского района ведет МБУК «Новоалександровский историко-краеведческий музей».

В фондах музея 2978 экспонатов. Основными формами работы с посетителями музея являются проведение экскурсий, организация различных мероприятий: вечера - памяти, вечера - встречи поколений, вечера – портреты.

В фондах музея находится 3280 экспонатов, из них 3015 экспонатов - это основной фонд музея. В рамках современной автоматизированной информационной системы «Музей 3» (АМС) в 2019 году занесено в электронный каталог 2647 экспонатов музея, рост составил 13% по сравнению с предыдущим годом.

Все договора исполнены, оплачены, предоставлены платежные поручения. Наименование предмета договора соответствует товарным накладным, смете расходов.

**4. Основное мероприятие «Развитие художественно-эстетического образования детей».**

Запланированное мероприятие исполнено на 100%. Из них на заработную плату 12106,20 тыс. руб. (ДМШ – 10255,20 тыс. руб.; ДХШ – 1851,00 тыс. руб.).

На территории округа действуют два учреждения дополнительного образования – детские музыкальная и художественная школы.

В 2019 году доля детей, участвующих в концертах, художественных выставках, фестивалях, конкурсах и иных формах внеурочной деятельности составила 80 % от общего числа.

На меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, было направлено 192,31 тыс. руб., из них исполнено 192,31 тыс. руб. (100 %). Центром музыкально – эстетического и художественного воспитания являются учреждения дополнительного образования, в них обучается 485 учащихся.

Все договора исполнены, оплачены, предоставлены платежные поручения. Наименование предмета договора соответствует товарным накладным, смете расходов.

**5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры** **Новоалександровского муниципального района».**

При плане 4768,96 тыс. руб. фактически исполнено 4768,96 тыс. руб. или 100%.

 Бюджет исполнен на 100%. Основным показателем качества муниципальных услуг, предоставляемых подведомственными отделу культуры учреждениями, является повышение уровня удовлетворённости жителями района услугами учреждений культуры и дополнительного образования детей.

Все договора исполнены, оплачены, предоставлены платежные поручения. Наименование предмета договора соответствует товарным накладным, смете расходов.

*3. Оценка эффективности реализации мероприятий программы.*

**Основной целью программы** является создание условий для обеспечения равного доступа населения Новоалександровского городского округа к культурным ценностям, информации и повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей.

 **Целевые индикаторы и показатели программы:**

1. Количество клубных формирований.

Показатель достигнут, при плане 474 исполнено 481.

2. Количество участников клубных формирований.

Показатель достигнут, при плане 6735 исполнено 6837.

3. Развитие системы библиотечного обслуживания население (количество посещений).

Показатель достигнут, при плане 298930 исполнено 308700.

4. Увеличение количества муниципальных библиотек подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Показатель достигнут, при плане 23 исполнено 25.

5. Количество музейных выставок.

Показатель достигнут, при плане 21 исполнено 24.

6. Количество экспонатов, включенных в электронный каталог.

Плановые показатель исполнен - 2647.

7. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста.

Плановые показатель исполнен - 7,4.

10. Повышение уровня удовлетворенности жителей Новоалександровского городского округа качеством предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей.

Показатель достигнут, составляет 94%.

**Выводы:**

1. Программа согласована с бюджетом Новоалександровского муниципального района.

2. Основные мероприятия программы исполнены.

3. Все целевые показатели экономической эффективности, достигли планового увеличения.

4. Программу признать эффективной.

Председатель контрольно-счетного органа

Новоалександровского муниципального

района Ставропольского края О.В. Захарченко