|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО** **ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| 29 декабря 2017 г. | г. Новоалександровск | № 400 |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 № 15 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 № 4 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 21.12.2016 года № 851, утверждающее муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава администрации**

**Новоалександровского**

**городского округа**

**Ставропольского края С. Ф. Сагалаев**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2017 г. № 400

**Муниципальная программа**

 **«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровскомгородском округе Ставропольского края» (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края(отдел муниципального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края) (далее – администрация городского округа) |
| Соисполнители программы | Отдел образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования);Отдел культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры);Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – комитет по физической культуре и спорту)Отел имущественных и земельных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее–отдел имущественных и земельных отношений)Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа (далее – территориальные отделы);Финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа (далее – финансовое управление) |
| Подпрограммы программы | нет |
| Цели программы | 1. Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений социального назначения, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа.2. Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений социального назначения.3. Обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа.4. Снижение экологической опасности по обращению с отходами потребления,создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.5.Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. |
| Задачи программы | 1.Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений;2.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений;3.Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий;4.Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями противопожарной безопасности;5.Привлечение потенциальных инвесторов в систему управления отходами потребления, информирование природопользователей;6.Развитие методов максимально вторичного использования отходов;7. Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову безнадзорных животных;8. Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Основные мероприятия реализации программы | 1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа2. Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа3. Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа4. Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края5.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Модернизация приборов учета:- природного газа- холодной воды- электрической энергии- тепловой энергии;Модернизация уличного освещения;Технологическое перевооружение объектов газоснабжения;Замена оконных и наружных дверных блоков на энергосберегающие;Реконструкция внутренних систем:- теплоснабжения- водоснабжения и водоотведения- осветительной и силовой сети;Реконструкция кровель зданий;Техническое обслуживание:- узлов учета тепловой энергии- систем отопления централизованного теплоснабжения- газоприемного оборудования- сигнализаторов загазованности;Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения;Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения;Поверка приборов учета тепловой энергии;Поверка сигнализаторов загазованности;Проверка дымоходов и вентиляционных каналов;Испытания электрооборудования и осветительной сети;Обучение операторов котельных установок;Обучение ответственных за тепло- и электроустановки;Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода;Техническое обслуживание пожарной сигнализации;Огнезащитная обработка деревянных конструкций;Строительство зонального центра по обращению с отходами;Подготовка информационного материала с размещением в СМР;Размещение твердых коммунальных отходов, образованных учреждениями социальной сферы;Размещение, ртутьсодержащих ламп и приборов образованных учреждениями социальной сферы;Обеспечение финансирования по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоалександровского городского округаСтавропольского края;Профессиональное обучение специалистов, задействованных в системе-112, начальников и специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС Администрации городского округа;Объем материальных ресурсов штаба ГО и ЧС Администрации городского округа, МКУ ЕДДС Администрации городского округа, АСС и АСФ Администрации городского округадля обеспечения их деятельности. |
| Сроки реализации программы | 2018-2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Объем ассигнований на реализацию Программы составит 41 863,35тыс.рублей, в том числе по источникам и годам:Объем ассигнований на реализацию Программы из бюджета Ставропольского края составит:820,8 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год 136,80 тыс. рублей2019 год 136,80 тыс. рублей2020 год 136,80 тыс. рублей2021 год 136,80 тыс. рублей2022 год 136,80 тыс. рублей2023 год 136,80 тыс. рублейОбъем ассигнований на реализацию Программы из бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края составит 41 042,55 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год 8 100,05тыс. рублей2019 год 6 588,50 тыс. рублей2020 год 6 588,50 тыс. рублей2021 год 6 588,50 тыс. рублей2022 год 6 588,50 тыс. рублей2023 год 6 588,50 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Класс энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социального назначения к 2023 году должен составить не менее 60 баллов;Уровень оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений социального назначенияпостоянно должен соответствовать 100% установленным техническим регламентам;Уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений социального назначения постоянно должен соответствовать требованиям противопожарной безопасности на 100%;Создание зонального центра сразмещением мусоро-перегрузочной станции с элементами сортировки;Степень утилизированной части отходов потребления к 2023 году должна составлять не более 30%;Обеспеченность доступа к системе вызова экстренных служб по единому номеру «112» населением Новоалександровского городского округа к 2023 году должна составлять не менее 80 %Обеспечение финансирования мероприятий по обучению специалистов, материальных ресурсов штаба ГО и ЧС ежегодно не менее 100 тыс. рублей |

**РАЗДЕЛ 1. Характеристика основных мероприятий**

На территории Новоалександровского городского округа находится 95 учреждений, финансирование которых осуществляется из бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

По отчетным данным в 2017 году муниципальными учреждениями администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского краябыло потреблено:

-электрической энергии 2 178,591 тыс. кВт.ч.;

-тепловой энергии 8,438 тыс. Гкал;

-природного газа 869,018 тыс. м3;

-холодной воды 30, 902 тыс. м3.

Комплексное решение проблем связанных с эффективным использованием коммунальных ресурсов на территории Новоалександровского городского округа связано с содержанием учреждений в соответствии с требованиями национальных стандартов. Задача энергосбережения в муниципальных учреждениях социальной сферы администрации городского округа являетсяактуальным мероприятием. Именно в этой сфере происходит нерациональное потребление ресурсов и расходуется значительная часть бюджета Новоалександровского городского округа.

Программой предусмотрена реализация следующих ее основных мероприятий:

**1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа.**

В рамках данного основного мероприятия в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учрежденийпредусматривается:

-модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений.

Достижение целей по повышению энергетической эффективностина объектах муниципальных учреждений возможно путем проведения реконструкций,модернизации технологического перевооружения, как инженерной инфраструктуры, так и самих зданий муниципальных учреждений социальной сферы администрации городского округа.

Конечным результатом реализации данного мероприятия достижение класса энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социального назначения к 2023 году должен составить не менее 60 баллов.

**2.Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа.**.

Данным мероприятием в целях обеспечения бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений социального назначения предусматривается:

-приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий.

 Результатом достиженияцелейданного мероприятия обеспечение уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений социального назначения постоянно должен соответствовать 100% установленным техническим регламентам.

 **3. Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа.**

 Данное мероприятие в целях обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа предусматривается:

-приведение объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является - уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений социального назначения в соответствии с требованиями противопожарной безопасности 100%.

**4. Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.**

В рамках данного основного мероприятия в целяхснижения экологической опасности по обращению с отходами потребления,созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края предусмотрено:

-привлечение потенциальных инвесторов в систему управления отходами потребления, информирование природопользователей;

-развитие методов максимально вторичного использования отходов;

-привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову безнадзорных животных.

Результатами реализации данного мероприятия является создание зонального центра с размещением мусоро-перегрузчной станции с элементами сортировки и степенью утилизированной части отходов потребления на территории городского округак 2023 году должна составлять не более 30%.Реализация мероприятия по отлову безнадзорных животных позволит снизить их численность на территорииНовоалександровского городского округа.

**5. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровскомгородском округеСтавропольского края**.

Данным мероприятием в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округаСтавропольского края предусмотрено:

-организация проведения мероприятий и обеспечение финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Для обеспечения предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф на территории городского округа необходимо проведение мероприятий по укомплектованию оперативного штаба, единой диспетчерской службы, аварийно-спасательной службы специализированным оборудованием и оргтехникой, обучением персонала, внедрение мероприятий «Безопасный город».

 Результатом реализации мероприятий является обеспеченность доступа к системе вызова экстренных служб по единому номеру «112» населением Новоалександровского городского округа к 2023 году должна составлять не менее 80 % и обеспечение финансирования мероприятий по обучению специалистов, материальных ресурсов штаба ГО и ЧС ежегодно не менее 100 тыс. рублей.

Вопросы энергетической эффективности, содержания зданий учреждений социальной сферы, проведение мероприятий в области обращения с отходами потребления и защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций являются инструментом повышения экономических показателей городского округа, снижения расходов местного бюджета.

Учитывая социальную и экономическую значимость, в муниципальной программе определены цели, поставлены задачи и разработан перечень основных мероприятий, направленных на их приоритетное решение в соответствии с полномочиями Новоалександровского городского округа и учреждений социальной сферы городского округа. Сведения об индикаторах достижения целей основных мероприятий Программы представлен в таблице 1 приложения к программе, перечень основных мероприятий изложен в таблице 2 приложения к программе.

Решение поставленных задач в муниципальной программе на территории Новоалександровского городского округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Ставропольского края, Новоалександровского городского округа и муниципальными учреждениями Новоалександровского городского округа, направленных на осуществление запланированных мероприятий.

Муниципальная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций является основным документом по организации и реализации в достижении поставленных целей.

**РАЗДЕЛ 2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Новоалександровскогогородского округа в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, и сроки ее реализации.**

Целями муниципальной программы на территории Новоалександровского городского округа являются:

-повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений социального назначения, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа;

-обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений социального назначения;

-обеспечение безопасной эксплуатации зданий учреждений социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа;

-снижение экологической опасности по обращению с отходами потребления,создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

-защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровскомгородском округе Ставропольского края.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

-модернизация и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений;

-приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий;

-приведение объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями противопожарной безопасности;

-привлечение потенциальных инвесторов в систему управления отходами потребления, информирование природопользователей;

-развитие методов максимально вторичного использования отходов;

-привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову безнадзорных животных;

-организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Срок реализации программы рассчитан на период с 2018 года по 2023 год.

**РАЗДЕЛ 3.Характеристика и описание основных мер правового регулирования в сфере реализации программы**

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровскомгородском округе Ставропольского края» принятие дополнительных нормативно-правовых актов администрации городского округа не требуется.

**РАЗДЕЛ 4.Анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основные параметры программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации программы.**

Риски, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, и способы их минимизации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание рисков | Способы минимизации рисков |
| 1. | Внесение изменений в федеральное законодательство и законодательство Ставропольского края в части вопросов софинансирования по действующим федеральным и краевым программам соответствующего направления.  | мониторинг планируемых изменений федерального законодательства и законодательства Ставропольского края и внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, связанные с реализацией мероприятий программы. |
| 2. | Ограниченность средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий муниципальной программы. | участие в конкурсах, проводимых министерствами Ставропольского края, соответствующих отраслей на предоставление субсидий из бюджета Ставропольского края. Определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий муниципальной программы. |

**РАЗДЕЛ 5.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

При планировании ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы учитывались актуальность и экономическая значимость проблем обозначенных основными направлениями реализации муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края и субсидий из краевого бюджета Ставропольского края, а также привлечения частных инвестиций.

Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы представлены в таблице 3 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры,

защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций в Новоалександровском городском округе

Ставропольского края»

**Сведения**

**об индикаторах достижения целей основных мероприятиймуниципальной программы**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровскомгородском округе Ставропольского края» и показателях решения задач основных мероприятий и их значениях**

таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора достижения цели и показателя решения задач основных мероприятий  | Единицаизмерения | Значение индикатора достижения цели и показателя решения задач основных мероприятий по годам |
| Отчетный год2016 | Текущий год2017 | Очередной год планового периода 2018 | Первый год планового периода 2019 | Второй год планового периода 2020 | Третий год планового периода 2021 | Четвертый год планового периода 2022 | Пятый год планового периода 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель основного мероприятия 1 - Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений социального назначения, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа |
| 1. | Уровень (класс) энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социального назначения | балл | 35 | 45 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| **Основное мероприятие 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа»** |
| Задача1 основного мероприятия 1 - Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений |
| 1.1 | Модернизация приборов учета природного газа | ед. | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 1.2 | Модернизация приборов учета холодной воды | ед. | 5 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 1.3 | Модернизация уличного освещения | ед. | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Модернизация приборов учета тепловой энергии | ед. | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5 | Модернизация электропотребляющего оборудования | ед. | 2 | 53 | 49 | 50 | 49 | 48 | 46 | 45 |
| 1.6 | Технологическое перевооружение объектов газоснабжения | ед. | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 основного мероприятия 1 - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений |
| 1.7 | Замена оконных и наружных дверных блоков на энергосберегающие | ед./м.кв | 346/1185 | 516/2 253 | 472/2 157 | 485/2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | п.м. | 564 | 2 340 | 4 355 | 4 000 | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 500 |
| 1.9 | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | п.м. | 98 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 1.10 | Реконструкция осветительной и силовой сети | п.м. | 109 | 9 260 | 10 410 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 |
| 1.11 | Реконструкция кровель зданий | ед. | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2 «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа»** |
| Цель основного мероприятия 2 - Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений социального назначения» |
| 2. | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений социального назначения, согласно установленным техническим регламентам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1 основного мероприятия 2 - Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | п.м. | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | п. м. | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 | 35 543 |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | ед. | 49 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | ед. | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | ед. | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | ед. | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | п.м. | 105 557 | 105 557 | 105 557 | 105 557 | 105 557 | 105 557 | 105 557 | 105 557 |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | чел. | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12. | Обучение ответственных за тепло- и электроустановки | чел. | 28 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 2.13. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | чел. | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Основное мероприятие 3: « Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа** |
| Цель основного мероприятия 3 - Обеспечение безопасной эксплуатации зданий учреждений социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа |
| 3. | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений социального назначения, согласно требований противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1 основного мероприятия 3 - Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями противопожарной безопасности |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | ед. | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3.2. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | м.кв. | 15 400 | 0 | 700 | 220 | 15 400 | 0 | 700 | 700 |
| **Основное мероприятие 4:«Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»** |
| Цель основного мероприятия 4 - Снижение экологической опасности по обращению с отходами потребления, **с**оздание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округаСтавропольского края  |
| 4. | Степень утилизации отходов потребления | % | 60 | 50 | 45 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 |
| Задача 1 основного мероприятия 4 - Привлечение потенциальных инвесторов в систему управления отходами потребления, информирование природопользователей |
| 4.1. | Строительство зонального центра по обращению с отходами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Подготовка информационного материала с размещением в СМР | ед. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2 основного мероприятия 4 - Развитие методов максимально вторичного использования отходов |  |
| 4.3 | Размещение отходов потребления учреждениями социальной сферы | т. м3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4.4. | Размещение, ртутьсодержащих ламп и приборов образованных учреждениями социальной сферы | шт. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Задача 3 основного мероприятия 4 – Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову безнадзорных животных |
| 4.5. | Отлов безнадзорных животных | гол. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Основное мероприятие 5: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровскомгородском округе Ставропольского края»** |
| **Цель:** Повышение уровня населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края и защищенности критически важных и социально значимых объектов, расположенных на территории Новоалександровскогогородского округаСтавропольского края от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 5. | Уровень обеспечения системой вызова экстренных служб по единому номеру «112» населения Новоалександровского городского округа, проживающего в муниципальных образованиях района, в которых имеется техническая возможность доступа к данной системе | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Задача 1 основного мероприятия 5-Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 5.1. | Обеспечение финансирования по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Профессиональное обучение специалистов, задействованных в системе-112, начальников и специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС Администрации городского округа | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2. | Объем материальных ресурсов штаба ГО и ЧС Администрации городского округа, МКУ ЕДДС Администрации городского округа, АСС и АСФ Администрации городского округа для обеспечения их деятельности  | тыс. руб. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры,

защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций в Новоалександровском городском округе

Ставропольского края»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровскомгородском округе Ставропольского края»**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий  | Ответственный исполнитель основных мероприятий  | Срок | Связь с индикаторами достижения целей и показателями решения задач основных мероприятий |
| началареали-зации | окончания реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа
 |
| Задачи1 основного мероприятия:1) Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений; 2) Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений |
| 1.1. | Модернизация приборов учета природного газа | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.1. табл.1. |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.2. табл.1. |
| 1.3. | Модернизация уличного освещения | Администрация городского округаТерриториальные отделы | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.3. табл.1. |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.4. табл.1. |
| 1.5. | Модернизация электропотребляющего оборудования | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.5. табл.1. |
| 1.6. | Технологическое перевооружение объектов газоснабжения | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.6. табл.1. |
| 1.7. | Замена оконных и наружных дверных блоков на энергосберегающие  | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.7. табл.1. |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.8. табл.1. |
| 1.9. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.9. табл.1. |
| 1.10. | Реконструкция осветительной и силовой сети | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спортуОтдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2019 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.10. табл.1. |
| 1.11. | Реконструкция кровель зданий | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спортуТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.1.11. табл.1. |
| 1. Основное мероприятие: Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа
 |
| Задачи основного мероприятия 2: Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий  |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.1. табл.1. |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.2. табл.1. |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.3. табл.1. |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.4. табл.1. |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.5. табл.1. |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.6. табл.1. |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.7. табл.1. |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.8. табл.1. |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.9. табл.1. |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.10. табл.1. |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.11. табл.1. |
| 2.12. | Обучение ответственных за тепло- и электроустановки | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры; Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.12. табл.1. |
| 2.13. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры; Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.2.13. табл.1. |
| 3.Основное мероприятие: Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа |
| Задачи основного мероприятия 3: Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями противопожарной безопасности |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры; Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.3.1. табл.1. |
| 3.2. | Стрелец-мониторинг | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры; Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.3.2. табл.1. |
| 4.Основное мероприятие: Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Задачи основного мероприятия 4:1)Привлечение потенциальных инвесторов в систему управления отходами потребления, информирование природопользователей;2) Развитие методов максимально вторичного использования отходов3) Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову безнадзорных животных |
| 4.1. | Строительство зонального центра по обращению с отходами | Администрация городского округа;Инвестор | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.4 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.4.1. табл.1. |
| 4.2. | Подготовка информационного материала с размещением в СМР | Администрация городского округа | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.4 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.4.2. табл.1. |
| 4.3. | Размещение отходов потребления учреждениями социальной сферы | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры; Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.4 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.4.3. табл.1. |
| 4.4. | Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, образованных учреждениями социальной сферы | Администрация городского округа;Отдел образования;Отдел культуры; Комитет по физической культуре и спорту;Отдел имущественных и земельных отношенийТерриториальные отделыФинансовое управление | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.4 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.4.4. табл.1. |
| 4.5. | Отлов безнадзорных животных | Администрация городского округа | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.4 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.4.5. табл.1 |
| 5.Основное мероприятие: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровскомгородского округа Ставропольского края |
| Задачи основного мероприятия 5: Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 5.1. | Обеспечение финансирования по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоалександровского городского округаСтавропольского края  | Администрация городского округа | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.5. 1табл.1 |
| 5.2. | Профессиональное обучение специалистов, задействованных в системе-112, начальников и специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС Администрациигородского округа | Администрация городского округа | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.5.2 табл.1 |
| 5.3. | Объем материальных ресурсов штаба ГО и ЧС Администрациигородского округа, МКУ ЕДДС Администрациигородского округа, АСС и АСФ Администрациигородского округадля обеспечения их деятельности  | Администрация городского округа | 2018 | 2023 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1.Показатель решения задачи в п.п.5.3 табл.1 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры,

защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций в Новоалександровском городском округе

Ставропольского края»

**ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ**

**финансового обеспеченияосновных мероприятиймуниципальной программы**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровскомгородском округе Ставропольского края»**

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю мероприятия | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| Очередной год2018 | Первый год планового периода2019 | Второй год планового периода2020 | Третий год планового периода2021 | Четвертый год планового периода2022 | Пятый год планового периода2023 |
|  | Объем ассигнований на реализацию Программы  | Всего бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа), в том числе:средства бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет)средства местного бюджета | **8 236,85**136,808 100,05 | **6 725,30**136,806588,50 | **6 725,30**136,806588,50 | **6 725,30**136,806588,50 | **6 725,30**136,806588,50 | **6 725,30**136,806588,50 |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа, всегов том числе следующие мероприятия: | бюджет городского округа всего, в том числе:средства краевого бюджета в т. ч.предусмотренные:администрации городского округа;отделу образования;отделу культурыкомитету по физической культуре и спорту;отделу имущественных и земельных отношенийсредства местного бюджета, всегов т. ч. предусмотренные:администрации городского округа;отделу образования;отделу культурыкомитету по физической культуре и спорту;отделу имущественных и земельных отношенийтерриториальным отделамфинансовому управлению | **1 511,55**0,001 511,550,001409,550,000,000,00102,000,00 | **0,00**0,000,00 | **0,00**0,000,00 | **0,00**0,000,00 | **0,00**0,000,00 | **0,00**0,000,00 |
| 1.1. | Модернизация приборов учета природного газа | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.3. | Модернизация уличного освещения | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *102,00*0,000,000,000,000,00102,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | 0,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.5. | Модернизация электропотребляющего оборудования | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.6. | Технологическое перевооружение объектов газоснабжения | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.7. | Замена оконных и наружных дверных блоков на энергосберегающие | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *1 409,55*0,000,001 409,550,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.9. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.10. | Реконструкция осветительной и силовой сети | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 1.11. | Реконструкция кровель зданий | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 | *0,00*0,000,000,000,000,000,000,00 |
| 2. | Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа, всегов том числе следующие мероприятия: | бюджет городского округа всего, в т. ч.краевой бюджет в т. ч.предусмотренные:администрации городского округа;отделу образования;отделу культурыкомитету по физической культуре и спорту;отделу имущественных и земельных отношенийтерриториальным отделам;финансовому управлениюсредства местного бюджета, всегов т. ч. предусмотренные:администрации городского округа;отделу образования;отделу культурыкомитету по физической культуре и спорту;отделу имущественных и земельных отношений;территориальным отделам;финансовому управлению | **3 306,35**0,003 306,3578,532 206,69685,75189,836,74136,212,6 | **3 306,35**0,003 306,3578,532 206,69685,75189,836,74136,212,6 | **3 306,35**0,003 306,3578,532 206,69685,75189,836,74136,212,6 | **3 306,35**0,003 306,3578,532 206,69685,75189,836,74136,212,6 | **3 306,35**0,003 306,3578,532 206,69685,75189,836,74136,212,6 | **3 306,35**0,003 306,3578,532 206,69685,75189,836,74136,212,6 |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *182,78*0,00167,4415,340,000,000,000,00 | *182,78*0,00167,4415,340,000,000,000,00 | *182,78*0,00167,4415,340,000,000,000,00 | *182,78*0,00167,4415,340,000,000,000,00 | *182,78*0,00167,4415,340,000,000,000,00 | *182,78*0,00167,4415,340,000,000,000,00 |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *378,14*15,04329,417,704,340,0021,650,00 | *378,14*15,04329,417,704,340,0021,650,00 | *378,14*15,04329,417,704,340,0021,650,00 | *378,14*15,04329,417,704,340,0021,650,00 | *378,14*15,04329,417,704,340,0021,650,00 | *378,14*15,04329,417,704,340,0021,650,00 |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *883,48*38,40688,50118,083,500,0035,000,00 | *883,48*38,40688,50118,083,500,0035,000,00 | *883,48*38,40688,50118,083,500,0035,000,00 | *883,48*38,40688,50118,083,500,0035,000,00 | *883,48*38,40688,50118,083,500,0035,000,00 | *883,48*38,40688,50118,083,500,0035,000,00 |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *4,00*0,403,200,000,400,000,000,00 | *4,00*0,403,200,000,400,000,000,00 | *4,00*0,403,200,000,400,000,000,00 | *4,00*0,403,200,000,400,000,000,00 | *4,00*0,403,200,000,400,000,000,00 | *4,00*0,403,200,000,400,000,000,00 |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *44,56*0,0039,415,150,000,000,000,00 | *44,56*0,0039,415,150,000,000,000,00 | *44,56*0,0039,415,150,000,000,000,00 | *44,56*0,0039,415,150,000,000,000,00 | *44,56*0,0039,415,150,000,000,000,00 | *44,56*0,0039,415,150,000,000,000,00 |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *371,04*3,41267,5834,1362,163,760,000,00 | *371,04*3,41267,5834,1362,163,760,000,00 | *371,04*3,41267,5834,1362,163,760,000,00 | *371,04*3,41267,5834,1362,163,760,000,00 | *371,04*3,41267,5834,1362,163,760,000,00 | *371,04*3,41267,5834,1362,163,760,000,00 |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *78,54*6,0046,4026,140,000,000,000,00 | *78,54*6,0046,4026,140,000,000,000,00 | *78,54*6,0046,4026,140,000,000,000,00 | *78,54*6,0046,4026,140,000,000,000,00 | *78,54*6,0046,4026,140,000,000,000,00 | *78,54*6,0046,4026,140,000,000,000,00 |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *141,39*3,1736,168,7693,300,000,000,00 | *141,39*3,1736,168,7693,300,000,000,00 | *141,39*3,1736,168,7693,300,000,000,00 | *141,39*3,1736,168,7693,300,000,000,00 | *141,39*3,1736,168,7693,300,000,000,00 | *141,39*3,1736,168,7693,300,000,000,00 |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *222,54*2,7686,65100,5412,931,4615,602,60 | *222,54*2,7686,65100,5412,931,4615,602,60 | *222,54*2,7686,65100,5412,931,4615,602,60 | *222,54*2,7686,65100,5412,931,4615,602,60 | *222,54*2,7686,65100,5412,931,4615,602,60 | *222,54*2,7686,65100,5412,931,4615,602,60 |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *359,69*0,00313,1937,658,850,000,000,00 | *359,69*0,00313,1937,658,850,000,000,00 | *359,69*0,00313,1937,658,850,000,000,00 | *359,69*0,00313,1937,658,850,000,000,00 | *359,69*0,00313,1937,658,850,000,000,00 | *359,69*0,00313,1937,658,850,000,000,00 |
| 2.11. | Ежегодное обязательное обучение операторов котельных установок | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *251,10*3,4074,80141,903,401,2026,400,00 | *251,10*3,4074,80141,903,401,2026,400,00 | *251,10*3,4074,80141,903,401,2026,400,00 | *251,10*3,4074,80141,903,401,2026,400,00 | *251,10*3,4074,80141,903,401,2026,400,00 | *251,10*3,4074,80141,903,401,2026,400,00 |
| 2.12. | Ежегодное обязательное обучение ответственных за электроустановки | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *320,00*5,00132,50152,500,000,0030,000,00 | *320,00*5,00132,50152,500,000,0030,000,00 | *320,00*5,00132,50152,500,000,0030,000,00 | *320,00*5,00132,50152,500,000,0030,000,00 | *320,00*5,00132,50152,500,000,0030,000,00 | *320,00*5,00132,50152,500,000,0030,000,00 |
| 2.13. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *69,09*0,9521,4537,860,950,327,560,00 | *69,09*0,9521,4537,860,950,327,560,00 | *69,09*0,9521,4537,860,950,327,560,00 | *69,09*0,9521,4537,860,950,327,560,00 | *69,09*0,9521,4537,860,950,327,560,00 | *69,09*0,9521,4537,860,950,327,560,00 |
| 3. | Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа, всегов том числе следующие мероприятия: | бюджет городского округа всего, в том числе:средства краевого бюджета в т. ч.предусмотренные:администрации городского округа;отделу образования;отделу культурыкомитету по физической культуре и спорту;отделу имущественных и земельных отношений;территориальным отделам;финансовому управлениюсредства местного бюджета, всегов т. ч. предусмотренные:администрации городского округа;отделу образования;отделу культурыкомитету по физической культуре и спорту;отделу имущественных и земельных отношений;территориальным отделамфинансовому управлению | **2384,77**0,002 384,7735,511626,80546,641,810,86105,617,6 | **2 384,77**0,002 384,7735,511626,80546,641,810,86105,617,6 | **2 384,77**0,002 384,7735,511626,80546,641,810,86105,617,6 | **2 384,77**0,002 384,7735,511626,80546,641,810,86105,617,6 | **2 384,77**0,002 384,7735,511626,80546,641,810,86105,617,6 | **2 384,77**0,002 384,7735,511626,80546,641,810,86105,617,6 |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *1 070,77*35,51492,8384,623,810,86105,617,6 | *1 070,77*35,51492,8384,623,810,86105,617,6 | *1 070,77*35,51492,8384,623,810,86105,617,6 | *1 070,77*35,51492,8384,623,810,86105,617,6 | *1 070,77*35,51492,8384,623,810,86105,617,6 | *1 070,77*35,51492,8384,623,810,86105,617,6 |
| 3.2. | Стрелец-Мониторинг | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *1 314,00*0,001 134,00162,0018,000,000,000,00 | *1 314,00*0,001 134,00162,0018,000,000,000,00 | *1 314,00*0,001 134,00162,0018,000,000,000,00 | *1 314,00*0,001 134,00162,0018,000,000,000,00 | *1 314,00*0,001 134,00162,0018,000,000,000,00 | *1 314,00*0,001 134,00162,0018,000,000,000,00 |
| 4. | Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского краяв том числе следующие мероприятия: | бюджет городского округа всего, в т. ч.средства краевого бюджета в т. ч.предусмотренные:администрации городского округа;отделу образования;отделу культурыкомитету по физической культуре и спорту;отделу имущественных и земельных отношений;территориальным отделам;финансовому управлениюсредства местного бюджета, всегов т. ч. предусмотренные:администрации городского округа;отделу образования;отделу культурыкомитету по физической культуре и спорту;отделу имущественных и земельных отношений;территориальным отделам;финансовому управлению | **934,18**136,8136,80,000,000,000,000,000,00797,3858,33410,65150,2224,000,00118,1836,00 | **934,18**136,8136,80,000,000,000,000,000,00797,3858,33410,65150,2224,000,00118,1836,00 | **934,18**136,8136,80,000,000,000,000,000,00797,3858,33410,65150,2224,000,00118,1836,00 | **934,18**136,8136,80,000,000,000,000,000,00797,3858,33410,65150,2224,000,00118,1836,00 | **934,18**136,8136,80,000,000,000,000,000,00797,3858,33410,65150,2224,000,00118,1836,00 | **934,18**136,8136,80,000,000,000,000,000,00797,3858,33410,65150,2224,000,00118,1836,00 |
| 4.1. | Строительство зонального центра по обращению с отходами | Всего:Администрация городского округа | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 4.2. | Подготовка информационного материала с размещением в СМР | Всего:Администрация городского округа | 0, 000,00 | 0, 000,00 | 0, 000,00 | 0, 000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 4.3. | Размещение отходов потребления учреждениями социальной сферы | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *785,36*57,83404,65145,223,50,00118,1836,0 | *785,36*57,83404,65145,223,50,00118,1836,0 | *785,36*57,83404,65145,223,50,00118,1836,0 | *785,36*57,83404,65145,223,50,00118,1836,0 | *785,36*57,83404,65145,223,50,00118,1836,0 | *785,36*57,83404,65145,223,50,00118,1836,0 |
| 4.4. | Размещение отработанных ртуть содержащих ламп и приборов, образованных учреждениями соцсферы | Всего:Администрация городского округаОтдел образованияОтдел культурыКомитет по спортуОтдел имуществаТерриториальные отделыФинансовое управление | *12,02*0,506,005,020,500,000,000,00 | *12,02*0,506,005,020,500,000,000,00 | *12,02*0,506,005,020,500,000,000,00 | *12,02*0,506,005,020,500,000,000,00 | *12,02*0,506,005,020,500,000,000,00 | *12,02*0,506,005,020,500,000,000,00 |
| 4.5. | Отлов безнадзорных животных | Всего:Администрация городского округа | 136,80136,80 | 136,80136,80 | 138,80136,80 | 136,80136,80 | 136,80136,00 | 136,80136,80 |
| 5. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций вНовоалександровском городском округе Ставропольского краяв том числе следующие мероприятия: | бюджет городского округа всего, в т. ч.средства местного бюджета, всегов т. ч. предусмотренные:администрации городского округа;отделу образования;отделу культурыкомитету по физической культуре и спорту;отделу имущественных и земельных отношений;территориальным отделам;финансовому управлению | **100,00**100,00100,000,000,000,000,000,000,00 | **100,00**100,0060,000,000,000,000,000,000,00 | **100,00**100,0060,000,000,000,000,000,000,00 | **100,00**100,0060,000,000,000,000,000,000,00 | **100,00**100,0060,000,000,000,000,000,000,00 | **100,00**100,0060,000,000,000,000,000,000,00 |
| 5.1. | Обеспечение финансирования по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края  | Всего:Администрация городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Профессиональное обучение специалистов, задействованных в системе-112, начальников и специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС Администрации городского округа | Всего:Администрация городского округа | 33,0033,00 | 33,0033,00 | 33,0033,00 | 33,0033,00 | 33,0033,00 | 33,0033,00 |
| 5.3. | Объем материальных ресурсов штаба ГО и ЧС Администрации городского округа, МКУ ЕДДС Администрации городского округа, АСС и АСФ Администрации городского округа для обеспечения их деятельности  | Всего:Администрация городского округа | 67,0067,00 | 67,0067,00 | 67,0067,00 | 67,0067,00 | 67,0067,00 | 67,0067,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры,

защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций в Новоалександровском городском округе

Ставропольского края»

**СВЕДЕНИЯ**

**об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и показателей решения задач основных мероприятий Программы**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единицаизмерения | Источник информации(методика расчета) 11 | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |
| Основное мероприятие 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа» |
| 1.1. | Модернизация приборов учета природного газа | ед. | Данные учреждений социальной сферы и ресурсоснабжающей организации, Приказ Ростехнадзор РФ от15.11.2013 № 542 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | ед. | Данные учреждений социальной сферы и ресурсоснабжающей организации, Постановление ПРФ от 04.09.2013 № 776  | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | ед. | Данные учреждений социальной сферы и ресурсоснабжающей организации Федеральный закон от 26.03.2003 № 35 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | ед. | Данные учреждений социальной сферы и ресурсоснабжающей организации, Постановление ПРФ от 08.08.2012 № 808 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.5. | Модернизация электропотребляющего оборудования | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление ПРФ от 28.10.2009 №846 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.6. | Технологическое перевооружение объектов газоснабжения | ед. | Данные учреждений социальной сферы, ГОСТ Р.1.0-2012 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.7. | Замена оконных и наружных дверных блоков на энергосберегающие  | ед./м.кв | Данные учреждений социальной сферы, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | п.м. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление ПРФ от 08.08.2012 №808 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.9. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | п.м. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление ПРФ от 04.09.2013 № 776 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.10. | Реконструкция осветительной и силовой сети | п.м. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление ПРФ от 28.10.2009 №846 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 1.11. | Реконструкция кровель зданий | ед. | Данные учреждений социальной сферы, ГОСТ №30494-96 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| Основное мероприятие 2 «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа» |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление ПРФ от 08.08.2012 №808 | ежемесячно, по состоянию на каждое первое число месяца, следующего за отчетным |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | п.м. | Данные учреждений социальной сферы, Приказ Минэнерго России от 12.03.2013г | ежемесячно, по состоянию на каждое первое число месяца, следующего за отчетным |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | п. м. | Данные учреждений социальной сферы, Приказ Минэнерго России от 12.03.2013г | ежегодно, по состоянию на 01 мая текущего года |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление ПРФ от 08.08.2012 №808 | ежегодно, по состоянию на 01сентября текущего года |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Приказ Минэнерго России от 12.03.2013г | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | ед. | Данные учреждений социальной сферы, ГОСТ Р.1.0-2012 | ежегодно, по состоянию на 01августа текущего года |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | ед. | Данные учреждений социальной сферы, ГОСТ Р.1.0-2012 | ежеквартально, по состоянию на каждое первое число месяца, следующего за отчетным |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 | ежегодно, по состоянию на 01августа текущего года |
| 2.9. | Поверка дымоходов и вентиляционных каналов | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 | ежегодно, по состоянию на 01сентября текущего года  |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | п.м. | Данные учреждений социальной сферы, Приказ Минэнерго России от 13.01.2013г №6 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 2.11. | Ежегодное обязательное обучение операторов котельных установок | чел. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от № | ежегодно, по состоянию на 01 июля текущего года  |
| 2.12. | Ежегодное обязательное обучение ответственных за тепло- и электроустановки | чел. | Данные учреждений социальной сферы, Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н | ежегодно, по состоянию на 01 июля текущего года,  |
| 2.13. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | чел. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от № | ежегодно, по состоянию на 01 сентября текущего года, |
| Основное мероприятие 3: «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа» |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | ед. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от № | ежеквартально, по состоянию на каждое первое число месяца, следующего за отчетным |
| 3.2. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | п.м. | Данные учреждений социальной сферы, Постановление правительства РФ от № | 1 раз в три года, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| Основное мероприятие 4: «Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову безнадзорных животных на территории Новоалександровского района Ставропольского края» |  | п. м. |
| 4.1. | Строительство зонального центра по обращению с отходами | тыс. руб. | Данный показатель не требует расчета определяется по сведениям инвестора | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 4.2. | Подготовка информационного материала с размещением в СМР | ед. | Данный показатель не требует расчета определяется по сведениям отдела, муниципального хозяйства АНМР | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 4.3 | Размещение отходов потребления учреждениями социальной сферы | т. м3 | Данные учреждений социальной сферы, определяется по факту заключенных договоров с региональным оператором, Постановление ПРФ от 04.04.2016 №269 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 4.4. | Размещение отработанных ртуть содержащих ламп и приборов, образованных учреждениями социальной сферы | шт. | Данные учреждений социальной сферы определяется по факту заключенных договоров с организацией осуществляющей утилизацию | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| Основное мероприятие 5: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |  | ед. |
| 5.1. | Обеспечение финансирования по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоалександровского района Ставропольского края  | тыс. руб. | Данный показатель рассчитывается на основании доли участия в государственной региональной Программы. Распоряжение правительства РФ от 03.12.2014г № 2446-р | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 5.2. | Профессиональное обучение специалистов, задействованных в системе-112, начальников и специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС АНМР  | чел. | Данный показатель не требует расчета определяется по сведениям специалистов ГО АНМР, постановление АНМР от 12.08.2015г № 872 | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |
| 5.2. | Объем материальных ресурсов штаба ГО и ЧС АНМР, МКУ ЕДДС АНМР, АСС и АСФ АНМР для обеспечения их деятельности  | тыс. руб. | Данный показатель рассчитывается специалистами ЕДДС АНМР, Постановление ПРФ от 06.07.2003 №131.  | ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным |