Приложение

к постановлению

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 2020 г. №

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии | Источник финансового (ресурсного) обеспечения стратегии (наименование муниципальной программы, содержащей мероприятие, программы субъектов естественных монополий, иных документов,  при наличии) | Ответственный  исполнитель  мероприятия задачи, мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии | Наименование  показателя  реализации  Стратегии, (\*)  единица  измерения  показателя  реализации  Стратегии | Плановое значение показателя  реализации Стратегии в год завершения очередного этапа реализации Стратегии | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия,  ключевого  события  (проекта)  Стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** этап реализации Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края (2019 - 2021 годы) | | | | | | |
| Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения | | | | Численность постоянного населения (среднегодовая),  тыс. чел. | 2021 г. – 64,8  2024 г. –65,6  2030 г. – 65,8  2035 г. – 66,0 | Реализация к 2035 году. Повышение доступности и качества медицинских услуг |
| Общий коэффициент рождаемости,  число родившихся на 1000 человек населения | 2021 г. – 9,5  2024 г. –10,1  2030 г. – 10,5  2035 г. – 10,6 |
| Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | 2021 г. –13,8  2024 г. –13,6  2030 г. –13,2  2035 г. –13,0 |
| 1.1 | Повышение рождаемости и укрепление института семьи | Внепрограммное мероприятие | Отдел социального развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году |
| Задача 2 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения городского округа, пропаганда здорового образа жизни | | | | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа,  процентов | 2021 г. – 48  2024 г. – 54  2030 г. – 61  2035 г. – 66 |  |
| Динамика роста привлеченных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, для участия в соревнованиях и спортивных мероприятиях,  процентов | 2021 г. – 12,5  2024 г. – 12,7  2030 г. – 13,0  2035 г. – 13,2 |  |
| 2.1 | Доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посещения спортивных сооружений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Но-воалександровского городского округа Ставропольского края на безвозмездной основе | Бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее –местный бюджет).  Муниципальная программа  «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалексан-дровском городском округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение доступности занятий спортом и физической культурой |
| 2.2 | «Популяризация физической культуры и спорта посредством проведения спортивно-массовых мероприятий в городском округе и размещения в средствах массовой информации и на официальном портале администрации Ново-александровского городского округа Ставропольского края» | Местный бюджет.  Муниципальная программа  «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалек-сандровском городском округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Создание инфраструктуры для занятий массовой физической культурой,  развитие массового спорта,  улучшение здоровья жителей городского округа, снижение преступности,  социализация молодежи, увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в области культуры | | | | Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единицы/  процент) | 2021 г. -25/100  2024 г. -25/100  2030 г. -25/100  2035 г. -25/100 |  |
| Увеличение числа посещения организации культуры,  тыс. чел.  с нарастающим итогом | 2021 г. -398,8  2024 г. -426,8  2030 г. -456,5  2035 г. -466,2 |  |
| Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста,  процентов | 2021 г. -7,4  2024 г. -8,5  2030 г. -9,0  2035 г. -9,2 |  |
| 3.1 | Реализация национального проекта «Культура» | Федеральный бюджет, средства бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет),  местный бюджет  Государственная программа  Ставропольского  края  «Сохранение  и  развитие  культуры". Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Проведение капитального ремонта в  МКУК "СДК ст. Расшеватской» Новоалександровского района Ставропольского края" 2020-2021гг. |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований | Краевой бюджет, местный бюджет.  Государственная программа  Ставропольского  края "Сохранение  и  развитие  культуры". Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Проведение капитального ремонта в  МКУК "Кармалиновкая ЦКС" 2020г. |
| 3.3 | Обеспечение широкого доступа жителейокруга к услугам библиотек | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение количество посещений библиотек в 2022 году – 298940 чел. |
| 3.4 | Обеспечение широкого доступа жителейокруга к историческим и культурным ценностям | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение количество экспонатов, включенных в электронный каталог в 2022г - 2902 ед. |
| Задача 4. Повышение доступности качественного образования | | | | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,  процентов | 2021 г. -75,3  2024 г. – 76,5  2030 г. -78,0  2035 г. -80,0 |  |
|  | | | | Уровень удовлетворен-ности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края качеством общего образования,  процентов | 2021 г. - 73,0  2024 г. - 75,0  2030 г. - 80,0  2035 г. - 85,2 |  |
| 4.1 | Реализация приоритетного проекта «Образование» |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Увеличение доступности учреждений дошкольного образования |
| 4.2 | Развитие дошкольного образования | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Увеличение доступности учреждений дошкольного образования |
| 4.3 | Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 4.3.1. | Развитие цифровых технологий в образовании в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Повышение престижности образовательного процесса, улучшение доступности качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях округа |
| 4.3.2. | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества образования и реализация национальных механизмов оценки качества | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Повышение престижности образовательного процесса, улучшение доступности качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях округа |
| 4.4. | Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году Повышение качества и доступности дополнительного образования |
| 4.4.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учёбы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Снижение численности детей, состоящих на всех видах профилактического учета |
| 4.4.2 | Обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата детей мероприятиями, способствующими поддержке и развитию творческой и интеллектуальной одаренности | Местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Поддержка и развитие творческой и интеллектуальной одаренности |
| 4.5. | Поддержка детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 4.5.1 | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задача 5. Создание эффективной поддержки социально уязвимых групп населения | | | | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,  процентов | 2021 г. - 100  2024 г. - 100  2030 г. - 100  2035 г. – 100 | Реализация к 2021 году. Сохранение доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, на уровне 100%. |
| 5.1 | Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, мероприятие «Социальное обеспечение населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Федеральный бюджет, краевой бюджет  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 5.2 | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта в городском округе, мероприятие «Доступная среда» | Местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округ,  процентов | 2019 г. – 42,5% | Реализация данного мероприятия,  создание условий для развития процесса реабилитации и социальной интеграции инвалидов средствами культуры и искусства в городском округе |
| 5.3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | Краевой бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Обеспечение реализации Программы | 2021 г. - 100%  2024 г. - 100%  2030 г. - 100 %  2035 г. - 100% | Организация обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края социальных выплат отдельным категориям граждан; |
| 5.4 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, рождения детей, в том числе с помощью материальной поддержки в виде заключенного с малоимущей семьей социального контракта, мероприятие Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Федеральный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2021 году. Предоставление мер социальной поддержки 100% граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. |
| Задача 6. Повышение комфортности проживания населения городского округа | | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2 | 2021 г. – 24,12  2024 г. – 24,12  2030 г. – 24,14  2035 г. – 24,15 | Реализация к 2035 году. Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Уровень газификации населенных пунктов,  процентов | 2021 г. – 95,12  2024 г. – 95,12  2030 г. – 95,12  2035 г. – 95,12 |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества,  процентов | 2021 г. – 80,49  2024 г. – 80,49  2030 г. – 100  2035 г. – 100 |
| Доля объектов общего имущества многоквартирных домов, по которым выполнены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов общего имущества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, процентов | 2021 г. – 41  2024 г. – 44  2030 г. – 46  2035 г. – 47 |
| Уровень охвата централизованным сбором коммунальных бытовых отходов населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 |
| Доля протяженности сетей уличного освещения режим работы, которых оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети, процентов | 2021 г. – 70  2024 г. – 77  2030 г. – 82  2035 г. – 84 |
| Доля площади территорий общего пользования благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве, процентов | 2021 г. – 21,8  2024 г. – 21,8  2030 г. – 21,8  2035 г. – 21,8 |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствую-щих нормативным требованиям транспортно-эксплуатацион-ных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов,  (км) | 2021 г. – 103,2  2024 г. – 109,0  2030 г. – 110,2  2035 г. – 110,3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов, км. |
| 6.1 | Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Достижение класса энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений к 2023 году не менее 60 баллов |
| 6.2 | Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | 100% уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности |
| 6.3 | Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Новоалександровске | Федеральный проект «Чистая вода» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, ГУП СК «Ставрополькрай-водоканал» |  |  | Реализация к 2021 году. Увеличение производительности очистных сооружений до 18 тыс. куб м/сутки |
| 6.4 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.5 | Ремонт и содержание инженерных сетей | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.6 | Санитарная очистка и благоустройство территории | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоза твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.7 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |
| 6.8 | Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.9 | Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.10 | Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.11 | Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 6.12 | Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского городского округа  (тыс. пасс. км.) | 2021 г. – 4022,4  2024 г. – 4028,4  2030 г. – 4034,4  2035 г. – 4039,4 | Увеличение пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта в Новоалександровском городском округе |
| 6.13 | Разработка и утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| Задача 7. Создание безопасных условий проживания населения городского округа | | | | Доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных  аппаратно – программными системами видеонаблюде-ния,  процентов | 2021 г. – 93  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения |
| Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 | Постоянное 100% соответствие уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам |
| 7.1 | Повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты,  процентов | 2021 г. – 96  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Обеспечение объектов социальной сферы техническими средствами защиты |
| 7.2 | Усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | доля муниципальных учреждений образования, культуры, спорта обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений,  процентов | 2021 г. – 96  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Обеспечение методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений |
| 7.3 | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка,  процентов | 2021 г. – 3,8  2024 г. – 10  2030 г. – 10  2035 г. - 10 | Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа |
| 7.4 | Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 | Постоянное 100% соответствие уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам |
| Задача 8. Воспитание гражданственности и патриотизма у молодых граждан городского округа | | | | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе,  процентов | 2021г. - 40,0  2024г. - 40,0  2030г. - 40,0  2035г. - 40,0 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе,  процентов |
| 8.1 | Поддержка талантливой и инициативной молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровс-кого городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  МКУ Молодежный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 8.2 | Развитие волонтерского движения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровс-кого городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  МКУ Молодежный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем |
| Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа | | | | | | |
| Задача 9. Усиление стратегических позиций городского округа в аграрном и промышленном комплексах Ставропольского края, поддержка экспорта и развития внешнеэкономических связей, повышение производительности труда в базовых не сырьевых отраслях экономики | | | | Производство продукции сельского хозяйства,  млн. руб. | 2021 г. – 11200  2024 г. – 11920  2030 г. – 12200  2035 г. – 12800 |  |
| Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Промышленность»,  процентов | 2021 г. – 103  2024 г. – 105,8  2030 г. – 115  2035 г. – 120 |  |
| Прирост компаний экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0  (с нарастающим итогом),  единиц | 2021 г. – 1  2024 г. – 2  2030 г. – 3  2035 г. – 4 |  |
| Количество высокопроизво-дительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (с нарастающим итогом),  человек | 2021 г. – 4710  2024 г. –5557  2030 г. – 6350  2035 г. – 6580 |  |
| 9.1 | Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а так же повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,  процентов | 2021 г. – 142  2024 г. – 144  2030 г. – 145  2035 г. – 146 |  |
| 9.2 | Повышение эффективности отрасли животноводства, воспроизводство и увеличение поголовья КРС, свиней. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней, специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-телей |  | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве и увеличение объемов производства говядины |
| 9.3 | Стимулирование работников по повышению производительности труда и поощрение сельскохозяйственных организаций | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | тыс. рублей. | 2021 г. – 366,0  2024 г. – 366,0  2030 г. – 366,0  2035 г. – 366,0 | Участие крупных, средних и малых сельскохозяйственных организаций Новоалександровского городского округа в соревнованиях |
| 9.4 | Вовлечение организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| Задача 10. Повышение инвестиционной привлекательности территории для инвестирования | | | | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу учета организаций, млн. руб. | 2021 г. – 2760  2024 г. – 3350  2030 г. –3792,8  2035 г. – 6035,1 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям), млн. руб. | 2021 г. – 1829,3  2024 г. – 2226,3  2030 г. – 3107,3  2035 г. – 5346,3 |  |
| 10.1 | Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  | Увеличение объёмов инвестиций в экономику городского округа |
| 10.2 | Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Федеральная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - ФАИП), госпрограмма края "Развитие жилищ-но-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |  | Обеспечение качественной питьевой водой в необходимых объемах потребителей городского округа, доведение обеспеченности к 2030 году до 100 %. |
| 10.3 | Строительство комплекса по глубокой переработке сои, мощностью 300 тыс. тонн в год со строительством объектов жилищного назначения | Внебюджетные инвестиции | Частный инвестор |  |  | Реализация к 2021 году. Появление в городском округе специализированного агропромышленного предприятия новой специализации |
| 10.4 | Строительство «Ветроэлектростанция» и «Солнечная электростанция» | Внебюджетные инвестиции | Частный инвестор |  |  |  |
| Задача 11. Повышение уровня доходов населения | | | | Среднемесячная заработная плата работников,  рублей | 2021 г. – 32931  2024 г. – 39329  2030 г. – 44700  2035 г. – 47200 | Реализация к 2035 году.  Ежегодный рост среднемесячной заработной планы, рост производительности труда и занятости населения |
| Темп роста среднемесячной заработной платы работников, процентов к соответствующему периоду прошлого года | 2021 г. – 105,6  2024 г. – 107,0  2030 г. – 106,0  2035 г. – 105,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),  процентов | 2021 г. – 0,8  2024 г. –0,5  2030 г. – 0,6  2035 г. – 0,6 |
| 11.1 | Содействие в трудоустройстве инвалидов в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Обеспечение возможностей для трудоустройства инвалидов | Государственная программа "Развитие сферы труда и занятости населения" | ГКУ «Центр занятости населения Новоалександровского района | Доля трудоустроен-ных инвалидов от числа обратившихся в центр занятости, процентов | 2021 г. – 72,0  2024 г. – 72,0  2030 г. – 72,0  2035 г. – 72,0 | Повышение качества жизни инвалидов, выполнение годового контрольного показателя |
| 11.2 | Ежемесячный мониторинг среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| Задача 12. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. населения , единиц | 2021 г. – 369,3  2024 г. – 369,9  2030 г. – 370,4  2035 г. – 370,8 |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц | 2021 г. – 7778  2024 г. – 9454  2030 г. – 10310  2035 г. – 12500 |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | 2021 г. – 30,1  2024 г. – 30,6  2030 г. – 32,3  2035 г. – 34,4 |  |
| 12.1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 12.2 | Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  |  |
| 12.3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, проведение обучающих семинаров, совещаний, конференций, «Круглых столов» по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  | Постоянно. Увеличение количества субъектов МСП |
| 12.4 | Проведение ярмарок на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  | Повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Задача 13. Управление, распоряжение и контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков муниципальной собственности, рациональное их использование | | | | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (за исключением земельных участков), имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий Новоалександровского городского округа, процентов | 2021 г. -100  2024 г. -100  2030 г. -100  2035 г. -100 |  |
| Доля земельных участков, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края в общем количестве земельных участков подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края, процентов | 2021 г. - 95  2024 г. -100  2030 г. -100  2035 г. -100 | Увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.1 | Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества, эффективное управление, распоряжение муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края и его использование | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.2 | Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и рациональное их использование | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.3 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли имущественных объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, учтенных в программном комплексе «Барс-имущество», в общем количестве имущественных объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, подлежащих учету, на уровне 100 процентов |
| 13.4 | Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли приватизированных объектов муниципального имущества Новоалександровского городского округа Ставропольского края и земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве имущественных объектов Новоалександровского городского округа, подлежащих приватизации в соответствии с прогнозным планом приватизации имущественных объектов Новоалександровского городского округа на соответствующий год, на уровне 100 процентов |
| 13.5 | Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, соглашений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем количестве земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к вовлечению в хозяйственный оборот, на уровне 100 процентов |
| 13.6 | Организация и осуществление муниципального земельного контроля в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли проведенных плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных проверок в рамках муниципального земельного контроля, на уровне 100 процентов |
| 13.7 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, включенных в Перечень |
| **II** этап реализации Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края (2022 - 2024 годы) | | | | | | |
| Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения | | | | Численность постоянного населения (среднегодовая),  тыс. чел. | 2021 г. – 64,8  2024 г. – 65,6  2030 г. – 65,8  2035 г. – 66,0 | Реализация к 2035 году. Повышение доступности и качества медицинских услуг |
| Общий коэффициент рождаемости,  число родившихся на 1000 человек населения | 2021 г. – 9,5  2024 г. – 10,1  2030 г. – 10,5  2035 г. – 10,6 |  |
| 1.1 | Повышения рождаемости и укрепление института семьи | Внепрограммное мероприятие | Отдел социального развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. |
| Задача 2. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения городского округа, пропаганда здорового образа жизни | | | | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа,  процентов | 2021 г.– 48  2024 г.– 54  2030 г.– 61  2035 г.– 66 |  |
| Динамика роста привлеченных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, для участия в соревнованиях и спортивных мероприятиях,  процентов | 2021 г.– 12,5  2024 г.– 12,7  2030 г.– 13,0  2035 г.– 13,2 |  |
| 2.1 | Доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посещения спортивных сооружений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Но-воалександровского городского округа Ставропольского края на безвозмездной основе | Местный бюджет.  Муниципальная программа  «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалек-сандровском городском округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение доступности занятий спортом и физической культурой |
| 2.2 | «Популяризация физической культуры и спорта посредством проведения спортивно-массовых мероприятий в городском округе и размещения в средствах массовой информации и на официальном портале администрации Ново-александровского городского округа Ставропольского края» | Местный бюджет.  Муниципальная программа  «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалек-сандровском городском округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Создание инфраструктуры для занятий массовой физической культурой,  развитие массового спорта,  улучшение здоровья жителей городского округа, снижение преступности,  социализация молодежи, увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в области культуры | | | | Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (единицы/проценты) | 2021 г- 25/100  2024 г.- 25/100  2030 г.- 25/100  2035 г.- 25/100 |  |
| Увеличение числа посещения организации культуры,  тыс. чел.  с нарастающим итогом | 2021 г. - 398,8  2024 г.- 426,8  2030 г.- 456,5  2035 г. - 466,2 |  |
| Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста,  процентов | 2021 г. - 7,4  2024 г. - 8,5  2030 г.- 9,0  2035 г. - 9,2 |  |
| 3.1 | Обеспечение широкого доступа жителейокруга к услугам библиотек | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение количество посещений библиотек к 2023г.- 298950 чел. |
| 3.2 | Обеспечение широкого доступа жителейокруга к историческим и культурным ценностям | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа» | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| Задача 4. Повышение доступности качественного образования | | | | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,  процентов | 2021 г. -75,3  2024 г. - 76,5  2030 г. -78,0  2035 г. -80,0 |  |
|  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края качеством общего образования,  процентов | 2021 г. -73,0  2024 г. -75,0  2030 г. -80,0  2035 г. -85,2 |  |
| 4.1 | Реализация приоритетного проекта «Образование» |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Увеличение доступности учреждений дошкольного образования |
| 4.2 | Развитие дошкольного образования | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Увеличение доступности учреждений дошкольного образования |
| 4.3 | Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 4.3.1. | Развитие цифровых технологий в образовании в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Повышение престижности образовательного процесса, улучшение доступности качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях округа |
| 4.3.2. | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества образования и реализация национальных механизмов оценки качества | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Повышение престижности образовательного процесса, улучшение доступности качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях округа |
| 4.4. | Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году Повышение качества и доступности дополнительного образования |
| 4.4.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учёбы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Снижение численности детей, состоящих на всех видах профилактического учета. |
| 4.4.2 | Обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата детей мероприятиями, способствующими поддержке и развитию творческой и интеллектуальной одаренности | Местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Поддержка и развитие творческой и интеллектуальной одаренности |
| 4.5. | Поддержка детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 4.5.1 | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задача 5. Создание эффективной поддержки социально уязвимых групп населения | | | | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,  процентов | 2021 г. - 100  2024 г.- 100  2030 г.- 100  2035 г. - 100 | Реализация к 2021 году. Сохранение доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, на уровне 100%. |
| 5.1 | Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, мероприятие «Социальное обеспечение населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Федеральный бюджет, краевой бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | Краевой бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Обеспечение реализации Программы | 2021 г. - 100%  2024 г. - 100%  2030 г. - 100 %  2035 г. – 100% | Организация обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края социальных выплат отдельным категориям граждан. |
| 5.3 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, рождения детей, в том числе с помощью материальной поддержки в виде заключенного с малоимущей семьей социального контракта, мероприятие Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Федеральный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - управление) | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | 2021 г. – 100%  2024 г. – 100%  2030 г.– 100%  2035 г. – 100% | Реализация к 2024 году. Предоставление мер социальной поддержки 100,00 процента граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. |
| Задача 6. Повышение комфортности проживания населения городского округа | | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2 | 2021 г. – 24,12  2024 г. – 24,12  2030 г. – 24,14  2035 г. – 24,15 | Реализация к 2035 году. Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. |
| Уровень газификации населенных пунктов,  процентов | 2021 г. – 95,12  2024 г. – 95,12  2030 г. – 95,12  2035 г. – 95,12 |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, процентов | 2021 г. – 80,49  2024 г. – 80,49  2030 г. – 100  2035 г. – 100 |
| Доля объектов общего имущества многоквартирных домов, по которым выполнены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов общего имущества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, процентов | 2021 г. – 41  2024 г. – 44  2030 г. – 46  2035 г. – 47 |
| Уровень охвата централизованным сбором коммунальных бытовых отходов населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 |
| Доля протяженности сетей уличного освещения режим работы, которых оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети, процентов | 2021 г. – 70  2024 г. – 77  2030 г. – 82  2035 г. – 84 |
| Доля площади территорий общего пользования благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве, процентов | 2021 г. – 21,8  2024 г. – 21,8  2030 г. – 21,8  2035 г. – 21,8 |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствую-щих нормативным требованиям транспортно-эксплуатацион-ных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов,  (км) | 2021 г. – 103,2  2024 г. – 109,0  2030 г. – 110,2  2035 г. – 110,3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов, км. |
| 6.1 | Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Достижение класса энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений к 2023 году не менее 60 баллов |
| 6.2 | Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | 100% уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности |
| 6.3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.4 | Ремонт и содержание инженерных сетей | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.5 | Санитарная очистка и благоустройство территории | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоза твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.6 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |
| 6.7 | Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.8 | Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.9 | Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.10 | Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 6.11 | Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского городского округа  (тыс. пасс. км.) | 2021 г. – 4022,4  2024 г. – 4028,4  2030 г. – 4034,4  2035 г. – 4039,4 | Увеличение пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта в Новоалександровском городском округе |
| Задача 7. Создание безопасных условий проживания населения городского округа | | | | Доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных  аппаратно – программными системами видеонаблюде-ния,  процентов | 2021 г. – 93  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения |
| Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 | Постоянное 100% соответствие уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам |
| 7.1 | Повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты,  процентов | 2021 г. – 96  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Обеспечение объектов социальной сферы техническими средствами защиты |
| 7.2 | Усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | доля муниципальных учреждений образования, культуры, спорта обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений,  процентов | 2021 г. –96  2024 г. –100  2030 г. –100  2035 г. -100 | Обеспечение методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений |
| 7.3 | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка,  процентов | 2021 г. – 3,8  2024 г. – 10  2030 г. – 10  2035 г. - 10 | Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа |
| 7.4 | Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 | Постоянное 100% соответствие уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам |
| Задача 8. Воспитание гражданственности и патриотизма у молодых граждан городского округа | | | | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе,  процентов | 2021 г. - 40,0  2024 г. - 40,0  2030 г. - 40,0  2035 г. - 40,0 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе,  процентов |
| 8.1 | Поддержка талантливой и инициативной молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровс-кого городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  МКУ Молодежный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 8.2 | Развитие волонтерского движения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровс-кого городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  МКУ Молодежный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем |
| Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа | | | | | | |
| Задача 9. Усиление стратегических позиций городского округа в аграрном и промышленном комплексах Ставропольского края, поддержка экспорта и развития внешнеэкономических связей, повышение производительности труда в базовых не сырьевых отраслях экономики | | | | Производство продукции сельского хозяйства,  млн. руб. | 2021 г. – 11200  2024 г. – 11920  2030 г. – 12200  2035 г. – 12800 |  |
| Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Промышленность»,процентов | 2021 г. – 103  2024 г. – 105,8  2030 г. – 115  2035 г. – 120 |  |
| Прирост компаний экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0  (с нарастающим итогом),единиц | 2021 г. – 1  2024 г. – 2  2030 г. – 3  2035 г. – 4 |  |
| Количество средних и крупных предприятий, базовых не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в национальный проект «Производитель-ность труда и поддержка занятости» с нарастающим итогом),единиц | 2021 г. – 2  2024 г. – 5  2030 г. – 7  2035 г. – 8 |  |
| Количество высокопроизво-дительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (с нарастающим итогом), человек | 2021 г. – 4710  2024 г. – 5557  2030 г. – 6350  2035 г. – 6580 |  |
| 9.1 | Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а так же повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,  процентов | 2021 г. – 142  2024 г. – 144  2030 г. – 145  2035 г. – 146 |  |
| 9.2 | Повышение эффективности отрасли животноводства, воспроизводство и увеличение поголовья КРС, свиней. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней, специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве и увеличение объемов производства говядины |
| 9.3 | Стимулирование работников по повышению производительности труда и поощрение сельскохозяйственных организаций | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | тыс. рублей. | 2021 г. – 366,0  2024 г. – 366,0  2030 г. – 366,0  2035 г. – 366,0 | Участие крупных, средних и малых сельскохозяйственных организаций Новоалександровского городского округа в соревнованиях |
| 9.4 | Вовлечение организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10. Повышение инвестиционной привлекательности территории для инвестирования | | | | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу учета организаций, млн. руб. | 2021 г. – 2760  2024 г. – 3350  2030 г. –3792,8  2035 г. – 6035,1 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям), млн. руб. | 2021 г. – 1829,3  2024 г. – 2226,3  2030 г. – 3107,3  2035 г. – 5346,3 |  |
| 10.1 | Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  | Увеличение объёмов инвестиций в экономику городского округа |
| 10.2 | Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Федеральная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - ФАИП), госпрограмма края "Развитие жилищ-но-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |  | Обеспечение качественной питьевой водой в необходимых объемах потребителей городского округа, доведение обеспеченности к 2030 году до 100 %. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11. Повышение уровня доходов населения | | | | Среднемесячная заработная плата работников,  рублей | 2021 г. – 32931  2024 г. – 39329  2030 г. – 44700  2035 г. – 47200 |  |
| Темп роста среднемесячной заработной платы работников, процентов к соответствующему периоду прошлого года | 2021 г. – 105,6  2024 г. – 107,0  2030 г. – 106,0  2035 г. – 105,6 |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),  процентов | 2021 г. – 0,8  2024 г. – 0,5  2030 г. – 0,6  2035 г. – 0,6 |  |
| 11.1 | Содействие в трудоустройстве инвалидов в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Обеспечение возможностей для трудоустройства инвалидов | Государственная программа "Развитие сферы труда и занятости населения" | ГКУ «Центр занятости населения Новоалександровского района | Доля трудоустроен-ных инвалидов от числа обратившихся в центр занятости, процентов | 2021 г. – 72,0  2024 г. – 72,0  2030 г. – 72,0  2035 г. – 72,0 | Повышение качества жизни инвалидов, выполнение годового контрольного показателя |
| 11.2 | Ежемесячный мониторинг среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| Задача 12. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. населения, единиц | 2021 г. – 369,3  2024 г. – 369,9  2030 г. – 370,4  2035 г. – 370,8 |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц | 2021 г. – 7778  2024 г. – 9454  2030 г. – 10310  2035 г. – 12500 |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | 2021 г. – 30,1  2024 г. – 30,6  2030 г. – 32,3  2035 г. – 34,4 |  |
| 12.1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 12.2 | Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  |  |
| 12.3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, проведение обучающих семинаров, совещаний, конференций, «Круглых столов» по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  | Постоянно. Увеличение количества субъектов МСП |
| 12.4 | Проведение ярмарок на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  | Повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Задача 13. Управление, распоряжение и контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков муниципальной собственности, рациональное их использование | | | | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (за исключением земельных участков), имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий Новоалександровского городского округа, процентов | 2021 г.-100  2024 г. -100  2030 г. -100  2035 г. -100 |  |
| Доля земельных участков, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края в общем количестве земельных участков подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021 г. - 95  2024 г. -100  2030 г. -100  2035 г. -100 | Увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.1 | Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества, эффективное управление, распоряжение муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края и его использование | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.2 | Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и рациональное их использование | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.3 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли имущественных объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, учтенных в программном комплексе «Барс-имущество», в общем количестве имущественных объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, подлежащих учету, на уровне 100 процентов |
| 13.4 | Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли приватизированных объектов муниципального имущества Новоалександровского городского округа Ставропольского края и земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве имущественных объектов Новоалександровского городского округа, подлежащих приватизации в соответствии с прогнозным планом приватизации имущественных объектов Новоалександровского городского округа на соответствующий год, на уровне 100 процентов |
| 13.5 | Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, соглашений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем количестве земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к вовлечению в хозяйственный оборот, на уровне 100 процентов |
| 13.6 | Организация и осуществление муниципального земельного контроля в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли проведенных плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных проверок в рамках муниципального земельного контроля, на уровне 100 процентов |
| 13.7 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, включенных в Перечень |
| **III** этап реализации Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края (2024 - 2030 годы) | | | | | | |
| Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения | | | | Численность постоянного населения (среднегодовая),  тыс. чел. | 2021 г. – 64,8  2024 г. – 65,6  2030 г. – 65,8  2035 г. – 66,0 | Реализация к 2035 году. Повышение доступности и качества медицинских услуг |
| Общий коэффициент рождаемости,  число родившихся на 1000 человек населения | 2021 г. – 9,5  2024 г. – 10,1  2030 г. – 10,5  2035 г. – 10,6 |
| 1.1 | Повышения рождаемости и укрепление института семьи | Внепрограммное мероприятие | Отдел социального развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. |
| Задача 2 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения городского округа, пропаганда здорового образа жизни | | | | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа,  процентов | 2021 г.– 48  2024 г.– 54  2030 г.– 61  2035 г.– 66 | Повышение доступности занятий спортом и физической культурой |
| Динамика роста привлеченных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, для участия в соревнованиях и спортивных мероприятиях,  процентов | 2021 г.– 12,5  2024 г.– 12,7  2030 г.– 13,0  2035 г.– 13,2 |
| 2.1 | Доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посещения спортивных сооружений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края на безвозмездной основе | Местный бюджет.  Муниципальная программа  «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалек-сандровском городском округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение доступности занятий спортом и физической культурой |
| 2.2 | «Популяризация физической культуры и спорта посредством проведения спортивно-массовых мероприятий в городском округе и размещения в средствах массовой информации и на официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Местный бюджет.  Муниципальная программа  «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалек-сандровском городском округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Создание инфраструктуры для занятий массовой физической культурой,  развитие массового спорта,  улучшение здоровья жителей городского округа, снижение преступности,  социализация молодежи, увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в области культуры | | | | Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (единицы/проценты) | 2021 г. - 25/100  2024 г. - 25/100  2030 г. - 25/100  2035 г. - 25/100 |  |
| Увеличение числа посещения организации культуры,  тыс. чел.  с нарастающим итогом | 2021 г. - 398,8  2024 г. - 426,8  2030 г. - 456,5  2035 г. - 466,2 |  |
| Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста,  процентов | 2021 г. - 7,4  2024 г. - 8,5  2030 г. - 9,0  2035 г. - 9,2 |  |
| 3.1 | Обеспечение широкого доступа жителейокруга к услугам библиотек | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа» Ставропольского края | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение количество посещений библиотек |
| 3.2 | Обеспечение широкого доступа жителейокруга к историческим и культурным ценностям | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение количество экспонатов, включенных в электронный каталог |
| Задача 4. Повышение доступности качественного образования | | | | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,  процентов | 2021 г. - 75,3  2024 г. - 76,5  2030 г. - 78,0  2035 г. - 80,0 |  |
| Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края качеством общего образования,  процентов | 2021 г. - 73,0  2024 г. - 75,0  2030 г. - 80,0  2035 г. - 85,2 |  |
| 4.1 | Реализация приоритетного проекта «Образование» |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Увеличение доступности учреждений дошкольного образования |
| 4.2 | Развитие дошкольного образования | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Увеличение доступности учреждений дошкольного образования |
| 4.3 | Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 4.3.1. | Развитие цифровых технологий в образовании в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Повышение престижности образовательного процесса, улучшение доступности качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях округа |
| 4.3.2. | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества образования и реализация национальных механизмов оценки качества | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Повышение престижности образовательного процесса, улучшение доступности качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях округа |
| 4.4. | Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году Повышение качества и доступности дополнительного образования |
| 4.4.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учёбы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Снижение численности детей, состоящих на всех видах профилактического учета. |
| 4.4.2 | Обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата детей мероприятиями, способствующими поддержке и развитию творческой и интеллектуальной одаренности | Местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Поддержка и развитие творческой и интеллектуальной одаренности |
| 4.5. | Поддержка детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 4.5.1 | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задача 5. Создание эффективной поддержки социально уязвимых групп населения | | | | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,  процентов | 2021 г. - 100  2024 г. - 100  2030 г. - 100  2035 г. - 100 | Реализация к 2021 году. Сохранение доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, на уровне 100%. |
| 5.1 | Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, мероприятие «Социальное обеспечение населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Федеральный бюджет, краевой бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | Краевой бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Обеспечение реализации Программы | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г.– 100  2035 г. – 100 | Организация обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края социальных выплат отдельным категориям граждан; |
| 5.3 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, рождения детей, в том числе с помощью материальной поддержки в виде заключенного с малоимущей семьей социального контракта, мероприятие Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Федеральный бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,  процентов | 2021 г.– 100  2024 г.– 100  2030 г.– 100  2035 г.– 100 | Реализация прав граждан, в том числе имеющих детей, на социальную поддержку в целях сохранения благоприятных условий жизнедеятельности |
| Задача 6. Повышение комфортности проживания населения городского округа | | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2 | 2021 г. – 24,12  2024 г. – 24,12  2030 г. – 24,14  2035 г. – 24,15 | Реализация к 2035 году. Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Уровень газификации населенных пунктов,  процентов | 2021 г. – 95,12  2024 г. – 95,12  2030 г. – 95,12  2035 г. – 95,12 |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества,  процентов | 2021 г. – 80,49  2024 г. – 80,49  2030 г. – 100  2035 г. – 100 |
| Доля объектов общего имущества многоквартирных домов, по которым выполнены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов общего имущества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта,  процентов | 2021 г. – 41  2024 г. – 44  2030 г. – 46  2035 г. – 47 |
| Уровень охвата централизованным сбором коммунальных бытовых отходов населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 |
| Доля протяженности сетей уличного освещения режим работы, которых оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети,  процентов | 2021 г. – 70  2024 г. – 77  2030 г. – 82  2035 г. – 84 |
| Доля площади территорий общего пользования благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве, процентов | 2021 г. – 21,8  2024 г. – 21,8  2030 г. – 21,8  2035 г. – 21,8 |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствую-щих нормативным требованиям транспортно-эксплуатацион-ных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов,  (км) | 2021 г. – 103,2  2024 г. – 109,0  2030 г. – 110,2  2035 г. – 110,3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов, км. |
| 6.1 | Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Достижение класса энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений не менее 60 баллов |
| 6.2 | Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | 100% уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности |
| 6.3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.4 | Ремонт и содержание инженерных сетей | Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.5 | Санитарная очистка и благоустройство территории | Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоза твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.6 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |
| 6.7 | Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.8 | Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.9 | Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.10 | Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 6.11 | Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Пассажирообо-рот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского городского округа  (тыс. пасс. км.) | 2021 г. – 4022,4  2024 г. – 4028,4  2030 г. – 4034,4  2035 г. – 4039,4 | Увеличение пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта в Новоалександровском городском округе |
| Задача 7. Создание безопасных условий проживания населения городского округа | | | | Доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных  аппаратно – программными системами видеонаблюде-ния,  процентов | 2021 г. – 93  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения |
| Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 | Постоянное 100% соответствие уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам |
| 7.1 | Повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты,  процентов | 2021 г. – 96  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Обеспечение объектов социальной сферы техническими средствами защиты |
| 7.2 | Усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | доля муниципальных учреждений образования, культуры, спорта обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений,  процентов | 2021 г. – 96  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Обеспечение методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений |
| 7.3 | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка,  процентов | 2021 г. – 3,8  2024 г. – 10  2030 г. – 10  2035 г. - 10 | Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа |
| 7.4 | Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 | Постоянное 100% соответствие уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам |
| Задача 8. Воспитание гражданственности и патриотизма у молодых граждан городского округа | | | | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе,  процентов | 2021 г. - 40,0  2024 г. - 40,0  2030 г. - 40,0  2035г. - 40,0 | Развития талантливой молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края;  развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Новоалександровского городского округа Ставропольского края;  создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. |
| 8.1 | Поддержка талантливой и инициативной молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровс-кого городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  МКУ Молодежный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 8.2 | Развитие волонтерского движения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровс-кого городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  МКУ Молодежный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем. |
| Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа | | | | | | |
| Задача 9. Усиление стратегических позиций городского округа в аграрном и промышленном комплексах Ставропольского края, поддержка экспорта и развития внешнеэкономических связей, повышение производительности труда в базовых не сырьевых отраслях экономики | | | | Производство продукции сельского хозяйства,  млн. руб. | 2021 г. – 11200  2024 г. – 11920  2030 г. – 12200  2035 г. – 12800 |  |
| Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Промышленность», процентов | 2021 г. – 103  2024 г. – 105,8  2030 г. – 115  2035 г. – 120 |  |
| Прирост компаний экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0  (с нарастающим итогом),  единиц | 2021 г. – 1  2024 г. – 2  2030 г. – 3  2035 г. – 4 |  |
| Количество средних и крупных предприятий, базовых не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в национальный проект «Производитель-ность труда и поддержка занятости» с нарастающим итогом),  единиц | 2021 г. – 2  2024 г. – 5  2030 г. – 7  2035 г. – 8 |  |
| Количество высокопроизво-дительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (с нарастающим итогом),  человек | 2021 г. – 4710  2024 г. – 5557  2030 г. – 6350  2035 г. – 6580 |  |
| 9.1 | Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а так же повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,  процентов | 2021 г. – 142  2024 г. – 144  2030 г. – 145  2035 г. – 146 |  |
| 9.2 | Повышение эффективности отрасли животноводства, воспроизводство и увеличение поголовья КРС, свиней. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней, специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве и увеличение объемов производства говядины |
| 9.3 | Стимулирование работников по повышению производительности труда и поощрение сельскохозяйственных организаций | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | тыс. рублей. | 2021 г. – 366,0  2024 г. – 366,0  2030 г. – 366,0  2035 г. – 366,0 | Участие крупных, средних и малых сельскохозяйственных организаций Новоалександровского городского округа в соревнованиях |
| 9.4 | Вовлечение организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| Задача 10. Повышение инвестиционной привлекательности территории для инвестирования | | | | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу учета организаций, млн. руб. | 2021 г. – 2760  2024 г. – 3350  2030 г. –3792,8  2035 г. – 6035,1 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям), млн. руб. | 2021 г. – 1829,3  2024 г. – 2226,3  2030 г. – 3107,3  2035 г. – 5346,3 |  |
| 10.1 | Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  | Увеличение объёмов инвестиций в экономику городского округа |
| 10.2 | Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Федеральная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - ФАИП), госпрограмма края "Развитие жилищ-но-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |  | Обеспечение качественной питьевой водой в необходимых объемах потребителей городского округа, доведение обеспеченности к 2030 году до 100 %. |
| Задача 11. Повышение уровня доходов населения | | | | Среднемесячная заработная плата работников,  рублей | 2021 г. – 32931  2024 г. – 39329  2030 г. – 44700  2035 г. – 47200 |  |
| Темп роста среднемесячной заработной платы работников, процентов к соответствующему периоду прошлого года | 2021 г. – 105,6  2024 г. – 107,0  2030 г. – 106,0  2035 г. – 105,6 |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),  процентов | 2021 г. – 0,8  2024 г. – 0,5  2030 г. – 0,6  2035 г. – 0,6 |  |
| 11.1 | Содействие в трудоустройстве инвалидов в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Обеспечение возможностей для трудоустройства инвалидов | Государственная программа "Развитие сферы труда и занятости населения" | ГКУ «Центр занятости населения Новоалександровского района | Доля трудоустроен-ных инвалидов от числа обратившихся в центр занятости, процентов | 2021 г. – 72,0  2024 г. – 72,0  2030 г. – 72,0  2035 г. – 72,0 | Повышение качества жизни инвалидов, выполнение годового контрольного показателя |
| 11.2 | Ежемесячный мониторинг среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| Задача 12. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. населения , единиц | 2021 г. – 369,3  2024 г. – 369,9  2030 г. – 370,4  2035 г. – 370,8 |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц | 2021 г. – 7778  2024 г. – 9454  2030 г. – 10310  2035 г. – 12500 |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | 2021 г. – 30,1  2024 г. – 30,6  2030 г. – 32,3  2035 г. – 34,4 |  |
| 12.1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 12.2 | Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  |  |
| 12.3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, проведение обучающих семинаров, совещаний, конференций, «Круглых столов» по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  | Постоянно. Увеличение количества субъектов МСП |
| 12.4 | Проведение ярмарок на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  | Повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Задача 13. Управление, распоряжение и контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков муниципальной собственности, рациональное их использование | | | | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (за исключением земельных участков), имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий Новоалександровского городского округа, процентов | 2021 г. -100  2024 г. -100  2030 г. -100  2035 г. -100 |  |
| Доля земельных участков, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края в общем количестве земельных участков подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021 г.- 95  2024 г. -100  2030 г. -100  2035 г.-100 | Увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.1 | Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества, эффективное управление, распоряжение муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края и его использование | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.2 | Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и рациональное их использование | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.3 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли имущественных объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, учтенных в программном комплексе «Барс-имущество», в общем количестве имущественных объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, подлежащих учету, на уровне 100 процентов |
| 13.4 | Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета).  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли приватизированных объектов муниципального имущества Новоалександровского городского округа Ставропольского края и земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве имущественных объектов Новоалександровского городского округа, подлежащих приватизации в соответствии с прогнозным планом приватизации имущественных объектов Новоалександровского городского округа на соответствующий год, на уровне 100 процентов |
| 13.5 | Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, соглашений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем количестве земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к вовлечению в хозяйственный оборот, на уровне 100 процентов |
| 13.6 | Организация и осуществление муниципального земельного контроля в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли проведенных плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных проверок в рамках муниципального земельного контроля, на уровне 100 процентов |
| 13.7 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, включенных в Перечень |
| **IV** этап реализации Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края (2031 - 2035 годы) | | | | | | |
| Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения | | | | Численность постоянного населения (среднегодовая),  тыс. чел. | 2021 г. – 64,8  2024 г. – 65,6  2030 г. – 65,8  2035 г. – 66,0 | Реализация к 2035 году. Повышение доступности и качества медицинских услуг |
| Общий коэффициент рождаемости,  число родившихся на 1000 человек населения | 2021 г. – 9,5  2024 г. – 10,1  2030 г. – 10,5  2035 г. – 10,6 |  |
| 1.1 | Повышения рождаемости и укрепление института семьи | Внепрограммное мероприятие | Отдел социального развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году |
| Задача 2. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения городского округа, пропаганда здорового образа жизни | | | | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа,  процентов | 2021 г.– 48  2024 г.– 54  2030 г.– 61  2035 г.– 66 |  |
| Динамика роста привлеченных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, для участия в соревнованиях и спортивных мероприятиях,  процентов | 2021 г.– 12,5  2024 г.– 12,7  2030 г.– 13,0  2035 г.– 13,2 |  |
| 2.1 | Доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посещения спортивных сооружений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Но-воалександровского городского округа Ставропольского края на безвозмездной основе | Средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета).  Муниципальная программа  «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалек-сандровском городском округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение доступности занятий спортом и физической культурой |
| 2.2 | «Популяризация физической культуры и спорта посредством проведения спортивно-массовых мероприятий в городском округе и размещения в средствах массовой информации и на официальном портале администрации Ново-александровского городского округа Ставропольского края» | Средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета).  Муниципальная программа  «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалек-сандровском городском округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Создание инфраструктуры для занятий массовой физической культурой,  развитие массового спорта,  улучшение здоровья жителей городского округа, снижение преступности,  социализация молодежи, увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в области культуры | | | | Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (единицы/проценты) | 2021 г. - 25/100  2024 г. - 25/100  2030 г. - 25/100  2035 г. - 25/100 |  |
| Увеличение числа посещения организации культуры,  тыс. чел.  с нарастающим итогом | 2021 г. - 398,8  2024г. - 426,8  2030 г. - 456,5  2035г. - 466,2 |  |
| Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста,  процентов | 2021г. - 7,4  2024 г. - 8,5  2030г. - 9,0  2035 г. - 9,2 |  |
| 3.1 | Обеспечение широкого доступа жителейокруга к услугам библиотек | Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение количество посещений библиотек |
| 3.2 | Обеспечение широкого доступа жителейокруга к историческим и культурным ценностям | Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение количество экспонатов, включенных в электронный каталог |
| Задача 4. Повышение доступности качественного образования | | | | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,  процентов | 2021 г. -75,3  2024 г. -76,5  2030 г. -78,0  2035г. -80,0 |  |
| Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края качеством общего образования,  процентов | 2021г. - 73,0  2024г. - 75,0  2030 г. - 80,0  2035г. - 85,2 |  |
| 4.1 | Реализация приоритетного проекта «Образование» |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Увеличение доступности учреждений дошкольного образования |
| 4.2 | Развитие дошкольного образования | Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Увеличение доступности учреждений дошкольного образования |
| 4.3 | Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 4.3.1. | Развитие цифровых технологий в образовании в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Повышение престижности образовательного процесса, улучшение доступности качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях округа |
| 4.3.2. | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества образования и реализация национальных механизмов оценки качества | Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году. Повышение престижности образовательного процесса, улучшение доступности качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях округа |
| 4.4. | Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализация к 2035 году Повышение качества и доступности дополнительного образования |
| 4.4.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учёбы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Снижение численности детей, состоящих на всех видах профилактического учета. |
| 4.4.2 | Обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата детей мероприятиями, способствующими поддержке и развитию творческой и интеллектуальной одаренности | Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Поддержка и развитие творческой и интеллектуальной одаренности |
| 4.5. | Поддержка детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 4.5.1 | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей | Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задача 5. Создание эффективной поддержки социально уязвимых групп населения | | | | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,  процентов | 2021г. - 100  2024 г. - 100  2030 г. - 100  2035 г. - 100 | Реализация к 2035 году Сохранение доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, на уровне 100%. |
| Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,  процентов | 2021 г. - 100  2024 г. - 100  2030 г. - 100  2035 г. - 100 | Реализация к 2035 году Сохранение доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, на уровне 100%. |
| 5.1 | Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, мероприятие «Социальное обеспечение населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Федеральный бюджет, краевой бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | Краевой бюджет.  Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Обеспечение реализации Программы | 2021 г. – 100  2024 г.– 100  2030 г.– 100  2035г. – 100 | Организация обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края социальных выплат отдельным категориям граждан; |
| 5.3 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, рождения детей, в том числе с помощью материальной поддержки в виде заключенного с малоимущей семьей социального контракта, мероприятие Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Федеральный бюджет. Муниципальная программа Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,  процентов | 2021г. – 100  2024 г.– 100  2030 г.– 100  2035 г.– 100 | Реализация прав граждан, в том числе имеющих детей, на социальную поддержку в целях сохранения благоприятных условий жизнедеятельности |
| Задача 6. Повышение комфортности проживания населения городского округа | | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2 | 2021 г. – 24,12  2024 г. – 24,12  2030 г. – 24,14  2035 г. – 24,15 | Реализация к 2035 году. Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Уровень газификации населенных пунктов,  процентов | 2021 г. – 95,12  2024 г. – 95,12  2030 г. – 95,12  2035 г. – 95,12 |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества,  процентов | 2021 г. – 80,49  2024 г. – 80,49  2030 г. – 100  2035 г. – 100 |
| Доля объектов общего имущества многоквартирных домов, по которым выполнены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов общего имущества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта,  процентов | 2021 г. – 41  2024 г. – 44  2030 г. – 46  2035 г. – 47 |
| Уровень охвата централизованным сбором коммунальных бытовых отходов населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 |
| Доля протяженности сетей уличного освещения режим работы, которых оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети,  процентов | 2021 г. – 70  2024 г. – 77  2030 г. – 82  2035 г. – 84 |
| Доля площади территорий общего пользования благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве, процентов | 2021 г. – 21,8  2024 г. – 21,8  2030 г. – 21,8  2035 г. – 21,8 |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствую-щих нормативным требованиям транспортно-эксплуатацион-ных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов,  (км) | 2021 г. – 103,2  2024 г. – 109,0  2030 г. – 110,2  2035 г. – 110,3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов, км. |
| 6.1 | Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Достижение класса энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений к 2023 году не менее 60 баллов |
| 6.2 | Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | 100% уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности |
| 6.3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.4 | Ремонт и содержание инженерных сетей | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.5 | Санитарная очистка и благоустройство территории | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоза твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.6 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства.  Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |
| 6.7 | Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.8 | Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.9 | Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 6.10 | Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Краевой бюджет, местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| 6.11 | Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Пассажирообо-рот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского городского округа  (тыс. пасс. км.) | 2021 г. – 4022,4  2024 г. – 4028,4  2030 г. – 4034,4  2035 г. – 4039,4 | Увеличение пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта в Новоалександровском городском округе |
| Задача 7. Создание безопасных условий проживания населения городского округа | | | | Доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных  аппаратно – программными системами видеонаблюде-ния,  процентов | 2021 г. – 93  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения |
| Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 | Постоянное 100% соответствие уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам |
| 7.1 | Повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты,  процентов | 2021 г. – 96  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Обеспечение объектов социальной сферы техническими средствами защиты |
| 7.2 | Усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | доля муниципальных учреждений образования, культуры, спорта обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений,  процентов | 2021 г. – 96  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. - 100 | Обеспечение методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений |
| 7.3 | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка,  процентов | 2021 г. – 3,8  2024 г. – 10  2030 г. – 10  2035 г. - 10 | Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа |
| 7.4 | Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам, процентов | 2021 г. – 100  2024 г. – 100  2030 г. – 100  2035 г. – 100 | Постоянное 100% соответствие уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам |
| Задача 8. Воспитание гражданственности и патриотизма у молодых граждан городского округа | | | | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе,  процентов | 2021 г. - 40,0  2024 г. - 40,0  2030 г. - 40,0  2035 г. - 40,0 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе,  процентов |
| 8.1 | Поддержка талантливой и инициативной молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровс-кого городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  МКУ Молодежный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 8.2 | Развитие волонтерского движения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровс-кого городского округа Ставропольского края» | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  МКУ Молодежный центр Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем |
| Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа | | | | | | |
| Задача 9. Усиление стратегических позиций городского округа в аграрном и промышленном комплексах Ставропольского края, поддержка экспорта и развития внешнеэкономических связей, повышение производительности труда в базовых не сырьевых отраслях экономики | | | | Производство продукции сельского хозяйства,  млн. руб. | 2021 г. – 11200  2024 г. –11920  2030 г. – 12200  2035 г. – 12800 |  |
| Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Промышленность»,  процентов | 2021 г. – 103  2024 г. – 105,8  2030 г. – 115  2035 г. – 120 |  |
| Прирост компаний экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0  (с нарастающим итогом),  единиц | 2021 г. – 1  2024 г. – 2  2030 г. – 3  2035 г. – 4 |  |
| Количество средних и крупных предприятий, базовых не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в национальный проект «Производитель-ность труда и поддержка занятости» с нарастающим итогом),  единиц | 2021 г. – 2  2024 г. – 5  2030 г. – 7  2035 г. – 8 |  |
| Количество высокопроизво-дительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (с нарастающим итогом),  человек | 2021 г. – 4710  2024 г. – 5557  2030 г. – 6350  2035 г. – 6580 |  |
| 9.1 | Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а так же повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,  процентов | 2021 г. – 142  2024 г. – 144  2030 г. – 145  2035 г. – 146 |  |
| 9.2 | Повышение эффективности отрасли животноводства, воспроизводство и увеличение поголовья КРС, свиней. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней, специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве и увеличение объемов производства говядины |
| 9.3 | Стимулирование работников по повышению производительности труда и поощрение сельскохозяйственных организаций | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | тыс. рублей. | 2021 г. – 366,0  2024 г. – 366,0  2030 г. – 366,0  2035 г. – 366,0 | Участие крупных, средних и малых сельскохозяйственных организаций Новоалександровского городского округа в соревнованиях |
| 9.4 | Вовлечение организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| Задача 10. Повышение инвестиционной привлекательности территории для инвестирования | | | | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу учета организаций, млн. руб. | 2021 г. – 2760  2024 г. – 3350  2030 г. – 3792,8  2035 г. – 6035,1 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям), млн. руб. | 2021 г. – 1829,3  2024 г. – 2226,3  2030 г. – 3107,3  2035 г. – 5346,3 |  |
| 10.1 | Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  | Увеличение объёмов инвестиций в экономику городского округа |
| 10.2 | Оказание содействия при реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории района | внепрограммное мероприятие | Оказание содействия при реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории района |  |  |  |
| 10.3 | Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Федеральная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - ФАИП), госпрограмма края "Развитие жилищ-но-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |  | Обеспечение качественной питьевой водой в необходимых объемах потребителей городского округа, доведение обеспеченности к 2030 году до 100 %. |
| Задача 11. Повышение уровня доходов населения | | | | Среднемесячная заработная плата работников,  рублей | 2021 г. – 32931  2024 г. – 39329  2030 г. – 44700  2035 г. – 47200 |  |
| Темп роста среднемесячной заработной платы работников, процентов к соответствующему периоду прошлого года | 2021 г. – 105,6  2024 г. – 107,0  2030 г. – 106,0  2035 г. – 105,6 |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),  процентов | 2021 г. – 0,8  2024 г. – 0,5  2030 г. – 0,6  2035 г. – 0,6 |  |
| 11.1 | Содействие в трудоустройстве инвалидов в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Обеспечение возможностей для трудоустройства инвалидов | Государственная программа "Развитие сферы труда и занятости населения" | ГКУ «Центр занятости населения Новоалександровского района | Доля трудоустроен-ных инвалидов от числа обратившихся в центр занятости, процентов | 2021 г. – 72,0  2024 г. – 72,0  2030 г. – 72,0  2035 г. – 72,0 | Повышение качества жизни инвалидов, выполнение годового контрольного показателя |
| 11.2 | Ежемесячный мониторинг среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| Задача 12. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. населения, единиц | 2021 г. – 369,3  2024 г. – 369,9  2030 г. – 370,4  2035 г. – 370,8 |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц | 2021 г. – 7778  2024 г. – 9454  2030 г. – 10310  2035 г. – 12500 |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | 2021 г. – 30,1  2024 г. – 30,6  2030 г. – 32,3  2035 г. – 34,4 |  |
| 12.1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 12.2 | Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  |  |
| 12.3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, проведение обучающих семинаров, совещаний, конференций, «Круглых столов» по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  | Постоянно. Увеличение количества субъектов МСП |
| 12.4 | Проведение ярмарок на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края |  |  | Повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Задача 13. Управление, распоряжение и контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков муниципальной собственности, рациональное их использование | | | | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (за исключением земельных участков), имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий Новоалександровского городского округа, процентов | 2021 г. -100  2024 г. -100  2030 г. -100  2035 г. -100 |  |
| Доля земельных участков, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края в общем количестве земельных участков подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021 г. - 95  2024 г. -100  2030 г. -100  2035 г. -100 | Увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.1 | Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества, эффективное управление, распоряжение муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края и его использование | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.2 | Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и рациональное их использование | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 13.3 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли имущественных объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, учтенных в программном комплексе «Барс-имущество», в общем количестве имущественных объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, подлежащих учету, на уровне 100 процентов |
| 13.4 | Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли приватизированных объектов муниципального имущества Новоалександровского городского округа Ставропольского края и земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве имущественных объектов Новоалександровского городского округа, подлежащих приватизации в соответствии с прогнозным планом приватизации имущественных объектов Новоалександровского городского округа на соответствующий год, на уровне 100 процентов |
| 13.5 | Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, соглашений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем количестве земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к вовлечению в хозяйственный оборот, на уровне 100 процентов |
| 13.6 | Организация и осуществление муниципального земельного контроля в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное сохранение доли проведенных плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных проверок в рамках муниципального земельного контроля, на уровне 100 процентов |
| 13.7 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Местный бюджет.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, включенных в Перечень |

**Заместитель главы администрации –**

**начальник территориального отдела**

**города Новоалександровска**

**администрации Новоалександровского**

**городского округа**

**Ставропольского края И. В. Картишко**