КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края».

Основание для проведения мероприятия: пункт 20 плана работы контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.06.2021 года № 7.

Предмет мероприятия: средства местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

Объект мероприятия:отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Исследуемый период: 2020 год.

Сроки проведения мероприятия с 01.06.2021 г. по 15.06.2021г.

Цели мероприятия:

Цель 1: установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Цель 2: проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Цель 3: провести оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Результаты мероприятия:

1. Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 396.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года № 3 (с учетом вносимых изменений), и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методика) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года №4 (с учетом вносимых изменений).

Программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе» утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 29.12.2017г. №396 (с учетом изменений, внесенных постановлениями от 18 июня 2020г. №788, 16 сентября 2020г. №1279)

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 16 сентября 2020 года №1279 внесены изменения в муниципальную программу: в паспорте программы изменен общий объем финансирования и приведен в соответствие с решением о бюджете. Общий объем финансирования программы составит:38651,53 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: Бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 36455,53 тыс. руб., Бюджет Новоалександровского городского округа (далее местный бюджет) – 2196,00 тыс. руб.

2. Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией муниципальной программы. Документы, необходимые для проверки, представлены не своевременно (08.06.2021г.).

В местный бюджет на реализацию муниципальной программы в 2020 году средств поступило в объеме 2242,74 тыс. руб., в том числе:

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах – 31,09 тыс. руб.;

субвенции бюджетам городских округов на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства – 2211,65 тыс. руб.;

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий программы | Уточненные плановые назначения на 2020 год, тыс. руб. | Кассовое исполнениеза 2020 год, тыс. руб. | % исполнения |
| Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края (организация проведение соревнований в области сельхозпроизводства) | 366,00 | 365,52 | 99,9 |
| Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края (обработка пашни от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки) | 31,09 | 31,09 | 100,00 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (Исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства) | 2211,65 | 2211,65 | 100,00 |
| **ВСЕГО** | **2608,74** | **2608,26** | **99,9** |

В рамках основного мероприятия «Развитие растениеводства в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края» произведены следующие расходы:

- организация проведения соревнований в области сельхозпроизводства – 366,0 тыс. руб.;

обработка пашни от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки – 31,09 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» произведены расходы на исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства 2211,65 тыс. руб.

3. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является:

1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоалександровском городском округе Ставропольского края на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, и увеличение производства продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей, картофеля) в хозяйствах всех категорий района и ежегодная обработка пашни от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки;

3. Повышение эффективности отрасли животноводства, воспроизводство и увеличение поголовья КРС, свиней.

4. Исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| план | факт |
| 1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 20 | 33,5 |
| 2 | Увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:зерновых и зернобобовыхподсолнечникасахарной свеклыовощейкартофеля | тыс. тоннтыс. тоннтыс. тоннтыс. тоннтыс. тонн | 553,840,57123,34,8 | 521,546,8274,23,34,8 |
| 3 | Увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:производство молока | тыс. тонн | 21,0 | 36 |
| 4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий( в живом весе) | тыс. тонн | 9 | 12 |
| 5 | Участие крупных, средних и малых сельскохозяйственных организаций Новоалександровского района в соревнованиях | в % к общему числу | 100 | 100 |
| 6 | Кол-во сельскохозяйственных организаций- участников соревнований | Кол-во | 10 | 10 |
| 7 | Стабильное сохранение площади пашни, обрабатываемой от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | га | 400 | 500 |
| 8 | Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 136 | 136 |

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена оценка эффективности муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края установлен постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 06 марта 2020г. №339).

 Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017г. №5 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 26 июня 2020г. № 856, от 11 декабря 2020г. № 1872).

 По результатам проведенного анализа муниципальная программа признана достаточно эффективной.

**Выводы**

1. Муниципальная программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

2. Основные мероприятия муниципальной программы исполнены.

3. Из 13 целевых показатели экономической эффективности достигли планового уровня 11.

4. Муниципальная программа признана эффективной.

Председатель

контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края О.В. Захарченко