КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

Основание для проведения мероприятия: пункт 20 плана работы контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 09.07.2021 № 12.

Предмет мероприятия: средства местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

Объект мероприятия:отдел образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Исследуемый период: 2020 год.

Сроки проведения мероприятия с 14.07.2021 по 28.07.2021гг.

Цели мероприятия:

Цель 1: установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Цель 2: проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Цель 3: провести оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Результаты мероприятия:

1. Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 405.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года № 3 (с учетом вносимых изменений), и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методика) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года №4 (с учетом вносимых изменений).

Первоначально муниципальной программой общий объем финансирования на 2020 год предусмотрен в объеме 653110,46 тыс. руб.

В 2020 году в муниципальную программу шесть раз вносились изменения.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 2050 внесены изменения в муниципальную программу: изменен общий объем финансирования приведен в соответствие с решением о бюджете, объем финансирования на 2020 год составил – 751584,87 тыс. руб.

2. Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией муниципальной программы. Документы, необходимые для проверки, представлены в срок, указанный в запросе.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы запланирован в объеме 751584,87 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 343414,09 тыс. руб., за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 389153,59 тыс. руб., средства участников программы, полученные от оказания муниципальных услуг бюджетными учреждениями, сверх муниципального задания за плату (далее - средства участников) – 19017,19 тыс. руб.

Уточненные плановые назначения (сводная бюджетная роспись) сложились в сумме 731388,94 тыс. руб., в отчете не отражены внебюджетные средства в сумме 19017,19 тыс. руб., согласно пояснительно записке Управления образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 21.07.2021 года в отчете отражаются средства федерального, краевого и местного бюджетов.

Так же не отражены средства на строительство корпуса на 80 мест в детском саду №17 «Светлячок» в размере 1552,90 тыс. руб., согласно пояснениям, средства проходят по главному распорядителю бюджетных средств – администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Технически не представляется возможным отображение в автоматизированной системе «Криста» данных других ГРБС.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеосновных мероприятий программы | Уточненные плановые назначения на 2020 год,тыс. руб. | Кассовое исполнениеза 2020 год, тыс. руб. | % исполнения |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края», всего:** | **731388,94** | **711724,05** | **97,3** |
| **1. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | **250399,52** | **27286,24** | **10,9** |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Новоалександровского городского округа | 99245,39 | 14602,56 | 14,7 |
| Реализация присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 151154,13 | 12683,68 | 8,4 |
| **2. Основное мероприятие «Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | 410936,96 | 402484,37 | 97,9 |
| 2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Новоалександровского городского округа | 219641,04 | 219641,04 | 100 |
| 2.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 8532,49 | 8532,49 | 100 |
| 2.3. Организация и обеспечение образовательного процесса в в муниципальных общеобразовательных организациях Новоалександровского городского круга | 140524,27 | 132848,87 | 94,5 |
| 2.4. Премии победителям муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» | 200,0 | 200,0 | 100 |
| 2.5. Проведение текущих и капитальных ремонтов | 5388,19 | 5057,18 | 93,9 |
| 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 12109,09 | 12002,64 | 99,1 |
| 2.7. Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации МОУ СОШ № 6 | 350,0 | 350,0 | 100 |
| 2.8. Расходы по техническому надзору работ по ремонту спортивного зала МОУ СОШ №14, по строительному контролю объектов муниципальной собственности МОУ СОШ №18, МОУ СОШ №3, МУДО «ДЮЦ», МДОУ детский сад №53 «Солнышко» | 175,32 | 175,32 | 100 |
| 2.9. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций (МОУ СОШ №3) | 4785,98 | 4785,98 | 100 |
| 2.10. Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 5934,14 | 5934,14 | 100 |
| 2.11. Расходы на предоставление продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся | 2855,52 | 2855,52 | 100 |
| 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 9061,92 | 8722,19 | 96,3 |
| 2.13. Расходы за счёт средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение новогодних подарков детям | 1379,0 | 1379,0 | 100 |
| **3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | 21079,39 | 21079,39 | 100 |
| 3.1. Обеспечение выполнения программ дополнительного образования детей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | 21079,39 | 21079,39 | 100 |
| **4. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учёбы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | 3081,94 | 3081,94 | 100 |
| 4.1. Обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в профильных учреждениях | 2431,41 | 2431,41 | 100 |
| 4.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов | 650,53 | 650,53 | 100 |
| 4.3. Обеспечение отдыха и занятости детей в пришкольных лагерях | 0 | 0 | 0 |
| **5. Основное мероприятие «Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | 24717,34 | 24717,34 | 100 |
| 5.1. Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 24717,34 | 24717,34 | 100 |
| **6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Новоалександровского, в том числе:** | 19441,75 | 18971,47 | 97,6 |
| 6.1. Осуществление деятельности по реализации выполнения мероприятий в сфере образования в Новоалександровском городском округе | 5563,35 | 5409,17 | 97,2 |
| 6.2. Обеспечение методической, информационно- диагностической помощи организациям образования и хозяйственного обслуживания организаций образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | 13878,4 | 13562,3 | 97,7 |
| **7. Реализация регионального проекта «Современная школа», в том числе** | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 0 | 0 | 0 |
| **8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | 1732,04 | 1732,04 | 100 |
| 8.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в МОУ СОШ № 14 | 1732,04 | 1732,04 | 100 |

В рамках муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

- на конец 2020 года численность детей, охваченных различными формами дошкольного образования в Новоалександровском городском округе в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 2873 человек (в 2019 г. было 2873 ребенка).

- снижение очередности в детские дошкольные учреждения. В электронной очереди на получение места в детских садах зарегистрировано 294 человека в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 1,5 до 3-х лет - 294 ребенка, очередность детей от 3-х лет до 7 лет отсутствует. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в 2020 году составляет – 78,6 % (обусловлено снижением рождаемости).

- в 17 общеобразовательных организацияхокруга обучается 6373 учащихся, это незначительно ниже уровня предыдущего года (6387 человек было в 2019/2020 уч.г.). В муниципальных общеобразовательных организациях сформировано 348 классов – комплектов. Все общеобразовательные организации работают в одну смену.

- число стипендиатов главы администрации Новоалександровского городского округа лучших учащихся - победителей и призёров предметных олимпиад и творческих конкурсов. В текущем году стипендию Главы за первое полугодие получили 67 человек, за второе полугодие – 62 человека. Размер стипендии в месяц составляет 500 рублей.

В школах округа осуществляется предпрофильная подготовка 100% учащихся 9-х классов. Профильное обучение на уровне среднего общего образования организовано в 4 (66,7%) общеобразовательных учреждениях.

Организация профориентационной работы является важным направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения учащихся. При организации профориентационной работы соблюдаются следующие принципы: 1) систематичность и преемственность – профориентационная работа ведётся с обучающимися с 1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 10-11 классов; 2) дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня сформированности интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости; 3) оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями; 4) взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений.

В школах Новоалександровского городского округа открыто 42группы продленного дня с общей численностью обучающихся – 1005человек.

 По итогам 2019-2020 учебного года аттестованы 5270 обучающихся 2 -11 классов школ Новоалександровского городского округа. Общая успеваемость по итогам учебного года составила 99,78%, что незначительно выше уровня прошлого года 99,71%. Качественный показатель составил – 40,3%, это ниже уровня прошлого года на 7,7%.

 Закончили учебный год на «отлично» 467 обучающихся (8,87% от общего количества аттестованных), на «хорошо» и «отлично» - 1653 человек (31,4%), при этом одну «4» имеют 196 обучающихся (3,72%), с одной «3» - 263 обучающихся (4,99%). Качественная работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении позволила снизить количество неуспевающих на 0,3%. По итогам года 12 обучающихся (0,23%) имеют неудовлетворительные отметки.

Дополнительное образование в образования районе реализуется в организациях различного типа:

- МУДО «Детско-юношеский центр»

- МБУДО «Спортивная школа»,

- МБУДО «Оздоровительно-образовательный центр «Дружба».

В 2020 учебном году в 120 детских объединениях по интересам на бесплатной основе организовано обучение 2030 обучающихся (в 2019 году -120 объединений, 2005 обучающихся.

В 2018 году - 115 объединение, 1982 ребенка). Платные услуги по дополнительным общеобразовательным программам оказывались 16 детям в 2 объединениях. Количество детей, охваченных услугами системы образования, год от года возрастает.

В период летней оздоровительной компании на территории округа в дистанционном формате в связи с ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции функционировали лагеря, осуществляющие организацию отдыха и оздоровления детей на базе образовательных учреждений всех типов.

Поддержка детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста составила 95,6%. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста составила 100%. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей Новоалександровского городского округа Ставропольского края снизилась до 1,55%.

В 2020 году подарки к Новому году получили 2758 учащихся начальных классов (было выделено 1 379,00 тыс. руб.).

Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городском округе Ставропольского края качеством общего образования доведен до 72%.

Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей за период 2020-2025 годов составит 7.

3. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| план | факт |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края качеством общего образования. | % | 72 | 72 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста | % | 45,8 | 45,9 |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | чел. | 2942 | 2873 |
| 4 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | чел. | 252 | 227 |
| 5 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края, осваивающих образовательные программы общего образования | чел. | 6418 | 6373 |
| 6 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | чел. | 528 | 530 |
| 7 | Удельный вес обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования, с 82 процентов в 2019 году до 100 процентов в 2025 году | % | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования | % | 100 | 100 |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края, охваченных мониторинговыми исследованиями | % | 100 | 100 |
| 10  | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | % | 75 | 75 |
| 11 | Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края качеством дополнительного образования | % | 85 | 85 |
| 12 | Доля детей, охваченных организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью | % | 32,6 | 32,6 |
| 13 | Сохранение сети учреждений, обеспечивающих отдых и занятость в пришкольных лагерях | кол-во | 25 | 25 |
| 14 | Доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 6,3 | 4,3 |
| 15 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста | % | 95,6 | 95,6 |
| 16 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 |
| 17 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей Новоалександровского городского округа Ставропольского края | % | 1,55 | 1,55 |
| 18 | Численность детей, получающих новогодние подарки | чел. | 2767 | 2758 |
| 19 | Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края деятельностью управления образования, образовательных учреждений Новоалександровского городского округа, подведомственных управлению образования | % | 87 | 87 |
| 20 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | % | 39,27 | 39,27 |
| 21 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | кол-во | 5 | 5 |
| 22 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 881 | 811 |

Из 22 показателей, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы, 19 достигли 100 % уровня и выше.

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена оценка эффективности муниципальной программы.

 Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края установлен постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 06 марта 2020 г. №339).

 Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017г. №5 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 26 июня 2020г. № 856, от 11 декабря 2020 г. № 1872).

По результатам проведенного анализа муниципальная программа достигла плановых показателей.

**Выводы**

1. Муниципальная программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

2. Основные мероприятия муниципальной программы исполнены, в целом по программе исполнение составило 97,3 %.

3. Из 22 показателей экономической эффективности 19 достигли планового уровня.

4. Муниципальная программа признана эффективной.

Председатель

контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края О.В. Захарченко