## Таблица 1
Приложение
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 15 июня 2022 № 790
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, д. на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, д. находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
7901 | 1 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Володарского, д. 54 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 427.4 | 376 | 376 | 19 | 2 | 2 | 1996356.942 | 0 | 0 | 0 | 1996356.942 | 2023-12-31
8121 | 2 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 406.2 | 382 | 382 | 12 | 2 | 2 | 1786214.106 | 0 | 0 | 0 | 1786214.106 | 2023-12-31
8126 | 3 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 18 | 1 | 1950 |  | нет | нет | нет | 239.3 | 239.3 | 239.3 | 20 | 2 | 2 | 767445.2324 | 0 | 0 | 0 | 767445.2324 | 2023-12-31
7935 | 4 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 209.4 | 193 | 193 | 10 | 2 | 2 | 208488.168 | 0 | 0 | 0 | 208488.168 | 2023-12-31
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 427.4 | 376 | 376 | 19 |  |  | 4758504.4484 | 0 | 0 | 0 | 4758504.4484
8983 | 5 | 2023 | Новоалександровский городской округ | п. Краснозоринский, ул. Ленина, д. 16 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 394.4 | 301.7 | 301.7 | 9 | 2 | 2 | 694638.819 | 0 | 0 | 0 | 694638.819 | 2024-12-31
7936 | 6 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 83 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 421 | 375.3 | 375.3 | 15 | 2 | 2 | 4119200.9958 | 0 | 0 | 0 | 4119200.9958 | 2024-12-31
7935 | 7 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 209.4 | 193 | 193 | 10 | 2 | 2 | 305770.3896 | 0 | 0 | 0 | 305770.3896 | 2024-12-31
8069 | 8 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 107 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 669.7 | 621.2 | 621.2 | 17 | 2 | 2 | 7149493.58 | 0 | 0 | 0 | 7149493.58 | 2024-12-31
8091 | 9 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Почтовый, д. 36 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 1105.5 | 1005.3 | 1005.3 | 22 | 3 | 3 | 5150512.6614 | 0 | 0 | 0 | 5150512.6614 | 2024-12-31
8104 | 10 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Тургенева, д. 21 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 620.7 | 576.2 | 576.2 | 23 | 2 | 2 | 5699562.1458 | 0 | 0 | 0 | 5699562.1458 | 2024-12-31
7751 | 11 | 2024 | Новоалександровский городской округ | с. Раздольное, ул. Гагарина, д. 28 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 649.5 | 476.2 | 476.2 | 29 | 2 | 2 | 3431137.95 | 0 | 0 | 0 | 3431137.95 | 2024-12-31
8111 | 12 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 2 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 698.1 | 631.9 | 631.9 | 26 | 2 | 2 | 1948007.9516 | 0 | 0 | 0 | 1948007.9516 | 2024-12-31
8112 | 13 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 3 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 688.5 | 625.5 | 625.5 | 27 | 2 | 2 | 6434029.4364 | 0 | 0 | 0 | 6434029.4364 | 2024-12-31
8074 | 14 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Мичурина, д. 4 | 2 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1018.3 | 914.3 | 914.3 | 16 | 2 | 2 | 4716539.208 | 0 | 0 | 0 | 4716539.208 | 2024-12-31
8767 | 15 | 2024 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 3 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 401.9 | 370.1 | 370.1 | 12 | 2 | 1 | 547125.9022 | 0 | 0 | 0 | 547125.9022 | 2024-12-31
7982 | 16 | 2024 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 1 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 417.9 | 383.4 | 383.4 | 19 | 2 | 1 | 455965.9522 | 0 | 0 | 0 | 455965.9522 | 2024-12-31
7917 | 17 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 188 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 385.7 | 337.7 | 337.7 | 16 | 2 | 2 | 1000573.654 | 0 | 0 | 0 | 1000573.654 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 7680.6 | 6811.8 | 6811.8 | 241 |  |  | 41652558.646 | 0 | 0 | 0 | 41652558.646
8096 | 18 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Толстого, д. 7 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 485.2 | 437.3 | 437.3 | 12 | 2 | 2 | 835563.4198 | 0 | 0 | 0 | 835563.4198 | 2025-12-31
7922 | 19 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 213 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 319.3 | 251.7 | 251.7 | 9 | 2 | 1 | 1385239.0224 | 0 | 0 | 0 | 1385239.0224 | 2025-12-31
8110 | 20 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 784.3 | 734.2 | 734.2 | 25 | 2 | 2 | 984876.7788 | 0 | 0 | 0 | 984876.7788 | 2025-12-31
8777 | 21 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 13 | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 441 | 408 | 408 | 21 | 2 | 1 | 191114.154 | 0 | 0 | 0 | 191114.154 | 2025-12-31
8771 | 22 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 432.1 | 384.5 | 384.5 | 11 | 2 | 2 | 562980.073 | 0 | 0 | 0 | 562980.073 | 2025-12-31
8770 | 23 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 5 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 525.8 | 463.5 | 463.5 | 14 | 2 | 1 | 547125.9022 | 0 | 0 | 0 | 547125.9022 | 2025-12-31
7902 | 24 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 394 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 633.24 | 287.8 | 287.8 | 12 | 2 | 2 | 2846872.6364 | 0 | 0 | 0 | 2846872.6364 | 2025-12-31
7923 | 25 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 215 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 387.6 | 335.1 | 335.1 | 12 | 2 | 2 | 167126.575 | 0 | 0 | 0 | 167126.575 | 2025-12-31
8103 | 26 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Тургенева, д. 3 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 545.6 | 497.1 | 497.1 | 21 | 2 | 2 | 297789.17 | 0 | 0 | 0 | 297789.17 | 2025-12-31
8122 | 27 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 434.3 | 375 | 375 | 12 | 2 | 2 | 1052736.552 | 0 | 0 | 0 | 1052736.552 | 2025-12-31
8124 | 28 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 340.1 | 291.1 | 291.1 | 15 | 2 | 2 | 3309766.0094 | 0 | 0 | 0 | 3309766.0094 | 2025-12-31
8123 | 29 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 333.7 | 286.7 | 286.7 | 16 | 2 | 2 | 1417471.3422 | 0 | 0 | 0 | 1417471.3422 | 2025-12-31
9072 | 30 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Светлый, ул. Школьная, д. 9А | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 910.6 | 519.8 | 519.8 | 20 | 2 | 3 | 451632.438 | 0 | 0 | 0 | 451632.438 | 2025-12-31
4942 | 31 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Темижбекский, ул. Момотова, д. 17 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 334.1 | 211.5 | 211.5 | 6 | 2 | 2 | 2456685.5796 | 0 | 0 | 0 | 2456685.5796 | 2025-12-31
8126 | 32 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 18 | 1 | 1950 |  | нет | нет | нет | 239.3 | 239.3 | 239.3 | 20 | 2 | 2 | 1271918.778 | 0 | 0 | 0 | 1271918.778 | 2025-12-31
7901 | 33 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Володарского, д. 54 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 427.4 | 376 | 376 | 19 | 2 | 2 | 914960.9274 | 0 | 0 | 0 | 914960.9274 | 2025-12-31
8121 | 34 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 406.2 | 382 | 382 | 12 | 2 | 2 | 2556557.0502 | 0 | 0 | 0 | 2556557.0502 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 7979.84 | 6480.6 | 6480.6 | 257 |  |  | 21250416.4084 | 0 | 0 | 0 | 21250416.4084
|  |  | Итого Новоалександровский городской округ | [7 empty] | 16087.84 | 13668.4 | 13668.4 | 517 |  |  | 67661479.5028 | 0 | 0 | 0 | 67661479.5028
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, д. установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
7901 | 78369 | 1 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Володарского, д. 54 | 1 | ремонт крыши | 342 | м2 | 5715 | 1996356.942 | 1954530 | 41826.942 | 0
8121 | 80071 | 2 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 306 | м2 | 5715 | 1786214.106 | 1748790 | 37424.106 | 0
8126 | 80114 | 3 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 154 | м2 | 4879 | 767445.2324 | 751366 | 16079.2324 | 0
7935 | 78614 | 4 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120 | п.м. | 1701 | 208488.168 | 204120 | 4368.168 | 0
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 4758504.4484 | 4658806 | 99698.4484 | 0
8983 | 82413 | 5 | 2023 | Новоалександровский городской округ | п. Краснозоринский, ул. Ленина, д. 16 | 1 | ремонт крыши | 119 | м2 | 5715 | 694638.819 | 680085 | 14553.819 | 0
7936 | 78625 | 6 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 83 | 1 | ремонт фундамента | 19 | м2 | 5174 | 100409.7484 | 98306 | 2103.7484 | 0
7936 | 78622 | 6 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 83 | 1 | ремонт крыши | 350 | м2 | 5715 | 2043055.35 | 2000250 | 42805.35 | 0
7936 | 78623 | 6 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 83 | 1 | ремонт фасада | 223 | м2 | 4017 | 914960.9274 | 895791 | 19169.9274 | 0
7936 | 78621 | 6 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 240 | п.м. | 1701 | 416976.336 | 408240 | 8736.336 | 0
7936 | 78619 | 6 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 76 | п.м. | 3432 | 266413.8048 | 260832 | 5581.8048 | 0
7936 | 78624 | 6 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 56 | п.м. | 2975 | 170165.24 | 166600 | 3565.24 | 0
7936 | 78620 | 6 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 78 | п.м. | 2601 | 207219.5892 | 202878 | 4341.5892 | 0
7935 | 78615 | 7 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | 1 | ремонт фундамента | 30 | м2 | 5174 | 158541.708 | 155220 | 3321.708 | 0
7935 | 78613 | 7 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 42 | п.м. | 3432 | 147228.6816 | 144144 | 3084.6816 | 0
8069 | 79681 | 8 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 107 | 1 | ремонт крыши | 666 | м2 | 5715 | 3887642.466 | 3806190 | 81452.466 | 0
8069 | 79682 | 8 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 107 | 1 | ремонт фасада | 624 | м2 | 4017 | 2560249.4112 | 2506608 | 53641.4112 | 0
8069 | 79680 | 8 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 107 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 152 | п.м. | 2601 | 403812.5328 | 395352 | 8460.5328 | 0
8069 | 79679 | 8 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 107 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 98 | п.м. | 2975 | 297789.17 | 291550 | 6239.17 | 0
8091 | 79807 | 9 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Почтовый, д. 36 | 1 | ремонт фасада | 918 | м2 | 4017 | 3766520.7684 | 3687606 | 78914.7684 | 0
8091 | 79804 | 9 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Почтовый, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 275 | п.м. | 3001 | 842935.885 | 825275 | 17660.885 | 0
8091 | 79809 | 9 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Почтовый, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 95 | п.м. | 2601 | 252382.833 | 247095 | 5287.833 | 0
8091 | 79810 | 9 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Почтовый, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95 | п.м. | 2975 | 288673.175 | 282625 | 6048.175 | 0
8104 | 79911 | 10 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Тургенева, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 471 | м2 | 5715 | 2749368.771 | 2691765 | 57603.771 | 0
8104 | 79912 | 10 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Тургенева, д. 21 | 1 | ремонт фасада | 574 | м2 | 4017 | 2355101.2212 | 2305758 | 49343.2212 | 0
8104 | 79910 | 10 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Тургенева, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 224 | п.м. | 2601 | 595092.1536 | 582624 | 12468.1536 | 0
7751 | 76608 | 11 | 2024 | Новоалександровский городской округ | с. Раздольное, ул. Гагарина, д. 28 | 1 | ремонт подвального помещения | 50 | м2 | 3177 | 162249.39 | 158850 | 3399.39 | 0
7751 | 76607 | 11 | 2024 | Новоалександровский городской округ | с. Раздольное, ул. Гагарина, д. 28 | 1 | ремонт крыши | 560 | м2 | 5715 | 3268888.56 | 3200400 | 68488.56 | 0
8111 | 79974 | 12 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 47 | м2 | 5174 | 248382.0092 | 243178 | 5204.0092 | 0
8111 | 79972 | 12 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 128 | п.м. | 3432 | 448696.9344 | 439296 | 9400.9344 | 0
8111 | 79973 | 12 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 720 | п.м. | 1701 | 1250929.008 | 1224720 | 26209.008 | 0
8112 | 79981 | 13 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 512 | м2 | 5715 | 2988698.112 | 2926080 | 62618.112 | 0
8112 | 79982 | 13 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 562 | м2 | 4017 | 2305865.6556 | 2257554 | 48311.6556 | 0
8112 | 79979 | 13 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 240 | п.м. | 3001 | 735653.136 | 720240 | 15413.136 | 0
8112 | 79980 | 13 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 152 | п.м. | 2601 | 403812.5328 | 395352 | 8460.5328 | 0
8074 | 79698 | 14 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Мичурина, д. 4 | 2 | ремонт крыши | 808 | м2 | 5715 | 4716539.208 | 4617720 | 98819.208 | 0
8767 | 82233 | 15 | 2024 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 86.28 | м2 | 5174 | 455965.9522 | 446412.72 | 9553.2322 | 0
8767 | 82232 | 15 | 2024 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 30 | п.м. | 2975 | 91159.95 | 89250 | 1909.95 | 0
7982 | 79220 | 16 | 2024 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 86.28 | м2 | 5174 | 455965.9522 | 446412.72 | 9553.2322 | 0
7917 | 78517 | 17 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 188 | 1 | ремонт фундамента | 58 | м2 | 5174 | 306513.9688 | 300092 | 6421.9688 | 0
7917 | 78516 | 17 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 188 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 230 | п.м. | 1701 | 399602.322 | 391230 | 8372.322 | 0
7917 | 78515 | 17 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 188 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 84 | п.м. | 3432 | 294457.3632 | 288288 | 6169.3632 | 0
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 41652558.646 | 40779869.44 | 872689.206 | 0
8096 | 79836 | 18 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Толстого, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 94 | п.м. | 2975 | 285634.51 | 279650 | 5984.51 | 0
8096 | 79837 | 18 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Толстого, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 207 | п.м. | 2601 | 549928.9098 | 538407 | 11521.9098 | 0
7922 | 78557 | 19 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 213 | 1 | ремонт фундамента | 22 | м2 | 5174 | 116263.9192 | 113828 | 2435.9192 | 0
7922 | 78553 | 19 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 213 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 360 | п.м. | 1701 | 625464.504 | 612360 | 13104.504 | 0
7922 | 78551 | 19 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 213 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 64 | п.м. | 3432 | 224348.4672 | 219648 | 4700.4672 | 0
7922 | 78556 | 19 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 213 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 68 | п.м. | 2975 | 206629.22 | 202300 | 4329.22 | 0
7922 | 78552 | 19 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 213 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | п.м. | 2601 | 212532.912 | 208080 | 4452.912 | 0
8110 | 79959 | 20 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 242 | п.м. | 3001 | 741783.5788 | 726242 | 15541.5788 | 0
8110 | 79958 | 20 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80 | п.м. | 2975 | 243093.2 | 238000 | 5093.2 | 0
8777 | 82305 | 21 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 110 | п.м. | 1701 | 191114.154 | 187110 | 4004.154 | 0
8771 | 82259 | 22 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 7 | 1 | ремонт фундамента | 89.28 | м2 | 5174 | 471820.123 | 461934.72 | 9885.403 | 0
8771 | 82258 | 22 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 30 | п.м. | 2975 | 91159.95 | 89250 | 1909.95 | 0
8770 | 82244 | 23 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 30 | п.м. | 2975 | 91159.95 | 89250 | 1909.95 | 0
8770 | 82245 | 23 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 86.28 | м2 | 5174 | 455965.9522 | 446412.72 | 9553.2322 | 0
7902 | 78380 | 24 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 394 | 1 | ремонт фундамента | 62 | м2 | 5174 | 327652.8632 | 320788 | 6864.8632 | 0
7902 | 78375 | 24 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 394 | 1 | ремонт фасада | 614 | м2 | 4017 | 2519219.7732 | 2466438 | 52781.7732 | 0
7923 | 78564 | 25 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 215 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 55 | п.м. | 2975 | 167126.575 | 163625 | 3501.575 | 0
8103 | 79903 | 26 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Тургенева, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 98 | п.м. | 2975 | 297789.17 | 291550 | 6239.17 | 0
8122 | 80084 | 27 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 78 | п.м. | 2975 | 237015.87 | 232050 | 4965.87 | 0
8122 | 80082 | 27 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 240 | п.м. | 1701 | 416976.336 | 408240 | 8736.336 | 0
8122 | 80081 | 27 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 64 | п.м. | 3432 | 224348.4672 | 219648 | 4700.4672 | 0
8122 | 80083 | 27 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 33 | м2 | 5174 | 174395.8788 | 170742 | 3653.8788 | 0
8123 | 80094 | 29 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 75 | п.м. | 2975 | 227899.875 | 223125 | 4774.875 | 0
8123 | 80092 | 29 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 240 | п.м. | 1701 | 416976.336 | 408240 | 8736.336 | 0
8123 | 80091 | 29 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | п.м. | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
8123 | 80095 | 29 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 146 | п.м. | 2601 | 387872.5644 | 379746 | 8126.5644 | 0
8123 | 80093 | 29 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 33 | м2 | 5174 | 174395.8788 | 170742 | 3653.8788 | 0
8124 | 80103 | 28 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 68 | п.м. | 2975 | 206629.22 | 202300 | 4329.22 | 0
8124 | 80100 | 28 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 230 | п.м. | 1701 | 399602.322 | 391230 | 8372.322 | 0
8124 | 80097 | 28 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | п.м. | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
8124 | 80099 | 28 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 72 | п.м. | 2601 | 191279.6208 | 187272 | 4007.6208 | 0
8124 | 80098 | 28 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 230 | п.м. | 3001 | 705000.922 | 690230 | 14770.922 | 0
8124 | 80104 | 28 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 1 | ремонт фундамента | 14 | м2 | 5174 | 73986.1304 | 72436 | 1550.1304 | 0
8124 | 80102 | 28 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 34 | м2 | 4017 | 139500.7692 | 136578 | 2922.7692 | 0
8124 | 80101 | 28 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 237 | м2 | 5715 | 1383440.337 | 1354455 | 28985.337 | 0
9072 | 82473 | 30 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Светлый, ул. Школьная, д. 9А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170 | п.м. | 2601 | 451632.438 | 442170 | 9462.438 | 0
4942 | 47796 | 31 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Темижбекский, ул. Момотова, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1414 | п.м. | 1701 | 2456685.5796 | 2405214 | 51471.5796 | 0
8126 | 80111 | 32 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 18 | 1 | ремонт фасада | 310 | м2 | 4017 | 1271918.778 | 1245270 | 26648.778 | 0
7901 | 78370 | 33 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Володарского, д. 54 | 1 | ремонт фасада | 223 | м2 | 4017 | 914960.9274 | 895791 | 19169.9274 | 0
8121 | 80069 | 34 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 78 | п.м. | 2975 | 237015.87 | 232050 | 4965.87 | 0
8121 | 80070 | 34 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 228 | п.м. | 3001 | 698870.4792 | 684228 | 14642.4792 | 0
8121 | 80072 | 34 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 395 | м2 | 4017 | 1620670.701 | 1586715 | 33955.701 | 0
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 21250416.4084 | 20805185.44 | 445230.9684 | 0
[5 empty] | Итого Новоалександровский городской округ | [5 empty] | 67661479.5028 | 66243860.88 | 1417618.6228 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | Новоалександровский городской округ | 427.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4758504.4484 | 4758504.4484
2 | 2021 | Новоалександровский городской округ | 7680.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41652558.646 | 41652558.646
3 | 2022 | Новоалександровский городской округ | 7979.84 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21250416.4084 | 21250416.4084
|  | Итого Новоалександровский городской округ | 16087.84 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 67661479.5028 | 67661479.5028

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
49422025 | 4942 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Темижбекский, ул. Момотова, д. 17 | 2456685.5796
77512024 | 7751 | 2024 | Новоалександровский городской округ | с. Раздольное, ул. Гагарина, д. 28 | 3431137.95
79232025 | 7923 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 215 | 167126.575
79352023 | 7935 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | 208488.168
79352024 | 7935 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | 305770.3896
79822024 | 7982 | 2024 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 1 | 455965.9522
81032025 | 8103 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Тургенева, д. 3 | 297789.17
81212023 | 8121 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 2 | 1786214.106
81212025 | 8121 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 2 | 2556557.0502
87702025 | 8770 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 5 | 547125.9022
(пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | (пусто) | 5453143.2674
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | (пусто) | 40957919.827
(пусто)Итого 2025 год | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | (пусто) | 21250416.4084
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | Итого Новоалександровский городской округ | 67661479.5028
79222025 | 7922 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 213 | 1385239.0224
81102025 | 8110 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 1 | 984876.7788
79012023 | 7901 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Володарского, д. 54 | 1996356.942
79012025 | 7901 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Володарского, д. 54 | 914960.9274
81262023 | 8126 | 2023 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 18 | 767445.2324
81262025 | 8126 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 18 | 1271918.778
89832023 | 8983 | 2023 | Новоалександровский городской округ | п. Краснозоринский, ул. Ленина, д. 16 | 694638.819
79362024 | 7936 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 83 | 4119200.9958
80692024 | 8069 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 107 | 7149493.58
80912024 | 8091 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Почтовый, д. 36 | 5150512.6614
81042024 | 8104 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Тургенева, д. 21 | 5699562.1458
81112024 | 8111 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 2 | 1948007.9516
81122024 | 8112 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 3 | 6434029.4364
80742024 | 8074 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Мичурина, д. 4 | 4716539.208
87672024 | 8767 | 2024 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 3 | 547125.9022
79172024 | 7917 | 2024 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 188 | 1000573.654
80962025 | 8096 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Толстого, д. 7 | 835563.4198
87772025 | 8777 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 13 | 191114.154
87712025 | 8771 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Горьковский, ул. Ленина, д. 7 | 562980.073
79022025 | 7902 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 394 | 2846872.6364
81222025 | 8122 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 1052736.552
81232025 | 8123 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | 1417471.3422
81242025 | 8124 | 2025 | Новоалександровский городской округ | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 8 | 3309766.0094
90722025 | 9072 | 2025 | Новоалександровский городской округ | п. Светлый, ул. Школьная, д. 9А | 451632.438
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 202984438.5085