|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 6 |
|  |  |  |  |  | Форма |
| **Мониторинг реализации Программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края** |
|  |  | **за 1 квартал 2018 года** |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы (тыс.руб.) |
| ВСЕГО | в том числе: |
| средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | средства участников Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Программа: "Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
|   | Программа: "Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа" | 01.11.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. В 1 квартале 2018 года проведено 1 заседание межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых доходов. Финансовым управлением ежемесячно проводится анализ поступлений налоговых доходов от крупнейших налогоплательщиков Новоалександровского городского округа. |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования" | 01.05.2018 г. 01.11.2018г. 15.11.2018 г.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1. По сроку 01.05.2018г. финансовым управлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год (протокол заседания межведомственной комиссии от 02 апреля № 1) |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Организация планирования и исполнения бюджета городского округа" | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1. Срок контрольного события не наступил. |
| 1.4. | Мероприятие 4 "Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа" | 01.05.2018г.01.08.2018г.01.11.2018г.31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1. По сроку 01.05.2018 года. Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий финансовым управлением за 1 квартал предоставлен в министерство фмнансов СК и размещен на сайте органов местного самоуправления НГО СК.  |
| 1.5. | Мероприятие 5 "Мотивация субъектов бюджетного планирования Новоалександровского городского округа Ставропольского края к повышению качества финансового менеджмента" | 01.05.2018г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется финансовым управлением в апреле 2018 г. Результаты будут рассмотрены на заседании межведомственной комиссии до 01.05.2018г. |
| 1.6. | Мероприятие 6 "Охват централизованным учетом всех муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа" | - | 4 123,75 | 0,00 | 0,00 | 4 123,75 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1. Из 127 муниципальных учреждений и органов местного самоуправления - 116 ед. бухгалтерский учет осуществляет МКУ "Учетный центр Новоалександровского городского округа" |
| 2. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы" | - | 3 022,62 | 0,00 | 0,00 | 3 022,62 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. Финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляет исполнение и контроль за исполнением бюджета городского округа, обеспечивает надлежащее исполнение бюджетного процесса.  |
|  | **ИТОГО** |  | **7 146,37** | **0,00** | **0,00** | **7 146,37** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Программа: "Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 1.1. | Мероприятие 1 Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Выполнение мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2018 года. |
| 2. | Основное мероприятие 2 Основное мероприятие «Развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |
| 2.1. | Мероприятие 1 Ежегодный рост объема оказываемых бытовых услуг МУП Новоалександровского городского округа БОН «Элегант» |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Приобретение баннеров, подложек, буклетов с логотипом информационно-маркетингового проекта «Покупай Ставропольское!»  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Улучшение инвестиционного климата на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 3.1. | Мероприятие 1 Изготовление альбома «Развитие инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Выполнение мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2018 года. |
|  | **ИТОГО по программе 2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Программа: "Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
|   | Муниципальная программа "Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края"в т.ч. |   | 32770,89 | 0 | 7,05 | 32763,84 | 0 |
| Основное мероприятие 1«Организация культурно-досуговой деятельности» |
| 1. | Основное мероприятие 1«Организация культурно-досуговой деятельности» |   | 23950,78 |   |   | 23950,78 |   |
| 1.1. | Мероприятие 1.1:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 22990,8 |   |   | 22990,8 |   |
| 1.2 | Мероприятие1.2:Проведение текущих и капитальных ремонтов |   | 472,53 |   |   | 472,53 |   |
| 1.3 | Мероприятие1.3:проведение районных (поселковых) мероприятий |   | 487,45 |   |   | 487,45 |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 квартал мероприятия 1,2,3 мероприятия 1 выполнены на 20.66 % |
| Основное мероприятие2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» |
| 2 | Основное мероприятие2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» |   | 4439,8 | 0 | 0 | 4439,8 | 0 |
|   | Мероприятие2.1:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 4439,8 |   |   | 4439,8 |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 квартал 2018 г мероприятие 2 выполнено на 20 % |
| Основное мероприятие 3«Развитие музейного дела» |
| 3 | Основное мероприятие 3«Развитие музейного дела» |   | 382,39 | 0 | 0 | 382,39 | 0 |
|   | Мероприятие 3.1:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 382,39 |   |   | 382,39 |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 квартал 2018 г мероприятие 3 выполнено на 27,4 % |
| Основное мероприятие 4 «Организация художественно-эстетического образования детей» |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Организация художественно-эстетического образования детей» |   | 3302,16 | 0 | 7,05 | 3295,11 | 0 |
|   | Мероприятие 4.1:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 3295,11 |   |   | 3295,11 |   |
|   | Мероприятие 4.2:Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 7,05 |   | 7,05 |   |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 квартал мероприятие 4 выполнено на 21,6 % |
| Основное мероприятие 5«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| 5 | Основное мероприятие 5«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |   | 695,76 | 0 | 0 | 695,76 | 0 |
|   | Мероприятие 5.1:Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |   | 250,69 |   |   | 250,69 |   |
|   | Мероприятие 5.2:Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |   | 445,07 |   |   | 445,07 |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.За 1 квартал 2018 г мероприятие 5 выполнено на 15.77 % |
|   | Итого по программе 3 |   | 32770,89 | 0 | 7,05 | 32763,84 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4.** | **Программа: "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Поддержка инициативной и талантливой молодежи Новоалександровского городского округа" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Выплата стипендии главы администрации Новоалександровского городского округа лучшим учащимся"" |   | 75,00 |   |   | 75,00 |   |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Районные мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодежи"" |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 квартала 2018 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 10,48 %. |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи Новоалександровского городского округа" |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности" |   | 5,00 |   |   | 5,00 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие 1 основного мероприятия 2 за 1 квартал 2018 года выполнено на 2,38 %. |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие волонтерского движения в Новоалександровском городском округе" |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия волонтерской направленности по реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем" |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 2017 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 0,00 %. |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Трудовая занятость молодежи Новоалександровского городского округа" |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия по обеспечению занятости, создание временных рабочих мест для организации труда" |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 квартал 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 4 выполнено на 0,00 %. |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью" |   | 169,29 |   |   | 169,29 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 квартала 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 17,39 %. |
|  | **ВСЕГО** |  | **249,29** | **0,00** | **0,00** | **249,29** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Программа: "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1" «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение игровых видов спорта, индивидуальных видов спорта, спартакиад, спортивных праздников, подготовка и участие сборных команд и спортсменов в краевых соревнованиях  |   | 2513,95 |   |   | 2513,95 |   |
| 1.2. | Мероприятие 2 Строительство спортивного комплекса в г. Новоалександровск |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение доступа к открытым спортивным оюъектам для свободного пользования физической культурой и спортом |   | 654,2 | 0 | 0 | 654,2 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1,2,3,4 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 квартал 2018 г мероприятие выполнено на 4,6 % |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и обще-программные мероприятия  |   | 540,78 |   |   | 540,78 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 квартал 2018 г мероприятие выполнено на 20,19 % |
|  | **Всего выполнение программы "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** |  | **3708,93** |  |  | **3708,93** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Программа: "Развитие образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования в Новоалександровском городского Ставропольского края" |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |   | 15432,19 |   | 15432,19 |   |   |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Присмотр и уход" |   | 28069,65 |   |   | 28069,65 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 1.1, 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 квартала 2018 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 20,23 %. |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" |   | 28816,89 |   | 16448,32 | 12368,57 |   |
| 2.2. | Мероприятие 2 "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" |   | 31013,70 |   | 17702,23 | 13311,47 |   |
| 2.3. | Мероприятие 3 "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |   | 4781,29 |   | 2729,1 | 2052,19 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 2.1, 2.2, 2.3 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 квартал 2018 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 2 выполнены на 20,14 %. |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |   | 3929,28 |   | 0 | 3929,28 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 квартала 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 22,29 %. |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учебы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)" |   | 327,06 |   |   | 327,06 |   |
| 4.2. | Мероприятие 2 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)" |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 4.1, 4.2 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 квартала 2018 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 4 выполнены на 6,28 %. |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |   | 4363,48 |   | 4363,48 |   |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 1 квартал 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 20,54 %. |
| 6. | Основное мероприятие 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" |
| 6.1. | Мероприятие 1 "Осуществление деятельности по реализации выполнения мероприятий в сфере образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" |   | 666,20 |   | 156,46 | 509,74 |   |
| 6.2. | Мероприятие 2 "Предоставление консультативных и методических услуг" |   | 1640,94 |   |   | 1640,94 |   |
| 6.3. | Мероприятие 3 "Предоставление консультативных и методических услуг (образование и наука)" |   | 629,02 |   |   | 629,02 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 6.1, 6.2, 6.3 основного мероприятия 6 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 квартала 2018 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 6 выполнены на 19,29 %. |
|  | **ВСЕГО** |  | **119669,70** | **0,00** | **56831,78** | **62837,92** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Программа Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края** |
| 1. | Основное мероприятие 1 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа |
| 1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах муниципальной сферы, находящихся в собственнности Новоалександровского городского округа |   | 520,48  | 0,00  | 0,00  | 520,48  | 0,00  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.04.2018 года мероприятие выполнено на 14,0% |
| 2. | Основное мероприятие 2 - Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа |
| 2.1. | Расходы на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений | 15.10.2018 | 187,22 | 0 | 0 | 187,22 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.04.2018 года мероприятие выполнено на 5,7% |
| 3. | Основное мероприятие 3 - Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа |
| 3.1. | Организация и проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы |   | 287,33  | 0,00  | 0,00  | 287,33  | 0,00  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.04.2018 года мероприятие выполнено на 10,9% |
| 4. | Основное мероприятие 4 - Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 4.1. | Организация мероприятий по размещению отходов потребления, проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных  |   | 35,83  | 0,00  | 0,00  | 35,83  | 0,00  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.04.2018 года мероприятие выполнено на 1,7% |
| 5. | Основное мероприятие 5 - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 5.1. | Организация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.04.2018 года мероприятие выполнено на 0% |
|  | **всего по программе 7** |  | **1 030,86** | **0,00** | **0,00** | **1 030,86** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Программа «Градостроительство, развитие дорожной сети, транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края»** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 485,12 | 0 | 0 | 485,12 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. "Содержание и ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 446,19 | 0 | 0 | 446,19 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. "Привлечение специализированных организаций  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. "Проведение мероприятий по техническому контролю и надзору за производством работ на подведомственных объектах дорожной сети, осуществление контроля за соответствием выполненного объёма работ согласно проектным решениям" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.2. «Организация транспортного обслуживания населения» |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. "Организация осуществления пассажирского обслуживания общественным транспортом населения на пригородных маршрутах Новоалександровского района в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, субсидирование убыточных маршрутов" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2."Проведение мониторинга загруженности маршрутов движения общественного транспорта, корректировка расписания движения и принятие мер по субсидированию убыточных маршрутов" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. |
| 3.1. | Основное мероприятие 1.3. «Градостроительство и территориальное планирование» |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1 Предоставление земельных участков, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.2Корректировка и приведение в соответствие с действующим законодательством правил землепользования и застройки, генеральных планов поселений Новоалександровского района | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по программе 8** |  | **931,3** | **0** | **0** | **931,3** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Программа: «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе** **Ставропольского края»**  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация и проведение соревнований в области сельскохозяйственного производства |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Обработка пашни от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 1.04.2018 г финансирования не было |
| 2. | Основное мероприятие 1 Развитие животноводства в Новоалександровском городском округе |
| 2.1. | Мероприятие 1 Организация и проведение соревнований в области сельхозпроизводства |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Развитие молочного скотоводства  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз федеральный бюджет |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Осеменение поголовья сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1, 2.2,21.3, 2.4. основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 1.04.2018 г финансирования не было |
| 3. | Основное мероприятие 3 Развитие сельскохозяйственного производства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| 3.1. | Мероприятие 1 Получение кредитов малыми формами хозяйствования федеральный бюджет |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 2 Расходы инвестиционного характера  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1, 3.2 основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 1.04.2018 г финансирования не было |
| 4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |
| 4.1. | Мероприятие 1 Исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства |   | 359,65 | 0 | 359,65 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1, 3.2 основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 1.04.2018 г финансирования не было |
|  | **всего по программе 9** |  | **359,65** | **0** | **359,65** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Программа Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края** |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальной собственностью Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества, эффективное управление, распоряжение муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края и его использование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2018 года мероприятие не реализовано, кассовое исполнение составило 0%. Низкое кассовое исполнение обосновано тем, что реализация мероприятия 1 основного мероприятия 1 запланирована на 2-4 кварталы 2018г.  |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и рациональное их использование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2018 года мероприятие не реализовано, кассовое исполнение составило 0%. Низкое кассовое исполнение обосновано тем, что реализация мероприятия 2 основного мероприятия 1 запланирована на 2-4 кварталы 2018г.  |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2018 года мероприятие не реализовано, кассовое исполнение составило 0%, Низкое кассовое исполнение обосновано тем, что реализация мероприятия 3 основного мероприятия 1 запланировано на 2-4 кварталы 2018г.  |
| 1.4. | Мероприятие 4 «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |   | 285,45 | 0 | 0 | 285,45 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2018 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 8,8% от годовых плановых назначений. Низкое кассовое исполнение обосновано тем, что реализация мероприятия 4 основного мероприятия 1 (проведение ремонта объектов муниципальной казны) запланирована на 2-4 кварталы 2018г.  |
|   |
| 1.5. | Мероприятие 5 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, соглашений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации» |   | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2018 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 6,0% от годовых плановых назначений. Низкое кассовое исполнение обосновано тем, что реализация мероприятия 4 основного мероприятия 1 запланирована на 2-4 кварталы 2018г.  |
| 1.6. | Мероприятие 6 «Организация и осуществление муниципального земельного контроля в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 2018 году данное мероприятие не требовало финансового обеспечения.  |
|
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы»  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы» |   | 1588,38 | 0 | 0 | 1588,38 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2018 года мероприятие реализовано в полном объеме, кассовое исполнение составило 26,7% от годовых плановых назначений.  |
|   | **Итого по программе 10**  |  | **1879,83** | **0** | **0** | **1879,83** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Программа "Социальная поддержка граждан в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края"** |
| 1 | Основное мероприятие «Социальное обеспечение населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края»  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |   | 7043,83 | 0 | 7043,83 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 января 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.2. | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» |   | 8719,84 | 0 | 8719,84 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 января 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла»  |   | 13763 | 0 | 13763 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.4. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» |   | 283,6 | 0 | 283,6 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.5. | Мероприятие «Выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» |   | 8,51 | 0 | 8,51 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.5 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.6. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий» |   | 15,21 | 0 | 15,21 | 0 | 0 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.6 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.7. | Мероприятие «Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» |   | 1099,94 | 0 | 1099,94 | 0 |   |
| 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.7 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие запланирована выплата в июне  |
| 1.8. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям» |   | 3304,6 | 0 | 3304,6 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.8 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.9. | Мероприятие «Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)» |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.9 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0,00 %. Данное мероприятие выполнено в июне м-це.  |
| 1.10. | Мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края» |   | 14877,85 |   | 14877,85 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.10 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.11. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет» |   | 8499,99 |   | 8499,99 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.11 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 апреля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.12. | Мероприятие «Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям» |   | 1,37 | 1,37 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.13 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 января 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.13. | Мероприятие «Субвенции на выплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета» |   | 16340 | 16340 |   | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.14 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.14. | Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» |   | 12135,27 | 12135,27 |   | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.15 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 января 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 1.15. | Мероприятие «Субвенции бюджетов муниципальных районов на осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |   | 1949,69 | 1949,69 |   | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.16 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 1.16. | Мероприятие «Выплата социального пособия на погребение» |   | 91,22 |   | 91,22 | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.17 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| 1.17. | Мероприятие «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан)» |   | 46,23 |   | 46,23 | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.18 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100%.По состоянию на 01 апреля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем.  |
| 1.18. | Мероприятие «Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей» |   | 0 |   |   | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.19 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0,00 %. Выплата данного мероприятия запланировано на июнь. |
| 2 | Основное мероприятие «Доступная среда в Новоалександровском муниципальном районе» |
| 2.2. | Мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы жизнедеятельности» |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.2 основного мероприятия 2: показатель исполнения составляет %. По состоянию на 01 апреля 2018г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы Новоалександровского муниципального района «Социальная поддержка граждан Новоалександровского муниципального района» |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |   | 3729,62 |   | 3729,6 | 0 |   |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3: показатель исполнения составляет %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  |
| Справочно: исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы (тыс.руб.) на 01 апреля 2018 г. составило: 91909,77 тыс.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 30426,33 тыс.руб., за счет средств краевого – 61483,44 тыс.руб.( 57753,82руб., 3729,62руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **"Обеспечение безопасных условий проживания на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** |
| 1.1. | Основное мероприятие "Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 1.1.1 | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в образовательных учреждениях Новоалександровского городского округа  | 2018 | 66,00 |   |   | 66,00 |   |
| 1.1.2 | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в дошкольных образовательных учреждениях Новоалександровского городского округа | 2018 | 114,74 |   |   | 114,74 |   |
| 1.1.3 | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в учреждениях дополнительного образованияНовоалександровского городского округа | 2018 | 11,2 |   |   | 11,2 |   |
| 1.1.4 | Приобретение рамочных металлодетекторов | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |
| Мероприятия предусмотренные пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 Программы в отчетном периоде выполнены, мероприятие предусмотренное п. 1.1.4 запланировано на IV квартал 2018 г. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия» |
| 1.2.1 | Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористических мероприятий |   | х |   |   |   |   |
| Мероприятие предусмотренное п. 1.2.1 Программы в отчетном периоде выполнено, мероприятие не требует финансирование |
| 1.3. | Основное мероприятие «Поддержка общественных объединений Новоалександровского городского округа» |
| 1.3.1 | Привличение членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к мероприятиям по охране общественного порядка на территории Новоалександровского городского округа |   | 0 |   |   | 0 |   |
| Мероприятие предусмотренное п. 1.3.1 Программы запланировано на II, III, в IV квартал 2018 г. |
|  | **Итого по программе 12.**  |  | **191,94** | **0** | **0** | **191,94** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Программа Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края** |
| 1. | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| 1.1. | Мероприятие 1 Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.Бюджетные средства по основному мероприятию "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда" в отчетном периоде не использовались |
| 2. | Основное мероприятие 2 Содержание и модернизация инженерных сетей |
| 2.1. | Мероприятие 1 Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Расходы на уличное освещение |   | 2126,04 | 0 | 0 | 2126,04 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализациимероприятия "Содержание и модернизация инженерных сетей" за период 1 кв. 2018 года освоены 2126,04 тыс.руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты: 1. Территориальными отделами на объектах уличного освещения проведены мероприятия по замене осветительных ламп на энергосберегающие, произведена замена участков сетей уличного освещения с применением СИП кабеля, средства освоены в размере 18.35 % от плановых значений |
|   | Основное мероприятие 3 Санитарная очистка и благоустройство территории |
| 3.1. | Мероприятие 1 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |   | 132,91 |   |   | 132,91 |   |
| 3.2. | Мероприятие 2 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |   | 0 |   |   | 0 |   |
| 3.3. | Мероприятие 3 Расходы на содержание мест захоронения |   | 159,9 |   |   | 159,9 |   |
| 3.4. | Мероприятие 4 Расходы на содержание памятников |   | 7,9 |   |   | 7,9 |   |
| 3.5. | Мероприятие 5 Расходы на содержание общественных туалетов |   | 22,7 |   |   | 22,7 |   |
| 3.6. | Мероприятие 6 Расходы на противоклещевую обработку территорий |   | 0 |   |   | 0 |   |
| 3.7. | Мероприятие 7 Расходы на содержание тротуаров и дорожек |   | 74,84 |   |   | 74,84 |   |
| 3.8. | Мероприятие 8 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |   | 0 |   |   | 0 |   |
| 3.9. | Мероприятие 9 Расходы на озеленение и другие расходы по благоустройству |   | 802,2 |   |   | 802,2 |   |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализации основного мероприятия "Санитарная очистка и благоустройство территории" за период 1 кв.2018 года освоены 1200,45 тыс.руб. бюджетных средств и достигнуты следующие конкретные результаты: 1. Территориальными отделами выполнены мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов (ликвидация стихийных свалок мусора), выполнены работы по озеленению территории, содержанию мест захоронения, мероприятия по содержанию памятников, комплекс работ по содержанию общественных туалетов, проведен частичный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, а так же иные работы по благоустройству территории (уборка мусора, посадка деревьев и кустарников) средства освоены в размере 2.36% от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 50671,88 тыс.руб) |
| 4. | Основное мероприятие 4 Улучшение жилищных условий молодых семей |
| 4.1. | Мероприятие 1 Расходы на приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках недвижимости в целях обеспечения жилыми помещения молодых семей |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.Бюджетные средства по мероприятию "Улучшение жилищных условий молодых семей" в отчетном периоде не использовались |
|   | **Итого по программе 13** |  | **3326,5** | **0** | **0** | **3326,5** | **0** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | **Программа: "Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа" на 2018-2022 годы** |
| 1. | Основное мероприятие : "Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа" |
| 1.1. | Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Бюджетные средства по основному мероприятию : "Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа" в отчетном периоде не использовались |
| 2. | Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа" |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нуждающиеся в благоустройстве |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Бюджетные средства по основному мероприятию "Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа" в отчетном периоде не использовались |
| 3. | Основное мероприятие: "Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" |
| 3.1. | Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы "Комфортная городская среда" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Бюджетные средства по основному мероприятию"Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" в отчетном периоде не использовались |
|  | **Итого по программе 14** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |