|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | | |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| 26 июня 2020 г. | г. Новоалександровск | № 856 |

О внесении изменений в Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 года № 5

В соответствии с пунктом 42 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 года № 5, изложив её в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Булавину Н.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края С.Ф. Сагалаев

Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 26 июня 2020 г. № 856

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края

1. Настоящая Методика устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа, городского округа).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансовым управлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление, администрация городского округа) ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году.

3. Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемый ответственным исполнителем муниципальной программы;

результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ, осуществляемого отделом экономического развития администрации городского округа;

результаты оценки налоговых расходов городского округа;

иная (дополнительная) информация об итогах реализации муниципальной программы, необходимая для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, представляемая ответственным исполнителем муниципальной программы, по отдельным запросам финансового управления (далее - исходные данные).

4. На основании исходных данных финансовое управление проводит анализ:

степени достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия кассовых расходов бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы, фактических объемов налоговых расходов городского округа, фактических расходов участников муниципальной программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения муниципальной программы (далее - кассовые и фактические расходы) их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой (далее - показатель качества управления муниципальной программой).

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется согласно таблице 1.

Таблица 1

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (процентов) |
| Выше плановой | более 100 |
| Плановая | от 90 до 100 включительно |
| Ниже плановой | от 75 до 90 |
| Неэффективна | менее 75 |

6 . Оценка эффективности реализации муниципальной программы

определяется по следующей формуле:

n

ОЭ = 0,5 х СДЦ + 0,4 х (1/n х ∑СРЗi) + 0,1 х КУП, где

i=1

ОЭ - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦ - степень достижения целей муниципальной программы;

n - количество основных мероприятий муниципальной программы;

СРЗi - степень решения i-й задачи основного мероприятия;

- сумма степеней решения i-й задачи основного мероприятия;



КУП - показатель качества управления муниципальной программой.

7. Степень достижения целей муниципальной программы определяется по следующей формуле:

, где



СДЦ - степень достижения целей муниципальной программы;

СДЦi - степень достижения i-й цели муниципальной программы;

kцi - весовой коэффициент, присвоенный i-й цели муниципальной программы;

- сумма произведений степени достижения i-й цели муниципальной программы и весового коэффициента, присвоенного i-й цели муниципальной программы.



Степень достижения i-й цели муниципальной программы определяется по следующей формуле:

, где



СДЦi - степень достижения i-й цели муниципальной программы;

- количество показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы;



ОРПЦij - оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего достижение i-й цели муниципальной программы;

- сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы.



8. Степень решения задач основного мероприятия определяется по следующей формуле:

, где



СРЗ - степень решения задач основного мероприятия;

СРЗi - степень решения i-й задачи основного мероприятия;

k3i - весовой коэффициент, присвоенный i-й задаче основного мероприятия;

- сумма произведений степени решения i-й задачи мероприятия и весового коэффициента, присвоенного i-й задаче мероприятия.



Степень решения i-й задачи основного мероприятия определяется по следующей формуле:

, где



СРЗi - степень решения i-й задачи основного мероприятия;

- количество показателей, характеризующих решение i-й задачи основного мероприятия;



ОПРЗij - оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего решение i-й задачи основного мероприятия;

- сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих решение i-й задачи основного мероприятия.



9. [Оценка](#P136) результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение соответствующей цели муниципальной программы (решение соответствующей задачи мероприятия) (далее - показатели), устанавливается путем сопоставления степени достижения плановых значений показателей (далее - состояние показателя) и степени соответствия кассовых и фактических расходов на реализацию основных мероприятий, оказывающих влияние на значение показателей (далее - расходы на достижение значения показателя), их запланированному уровню согласно таблице 2.

Таблица 2

Оценка

результативности достижения плановых значений показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние показателя | Степень соответствия расходов на достижение значения показателя их запланированному уровню | | |
| расходы на достижение значения показателя осуществлены в большем объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в запланированном объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в меньшем объеме |
| Перевыполнен | 1 | 2 | 3 x О [<\*>](#P165) |
| Выполнен | 0 | 1 | 2 x О [<\*>](#P165) |
| Не достигнут с положительной динамикой | -1 x К [<\*\*>](#P167) | 0 | 1 x О [<\*>](#P165) |
| Не достигнут с отрицательной динамикой | -2 x К [<\*\*>](#P167) | -1 | 0 |

--------------------------------

<\*> О - отношение кассовых и фактических расходов на реализацию основных мероприятий к запланированному объему расходов на реализацию основных мероприятий.

<\*\*> К - отношение запланированного объема расходов на реализацию основных мероприятий к кассовым и фактическим расходам на реализацию основных мероприятий.

10. Состояние показателя считается перевыполненным, если фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается выполненным в случаях, если:

фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику не более чем на 15 процентов;

фактически достигнутое значение показателя совпадает с его плановым значением;

фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения и фактическая динамика показателя меньше его плановой динамики не более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается не достигнутым с положительной динамикой, если фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения, фактическая динамика показателя является положительной и меньше его плановой динамики более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается не достигнутым с отрицательной динамикой, если динамика показателя является отрицательной.

11. Динамика показателя, увеличение значения которого свидетельствует о достижении цели муниципальной программы (решении задачи мероприятия), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году больше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации муниципальной программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

Динамика показателя, снижение значения которого свидетельствует о достижении цели муниципальной программы (решении задачи мероприятия), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году меньше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации муниципальной программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

12. Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в большем объеме, если они превышают их запланированный уровень более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в запланированном объеме, если они равны их запланированному уровню, превышают их запланированный уровень менее чем на 10 процентов или меньше их запланированного уровня не более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в меньшем объеме, если они меньше их запланированного уровня более чем на 10 процентов.

13. Показатель качества управления муниципальной программой определяется по следующей формуле:

, где



КУП - показатель качества управления муниципальной программой;

nпп - количество основных мероприятий;

КУППi - показатель качества управления i-го основного мероприятия

- сумма показателей качества управления i-го основного мероприятия.



Показатель качества управления i-го основного мероприятия определяется по следующей формуле:

, где



КУППi - показатель качества управления i-го основного мероприятия;

nом - количество задач i-го основного мероприятия;

НКСj - количество контрольных событий j-й задачи i-го основного мероприятия, наступивших не позднее запланированного срока;

КСj - общее количество контрольных событий j-й задачи i-го мероприятия, срок наступления которых был запланирован в отчетном финансовом году;

сумма долей контрольных событий задач i-го основного мероприятия, наступивших не позднее запланированного срока.



14. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ финансовое управление готовит заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_