КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

**Основание для проведения мероприятия:** пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края №9 от 04.06.2019г.

**Предмет мероприятия:** средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования программы, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

**Объект (объекты) мероприятия:**

Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

**Исследуемый период:** 2018г.

**Сроки проведения мероприятия** с 04.06.2019 г. по 14.06.2019 г.

**Цель (цели) мероприятия:**

Цель 1

Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы

Вопросы:

- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.

- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств

- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.

Цель 2

 Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Вопросы:

- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.

- Проверить достоверность отчетности о реализации программы.

- Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

- Проанализировать эффективность использования бюджетных средств в разрезе государственных заказчиков (заказчиков), программных мероприятий и объектов строительства (выборочно).

Цель 3.

Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.

Вопросы проверки:

- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно).

- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации.

- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их целевыми значениями.

- Проанализировать степень достижения установленных целевых показателей и индикаторов.

**Результаты мероприятия:**

1. *Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.*

Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 29.12.2017г. №397.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Порядком), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 3 и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методики) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 4 (с учетом вносимых изменений).

2. *Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.*

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией программы. Предоставлены приказы, программы мероприятий, сметы расходов, договора.

Документы, необходимые для проверки, предоставлены в срок, указанные в запросе.

В течение реализации программы вносилось 1 изменение.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края № 397 от 29.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» на 2018 – 2023гг. год утверждено 5618,64 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Новоалександровского городского округа (далее - местный бюджет) 5618,64 тыс. руб.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края №2082 от 27.12.2018г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29.12.2017 года № 397» общий объём финансового обеспечения Программы составил 11191,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 6509,40 тыс. рублей;

2019 год - 936,44 тыс. рублей;

2020 год - 936,44 тыс. рублей;

2021 год - 936,44 тыс. рублей;

2022 год - 936,44 тыс. рублей.

2023 год - 936,44 тыс. рублей

Решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края №22/291 от 29.12.2018 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 12 декабря 2017 года № 9/80 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию программы предусмотрено 11191,6 тыс. руб. на весь срок реализации программы.

Объектом контроля предоставлены нормативно-правовые документы, на основании которых выделялись средства из федерального и краевого бюджета на реализацию Программы.

К проверке предоставлен мониторинг реализации программы, согласно которого, исполнено 6506,99 тыс. руб., или 99,96 %.

Отклонение от утвержденных назначений составило 2,45 тыс. руб. По всем мероприятиям исполнение превышает 99,9 %.

Исполнение основных мероприятий программы представлено в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Запланировано, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение тыс. руб. |
|
| Основное мероприятие «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы»  | 3164,28 | 3161,85 | 99,92 | 2,43 |
| Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 1353,42 | 1353,41 | 99,99 | 0,01 |
| Основное мероприятие «Поддержка общественных объединений Новоалександровского городского округа» | 1991,74 | 1991,73 | 99,99 | 0,01 |
| **Всего** | **6509,44** | **6506,99** | **99,96** | **2,45** |

**1. Основное мероприятие «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы».**

В 2018 году в ходе реализации данного мероприятия видеонаблюдением оснащены объекты образования, культуры и спорта Новоалександровского городского округа, а так же городской парк имени Льва Толстого, на общую сумму 3161850 тыс. руб., в том числе по объектам:

- МДОУ д/с №3 «Звездочка» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №258 от 1 августа 2018г. на сумму – 69997 руб.;

- МДОУ д/с №5 «Березка» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №255 от 24 июля 2018г. на сумму – 63956 руб.;

- МДОУ д/с №16 «Ромашка» ст. Григорополисская, муниципальный контракт №310 от 19 сентября 2018г. на сумму – 86269 руб.

- МДОУ д/с №28 «Красная шапочка» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №286 от 3 сентября 2018г. на сумму – 73875 руб.;

- МДОУ д/с №29 «Сказка» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №256 от 1 августа 2018г. на сумму – 72718 руб.;

- МДОУ д/с №33 «Ласточка» п. Радуга, муниципальный контракт №151 от 1 июня 2018г. на сумму - 88243 руб.;

- МДОУ д/с №35 «Колокольчик» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №259 от 1 августа 2018г. на сумму – 72718 руб.;

- МДОУ д/с №50 «Родничок» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №273 от 17 августа 2018г. на сумму – 75404 руб.;

- МДОУ д/с №52 «Чебурашка» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №293 от 11 сентября 2018г. на сумму – 83333 руб.;

- МДОУ №55 д/с «Росинка» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №294 от 11 сентября 2018г. на сумму – 85273 руб.;

- МДОУ д/с №25 «Ромашка» ст. Расшеватская, муниципальный контракт №314 от 20 сентября 2018г. на сумму – 83085 руб.;

- МДОУ д/с №10 «Семицветик» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №281 от 27 августа 2018г. на сумму – 116480 руб.;

- МОУ «Гимназия №1» г. Новоалександровск, муниципальный контракт №102 от 23 апреля 2018г. на сумму – 91420 руб.;

- МОУ СОШ №2 ст. Григорополисская, муниципальный контракт №246 от 9 июля 2018г. на сумму – 184200 руб.

- МОУ СОШ №3 г. Новоалександровск, муниципальный контракт №248 от 12 июля 2018г. на сумму – 197841 руб.;

- МОУ СОШ №4 п. Темижбекский, муниципальный контракт №350 от 16 октября 2018г. на сумму – 196104 руб.;

- МОУ СОШ №5 г. Новоалександровск, муниципальный контракт №241 от 9 июля 2018г. на сумму – 189691 руб.;

- МОУ СОШ №6 с. Раздольное, муниципальный контракт №115 от 3 мая 2018г. на сумму – 162798 руб.;

- филиал МОУ СОШ №6 ст. Воскресеновская, муниципальный контракт №116 от 3 мая 2018г. на сумму – 96375 руб.;

- МОУ СОШ №8 ст. Кармалиновская и филиал МОУ СОШ №8 п. Присадовый муниципальный контракт №396 от 10 мая 2018г. на сумму – 135500 руб.;

- МОУ СОШ №12 г. Новоалександровск, муниципальный контракт №243 от 1 августа 2018г. на сумму – 195460 руб.;

- МУ СОК стадион «Дружба» г. Новоалександровск, договор поставки №40 от 17 апреля 2018г. на сумму – 46000 руб.

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Новоалександровск – 200000 руб.;

- МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Новоалександровск – 200000 руб.;

- МКУК «СДК пос. Светлый» - 184800 руб.

- «Парк имени Л. Толстого» г. Новоалександровск, договор №1 от 30 ноября 2018г. на сумму 94028 руб., договор №28/2018 от 17 декабря 2018г. на сумму 16290 руб.

Все договора исполнены, оплачены, предоставлены платежные поручения. Наименование предмета договора соответствует товарным накладным, смете расходов.

**2. «Организационно - технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края».**

в 2018 году произведено обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в образовательных учреждениях Новоалександровского городского округа, на общую сумму 506227,0 руб.; произведено обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в дошкольных образовательных учреждениях Новоалександровского городского округа, на общую сумму 792774,0 руб.; произведено обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в учреждениях дополнительного образования Новоалександровского городского округа, на общую сумму 54408,0 руб., общая сумма составила 1361850,0 руб. Приобретение рамочных металлодетекторов запланировано на 2019 год.

Все договора исполнены, оплачены, предоставлены платежные поручения. Наименование предмета договора соответствует товарным накладным, смете расходов.

**3. «Поддержка общественных объединений Новоалександровского городского округа»**

В 2018 году увеличено количество членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка на территории городского округа на 3%.

Объем финансирования на основное мероприятие «Поддержка общественных объединений Новоалександровского городского округа» в 2018 году составил 1991730,0 руб.

В отчетном периоде народными дружинниками в целях осуществления охраны общественного порядка и профилактики правонарушений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществлено более 1119 самостоятельных патрулирований, 639 совместных патрулирований с сотрудниками ОМВД, ОДН, участковыми уполномоченными полиции. Народные дружинники принимали участие в патрулировании с массовым пребыванием граждан более 230 раз.

*3. Оценка эффективности реализации мероприятий программы.*

Создание безопасных условий проживания на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

**Целевые индикаторы и показатели программы:**

1. Снижение количества совершаемых преступлений

 на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Показатель достигнут, при плане 3% исполнено 3%.

2. Доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения.

Показатель достигнут, при плане 93% исполнено 93%.

3. Доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты.

Показатель достигнут, при плане 93% исполнено 93%.

4. Доля муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных рекомендациями для информирования населения с целью профилактики терроризма и экстремизма.

Показатель достигнут, при плане 90% исполнено 90%.

Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, принимающих участие в охране общественного порядка на территории

Показатель достигнут, при плане 2,7% исполнено 2,7%.

**Выводы:**

1. Программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа.

2. Основные мероприятия программы исполнены.

3. Все целевые показатели экономической эффективности, достигли планового увеличения.

4. Программу признать эффективной.

Председатель контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края О.В. Захарченко