|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 6 | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| **Мониторинг реализации муниципальных программ в Новоалександровском городском округе Ставропольского края** | | | | | | | |
|  |  | **на 01.10.2019 года** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы (тыс.руб.) | | | | |
| ВСЕГО | в том числе: | | | |
| средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | средства участников Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Программа: "Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа" | 01.11.2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. За 9 месяцев 2019 года проведено 18 заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых доходов. Финансовым управлением ежемесячно проводится анализ поступлений налоговых доходов от крупнейших налогоплательщиков Новоалександровского городского округа. | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования" | 01.05.2019г. 01.11.2019 15.11.2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1. По сроку 01.05.2019г. финансовым управлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Организация планирования и исполнения бюджета городского округа" | 31.12.2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1. Срок контрольного события не наступил. | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4 "Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа" | 01.05.2019г. 01.08.2019г. 01.11.2019г. 31.12.2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1. По сроку 01.08.2019 года. Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий финансовым управлением за 1 полугодие 2019г. предоставлен в министерство финансов СК и размещен на сайте органов местного самоуправления НГО СК. | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5 "Мотивация субъектов бюджетного планирования Новоалександровского городского округа Ставропольского края к повышению качества финансового менеджмента" | 01.05.2019г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется финансовым управлением в апреле 2019 г. Результаты рассмотрены на заседании межведомственной комиссии до 01.05.2018г. | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6 "Охват централизованным учетом всех муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа" | 2019г | 15 615,49 | 0,00 | 0,00 | 15 615,49 | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», мероприятие выполнено на 62,3 % , что соответствует плану за 9 месяцев 2019г. | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы" | 2019г | 9 639,61 | 0,00 | 0,00 | 9 639,61 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. Финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляет исполнение и контроль за исполнением бюджета городского округа, обеспечивает надлежащее исполнение бюджетного процесса. Мероприятие выполнено на 70,9 % , что соответствует плану за 9 месяцев 2019г. | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 1** |  | **25 255,10** | **0,00** | **0,00** | **25 255,10** | **0,00** |
|  | | | | | | | |
| **2** | **Программа: "Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 31.12.2019 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года . Контрольное событие наступает 31.12.2019 г. | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Празднование «Дня Российского предпринимательства» | 31.05.2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие выполнено на 100 % в мае 2019 года. Контрольное событие выполнено до 31.05.2019 г. | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 Основное мероприятие «Развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспеченность населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края торговыми площадями | 2019 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.1.Проведение ярмарок с участием местных товаропроизводителей в рамках акции «Покупай Ставропольское!» на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1. и 2.2. основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятия 2.1. и 2.2. не требуют финансирования. | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3 Улучшение инвестиционного климата на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1.Объем инвестиций, вложенных в экономику Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям городского округа) | 2019 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Основное мероприятие 3 не требует финансирования. | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 2** |  | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Программа: "Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организация культурно-досуговой деятельности» | 2019г. | 102 955,58 | 150,00 | 3 910,00 | 98 584,03 | 311,55 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2019г. | 93 813,32 | 0,00 | 0,00 | 93 813,32 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов | 2019г. | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие1.3. проведение районных (поселковых) мероприятий | 2019г. | 893,04 | 0,00 | 0,00 | 893,04 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 2019г. | 449,22 | 0,00 | 0,00 | 449,22 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Расходы по строительному контролю объектов муниципальной собственности | 2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований,основанных на местных инициативах. | 2019г. | 3 470,80 | 0,00 | 2 000,00 | 1 159,25 | 311,55 |
| 1.7 | Мероприятие 1.7. Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) | 2019г. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Мероприятие 1.8.Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2019г. | 2 054,20 | 0,00 | 1 910,00 | 144,20 | 0,00 |
| 1.9 | Мероприятие 1.9. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) | 2019г. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Мероприятие 1.10 Мероприятия по празднованию Дня Новоалександровского района Ставропольского края. Мероприятия по празднованию Дня Новоалександровского района Ставропольского края | 2019г. | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Основное мероприятие 1 выполнено на 69,4 %. | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | 2019г. | 20 248,35 | 100,00 | 116,60 | 20 031,75 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2019г. | 19 718,30 | 0,00 | 0,00 | 19 718,30 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 2019г. | 143,45 | 0,00 | 0,00 | 143,45 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.3. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) | 2019г. | 286,60 | 0,00 | 116,60 | 170,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.4. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) | 2019г. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Основное мероприятие 2 выполнено на 66 %. | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Развитие музейного дела» | 2019г. | 1 427,12 | 0,00 | 0,00 | 1 427,12 | 0,00 |
|  | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2019г. | 1 427,12 | 0,00 | 0,00 | 1 427,12 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Основное мероприятие 3 выполнено на 74 %. | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Организация художественно-эстетического образования детей» | 2019г. | 13 380,40 | 0,00 | 142,11 | 13 238,29 | 0,00 |
|  | Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2019г. | 13 238,29 | 0,00 | 0,00 | 13 238,29 | 0,00 |
|  | Мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 2019г. | 142,11 | 0,00 | 142,11 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Основное мероприятие 4 выполнено на 73,7 %. | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | 2019г. | 2 946,47 | 0,00 | 0,00 | 2 946,47 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 2019г. | 196,68 | 0,00 | 0,00 | 196,68 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.2. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2019г. | 2 749,79 | 0,00 | 0,00 | 2 749,79 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Основное мероприятие 5 выполнено на 70,6 %. | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» | 2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 6.1. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской местности специализированным автотранспортом) | 2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 6.2. Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) | 2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года. | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 3** |  | **140 957,92** | **250,00** | **4 168,71** | **136 227,66** | **311,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Программа: "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Поддержка инициативной и талантливой молодежи Новоалександровского городского округа" | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Выплата стипендии главы администрации Новоалександровского городского округа лучшим учащимся" | 2019 год | 280,00 |  |  | 280,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Районные мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодежи" | 2019 год | 24,25 |  |  | 24,25 |  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 9 месяцев 2019 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 59,02 %. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи Новоалександровского городского округа" | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности" | 2019 год | 115,58 |  |  | 115,58 |  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие 1 основного мероприятия 2 за 9 месяцев 2019 года выполнено на 55,05 %, т.к. не все мероприятия проведены в отчетном периоде и средства, предусмотренные на призы, грамоты и сувениры, будут списаны в октябре 2019 г. | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие волонтерского движения в Новоалександровском городском округе" | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия волонтерской направленности по реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем" | 2019 год | 59,57 |  |  | 59,57 |  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 9 месяцев 2019 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 62,05 %, т.к. не все мероприятия проведены в отчетном периоде и средства, предусмотренные на призы, грамоты и сувениры будут списаны в октябре 2019 г. | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Трудовая занятость молодежи Новоалександровского городского округа" | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Мероприятия по обеспечению занятости, создание временных рабочих мест для организации труда" | 2019 год | 448,36 |  |  | 448,36 |  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 9 месяцев 2019 года мероприятие 1 основного мероприятия 4 выполнено на 84,75 %. | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью" | 2019 год | 573,86 |  |  | 573,86 |  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 9 месяцев 2019 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 54,06 %, т.к. заработная плата выплачивалась согласно графику (поиск кадров для работы в МКУ "Молодежный центр") | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 4** |  | **1501,62** | **0,00** | **0,00** | **1501,62** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Программа: "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Проведение игровых видов спорта, индивидуальных видов спорта, спартакиад, спортивных праздников, подготовка и участие сборных команд и спортсменов в краевых соревнованиях"" | 25.12.2019 | 5596,32 | 0,00 | 0,00 | 5596,32 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.1. составляет 76 %. Работы по мероприятию за 3 квартал 2019 года выполнены частично. Средства перенесены на 4 квартал 2019 г. | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Строительство спортивного комплекса в г.Новоалександровске" | 01.09.2019 | 8245,06 | 0,00 | 5627,29 | 2617,77 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.2. составляет 13 %, остаток средств годовых назначений составляет 52430,21 тыс.рублей. Средства распределены на 4 квартал 2019 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Предоставление открытой территории стадиона для занятий физической культурой и спортом" | 2019 год | 9631,54 | 0,00 | 0,00 | 9631,54 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.3. составляет 70 %, остаток средств в сумме 3774,06 тыс.рублей. Средства распределены на 4 квартал 2019 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4 "Реконструкция открытых плоскостных сооружений стадиона "Дружба" г.Новоалександровск" | 25.12.2019 | 4318,28 | 0,00 | 219,60 | 4098,68 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.4. составляет 100 %, остаток средств в сумме 27,76 тыс.рублей. Остаток средств по данному мероприятию сложился в связи с проведением электронных торгов. | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 25.12.2019 | 3680,90 | 0,00 | 0,00 | 3680,90 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.5 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.5. составляет 21 %, остаток средств в сумме 13646,93 тыс.рублей. Средства распределены на 4 квартал 2019 г в связи с тем, что здание МБУ "ФОК НГО СК" не сдано в эксплуатацию. | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6 "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах" | 25.12.2019 | 8400,18 | 0,00 | 5512,02 | 1912,33 | 975,83 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.6 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.6. составляет 98 %, остаток средств в сумме 155,81 тыс.рублей. Средства распределены на 4 квартал 2019 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. | | | | | | | |
| 1.7. | Мероприятие 7 "Проведение спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" | 2019 год | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.7 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 1.7. составляет 50 %, остаток средств в сумме 25,0 тыс.рублей. Средства распределены на 4 квартал 2019 г., согласно календарному плану проведения спортивных мероприятий. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" | 2019 год | 1393,25 | 0,00 | 0,00 | 1393,25 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Исполнение бюджета по основному мероприятиятию 2.1 составляет 57 %, остаток средств в сумме 1034,46 тыс.рублей. Средства распределены на 4 квартал 2019 г. Исполнение работ идет по намеченному графику. | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 5** |  | **41290,53** | **0,00** | **11358,91** | **28955,79** | **975,83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Программа: "Развитие образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования в Новоалександровском городского Ставропольского края" | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 2019 год | 66825,05 | 0 | 66825,05 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Присмотр и уход" | 2019 год | 98392,03 | 0 | 0 | 98392,03 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 1.1, 1.2 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 9 месяцев 2019 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 1 выполнены на 69,31 %, по причине того, что основная часть сотрудников уходит в отпуск в 3 квартале 2019 г и з/пл выплачивалась согласно заявке. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" | 2019 год | 113776,03 | 0 | 74079,35 | 39696,68 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" | 2019 год | 130484,59 | 0 | 84958,26 | 45526,33 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3 "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | 2019 год | 18866,19 | 0 | 12283,74 | 6582,45 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 2.1, 2.2, 2.3 основного мероприятия 2 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 9 месяцев 2019 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 2 выполнены на 74,42 %, т.к. размер оплаты коммунальных услуг был значительно меньше (летний период) | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | 2019 год | 13623 | 0 | 0 | 13623 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 9 месяцев 2019 года мероприятие 1 основного мероприятия 3 выполнено на 71,13 %, т.к. зарплата сотрудникам выплачивалась согласно заявке. | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учебы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)" | 2019 год | 1609,83 | 0,00 | 0,00 | 1609,83 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 2 "Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)" | 2019 год | 4808,04 | 0,00 | 0,00 | 4808,04 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 4.1, 4.2 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 9 месяцев 2019 года мероприятия 1,2 основного мероприятия 4 выполнены на 91,7 %. | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5 "Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие 1 "Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 17215,53 | 0 | 17215,53 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия 5 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. За 9 месяцев 2019 года мероприятие 1 основного мероприятия 5 выполнено на 71,34 %. | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" | | | | | | |
| 6.1. | Мероприятие 1 "Осуществление деятельности по реализации выполнения мероприятий в сфере образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края" | 2019 год | 3208,46 | 0,00 | 1008,13 | 2200,33 | 0,00 |
| 6.2. | Мероприятие 2 "Предоставление консультативных и методических услуг" | 2019 год | 5259,75 | 0,00 | 0,00 | 5259,75 | 0,00 |
| 6.3. | Мероприятие 3 "Предоставление консультативных и методических услуг (образование и наука)" | 2019 год | 2459,52 | 0,00 | 0,00 | 2459,52 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 6.1, 6.2, 6.3 основного мероприятия 6 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 9 месяцев 2019 года мероприятия 1,2,3 основного мероприятия 6 выполнены на 67,81 %. | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 7 Обеспечение реализации регионального проекта  « Успех каждого ребенка» | | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие 1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2019 год | 2229,61 | 0,00 | 2103,41 | 126,20 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятий 7.1 основного мероприятия 7 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По итогам 1 полугодия 2019 года мероприятия 1основного мероприятия 7 выполнены на 0,00 %, т.к. ремонт спортивного зала будет оплачен в 3 квартале 2019 года(август) | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 6** |  | **478757,63** | **0,00** | **258473,47** | **220284,16** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Программа: "Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | |
|  | Программа Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  | 29380,84 | 0,00 | 15365,52 | 14015,32 | 0,00 |
|  | По состоянию на 01.10.2019 года мероприятия Программы выполнены на 87,1 % | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
| 1.1. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | 01.09.2019 | 3147,44 | 0,00 | 2823,15 | 324,29 | 0,00 |
| 1.2. | Реконструкция кровель зданий | 01.09.2019 | 15484,39 | 0,00 | 12542,37 | 2942,02 | 0,00 |
| 1.3. | Модернизация приборов учета газа | 01.09.2019 | 583,12 | 0,00 | 0,00 | 583,12 | 0,00 |
| 1.4. | Оснащение приборами учета тепловой энергии | 01.09.2019 | 3055,15 | 0,00 | 0,00 | 3055,15 | 0,00 |
| 1.5. | Технологическое перевооружение объектов газоснабжения | 01.09.2019 | 53,62 | 0,00 | 0,00 | 53,62 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.10.2019 года мероприятие выполнено на 94,8%. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
| 2.1. | Расходы на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений | 15.10.2019 | 2709,75 | 0 | 0 | 2709,75 | 0 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.10.2019 года мероприятие выполнено на 61,4% | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
| 3.1. | Расходы на организацию и проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях | 01.12.2019 | 4347,37 | 0 | 0 | 4347,37 | 0 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. По состоянию на 01.10.2019 года мероприятие выполнено на 79,09% | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4 Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
| 4.1. | Расходы на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Выполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2019 г | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | | | | | | |
| 5.1. | Расходы на осуществление мероприятий по обучению специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Выполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2019 года | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 7** |  | **29380,84** | **0,00** | **15365,52** | **14015,32** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Программа: "Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения | до 25.12.2019 | 12056,95 | 0,00 | 0,00 | 12056,95 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения | до 25.12.2019 | 15748,96 | 0,00 | 0,00 | 15748,96 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета | до 25.12.2019 | 12628,09 | 0,00 | 11914,93 | 713,16 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4.  Проектирование , строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств местного бюджета | до 25.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | до 25.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 1.6. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | до 25.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 1.7. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | до 25.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 1.8. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | до 25.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 1.9. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (подъезд от а/д Новоалександровск-Григорополисская Ставропольского края к поселку МТФ-2 СХПК "Россия" | до 25.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Мероприятие 1.10. Реконструкция автомобильной дороги "Станица Григорополисская - совхоз Темижбекский (ПК 14+450-ПК 17+450)", находящейся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (проектно-изыскательские работы) | до 25.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Кассовое исполнение программы на 51 %, мероприятия выполняются в течении всего года, до 25.12.2019г. | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2 «Организация транспортного обслуживания населения» | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского городского округа | до 25.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Мероприятие 2.1. не требует финансирования | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по программе 8** |  | **40434,00** | **0,00** | **11914,93** | **28519,07** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Программа: «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 " Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение соревнований в области сельхозпроизводства | 4 квартал 2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.10.2019г. мероприятие не финансировалось | | | | | | | |
| 1.2. | Обработка пашни от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | 2 квартал 2019г | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. Мероприятие выполнено на 100 % | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2. Развитие сельскохозяйственного производства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | октябрь 2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.10.2019 г. мероприятие не финансировалось | | | | | | | |
| 2.2. | Получение кредитов малыми формами хозяйствования | апрель 2019г. | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.2основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. Мероприятие выполнено на 66,5 %. | | | | | | | |
| 2.3. | Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 4 квартал 2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.3 основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.10.2019г. мероприятие не финансировалось | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Развитие животноводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" | | | | | | |
| 3.1. | "Организация и проведение соревнований в области сельхозпроизводства | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.10.2019г. мероприятие не финансировалось | | | | | | | |
| 3.2. | "Развитие молочного скотоводства " | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия1 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.10.2019г. мероприятие не финансировалось | | | | | | | |
| 4. | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 4.1. | Исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства | 2019 г. | 1218,26 | 0,00 | 1218,26 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4 причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации. По состоянию на 01.10.2019г. мероприятие исполнено на 65,5 % | | | | | | | |
| **Итого по программе 9** | |  | **1249,61** | **0,00** | **1249,61** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Программа: "Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальной собственностью Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества, эффективное управление, распоряжение муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края и его использование» | 31.12.2019 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-3 квартал 2019 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 33,07 % от годовых плановых назначений. Реализация мероприятия 1 основного мероприятия 1 продолжится в 4 квартале 2019г. | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Оформление права муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и рациональное их использование» | 31.12.2019 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 -3 кварталах 2019 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 27,43 %. Реализация мероприятия 2 основного мероприятия 1 продолжится в 4 квартале 2019г. | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений» | 31.12.2019 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-3 кварталах 2019 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%. Реализация мероприятия 3 основного мероприятия 1 продолжится в 4 квартале 2019г. | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4 «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2019 | 869,66 | 0,00 | 0,00 | 869,66 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-3 кварталах 2019 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 65,21% от годовых плановых назначений. Реализация мероприятия 4 основного мероприятия 1 продолжится в 4 квартале 2019 г. | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, соглашений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принятие решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации» | 31.12.2019 | 148,8 | 0,00 | 0,00 | 148,8 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-3 кварталах 2019 года мероприятие реализовано не в полном объеме, кассовое исполнение составило 88,57% от годовых плановых назначений. Реализация мероприятия 5 основного мероприятия 1 продолжится в 4 квартале 2019г. | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6 «Организация и осуществление муниципального земельного контроля в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1-3 кварталах 2019 года мероприятие реализовано не в полном объеме, данное мероприятие не требовало финансового обеспечения. Реализация мероприятия 6 основного мероприятия 1 продолжится в 4 квартале 2019 г. | | | | | | | |
|
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы» | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы» | 31.12.2019 | 3787,07 | 0,00 | 0,00 | 3787,07 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2019 года мероприятие реализовано в полном объеме, кассовое исполнение составило 21,8% от годовых плановых назначений. | | | | | | | |
| **Итого по программе 10** | |  | **5126,53** | **0,00** | **0,00** | **5126,53** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Программа: "Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие «Социальное обеспечение населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 31.12.2019 | 16173,23 | 0,00 | 16173,23 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 октября 2019г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | 31.12.2019 | 26619,84 | 0,00 | 26619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 октября 2019г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла» | 31.12.2019 | 38479,00 | 0,00 | 38479,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | 31.12.2019 | 826,64 | 0,00 | 826,64 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие «Выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» | 31.12.2019 | 41,55 | 0,00 | 41,55 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.5 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий» | 31.12.2019 | 22,48 | 0,00 | 22,48 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.6 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.7. | Мероприятие «Денежная компенсация семьям, в которых в период с01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок» | 31.12.2019 | 439,83 | 0,00 | 439,83 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.7 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме | | | | | | | |
| 1.8. | Мероприятие «Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 18 лет многодетным семьям» | 31.12.2019 | 11094,00 | 0,00 | 11094,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.8 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.9. | Мероприятие «Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)» | 31.12.2019 | 87,24 | 0,00 | 87,24 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.9 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 0 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.10. | Мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края» | 31.12.2019 | 42549,29 | 0,00 | 42549,29 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.10 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.11. | Мероприятие «Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям» | 31.12.2019 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.11. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 октября 2019г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | |
| 1.12. | Мероприятие «Субвенции на выплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета» | 31.12.2019 | 34595,00 | 34595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.12. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.13. | Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | 31.12.2019 | 32176,72 | 32176,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.13 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. По состоянию на 01 октября 2019г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | |
| 1.14. | Мероприятие «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 31.12.2019 | 1995,19 | 1995,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.14. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.15. | Мероприятие «Выплата социального пособия на погребение» | 31.12.2019 | 269,12 | 0,00 | 269,12 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.15. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100,00 %. данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 1.16. | Мероприятие «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан)» | 31.12.2019 | 178,66 | 0,00 | 178,66 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.16. основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100%.По состоянию на 01 октября 2019г. данное мероприятие выполнено в соответствии с запланированным показателем. | | | | | | | |
| 1.17. | Мероприятие «Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей» | 31.12.2019 | 1544,32 | 0,00 | 1544,32 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1.18. | Мероприятие "Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сенября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | 31.12.2019 | 20635,06 | 0,00 | 20635,06 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.17 основного мероприятия 1: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие «Доступная среда в Новоалександровском городском округе» | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы жизнедеятельности» | 31.12.2019 | 320,09 | 0,00 | 0,00 | 320,09 | 0,00 |
|
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1. основного мероприятия 2: показатель исполнения составляет 95 %. Выполнение данного мероприятия на 100 % запланировано на октябрь 2019 года. | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | 31.12.2019 | 13845,14 | 0,00 | 13845,14 | 0,00 | 0,00 |
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1 основного мероприятия 3: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | 31.12.2019 | 24600,00 | 0,00 | 24600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.1 основного мероприятия 4: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| 4.2. | Мероприятие «Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» | 31.12.2019 | 1747,44 | 0,00 | 1747,44 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4.2 основного мероприятия 4: показатель исполнения составляет 100 %. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | |
| **Итого по программе 11** | |  | **268242,70** | **68769,77** | **199152,84** | **320,09** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Программа: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы» | | | | | | |
| 1. | «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы» | 2019 | 1225,74 | 0,00 | 0,00 | 1225,74 | 0,00 |
|  | Мероприятие предусмотренное п. 1. выполнено на 100 %. | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие "Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | | | | | | |
| 2.1. | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в образовательных учреждениях Новоалександровского городского округа | 2019 | 480,01 | 0,00 | 0,00 | 480,01 | 0,00 |
| 2.2. | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в дошкольных образовательных учреждениях Новоалександровского городского округа | 2019 | 703,46 | 0,00 | 0,00 | 703,46 | 0,00 |
| 2.3. | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в учреждениях дополнительного образованияНовоалександровского городского округа | 2019 | 40,27 | 0,00 | 0,00 | 40,27 | 0,00 |
| 2.4. | Обслуживание тревожной кнопки «Мобильный телохранитель» в прочих учреждениях образования Новоалександровского городского округа | 2019 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 0,00 |
| 2.5. | Приобретение арочных металлодетекторов для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей | 2019 | 580,00 | 0,00 | 551,00 | 29,00 | 0,00 |
| 2.6. | Приобретение арочных металлодетекторов для оснащения муниципальных учреждений | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Приобретение технических устройств защиты мест массового пребывания людей: переносные металлические конструкции для периметрального ограждения | 2019 | 368,42 | 0,00 | 350,00 | 18,42 | 0,00 |
| 2.8. | Приобретение технических устройств защиты мест массового пребывания людей: терминалы экстренной связи «Гражданин-полиция» | 2019 | х | х | х | х | х |
| 2.9. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования | 2019 | 2057,23 | 0,00 | 0,00 | 2057,23 | 0,00 |
| Мероприятия предусмотренное пп. 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9 выполнены в отчетном периоде. Мероприятие предусмотренное п. 2.6. запланировано на IV квартал 2019 г. Мероприятие 2.8. в 2019 году финансового обеспечения не имеет. Основное мероприятие 2 выполнено на 70,4 %. | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия» | | | | | | |
| 3.1. | Проведение информационно – пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Создание и размещение баннеров наружной рекламы антитеррористической направленности | 2019 | 67,30 | 0,00 | 0,00 | 67,30 | 0,00 |
| 3.2. | Публикации в средствах массовой информации материалов направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений | 2019 | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Проведение семинаров, круглых столов, рабочих встреч, тренингов и других мероприятий направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений | 2019 | х | х | х | х | х |
| 3.4. | Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке | 2019 | 185,62 | 0,00 | 185,62 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие предусмотренное пп. 3.2., 3.3. Программы в отчетном периоде выполнено, мероприятие не требует финансирование, мероприятие предусмотренное пп. 3.1.1., 3.4. в отчетном периоде выполнено. Основное мероприятие 3 выполнено на 86,9 %. | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие «Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа» | | | | | | |
| 4.1. | Субсидии на поддержку народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка в населенных пунктах территориального отдела г. Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа | 2019 | 745,62 | 0,00 | 0,00 | 745,62 | 0,00 |
| 4.2. | Субсидии на поддержку народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка в населенных пунктах Григорополисского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа | 2019 | 352,41 | 0,00 | 0,00 | 352,41 | 0,00 |
| 4.3. | Субсидии на поддержку народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка в населенных пунктах Раздольненского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа | 2019 | 459,81 | 0,00 | 0,00 | 459,81 | 0,00 |
| 4.4. | Мероприятие по профилактике правонарушений | 2019 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 302,40 | 0,00 |
| Мероприятия предусмотренные пп. 4.1, 4.2., 4.3., 4.4 Программы в отчетном периоде выполнены. Основное мероприятие 4 выполнено на 83,7 %. | | | | | | | |
| **Итого по программе 12** | |  | **7578,77** | **0,00** | **1086,62** | **6492,15** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Программа: "Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края"** | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 31.12.2019 | 37,31 | 0,00 | 0,00 | 37,31 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.Бюджетные средства по основному мероприятию "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда" за период 9 месяцев 2019 года освоено 37,31 тыс.рублей. Администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществлены обязательные платежи в фонд капитального ремонта по жилым помещениям муниципальной собственности. Средства освоены в размере 63,4% от плановых значений ( предусмотрено бюджетом 58,81 тыс.рублей) | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 Ремонт и содержание инженерных сетей | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей | 31.12.2019 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 858,98 | 0,00 |
| 2.2. | Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения | 31.12.2019 | 956,39 | 0,00 | 0,00 | 1940,23 | 0,00 |
| 2.3. | Расходы на уличное освещение | 31.12.2019 | 3714,61 | 0,00 | 0,00 | 4944,79 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 3 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализациимероприятия "Содержание и модернизация инженерных сетей" за период 9 месяцев 2019 года освоено 7744 тыс.руб. бюджетных средств, средства освоены в размере 65,5 % от плановых значений (11823,69 тыс.рублей) | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3 Санитарная очистка и благоустройство территории | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 31.12.2019 | 4146,21 | 0,00 | 0,00 | 6243,57 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 2 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие 3 Расходы на содержание мест захоронения | 31.12.2019 | 1141,38 | 0,00 | 0,00 | 1807,69 | 0,00 |
| 3.4. | Мероприятие 4 Расходы на содержание памятников | 31.12.2019 | 517,45 | 0,00 | 0,00 | 1833,61 | 0,00 |
| 3.5. | Мероприятие 5 Расходы на содержание общественных туалетов | 31.12.2019 | 199,42 | 0,00 | 0,00 | 351,49 | 0,00 |
| 3.6. | Мероприятие 6 Расходы на противоклещевую обработку территорий | 31.12.2019 | 392,44 | 0,00 | 0,00 | 535,26 | 0,00 |
| 3.7. | Мероприятие 7 Расходы на содержание тротуаров и дорожек | 31.12.2019 | 2346,97 | 0,00 | 0,00 | 3664,24 | 0,00 |
| 3.8. | Мероприятие 8 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 31.12.2019 | 12196,26 | 0,00 | 12345,92 | 5990,17 | 2450,12 |
| 3.9. | Мероприятие 9 Расходы на озеленение и другие расходы по благоустройству | 31.12.2019 | 4844,38 | 0,00 | 0,00 | 12335,93 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3, причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализации основного мероприятия "Санитарная очистка и благоустройство территории" за период 9 месяцев 2019 года освоены 47558 тыс.руб., средства освоены на 70,77 % от плановых назначений (предусмотрено бюджетом 67200,12 тыс.руб) | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 4 Улучшение жилищных условий молодых семей | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1 Расходы на приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках недвижимости в целях обеспечения жилыми помещения молодых семей | 31.12.2019 | 1600,20 | 0,00 | 1520,19 | 80,01 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4 , причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализации основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых семей" за период 9 месяцев 2019 года освоено 1600,2 тыс.руб.бюджетных средств. На условиях софинансирования направлены средства на улучшение условий проживания молодых семей участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", средства освоены в размере 95,69 % от плановых значений (предусмотрено бюджетом 1672,21 тыс.рублей). | | | | | | | |
| 5. | Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 5 , причины невыполнения, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В ходе реализации основного мероприятия "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" за период 9 месяцев 2019 года средства не использовались.( выделено из краевого бюджета 147,5 тыс.рублей) | | | | | | | |
|  | **Итого по программе 13** |  | **56939,51** | **0,00** | **13866,11** | **40623,28** | **2450,12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Программа: "Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа" на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие : Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнение основного мероприятия : "Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа". В 2019 году финансирование мероприятия не предусмотрено. | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нуждающиеся в благоустройстве | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнение основного мероприятия "Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа". В 2019 году финансирование мероприятия не предусмотрено. | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: "Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | | | | | | |
| 3.1. | Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы "Комфортная городская среда" | 31.12.2019 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 3.2. | Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства по основному мероприятию"Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края" в отчетном периоде использовались в целях изготовления информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы "Комфортная городская среда" в размере 47,00 тыс.рублей из средств местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100 %. | | | | | | |
|  | **Итого по программе 14** |  | **47,00** | **0,00** | **0,00** | **47,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Программа: "Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края" |  | 465,47 | 0,00 | 0,00 | 465,47 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в рамках законодательства о муниципальной службе» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Разработка муниципальных нормативных правовых актов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы" | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. Разработано и принято 4 муниципальных нормативных правовых актов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы» | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1«Прохождение студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования производственной практики в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. За 9 месяцев 2019 года прошли практику 2 студента ФГАОУ ВО Ставропольского ГАУ по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление", 1 студент филиала ЧПОУ "Ставропольский кооперативный техникум" в г.Новоалександровске по направлению подготовки "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления (правовое (юридическое) обеспечение", 1 студент ФГБОУ ВО "Донской государстввенный технический университет" по направлению "Обеспечение информационной безопасности" | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Формирование кадрового резерва» | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2. Сформирован кадровый резерв на 27 должностей. | | | | | | | |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Включение муниципальных служащих в кадровый резерв» | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 2. Включены в кадровый резерв 44 муниципальных служащих. | | | | | | | |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Формирование муниципального резерва управленческих кадров» | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 2. Сформирован муниципальный резерв управленческих кадров на 113 управленческих должностей. | | | | | | | |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Включение муниципальных служащих в муниципальный резерв управленческих кадров» | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 2. Включены в муниципальный резерв управленческих кадров 223 муниципальных служащих. | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3 «Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы» | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3«Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы» |  | 465,47 | 0,00 | 0,00 | 465,47 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 1«Обеспечение участий в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам организации муниципальной службы, проводимых Правительством Ставропольского края либо иными образовательными учреждениями» | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3. за 9 месяцев 2019 года приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию муниципальных служащих 28 человек. | | | | | | | |
| 3.2. | Мероприятие 2 "Обеспечение обучения и повышения квалификации, переподготовки муниципальных служащих в соответствии с определенной ежегодной потребностью в дополнительном повышении профессионального уровня» | в течении 2019 года | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 186,50 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 3. За 9 месяцев прошли курсы повышения квалификации 109 муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края. | | | | | | | |
| 3.3. | Мероприятие 3 «Стимулирование муниципальных служащих (поощрения, награды)» | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 3. Награждены наградами различного уровня 52 муниципальных служащих. | | | | | | | |
| 3.4. | Мероприятие 4 «Формирование в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих» | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 3. Сформировано 52 индивидуальных плана профессионального развития муниципальных служащих. | | | | | | | |
| 3.5. | Мероприятие 5 «Ежегодное проведение совещаний и семинаров по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе» | в течении 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 3. Организовано 7 аппаратных учеб, заседания с муниципальными служащими органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа. | | | | | | | |
| 3.6. | Мероприятие 6 «Ежегодное проведение семинаров, стажировок, онлайн-лекций и конференций, «круглых столов» по вопросам развития местного самоуправления, в том числе с применением мультимедийного оборудования, участие в мероприятиях по данным вопросам за пределами Ставропольского края» | 1 квартал 2019 года | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 3. За 9 месяцев 2019 г обучились на семинарах по вопросам развития местного самоуправления 3 человека. | | | | | | | |
| 3.7. | Мероприятие 7 "Ежегодное проведение районного конкурса "Лучший муниципальный служащий" | 1 полугодие 2019 года | 264,37 | 0,00 | 0,00 | 264,37 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 3. В рамках празднования Дня местного самоуправления были вручены дипломы и денежные премии победителям и участникам районного конкурса «Лучший муниципальный служащий», 19 муниципальным служащим . | | | | | | | |
|  | **Итого по программе 15** |  | **465,47** | **0,00** | **0,00** | **465,47** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Программа: "Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | |
|  | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 647,99 | 0,00 | 0,00 | 647,99 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организационно – правовые меры по формированию механизмов противодействия коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Разработка муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 01.09.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. Мероприятие исполнено. В отчетном периоде разработаны следующие муниципальные правовые акты: 1. Постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 14.01.2019 г. № 10 «О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденный постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22 января 2018 года № 55 (в редакции постановления от 16 ноября 2018 года № 1719)». 2. Решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 12.02.2019 г. № 24/298 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций». 3. Распоряжение администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 13.03.2019 г. № 65-р «Об уполномоченных проводить проверку соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового и (или) гражданско – правового договора». 4. Постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 12.04.2019 г. № 572 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края». 5. Решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 23.04.2019 г. № 26/316 «Об удовлетворении ходатайства Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края «О разрешении принять Почетный знак Торгово-промышленной палаты Российской Федерации № 987». 6. Распоряжение администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 20.05.2019 г. № 156-р «О проведении антикоррупционного мониторинга, направленного на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции». 7. Постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского рая от 27.05.2019 года № 828 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 года № 2084».  8. Постановление администрации Новоалександровского городского округа от 29.07.2019 г. №1130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 года № 2084 (в редакции постановления от 27 мая 2019 года № 828)». 9. Распоряжение администррации Новоалександровского городского округа от 10.10.2019 г. № 340-р "Об утверждении Комплекса мероприятий в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 2019 года". | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ в органах государственной власти, органах местного самоуправления, субъектах Российской Федерации и зарубежных странах» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. Постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 29.07.2019 г. №1130 внесены изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 года № 2084 (в редакции постановления от 27 мая 2019 года № 828), в связи с изменением действующего законодательства. | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Взаимодействие администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления в сфере противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. До конца 2019 года запланировано проведение совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления семинаров – совещаний, конференций, «круглых столов» антикоррупционной направленности. | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4 «Разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные служащие) полномочий органа местного самоуправления в конкретных управленческих процессах» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. Распоряжением администрации Новоалександровского городского округа от 28.03.2018 г. № 113-р утвержден Комплекс мероприятий, направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края своих функций. В случае изменения действующего законодательства будет актуализирован. | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5 «Подготовка и представление Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края информации о выявленных коррупционных правонарушениях, в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 1. Показателем решения данной задачи будет являться отсутствие коррупционных правонарушений в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях и как следствие отсутствие информации на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края о выявленных коррупционных правонарушениях в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях. В отчетном периоде данная информация отсутствует. | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6 «Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края и администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов / 01.02.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. В срок до 01.02.2019 года правовым отделом администрации Новоалександровского городского округа подготовлена сводная информация о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края и администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края за прошедший год, которая представлена на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края. | | | | | | | |
| 1.7. | Мероприятие 7 «Взаимодействие с органами прокуратуры Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам обеспечения контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнением ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / до 01.02.2019 г.; до 01.03.2019 г.; до 01.04.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования.Ежемесячно до 01 числа месяца следующего за отчетным в органы прокуратуры, следственный комитет и отдел МВД России по Новоалександровскому городскому округу направлялась информация об отсутствии (наличии) фактов склонения муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений какими – либо лицами. В отчетном периоде фактов склонения муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений не выявлено.С муниципальными служащими Григорополисского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, совместно с помощником прокурора Новоалександровского района юристом 3 класса Камакиной А.В проведен «круглый стол» по теме: Уголовная ответственность муниципальных служащих за получение и дачу взятки, и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица» | | | | | | | |
| 1.8. | Мероприятие 8 «Обеспечение обязательного включения должностей муниципальной службы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальная служба), замещение которых связано с коррупционными рисками, в соответствующие перечни должностей» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 1. Мероприятие не предусматривает финансирования. В актуальной редакции поддерживаются: 1) перечень конкретных должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 2) перечень конкретных должностей муниципальной службы, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции» | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1«Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В течении отчетного периода обеспечивалось соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа. Нарушений не выявлено. | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, не выявлено, соответственно, меры юридической ответственности к муниципальным служащим администрации Новоалександровского городского округа не применялись. | | | | | | | |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Осуществление работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Предание гласности каждого случая несоблюдения указанных требований и применение к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не выявлено. При наличии инцидента, каждый случай несоблюдения указанных требований будет предан гласности, а также обеспечено применение к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | | | | | | | |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением муниципальными служащими Новоалександровского городского округа Ставропольского края требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования.В отчетном периоде обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции достигалось посредством следующих мер: на постоянной основе проводилась разъяснительная работа; проведены 4 аппаратные учебы; 1 практический семинар; с 5 муниципальными служащими, в течение 30 календарных дней с момента поступления на должность, проведен обязательный тренинг в форме беседы, по вопросам противодействия коррупции (в ходе беседы были разъяснены основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, налагаемые на муниципального служащего, а также муниципальным служащим предоставлены соответствующие методические материалы); все муниципальные служащие сдали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа и членов их семей, в результате которого установлено соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, полнота и достоверность сведений не вызывает сомнений.Проведен анализ сведений о родственниках и свойственниках, содержащихся в актуализированных анкетах муниципальных служащих, в результате анализа установлено отсутствие прямого подчинения или подконтрольности между муниципальными служащими, состоящими в близком родстве или свойстве, конфликта интересов не выявлено. | | | | | | | |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Обеспечение эффективной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В соответствии с постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22.01.2018 г. № 51 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа, и урегулированию конфликта интересов» образована и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов. Комиссия в полной мере выполняет возложенные на неё задачи по обеспечению соблюдения муниципальными служащими Новоалександровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также обеспечению исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, по осуществлению мер по предупреждению коррупции. В администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проводится анализ работы в области соблюдения служащими требований к служебному поведению, предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Так в отчетном периоде в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведено 11 заседаний комиссии, на которых были рассмотрены 41 вопрос. Нарушений антикоррупционного законодательства и конфликта интересов комиссиями не выявлено. | | | | | | | |
| 2.6. | Мероприятие 6 «Принятие мер по повышению эффективности деятельности отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде эффективность деятельности отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа, в сфере профилактики коррупционных правонарушений, достигалась следующими мерами: 1) осуществлен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 78 (аппг 55) муниципальных служащих и 3 руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации; 2) обеспечена эффективная деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов; 3) обеспечено соблюдение всеми муниципальными служащими запретов, ограничений и требований к служебному поведению, установленных в целях противодействия коррупции; 4) проведены 5 разъяснительных бесед; 5) проведены 4 аппаратные учебы; 6) проведен 1 практический семинар; 7) осуществлен анализ сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера; 8) проведена работа по актуализации анкет муниципальных служащих (актуализировано 214 анкет); 9) осуществлен анализ сведений о родственниках и свойственниках, содержащихся в актуализированых анкетах, с целью исключения прямого подчинения или подконтрольности между муниципальными служащими, состоящими в близком родстве или свойстве. | | | | | | | |
| 2.7. | Мероприятие 7 «Осуществление работы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделениях по формированию у муниципальных служащих отрицательного отношения к коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. Проведение на постоянной основе разъяснительной работы (в том числе 5-ти бесед с муниципальными служащими при приеме на работу и 4-х аппаратных учеб, 1 практического семинара) способствует формированию устойчивого отрицательного отношения муниципальных служащих Новоалександровского городского округа ко всем проявлениям коррупции. | | | | | | | |
| 2.8. | Мероприятие 8 «Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов Новоалександровского городского округа, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Новоалександровском городском округе» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено исполнение в Новоалександровском городском округе Ставропольского края нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов Новоалександровского городского округа, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции. Случаев неисполнения правовых актов в области противодействия коррупции не выявлено. | | | | | | | |
| 2.9. | Мероприятие 9 «Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе усилению контроля за своевременной актуализацией информации о родственниках и свойственниках, содержащейся в анкетах муниципальных служащих, в целях выявления возможного конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов / 30.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, а также исключения случаев непосредственного подчинения близких родственников или свойственников, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, ежегодно проводится актуализация информации о родственниках и свойственниках, содержащейся в анкетах муниципальных служащих. В отчетном периоде отделом проведена работа по актуализации анкет всех муниципальных служащих (актуализировано 2014 анкет). Для определения соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных с целью противодействия коррупции, в ходе анализа анкет изучены должностные инструкции муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края. В результате анализа установлено отсутствие прямого подчинения или подконтрольности между муниципальными служащими, состоящими в близком родстве или свойстве, конфликта интересов не выявлено. | | | | | | | |
| 2.10. | Мероприятие 10 «Обеспечение включения в коллективные договоры предоставления «антикоррупционного» отгула в день рождения для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, замещение которых связано с коррупционными рисками, и включенные в соответствующие перечни должностей.» | в течении 2019 - 2020 годов / 31.12.2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 10 основного мероприятия 2. Мероприятие не предусматривает финансирования. Начата разработка проекта коллективного договора администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2020-2022 годы, который содержит условие о предоставлении «антикоррупционного» отгула в день рождения для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, замещение которых связано с коррупционными рисками, и включенные в соответствующие перечни должностей | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований» | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1 «Подведение итогов эффективности и результативности функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов» | в течении 2019 - 2024 годов / 20.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов вопроса о результатах работы комиссии за год состоится в декабре 2019 года. | | | | | | | |
| 3.2. | Мероприятие 2 «Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Нарушений не выявлено.Проведен анализ сведений о родственниках и свойственниках, содержащихся в 214 актуализированных анкетах муниципальных служащих, для определения соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных с целью противодействия коррупции, в ходе анализа анкет изучены должностные инструкции муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края. В результате анализа установлено отсутствие прямого подчинения или подконтрольности между муниципальными служащими, состоящими в близком родстве или свойстве, конфликта интересов не выявлено. | | | | | | | |
| 3.3. | Мероприятие 3 «Проведение антикоррупционного мониторинга, направленного на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 года | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 3. Мероприятие предусматривает финансирование на 2019 год в сумме 50,00 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. В 3 квартале 2019 года, в соответствии с распоряжением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 20.05.2019 г. № 156-р «О проведении антикоррупционного мониторинга, направленного на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции», в период с 01 июля 2019 года по 20 июля 2019 года проведен антикоррупционный мониторинг «Оценка эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции». Результаты антикоррупционного мониторинга размещены на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края: http://newalexandrovsk.ru/ protivodeystvie-korruptsii/doklady-otchety-statisticheskaya-informatsiya/. Исполнитель мероприятия управление образования администрации Новоалександровского городского округа. | | | | | | | |
| 3.4. | Мероприятие 4 «Проведение мониторинга соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края в целях устранения обстоятельств, способствующих совершению коррупционных нарушений в данной сфере» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. Мониторинг соблюдения должностными лицами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд носит постоянный характер. В целях устранения коррупциногенных факторов и обеспечения прозрачности проведения закупок вся информация о их проведении размещается на Общероссийском официальном сайте для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на ОТС-market секция Ставропольский край. Также, в срок до 31 декабря 2019 года, отделом муниципальных закупок администрации Новоалександровского городского округа должна быть представлена информация на имя Главы Новоалександровского городского округа по итогам мониторинга соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2019 год. | | | | | | | |
| 3.5. | Мероприятие 5 «Проведение мониторинга вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В 1 полугодии 2019 года осуществлен мониторинг вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, по итогам которого наиболее активно взаимодействуют в сфере реализации антикоррупционной политики 7 общественных объединений и организаций. | | | | | | | |
| 3.6. | Мероприятие 6 «Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц, поступивших в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях определения уровня проявления коррупции регулярно проводится анализ жалоб и обращений граждан и юридических лиц, поступивших в администрацию Новоалександровского городского округа, на предмет нарушений должностными лицами органов местного самоуправления, муниципальных учреждений антикоррупционного законодательства. В отчетном периоде обращений граждан по вопросам нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа, руководителями подведомственных муниципальных учреждений, не поступало. | | | | | | | |
| 3.7. | Мероприятие 7 «Проведение мониторинга мероприятий по противодействию коррупции в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде было проведено 70 мероприятиц по противодействию коррупции в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах. | | | | | | | |
| 3.8. | Мероприятие 8 «Ежегодное анкетирование участников образовательного процесса (обучающихся, воспитанников, родителей) с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях пресечения проявлений бытовой коррупции в образовательных организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде проводилось анкетирование участников образовательного процесса (обучающихся, воспитанников, родителей) с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных организациях Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Исполнитель мероприятия управление образования администрации Новоалександровского городского округа. | | | | | | | |
| 3.9. | Мероприятие 9 «Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 3. Мероприятие не предусматривает финансирования.В финансовом управлении АНГО СК ведется контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок. Контрольно-счетный орган является органом осуществляющим аудит в сфере закупок. За отчетный период проведено 5 экспертно аналитических мероприятий в сфере аудита закупок, в том числе в следующих территориальных отделах: Горьковский территориальный отдел – выявлено 4 нарушения,  Григорополисский территориальный отдел – выявлено 4 нарушения, Кармалиновский территориальный отдел – выявлено 2 нарушения, Краснозоринский территориальный отдел – выявлено 4 нарушения, Красночервонный территориальный отдел – выявлено 1 нарушение. Начальникам территориальных отделов направлены представления об устранении нарушений. Все нарушения устранены. | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, стимулирование антикоррупционной активности институтов гражданского общества» | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1 «Обобщение опыта и распространение лучшей практики работы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края по освещению деятельности антикоррупционной направленности в средствах массовой информации» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях повышения осведомленности граждан об антикоррупционных мерах, реализуемых администрацией Новоалександровского городского округа, отделом по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа проводится обобщение опыта и распространение лучшей практики работы по освещению деятельности антикоррупционной направленности в средствах массовой информации. В отчетном периоде освещение деятельности антикоррупционной направленности осуществлялось посредством размещения информации на официальном портале Новоалександровского городского округа в разделе: "Противодействие коррупции". | | | | | | | |
| 4.2. | Мероприятие 2 «Размещение на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и принятых по ним мерах реагирования» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 г. № 530н, на главной странице официального портала Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается отдельная гиперссылка на раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции.Раздел «Противодействие коррупции» содержит следующие подразделы:Нормативные правовые и иные акты;Методические материалы;Сведения о доходах служащих;Доклады, отчеты, статистическая информация;Независимая антикоррупционная экспертиза;Формы и бланки;Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;Обратная связь для сообщения о фактах коррупции. В 3 квартале 2019 года в подразделе «Нормативные правовые и иные акты» добавлены разделы: «Законодательство Российской Федерации», «Законодательство Ставропольского края», «Муниципальные правовые акты Новоалександровского городского округа Ставропольского края»:1) в разделе «Законодательство Российской Федерации», структурирован список гиперссылок нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции для последовательного перехода на официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru.2) в разделе «Законодательство Ставропольского края», структурирован список гиперссылок нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции для последовательного перехода на официальный портал органов государственной власти www.stavregion.ru.3) в разделе «Муниципальные правовые акты Новоалександровского городского округа Ставропольского края» выделены подразделы: «Решения Совета Новоалександровского городского округа Ставропольского края», «Постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края», «Распоряжения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в соответствии с которыми структурированы муниципальные правовые акты.В отчетном периоде в указанном разделе размещено:- 11 информаций о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;- 83 сообщения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов;- заключения по результатам проведения экспертиз 24 проектов нормативных правовых актов;- 6 муниципальных правовых акта в области противодействия коррупции;- форма заявления о согласии на размещение на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;- Отчет отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о реализации в 2018 году в Новоалександровском городском округе Ставропольского края программы противодействия коррупции;- Материалы районной конференции «Реализация мер по противодействию коррупции в 2018 году»;- Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год);- Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 2; - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также руководителей подведомственных учреждений за 2018 год;- информация о проведении в 2019 году Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!»;- форма анкеты антикоррупционного мониторинга, направленного на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции в электронном виде;- список должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и отраслевых (функциональных), территориальных органах администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, обладающих правами юридического лица;- список должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в контрольно-счетном органе Новоалександровского городского округа Ставропольского края.- работы российских участников Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!», организованного Генеральной прокуратурой Российской Федерации- информация о проведенном антикоррупционном мониторинге, направленном на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции;- информация прокуратуры Ставропольского края, поступившая в адрес Губернатора Ставропольского края, о состоянии законности в Ставропольском крае в первом полугодии 2019 года;- методические рекомендации по отдельным вопросам организации антикоррупционной работы в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, разработанные Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации;- информация из доклада о результатах мониторинга выполнения федеральными государственными органами и организациями, созданными на основании федеральных законов, требований к размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, собственных официальных сайтов в 2019 году;- гиперссылка, перекрестная с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к специальному программному обеспечению «Справки БК» (http://www.kremlin.ru/structure/additional/12)- форма «Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать»;- форма «Уведомление о получении подарка»;- форма «Ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации;- форма «Уведомление об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения и другой организации»;- ссылка на подраздел официального сайта Минтруда России (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption);- ссылка на федеральную государственную информационную систему «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption);- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов;- состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов | | | | | | | |
| 4.3. | Мероприятие 3 «Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. Информация, размещенная в подразделе по противодействию коррупции на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» поддерживается в актуальном состоянии. | | | | | | | |
| 4.4. | Мероприятие 4 «Обеспечение взаимодействия администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края со средствами массовой информации» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде взаимодействие администрации Новоалександровского городского округа со средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции осуществлялось следующим образом: в официальном печатном издании муниципальной газете «Новоалександровский вестник» регулярно опубликовывывались нормативные правовые акты Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе и антикоррупционной направленности, а так же информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. | | | | | | | |
| 4.5. | Мероприятие 5 «Учет обращений в целях склонения муниципального служащего администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделений к совершению коррупционных правонарушений» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В соответствии с Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения с целью склонения муниципального служащего Новоалександровского городского округа Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений, утвержденным решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 24 октября 2017 г. № 4/27, всеми муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края написаны заявления об обязанности уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Также муниципальные служащие ознакомлены с формой уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, размещенной на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края: www.newalexandrovsk.ru в разделе «Главная/Противодействие коррупции/Формы и бланки». Распоряжением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10.05.2018 г. № 199-р начальник отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации Новоалександровского городского округа уполномочен регистрировать уведомления муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. В отчетном периоде уведомлений муниципальных служащих администрации о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало. | | | | | | | |
| 4.6. | Мероприятие 6 «Организация разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, воспринимающегося окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 6 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В целях повышения эффективности мероприятий по противодействию коррупции в администрации Новоалександровского городского округа и ее структурных подразделениях на постоянной основе осуществляются разъяснительные меры по недопущению муниципальными служащими поведения, воспринимающегося окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. | | | | | | | |
| 4.7. | Мероприятие 7 «Проведение «круглых столов», семинаров, обобщение и распространение позитивного опыта противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 7 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде, в целях обобщения и распространения позитивного опыта противодействия коррупции были проведены 4 аппаратные учебы, 1 практический семинар. Также с муниципальными служащими Григорополисского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, совместно с помощником прокурора Новоалександровского района юристом 3 класса Камакиной А.В проведен «круглый стол» по теме: Уголовная ответственности муниципальных служащих за получение и дачу взятки, и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица». | | | | | | | |
| 4.8. | Мероприятие 8 «Повышение эффективности проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделений, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 8 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В 1 полугодии 2019 года осуществлен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 193 муниципальных служащих администрации Новоавлександровского городского округа и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов. В целях повышения эффективности проверки достоверности сведений, представляемых муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и ее структурных подразделений, в ходе декларационной кампании 2019 года муниципальные служащие администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, заполненные с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». В соответствии с распоряжением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04 мая 2018 № 193-р «О системном анализе (мониторинге) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края», (далее – распоряжение от 04 мая 2018 г. № 193-р) в отношении всех муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществлен мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения), путем сопоставления сведений, представленных за 2018 год со сведениями, представленными за 2017 год и при поступлении на муниципальную службу (далее соответственно – анализ, сведения). Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа и членов их семей показал соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, полнота и достоверность сведений не вызывает сомнений.Мероприятие исполнено. | | | | | | | |
| 4.9. | Мероприятие 9 «Осуществление размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», мониторинг цен закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования бюджетных средств при проведении закупок для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 9 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществлялось в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. За отчетный период 2019 года администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведен 131 электронный аукцион на общую сумму 123844190,66 рублей. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края проводится мониторинг цен закупаемой продукции, определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 г. № 567. Распоряжением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 ноября 2018 года №594-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, подведомственных ей муниципальных казенных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского и территориальных органов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2019 год» утверждены нормативные затраты на обеспечение функций администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края. | | | | | | | |
| 4.10. | Мероприятие 10 «Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного Совета при администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 10 основного мероприятия 4. Мероприятие не предусматривает финансирования. 12 февраля 2018 года в 10-00 часов проведено заседание общественного Совета при администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в котором приняли участие представители общественных организаций, лидеры национальных диаспор Новоалександровского района Ставропольского края. В рамках заседания был рассмотрен вопрос «О реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края мер по противодействию коррупции в 2018 году». Мероприятие исполнено. | | | | | | | |
| 4.11. | Мероприятие 11 «Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности, публикация нормативных правовых актов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов | 541,64 | 0,00 | 0,00 | 541,64 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 11 основного мероприятия 4. Мероприятие предусматривает финансирование на 2019 года в сумме 1000,00 тыс. рублей. В отчетном периоде обеспечено регулярное опубликование в официальном печатном издании муниципальной газете «Новоалександровский вестник» нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе и антикоррупционной направленности, а так же информаций о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Антикоррупционное просвещение, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие 1 «Организация ежегодного повышения уровня квалификации муниципальных служащих Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 года | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 56,35 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1 основного мероприятия 5. Мероприятие предусматривает финансирование на 2019 год в сумме 72,00 тыс. рублей.В отчетном периоде курсы повышения уровня квалификации прошли 27 муниципальных служащих Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, за счет средств Программы. | | | | | | | |
| 5.2. | Мероприятие 2 «Организация обучения муниципальных служащих Новоалександровского городского округа Ставропольского края, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные муниципальными правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края, по образовательным программам в области противодействия коррупции» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 2 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде обеспечено обучение 2 муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в соответствующие Перечни, по образовательным программам в области противодействия коррупции. | | | | | | | |
| 5.3. | Мероприятие 3 «Проведение аппаратной учебы муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе, включающей вопросы: по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие; о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие» | в течении 2019 - 2024 годов / 20.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 3 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде проведены 4 аппаратные учебы: 08 февраля 2019 года в 09-00 по теме: «Использование СПО «Справки БК» при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 30 мая 2019 года в 16-00 по теме: «Кодекс этики – важная составляющая стандарта антикоррупционного поведения муниципальных служащих»; 22 августа 2019 года в 14-00 по теме: «Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования»; 19 сентября 2019 года в 15-00 по теме: «Актуализация сведений содержащихся в анкетах муниципальных служащих, в том числе о родственниках и свойственниках». | | | | | | | |
| 5.31. | Мероприятие 5.31. «Обеспечение обязательного участия независимых экспертов и (или) представителей общественного совета при администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в проведении аттестации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции, в целях повышения объективности оценки соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.31. основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде была проведена аттестация 1 муниципального служащего территориального отдела г. Новоалександровск, в должностные обязанности которого входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции. При проведении аттестации принял участие в качестве независимого эксперта Дьячков М.П., председатель Новоалександровского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. | | | | | | | |
| 5.4. | Мероприятие 4 «Обеспечение размещения в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Новоалександровского района Ставропольского края» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 4 основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В официальном печатном издании муниципальной газете «Новоалександровский вестник» регулярно опубликовываются нормативные правовые акты Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе и антикоррупционной направленности, а так же информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. | | | | | | | |
| 5.5. | Мероприятие 5 «Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности, ее размещение в средствах массовой информации Новоалександровского района Ставропольского края, а также в служебных кабинетах, на стендах, в общественных местах» | в течении 2019 - 2024 годов / 31.12.2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5 основного мероприятия 5. Мероприятие предусматривает финансирование на 2019 год в сумме 50,00 тыс. рублей. В отчетном периоде проведена подготовительная работа для размещения закупки на оказание услуг по разработке макета и изготовлению плакатов и баннеров наружной социальной рекламы антикоррупционной направленности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. | | | | | | | |
| 5.6. | Мероприятие 6 «Информирование граждан через средства массовой информации и официальный портал Новоалександровского городского округа о разработанных мерах по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах образования и жилищно-коммунального хозяйства» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.6. основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде, в целях предупреждения и минимизации бытовой коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена работа по информированию населения о принятых административных регламентах в части признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. В целях повышения уровня реализации разработанных мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сфере образования управлением образования производилось информирование граждан через официальный сайт управления образования Новоалександровского городского округа и официальные сайты образовательных учреждений Новоалександровского городского округа. | | | | | | | |
| 5.6. | Мероприятие 6 «Информирование граждан через средства массовой информации и официальный портал Новоалександровского городского округа о разработанных мерах по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах образования и жилищно-коммунального хозяйства» | в течении 2019 - 2024 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 5.6. основного мероприятия 5. Мероприятие не предусматривает финансирования. В отчетном периоде, в целях предупреждения и минимизации бытовой коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведена работа по информированию населения о принятых административных регламентах в части признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. В целях повышения уровня реализации разработанных мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сфере образования управлением образования производилось информирование граждан через официальный сайт управления образования Новоалександровского городского округа и официальные сайты образовательных учреждений Новоалександровского городского округа. | | | | | | | |
|  | **Итого по программе 16** |  | **647,99** | **0,00** | **0,00** | **647,99** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Новоалександровскому городскому округу Ставропольского края** |  | **1 097 925,22** | **69 019,77** | **516 636,72** | **508 531,23** | **3 737,50** |